## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-07-24 | 2024-07-25 | 21:00 | 2:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Instala charola ecológica | N/A | 72 | Elimina buje de desgaste/ charola ecológica | 05:00 |  |  |  |  | 300 | 5
2024-07-25 | 2024-07-25 | 2:00 | 3:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Instala muelle y rampa escalera y vigueta de amarre de subestructura |  | 99 | Mantenimiento a equipos | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-07-25 | 2024-07-25 | 3:00 | 14:08 | 0 | 324 | TP |  | BHA | N/A | Arma barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TxT) | TXT | 2 | Arma BHA | 11:08 |  |  |  |  | 668 | 11.13 | [9 empty] | 3
2024-07-25 | 2024-07-25 | 14:08 | 15:31 | 324 | 324 | TP |  | N/A | N/A | Reacomoda tuberia | N/A | 49 | Mide y Calibra herramientas/ reacomoda tuberia | 1:23 |  |  |  |  | 83 | 1.38
2024-07-25 | 2024-07-25 | 15:31 | 16:00 | 324 | 492 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2", 6 ling, 5 cnx, suelo natural) | Suelo natural | 4 | Mete x lingada | 0:29 |  |  |  |  | 29 | 0.48 |  |  |  |  | 168 | 348 | 6 | 28 | 5.23
2024-07-25 | 2024-07-25 | 16:00 | 16:10 | 492 | 520 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2", suelo natural) | Suelo natural | 4 | Mete x lingada | 0:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17 |  |  |  |  | 28 | 168 | 1 | 28 | 2.28
2024-07-25 | 2024-07-25 | 16:10 | 17:08 | 520 | 520 | TP |  | N/A | N/A | prueba herramienta direccional | N/A | 71 | Prueba herramienta direccional | 0:58 |  |  |  |  | 58 | 0.97
2024-07-25 | 2024-07-25 | 17:08 | 18:00 | 520 | 856 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2", suelo natural) | Suelo natural | 4 | Mete x lingada | 0:52 |  |  |  |  | 52 | 0.87 |  |  |  |  | 336 | 388 | 12 | 28 | 3.67
2024-07-25 | 2024-07-25 | 18:00 | 18:28 | 856 | 1024 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2", suelo natural) | Suelo natural | 4 | Mete x lingada | 0:28 |  |  |  |  | 28 | 0.47 |  |  |  |  | 168 | 360 | 6 | 28 | 3.68
2024-07-25 | 2024-07-25 | 18:28 | 19:00 | 1024 | 1024 | TP |  | N/A | Circula | Circula pozo | N/A | 12 | Circula | 0:32 |  |  |  |  | 32 | 0.53
2024-07-25 | 2024-07-25 | 19:00 | 19:24 | 1024 | 1189 | TP |  | N/A | N/A | Sin datos |  | 105 | Sin datos | 0:24 |  |  |  |  | 24 | 0.4
2024-07-25 | 2024-07-25 | 19:24 | 19:40 | 1189 | 1329 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2", 5 ling, 4 cnx, suelo natural) | Suelo natural | 4 | Mete x lingada | 0:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27 |  |  |  |  | 140 | 525 | 5 | 28 | 3.47
2024-07-25 | 2024-07-25 | 19:40 | 20:07 | 1329 | 1329 | TP |  | N/A | N/A | Instala combinación XT57 x 5 1/2'' FH | N/A | 92 | Instala/ elimina doble pin, combinaciones, etc. | 0:27 |  |  |  |  | 27 | 0.45
2024-07-25 | 2024-07-25 | 20:07 | 20:51 | 1329 | 1553 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2", 8 ling - 7 cnx, suelo natural) | Suelo natural | 4 | Mete x lingada | 0:44 |  |  |  |  | 44 | 0.73 |  |  |  |  | 224 | 305 | 8 | 28 | 5.6
2024-07-25 | 2024-07-25 | 20:51 | 21:00 | 1553 | 1553 | TP |  | N/A | Circula | Circula pozo |  | 12 | Circula | 0:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15
2024-07-25 | 2024-07-25 | 21:00 | 21:48 | 1553 | 1553 | TP |  | N/A | N/A | Sin datos | N/A | 105 | Sin datos | 0:48 |  |  |  |  | 48 | 0.8
2024-07-25 | 2024-07-25 | 21:48 | 22:00 | 1553 | 1637 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2", suelo natural) | Suelo natural | 4 | Mete x lingada | 0:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2 |  |  |  |  | 84 | 420 | 3 | 28 | 3.22
2024-07-25 | 2024-07-25 | 22:00 | 23:00 | 1637 | 2005 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2", suelo natural) | Suelo natural | 4 | Mete x lingada | 1:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 368 | 368 | 13 | 28.31 | 3.93
2024-07-25 | 2024-07-25 | 23:00 | 23:42 | 2005 | 2005 | TP |  | N/A | Circula | Circula pozo | N/A | 12 | Circula | 0:42 |  |  |  |  | 42 | 0.7
2024-07-25 | 2024-07-26 | 23:42 | 0:00 | 2005 | 2147 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2", suelo natural) | Suelo natural | 4 | Mete x lingada | 0:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3 |  |  |  |  | 142 | 473 | 5 | 28.4 | 2.9