## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-07-26 | 2024-07-26 | 00:00 | 00:53 | 2147 | 2490 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2", suelo natural) | Suelo natural | 4 | Mete x lingada | 00:53 |  |  |  |  | 53 | 0.88 |  |  |  |  | 343 | 388 | 12 | 28.58 | 3.33
2024-07-26 | 2024-07-26 | 00:53 | 03:00 | 2490 | 2490 | TP |  | N/A | Circula | Circula pozo | N/A | 12 | Circula | 02:07 |  |  |  |  | 127 | 2.12
2024-07-26 | 2024-07-26 | 03:00 | 04:00 | 2490 | 2490 | TP |  | N/A | N/A | Instala UAP y prueba líneas | N/A | 96 | Instala/ elimina unidad UAP / UPH | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-07-26 | 2024-07-26 | 04:00 | 05:00 | 2490 | 2490 | TP |  | N/A | N/A | Realiza prueba de hermeticidad a complemento 10 - 1/8" | N/A | 30 | Prueba de integridad TR | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-07-26 | 2024-07-26 | 05:00 | 06:00 | 2490 | 2493 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios de complemento 9 7/8" | N/A | 51 | Rebaja cemento | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 3 | 3
2024-07-26 | 2024-07-26 | 06:00 | 07:00 | 2493 | 2497 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios de complemento 9 7/8" | N/A | 51 | Rebaja cemento | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 4 | 4
2024-07-26 | 2024-07-26 | 07:00 | 08:00 | 2497 | 2500 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios de complemento 9 7/8" | N/A | 51 | Rebaja cemento | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 3 | 3
2024-07-26 | 2024-07-26 | 08:00 | 09:00 | 2500 | 2505 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios de complemento 9 7/8" | N/A | 51 | Rebaja cemento | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 5 | 5
2024-07-26 | 2024-07-26 | 09:00 | 10:00 | 2505 | 2510 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios de complemento 9 7/8" |  | 51 | Rebaja cemento | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 5 | 5
2024-07-26 | 2024-07-26 | 10:00 | 11:00 | 2510 | 2517 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios de complemento 9 7/8" |  | 51 | Rebaja cemento | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 7 | 7
2024-07-26 | 2024-07-26 | 11:00 | 12:00 | 2517 | 2523 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios de complemento 9 7/8" | N/A | 51 | Rebaja cemento | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 6 | 6
2024-07-26 | 2024-07-26 | 12:00 | 13:00 | 2523 | 2532 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios de complemento 9 7/8" |  | 51 | Rebaja cemento | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 9 | 9
2024-07-26 | 2024-07-26 | 13:00 | 14:00 | 2532 | 2539 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios de complemento 9 7/8" | N/A | 51 | Rebaja cemento | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 7 | 7
2024-07-26 | 2024-07-26 | 14:00 | 15:00 | 2539 | 2542 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios de complemento 9 7/8" |  | 51 | Rebaja cemento | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 3 | 3
2024-07-26 | 2024-07-26 | 15:00 | 16:00 | 2542 | 2548 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios de complemento 9 7/8" | N/A | 51 | Rebaja cemento | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 6 | 6
2024-07-26 | 2024-07-26 | 16:00 | 17:00 | 2548 | 2551 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios de complemento 9 7/8" |  | 51 | Rebaja cemento | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 3 | 3
2024-07-26 | 2024-07-26 | 17:00 | 17:16 | 2551 | 2557 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios de complemento 9 7/8" | N/A | 51 | Rebaja cemento | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27 | 22.5 | 6
2024-07-26 | 2024-07-26 | 17:16 | 20:03 | 2557 | 2557 | TP |  | N/A | Circula | Circula limpiando pozo | N/A | 12 | Circula | 02:47 |  |  |  |  | 167 | 2.78
2024-07-26 | 2024-07-26 | 20:03 | 21:00 | 2557 | 2583 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios de complemento 9 7/8" | N/A | 51 | Rebaja cemento | 00:57 |  |  |  |  | 57 | 0.95 | 27.37 | 26
2024-07-26 | 2024-07-26 | 21:00 | 22:41 | 2583 | 2579 | TP |  | N/A | Circula | Circula limpiando pozo | N/A | 12 | Circula | 01:41 |  |  |  |  | 101 | 1.68
2024-07-26 | 2024-07-27 | 22:41 | 00:00 | 2579 | 2577 | TP |  | N/A | N/A | Prueba hermeticidad de complemento |  | 30 | Prueba de integridad TR | 01:19 |  |  |  |  | 79 | 1.32