## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-07-26 | 2024-07-27 | 22:41 | 00:10 | 2579 | 2583 | TP |  | N/A | N/A | Prueba hermeticidad de complemento | N/A | 30 | Prueba de integridad TR | 01:29 |  |  |  |  | 89 | 1.48
2024-07-27 | 2024-07-27 | 00:10 | 01:00 | 2583 | 2590 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2", c/rot y bbeo) | Rotación y bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 00:50 |  |  |  |  | 50 | 0.83 |  |  |  |  | 7 | 8 | 0 |  | 17
2024-07-27 | 2024-07-27 | 01:00 | 02:00 | 2590 | 2595 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2", c/rot y bbeo) | Rotación y bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 5 | 5 | 0 |  | 0
2024-07-27 | 2024-07-27 | 02:00 | 03:00 | 2595 | 2601 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2", c/rot y bbeo) | Rotación y bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 6 | 6 | 0 |  | 0
2024-07-27 | 2024-07-27 | 03:00 | 04:00 | 2601 | 2635 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2", c/rot y bbeo) | Rotación y bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 34 | 34 | 2 | 17 | 13.33
2024-07-27 | 2024-07-27 | 04:00 | 04:52 | 2635 | 2726 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2", c/rot y bbeo) | Rotación y bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 00:52 |  |  |  |  | 52 | 0.87 |  |  |  |  | 91 | 105 | 3 | 30.33 | 4.93
2024-07-27 | 2024-07-27 | 04:52 | 05:44 | 2726 | 2726 | TNP |  | N/A | N/A | Falla en bombas | N/A | 16 | Problemas de equipo (fallas) | 00:52 |  |  |  |  | 52 | 0.87
2024-07-27 | 2024-07-27 | 05:44 | 06:00 | 2726 | 2754 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2", c/rot y bbeo) | Rotación y bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27 |  |  |  |  | 28 | 105 | 1 | 28 | 6.17
2024-07-27 | 2024-07-27 | 06:00 | 07:00 | 2754 | 2871 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2", c/rot y bbeo) | Rotación y bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 117 | 117 | 4 | 29.25 | 4.88
2024-07-27 | 2024-07-27 | 07:00 | 07:34 | 2871 | 3018 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") (Suelo natural) | Suelo natural | 4 | Mete x lingada | 00:34 |  |  |  |  | 34 | 0.57 |  |  |  |  | 147 | 259 | 5 | 29.4 | 3
2024-07-27 | 2024-07-27 | 07:34 | 08:00 | 3018 | 3018 | TP |  | N/A | N/A | Estacionado | N/A | 107 | Estacionados | 00:26 |  |  |  |  | 26 | 0.43
2024-07-27 | 2024-07-27 | 08:00 | 08:08 | 3018 | 3046 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") (Suelo natural) | Suelo natural | 4 | Mete x lingada | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13 |  |  |  |  | 28 | 210 | 1 | 28 | 2.67
2024-07-27 | 2024-07-27 | 08:08 | 08:24 | 3046 | 3046 | TP |  | N/A | N/A | Estacionado | N/A | 107 | Estacionados | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27
2024-07-27 | 2024-07-27 | 08:24 | 08:36 | 3046 | 3074 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") (Suelo natural) | Suelo natural | 4 | Mete x lingada | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2 |  |  |  |  | 28 | 140 | 1 | 28 | 3
2024-07-27 | 2024-07-27 | 08:36 | 09:00 | 3074 | 3102 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2, c/rot y bbeo) | Rotación y bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 00:24 |  |  |  |  | 24 | 0.4 |  |  |  |  | 28 | 70 | 1 | 28 | 3.65
2024-07-27 | 2024-07-27 | 09:00 | 09:38 | 3102 | 3132 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2, c/rot y bbeo) | Rotación y bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 00:38 |  |  |  |  | 38 | 0.63 |  |  |  |  | 30 | 47 | 1 | 30 | 5.93
2024-07-27 | 2024-07-27 | 09:38 | 09:51 | 3132 | 3160 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") (Suelo natural) | Suelo natural | 4 | Mete x lingada | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22 |  |  |  |  | 28 | 129 | 1 | 28 | 6.17
2024-07-27 | 2024-07-27 | 09:51 | 10:00 | 3160 | 3170 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2, c/rot y bbeo) | Rotación y bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15 |  |  |  |  | 10 | 67 | 0 |  | 0
2024-07-27 | 2024-07-27 | 10:00 | 10:19 | 3170 | 3189 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2, c/rot y bbeo) | Rotación y bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 00:19 |  |  |  |  | 19 | 0.32 |  |  |  |  | 19 | 60 | 1 | 19 | 5.4
2024-07-27 | 2024-07-27 | 10:19 | 16:50 | 3189 | 3219 | TP |  | N/A | Circula | Circula limpiando pozo (Reciprocando sarta) | N/A | 12 | Circula | 06:31 |  |  |  |  | 391 | 6.52
2024-07-27 | 2024-07-27 | 16:50 | 16:58 | 3219 | 3248 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") (Suelo natural, 1 ling, 0 cnx) | Suelo natural | 4 | Mete x lingada | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13 |  |  |  |  | 29 | 218 | 1 | 29 | 0
2024-07-27 | 2024-07-27 | 16:58 | 17:27 | 3248 | 3248 | TP |  | N/A | Circula | Circula limpiando pozo | N/A | 12 | Circula | 00:29 |  |  |  |  | 29 | 0.48
2024-07-27 | 2024-07-27 | 17:27 | 18:00 | 3248 | 3275 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") (C/rot y bbeo) | Rotación y bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 00:33 |  |  |  |  | 33 | 0.55 |  |  |  |  | 27 | 49 | 1 | 27 | 5.12
2024-07-27 | 2024-07-27 | 18:00 | 19:00 | 3275 | 3417 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") (Suelo natural) | Suelo natural | 4 | Mete x lingada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 142 | 142 | 5 | 28.4 | 4.58
2024-07-27 | 2024-07-27 | 19:00 | 20:00 | 3417 | 3594 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") (Suelo natural) | Suelo natural | 4 | Mete x lingada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 177 | 177 | 6 | 29.5 | 5.08
2024-07-27 | 2024-07-27 | 20:00 | 20:41 | 3594 | 3708 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") (Suelo natural) | Suelo natural | 4 | Mete x lingada | 00:41 |  |  |  |  | 41 | 0.68 |  |  |  |  | 114 | 167 | 4 | 28.5 | 4.5
2024-07-27 | 2024-07-27 | 20:41 | 21:23 | 3708 | 3708 | TP |  | N/A | Circula | Circula pozo | N/A | 12 | Circula | 00:42 |  |  |  |  | 42 | 0.7
2024-07-27 | 2024-07-27 | 21:23 | 22:00 | 3708 | 3855 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") (Suelo natural) | Suelo natural | 4 | Mete x lingada | 00:37 |  |  |  |  | 37 | 0.62 |  |  |  |  | 147 | 238 | 5 | 29.4 | 3.67
2024-07-27 | 2024-07-27 | 22:00 | 23:01 | 3855 | 4090 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") (Suelo natural) | Suelo natural | 4 | Mete x lingada | 01:01 |  |  |  |  | 61 | 1.02 |  |  |  |  | 235 | 231 | 8 | 29.38 | 3.95
2024-07-27 | 2024-07-27 | 23:01 | 23:25 | 4090 | 4090 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados | N/A | 107 | Estacionados | 00:24 |  |  |  |  | 24 | 0.4
2024-07-27 | 2024-07-28 | 23:25 | 00:00 | 4090 | 4118 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2, c/rot y bbeo) | Rotación y bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 00:35 |  |  |  |  | 35 | 0.58 |  |  |  |  | 28 | 48 | 1 | 28 | 2.25