## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-07-28 | 2024-07-28 | 00:00 | 00:30 | 4118 | 4118 | TP |  | N/A | N/A | Elimina sustituto conexión FH e instala sustituto conexión XT-57 | N/A | 92 | Instala/ elimina doble pin, combinaciones, etc. | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5
2024-07-28 | 2024-07-28 | 00:30 | 00:56 | 4118 | 4118 | TP |  | N/A | N/A | Cambia elevador para TP 5 1/2" por elevador para TP 5 7/8", conecta combinación (P)FH a (C)XT-57 |  | 27 | Gafas elevador Instala-elimina | 00:26 |  |  |  |  | 26 | 0.43
2024-07-28 | 2024-07-28 | 00:56 | 02:00 | 4118 | 4260 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") (Suelo natural) | Suelo natural | 4 | Mete x lingada | 01:04 |  |  |  |  | 64 | 1.07 |  |  |  |  | 142 | 133 | 5 | 28.4 | 4.65
2024-07-28 | 2024-07-28 | 02:00 | 03:00 | 4260 | 4438 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD TP 5 7/8") (Suelo natural) | Suelo natural | 4 | Mete x lingada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 178 | 178 | 6 | 29.67 | 4.25
2024-07-28 | 2024-07-28 | 03:00 | 03:43 | 4438 | 4555 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD TP 5 7/8") (Suelo natural) | Suelo natural | 4 | Mete x lingada | 00:43 |  |  |  |  | 43 | 0.72 |  |  |  |  | 117 | 163 | 4 | 29.25 | 5.22
2024-07-28 | 2024-07-28 | 03:43 | 04:13 | 4555 | 4555 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados | N/A | 107 | Estacionados | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5
2024-07-28 | 2024-07-28 | 04:13 | 05:00 | 4555 | 4613 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") (Suelo natural) | Suelo natural | 4 | Mete x lingada | 00:47 |  |  |  |  | 47 | 0.78 |  |  |  |  | 58 | 74 | 2 | 29 | 14.53
2024-07-28 | 2024-07-28 | 05:00 | 05:29 | 4613 | 4642 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") (Suelo natural) | Suelo natural | 4 | Mete x lingada | 00:29 |  |  |  |  | 29 | 0.48 |  |  |  |  | 29 | 60 | 1 | 29 | 17.22
2024-07-28 | 2024-07-28 | 05:29 | 06:23 | 4642 | 4642 | TP |  | N/A | Circula | Circula pozo | N/A | 12 | Circula | 00:54 |  |  |  |  | 54 | 0.9
2024-07-28 | 2024-07-28 | 06:23 | 06:35 | 4642 | 4671 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") (Suelo natural) | Suelo natural | 4 | Mete x lingada | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2 |  |  |  |  | 29 | 145 | 1 | 29 | 5.87
2024-07-28 | 2024-07-28 | 06:35 | 07:04 | 4671 | 4671 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados. | N/A | 107 | Estacionados | 00:29 |  |  |  |  | 29 | 0.48
2024-07-28 | 2024-07-28 | 07:04 | 08:00 | 4671 | 4760 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") (Suelo natural.) | Suelo natural | 4 | Mete x lingada | 00:56 |  |  |  |  | 56 | 0.93 |  |  |  |  | 89 | 95 | 3 | 29.67 | 11.18
2024-07-28 | 2024-07-28 | 08:00 | 09:00 | 4760 | 4909 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") (Suelo natural.) | Suelo natural | 4 | Mete x lingada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 149 | 149 | 5 | 29.8 | 10.37
2024-07-28 | 2024-07-28 | 09:00 | 09:14 | 4909 | 4938 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") (Suelo natural.) | Suelo natural | 4 | Mete x lingada | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23 |  |  |  |  | 29 | 124 | 1 | 29 | 0
2024-07-28 | 2024-07-28 | 09:14 | 10:05 | 4938 | 4938 | TP |  | N/A | Circula | Circula |  | 12 | Circula | 00:51 |  |  |  |  | 51 | 0.85
2024-07-28 | 2024-07-28 | 10:05 | 11:00 | 4938 | 5053 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") (Suelo natural.) | Suelo natural | 4 | Mete x lingada | 00:55 |  |  |  |  | 55 | 0.92 |  |  |  |  | 115 | 125 | 4 | 28.75 | 10.5
2024-07-28 | 2024-07-28 | 11:00 | 12:01 | 5053 | 5202 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") (Suelo natural.) | Suelo natural | 4 | Mete x lingada | 01:01 |  |  |  |  | 61 | 1.02 |  |  |  |  | 149 | 147 | 5 | 29.8 | 7.17
2024-07-28 | 2024-07-28 | 12:01 | 14:52 | 5202 | 5202 | TP |  | N/A | Circula | Circula pozo | N/A | 12 | Circula | 02:51 |  |  |  |  | 171 | 2.85
2024-07-28 | 2024-07-28 | 14:52 | 15:00 | 5202 | 5230 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") (Suelo natural.) | Suelo natural | 4 | Mete x lingada | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13 |  |  |  |  | 28 | 210 | 1 | 28 | 3.5
2024-07-28 | 2024-07-28 | 15:00 | 16:00 | 5230 | 5490 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") (Suelo natural.) | Suelo natural | 4 | Mete x lingada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 260 | 260 | 9 | 28.89 | 3.38
2024-07-28 | 2024-07-28 | 16:00 | 17:00 | 5490 | 5558 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") (Rotación y bombeo.) | Rotación y bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 68 | 68 | 3 | 22.67 | 9.37
2024-07-28 | 2024-07-28 | 17:00 | 17:04 | 5558 | 5566 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") (Rotación y bombeo, no mete ling completa) | Rotación y bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 00:04 |  |  |  |  | 4 | 0.07 |  |  |  |  | 8 | 120 | 0 |  | 0
2024-07-28 | 2024-07-28 | 17:04 | 18:00 | 5566 | 5570 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios. |  | 51 | Rebaja cemento | 00:56 |  |  |  |  | 56 | 0.93 | 4.29 | 4
2024-07-28 | 2024-07-28 | 18:00 | 19:00 | 5570 | 5572 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios | N/A | 51 | Rebaja cemento | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 2 | 2
2024-07-28 | 2024-07-28 | 19:00 | 20:00 | 5572 | 5573 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios |  | 51 | Rebaja cemento | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 1 | 1
2024-07-28 | 2024-07-28 | 20:00 | 21:00 | 5573 | 5573.3 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios |  | 51 | Rebaja cemento | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 0.3 | 0.3
2024-07-28 | 2024-07-28 | 21:00 | 22:00 | 5573.3 | 5575 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios | N/A | 51 | Rebaja cemento | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 1.7 | 1.7
2024-07-28 | 2024-07-28 | 22:00 | 23:00 | 5575 | 5579 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios |  | 51 | Rebaja cemento | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 4 | 4
2024-07-28 | 2024-07-29 | 23:00 | 00:00 | 5579 | 5585 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios |  | 51 | Rebaja cemento | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 6 | 6