## Sheet1
PLATAO 4_Etapa 8 1/2"_TR 7"_R1_Bitacora de operaciones
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración
2024-08-09 | 2024-08-10 | 23:25 | 00:15 | 5885 | 5885 | TP |  | N/A | Circula | Circula pozo | N/A | 00:50 |  |  |  |  | 50 | 0.83
2024-08-10 | 2024-08-10 | 00:15 | 01:00 | 5885 | 6029 | TP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete corona 8 1/2" y barril muestrero 6 1/4" c/rot y bbeo (TP 5 1/2", calibrando con 2") | Rotación y bombeo | 00:45 |  |  |  |  | 45 | 0.75 |  |  |  |  | 144 | 192 | 5 | 28.8 | 3.63
2024-08-10 | 2024-08-10 | 01:00 | 02:00 | 6029 | 6170 | TP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete corona 8 1/2" y barril muestrero 6 1/4" c/rot y bbeo (TP 5 1/2", calibrando con 2", 5 ling 4 cnx) | Rotación y bombeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 141 | 141 | 5 | 28.2 | 3.57
2024-08-10 | 2024-08-10 | 02:00 | 02:26 | 6170 | 6198 | TP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete corona 8 1/2" y barril muestrero 6 1/4" c/rot y bbeo (TP 5 1/2", calibrando con 2") | Rotación y bombeo | 00:26 |  |  |  |  | 26 | 0.43 |  |  |  |  | 28 | 65
2024-08-10 | 2024-08-10 | 02:26 | 10:00 | 6198 | 6198 | TP |  | N/A | N/A | Desplaza lodo de 1.60 x 1.75 gr/cc | N/A | 07:34 |  |  |  |  | 454 | 7.57
2024-08-10 | 2024-08-10 | 10:00 | 11:00 | 6198 | 6207 | TP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete corona 8 1/2" y barril muestrero 6 1/4" c/rot y bbeo (TP 5 1/2", calibrando con 2") | Rotación y bombeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 9 | 9 | 1 | 9 | 7.73
2024-08-10 | 2024-08-10 | 11:00 | 18:00 | 6207 | 6207 | TP |  | N/A | N/A | Realiza corte de núcleo | N/A | 07:00 |  |  |  |  | 420 | 7
2024-08-10 | 2024-08-10 | 18:00 | 18:36 | 6207 | 6216 | TP |  | N/A | N/A | Realiza corte de núcleo |  | 00:36 |  |  |  |  | 36 | 0.6
2024-08-10 | 2024-08-10 | 18:36 | 19:06 | 6216 | 6204 | TP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta corona 8 1/2" y barril muestrero 6 1/4" c/rot y bbeo TxT (TP 5 1/2") | Bombeo | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5 |  |  |  |  | 12 | 24 | 1 | 12 | 9.97
2024-08-10 | 2024-08-10 | 19:06 | 19:22 | 6204 | 6177 | TP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta corona 8 1/2" y barril muestrero 6 1/4" c/bbeo (TP 5 1/2") | Bombeo | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27 |  |  |  |  | 27 | 101 | 1 | 27 | 8.33
2024-08-10 | 2024-08-10 | 19:22 | 21:24 | 6177 | 6177 | TP |  | N/A | Circula | Circula pozo | N/A | 02:02 |  |  |  |  | 122 | 2.03
2024-08-10 | 2024-08-10 | 21:24 | 22:00 | 6177 | 6119 | TP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta corona 8 1/2" y barril muestrero 6 1/4" c/bbeo (TP 5 1/2") | Bombeo | 00:36 |  |  |  |  | 36 | 0.6 |  |  |  |  | 58 | 97 | 2 | 29 | 13.63
2024-08-10 | 2024-08-10 | 22:00 | 23:00 | 6119 | 6004 | TP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta corona 8 1/2" y barril muestrero 6 1/4" c/bbeo (TP 5 1/2") | Bombeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 115 | 115 | 4 | 28.75 | 11.62
2024-08-10 | 2024-08-11 | 23:00 | 00:00 | 6004 | 5889 | TP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta corona 8 1/2" y barril muestrero 6 1/4" c/bbeo (TP 5 1/2") | Bombeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 115 | 115 | 4 | 28.75 | 12