## Sheet1
PLATAO 4_Terminación _Bitacora de operaciones
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración
2024-09-08 | 2024-09-08 | 21:00 | 22:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Preparativos para armar pistolas TCP 4 1/2" |  | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-09-08 | 2024-09-09 | 22:00 | 01:13 | 0 | 169 | TP |  | N/A | N/A | Arma pistolas TCP 4 1/2" | N/A | 03:13 |  |  |  |  | 193 | 3.22
2024-09-09 | 2024-09-09 | 01:13 | 01:33 | 169 | 169 | TP |  | N/A | N/A | Elimina tubería dañada | N/A | 00:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33
2024-09-09 | 2024-09-09 | 01:33 | 01:50 | 169 | 282 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete pistolas TCP 4 1/2" (TP 4",(Calibra interior con 2 1/4")( 4 ling, 3 cxn) | Mide y calibra | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28 |  |  |  |  | 113 | 399 | 4 | 28.25 | 3.88
2024-09-09 | 2024-09-09 | 01:50 | 02:02 | 282 | 282 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados |  | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2
2024-09-09 | 2024-09-09 | 02:02 | 02:26 | 282 | 453 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete pistolas TCP 4 1/2" (TP 4"(Calibra interior con 2 1/4") | Mide y calibra | 00:24 |  |  |  |  | 24 | 0.4 |  |  |  |  | 171 | 428 | 6 | 28.5 | 2.68
2024-09-09 | 2024-09-09 | 02:26 | 03:35 | 453 | 453 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP |  | 01:09 |  |  |  |  | 69 | 1.15
2024-09-09 | 2024-09-09 | 03:35 | 04:00 | 453 | 624 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete pistolas TCP 4 1/2" (TP 4"(Calibra interior con 2 1/4") | Mide y calibra | 00:25 |  |  |  |  | 25 | 0.42 |  |  |  |  | 171 | 410 | 6 | 28.5 | 2.92
2024-09-09 | 2024-09-09 | 04:00 | 04:18 | 624 | 737 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete pistolas TCP 4 1/2" (TP 4"(Calibra interior con 2 1/4") | Mide y calibra | 00:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3 |  |  |  |  | 113 | 377 | 4 | 28.25 | 3.35
2024-09-09 | 2024-09-09 | 04:18 | 04:47 | 737 | 737 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | N/A | 00:29 |  |  |  |  | 29 | 0.48
2024-09-09 | 2024-09-09 | 04:47 | 05:00 | 737 | 850 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete pistolas TCP 4 1/2" (TP 4"(Calibra interior con 2 1/4") | Mide y calibra | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22 |  |  |  |  | 113 | 522 | 4 | 28.25 | 2.37
2024-09-09 | 2024-09-09 | 05:00 | 05:24 | 850 | 1020 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete pistolas TCP 4 1/2" (TP 4"(Calibra interior con 2 1/4") | Mide y calibra | 00:24 |  |  |  |  | 24 | 0.4 |  |  |  |  | 170 | 425 | 6 | 28.33 | 2.38
2024-09-09 | 2024-09-09 | 05:24 | 05:55 | 1020 | 1020 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | N/A | 00:31 |  |  |  |  | 31 | 0.52
2024-09-09 | 2024-09-09 | 05:55 | 06:00 | 1020 | 1048 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete pistolas TCP 4 1/2" (TP 4"(Calibra interior con 2 1/4") | Mide y calibra | 00:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08 |  |  |  |  | 28 | 336 | 1 | 28 | 2.75
2024-09-09 | 2024-09-09 | 06:00 | 06:34 | 1048 | 1303 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete pistolas TCP 4 1/2" (TP 4")(Calibra interior con 2 1/4") | Mide y calibra | 00:34 |  |  |  |  | 34 | 0.57 |  |  |  |  | 255 | 450 | 9 | 28.33 | 2.28
2024-09-09 | 2024-09-09 | 06:34 | 07:00 | 1303 | 1303 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | N/A | 00:26 |  |  |  |  | 26 | 0.43
2024-09-09 | 2024-09-09 | 07:00 | 07:26 | 1303 | 1473 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete pistolas TCP 4 1/2" (TP 4") (Calibra interior con 2 1/4") | Mide y calibra | 00:26 |  |  |  |  | 26 | 0.43 |  |  |  |  | 170 | 392 | 6 | 28.33 | 2.7
2024-09-09 | 2024-09-09 | 07:26 | 08:00 | 1473 | 1473 | TP |  | N/A | N/A | Cambia elevador y mordazas de llave TW60 | N/A | 00:34 |  |  |  |  | 34 | 0.57
2024-09-09 | 2024-09-09 | 08:00 | 08:23 | 1473 | 1584 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete pistolas TCP 4 1/2" (TP 5 1/2") (Calibra interior con 2 1/4" 4 Lng, 3 cnx) | Mide y calibra | 00:23 |  |  |  |  | 23 | 0.38 |  |  |  |  | 111 | 290 | 4 | 27.75 | 5.78
2024-09-09 | 2024-09-09 | 08:23 | 09:00 | 1584 | 1584 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | N/A | 00:37 |  |  |  |  | 37 | 0.62
2024-09-09 | 2024-09-09 | 09:00 | 09:20 | 1584 | 1584 | TP |  | N/A | N/A | Realiza cambio de guardia | N/A | 00:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33
2024-09-09 | 2024-09-09 | 09:20 | 10:00 | 1584 | 1779 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete pistolas TCP 4 1/2" (TP 5 1/2") (Calibra interior con 2 1/4") | Mide y calibra | 00:40 |  |  |  |  | 40 | 0.67 |  |  |  |  | 195 | 293 | 7 | 27.86 | 3.78
2024-09-09 | 2024-09-09 | 10:00 | 10:23 | 1779 | 1890 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete pistolas TCP 4 1/2" (TP 5 1/2") (Calibra interior con 2 1/4") | Mide y calibra | 00:23 |  |  |  |  | 23 | 0.38 |  |  |  |  | 111 | 290 | 4 | 27.75 | 3.47
2024-09-09 | 2024-09-09 | 10:23 | 11:22 | 1890 | 1890 | TNP |  | N/A | N/A | Falla en bombas | N/A | 00:59 |  |  |  |  | 59 | 0.98
2024-09-09 | 2024-09-09 | 11:22 | 12:00 | 1890 | 2087 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete pistolas TCP 4 1/2" (TP 5 1/2") (Calibra interior con 2 1/4") | Mide y calibra | 00:38 |  |  |  |  | 38 | 0.63 |  |  |  |  | 197 | 311 | 7 | 28.14 | 3.2
2024-09-09 | 2024-09-09 | 12:00 | 12:12 | 2087 | 2172 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete pistolas TCP 4 1/2" (TP 5 1/2") (Calibra interior con 2 1/4" 3ling,2 Cnx) | Mide y calibra | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2 |  |  |  |  | 85 | 425 | 3 | 28.33 | 3.5
2024-09-09 | 2024-09-09 | 12:12 | 13:00 | 2172 | 2172 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | N/A | 00:48 |  |  |  |  | 48 | 0.8
2024-09-09 | 2024-09-09 | 13:00 | 13:58 | 2172 | 2450 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete pistolas TCP 4 1/2" (TP 5 1/2") (Calibra interior con 2 1/4") | Mide y calibra | 00:58 |  |  |  |  | 58 | 0.97 |  |  |  |  | 278 | 288 | 10 | 27.8 | 3.22
2024-09-09 | 2024-09-09 | 13:58 | 14:51 | 2450 | 2450 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | N/A | 00:53 |  |  |  |  | 53 | 0.88
2024-09-09 | 2024-09-09 | 14:51 | 15:00 | 2450 | 2477 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete pistolas TCP 4 1/2" (TP 5 1/2") (Calibra interior con 2 1/4") | Mide y calibra | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15 |  |  |  |  | 27 | 180 | 1 | 27 | 3.3
2024-09-09 | 2024-09-09 | 15:00 | 15:49 | 2477 | 2736 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete pistolas TCP 4 1/2" (TP 5 1/2") (Calibra interior con 2 1/4")) | Mide y calibra | 00:49 |  |  |  |  | 49 | 0.82 |  |  |  |  | 259 | 317 | 9 | 28.78 | 3.8
2024-09-09 | 2024-09-09 | 15:49 | 16:51 | 2736 | 2736 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | N/A | 01:02 |  |  |  |  | 62 | 1.03
2024-09-09 | 2024-09-09 | 16:51 | 17:03 | 2736 | 2823 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete pistolas TCP 4 1/2" (TP 5 1/2") ((Calibra interior con 2 1/4")) | Mide y calibra | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2 |  |  |  |  | 87 | 435 | 3 | 29 | 2.1
2024-09-09 | 2024-09-09 | 17:03 | 17:18 | 2823 | 2823 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados |  | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25
2024-09-09 | 2024-09-09 | 17:18 | 17:51 | 2823 | 3025 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete pistolas TCP 4 1/2" (TP 5 1/2") ( Calibra interior con 2 1/4") | Mide y calibra | 00:33 |  |  |  |  | 33 | 0.55 |  |  |  |  | 202 | 367 | 7 | 28.86 | 3.38
2024-09-09 | 2024-09-09 | 17:51 | 18:59 | 3025 | 3025 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | N/A | 01:08 |  |  |  |  | 68 | 1.13
2024-09-09 | 2024-09-09 | 18:59 | 19:48 | 3025 | 3313 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete pistolas TCP 4 1/2" (TP 5 1/2"), 10 ling, 9 cnx (TP 4")( Calibra interior con 2 1/4") | Mide y calibra | 00:49 |  |  |  |  | 49 | 0.82 |  |  |  |  | 288 | 353 | 10 | 28.8 | 3.3
2024-09-09 | 2024-09-09 | 19:48 | 21:33 | 3313 | 3313 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP |  | 01:45 |  |  |  |  | 105 | 1.75
2024-09-09 | 2024-09-09 | 21:33 | 22:00 | 3313 | 3430 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete pistolas TCP 4 1/2" (TP 5 1/2") (TP 4")( Calibra interior con 2 1/4") | Mide y calibra | 00:27 |  |  |  |  | 27 | 0.45 |  |  |  |  | 117 | 260 | 4 | 29.25 | 5.97
2024-09-09 | 2024-09-09 | 22:00 | 22:37 | 3430 | 3632 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete pistolas TCP 4 1/2" (TP 5 1/2")( Calibra interior con 2 1/4") | Mide y calibra | 00:37 |  |  |  |  | 37 | 0.62 |  |  |  |  | 202 | 328 | 7 | 28.86 | 3.2
2024-09-09 | 2024-09-09 | 22:37 | 23:36 | 3632 | 3632 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP |  | 00:59 |  |  |  |  | 59 | 0.98
2024-09-09 | 2024-09-10 | 23:36 | 00:00 | 3632 | 3805 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete pistolas TCP 4 1/2" (TP 5 1/2")( Calibra interior con 2 1/4") | Mide y calibra | 00:24 |  |  |  |  | 24 | 0.4 |  |  |  |  | 173 | 433 | 6 | 28.83 | 2.75
2024-09-10 | 2024-09-10 | 00:00 | 00:17 | 3805 | 3921 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete pistolas TCP 4 1/2" (TP 5 1/2")( Calibra interior con 2 1/4") | Mide y calibra | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28 |  |  |  |  | 116 | 409 | 4 | 29 | 3.5
2024-09-10 | 2024-09-10 | 00:17 | 01:13 | 3921 | 3921 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | N/A | 00:56 |  |  |  |  | 56 | 0.93
2024-09-10 | 2024-09-10 | 01:13 | 02:01 | 3921 | 4239 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete pistolas TCP 4 1/2", 11 ling, 10 cnx (TP 5 1/2")( Calibra interior con 2 1/4") | Mide y calibra | 00:48 |  |  |  |  | 48 | 0.8 |  |  |  |  | 318 | 398 | 11 | 28.91 | 3.27
2024-09-10 | 2024-09-10 | 02:01 | 02:09 | 4239 | 4239 | TP |  | N/A | N/A | Instala elevador | N/A | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13
2024-09-10 | 2024-09-10 | 02:09 | 03:13 | 4239 | 4239 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | N/A | 01:04 |  |  |  |  | 64 | 1.07
2024-09-10 | 2024-09-10 | 03:13 | 03:57 | 4239 | 4526 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete pistolas TCP 4 1/2", 10 ling, 9 cnx ( (TP 5 7/8")( Calibra interior con 2 1/4") | Mide y calibra | 00:44 |  |  |  |  | 44 | 0.73 |  |  |  |  | 287 | 391 | 10 | 28.7 | 3.6
2024-09-10 | 2024-09-10 | 03:57 | 05:04 | 4526 | 4526 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | N/A | 01:07 |  |  |  |  | 67 | 1.12
2024-09-10 | 2024-09-10 | 05:04 | 05:52 | 4526 | 4817 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete pistolas TCP 4 1/2", 10 ling, 9 cnx (TP 5 7/8")( Calibra interior con 2 1/4") | Mide y calibra | 00:48 |  |  |  |  | 48 | 0.8 |  |  |  |  | 291 | 364 | 10 | 29.1 | 3.67
2024-09-10 | 2024-09-10 | 05:52 | 07:00 | 4817 | 4817 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | N/A | 01:08 |  |  |  |  | 68 | 1.13
2024-09-10 | 2024-09-10 | 07:00 | 07:53 | 4817 | 5105 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete pistolas TCP 4 1/2", 10 ling, 9 cnx (TP 5 7/8")( Calibra interior con 2 1/4") | Mide y calibra | 00:53 |  |  |  |  | 53 | 0.88 |  |  |  |  | 288 | 326 | 10 | 28.8 | 3.5
2024-09-10 | 2024-09-10 | 07:53 | 09:00 | 5105 | 5105 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP |  | 01:07 |  |  |  |  | 67 | 1.12
2024-09-10 | 2024-09-10 | 09:00 | 09:45 | 5105 | 5105 | TP |  | N/A | N/A | Realiza cambio de guardia | N/A | 00:45 |  |  |  |  | 45 | 0.75
2024-09-10 | 2024-09-10 | 09:45 | 10:00 | 5105 | 5190 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete pistolas TCP 4 1/2", (TP 5 7/8") ( Calibra interior con 2 1/4") | Mide y calibra | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25 |  |  |  |  | 85 | 340 | 3 | 28.33 | 2.63
2024-09-10 | 2024-09-10 | 10:00 | 10:43 | 5190 | 5307 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete pistolas TCP 4 1/2", (TP 5 7/8") ( Calibra interior con 2 1/4") | Mide y calibra | 00:43 |  |  |  |  | 43 | 0.72 |  |  |  |  | 117 | 163 | 4 | 29.25 | 8.65
2024-09-10 | 2024-09-10 | 10:43 | 14:00 | 5307 | 5307 | TP |  | N/A | N/A | Observa pozo | N/A | 03:17 |  |  |  |  | 197 | 3.28
2024-09-10 | 2024-09-10 | 14:00 | 15:00 | 5307 | 5452 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete pistolas TCP 4 1/2", (TP 5 7/8") (Calibra interior con 2 1/4") | Mide y calibra | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 145 | 145 | 5 | 29 | 7.07
2024-09-10 | 2024-09-10 | 15:00 | 16:00 | 5452 | 5625 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete pistolas TCP 4 1/2", (TP 5 7/8") (Calibra interior con 2 1/4") | Mide y calibra | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 173 | 173 | 6 | 28.83 | 7.08
2024-09-10 | 2024-09-10 | 16:00 | 17:00 | 5625 | 5769 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete pistolas TCP 4 1/2", (TP 5 7/8") (Calibra interior con 2 1/4") | Mide y calibra | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 144 | 144 | 5 | 28.8 | 6.52
2024-09-10 | 2024-09-10 | 17:00 | 18:00 | 5769 | 5942 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete pistolas TCP 4 1/2", (TP 5 7/8") (Calibra interior con 2 1/4") | Mide y calibra | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 173 | 173 | 6 | 28.83 | 7.03
2024-09-10 | 2024-09-10 | 18:00 | 19:00 | 5942 | 6116 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete pistolas TCP 4 1/2", (TP 5 7/8") (Calibra interior con 2 1/4") | Mide y calibra | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 174 | 174 | 6 | 29 | 6.48
2024-09-10 | 2024-09-10 | 19:00 | 19:17 | 6116 | 6174 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete pistolas TCP 4 1/2", 2 ling 1 cnx (TP 5 7/8") (Calibra interior con 2 1/4") | Mide y calibra | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28 |  |  |  |  | 58 | 205 | 2 | 29 | 7.13
2024-09-10 | 2024-09-10 | 19:17 | 19:30 | 6174 | 6193 | TP |  | N/A | N/A | Ajuste de pistolas 2 tramos | N/A | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22
2024-09-10 | 2024-09-11 | 19:30 | 00:00 | 6193 | 6193 | TP |  | N/A | N/A | Arma sonda de registros avance 80% | N/A | 04:30 |  |  |  |  | 270 | 4.5
2024-09-11 | 2024-09-11 | 00:00 | 01:00 | 6193 | 6193 | TP |  | N/A | N/A | Arma sonda de registros 100% | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-09-11 | 2024-09-11 | 01:00 | 12:00 | 6193 | 6193 | TP |  | N/A | N/A | Toma registros de correlación RG-CCL | N/A | 11:00 |  |  |  |  | 660 | 11
2024-09-11 | 2024-09-11 | 12:00 | 12:40 | 6193 | 6193 | TP |  | N/A | N/A | Desmantela sonda de registros GR-CCL |  | 00:40 |  |  |  |  | 40 | 0.67
2024-09-11 | 2024-09-11 | 12:40 | 13:00 | 6193 | 6198 | TP |  | N/A | N/A | Ajuste de pistolas 5 m |  | 00:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33
2024-09-11 | 2024-09-11 | 13:00 | 13:47 | 6198 | 6198 | TP |  | N/A | N/A | Preparativos para activar pistolas |  | 00:47 |  |  |  |  | 47 | 0.78
2024-09-11 | 2024-09-11 | 13:47 | 15:00 | 6198 | 6198 | TP |  | N/A | N/A | Activa pistolas |  | 01:13 |  |  |  |  | 73 | 1.22
2024-09-11 | 2024-09-11 | 15:00 | 17:13 | 6198 | 6198 | TP |  | N/A | N/A | Observa pozo | N/A | 02:13 |  |  |  |  | 133 | 2.22
2024-09-11 | 2024-09-11 | 17:13 | 17:36 | 6198 | 6172 | TP |  | N/A | N/A | Elimina tramo de ajuste |  | 00:23 |  |  |  |  | 23 | 0.38
2024-09-11 | 2024-09-11 | 17:36 | 18:00 | 6172 | 6143 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta pistolas TCP 4 1/2" (TP 5 7/8")(Bombeo continuo, chaqueta recolectora, uso de llave de fuerza) | Chaqueta recolectora | 00:24 |  |  |  |  | 24 | 0.4 |  |  |  |  | 29 | 73 | 1 | 29 | 5.2
2024-09-11 | 2024-09-11 | 18:00 | 18:45 | 6143 | 5999 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta pistolas TCP 4 1/2" (TP 5 7/8")(Bombeo continuo, chaqueta recolectora, uso de llave de fuerza) | Chaqueta recolectora | 00:45 |  |  |  |  | 45 | 0.75 |  |  |  |  | 144 | 192 | 5 | 28.8 | 5.33
2024-09-11 | 2024-09-11 | 18:45 | 19:37 | 5999 | 5999 | TP-TNPI |  | N/A | N/A | Estacionados |  | 00:52 |  |  |  |  | 52 | 0.87
2024-09-11 | 2024-09-11 | 19:37 | 20:00 | 5999 | 5856 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta pistolas TCP 4 1/2" (TP 5 7/8")(Bombeo continuo, chaqueta recolectora, uso de llave de fuerza) | Chaqueta recolectora | 00:23 |  |  |  |  | 23 | 0.38 |  |  |  |  | 143 | 373 | 5 | 28.6 | 3.43
2024-09-11 | 2024-09-11 | 20:00 | 20:36 | 5856 | 5625 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta pistolas TCP 4 1/2" (TP 5 7/8")(Bombeo continuo, chaqueta recolectora, uso de llave de fuerza) | Chaqueta recolectora | 00:36 |  |  |  |  | 36 | 0.6 |  |  |  |  | 231 | 385 | 8 | 28.88 | 2.97
2024-09-11 | 2024-09-11 | 20:36 | 21:27 | 5625 | 5625 | TP |  | N/A | N/A | Cambio de guardia | N/A | 00:51 |  |  |  |  | 51 | 0.85
2024-09-11 | 2024-09-11 | 21:27 | 22:00 | 5625 | 5538 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta pistolas TCP 4 1/2" (TP 5 7/8")(Bombeo continuo, chaqueta recolectora, uso de llave de fuerza) | Chaqueta recolectora | 00:33 |  |  |  |  | 33 | 0.55 |  |  |  |  | 87 | 158 | 3 | 29 | 6.15
2024-09-11 | 2024-09-11 | 22:00 | 22:37 | 5538 | 5452 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta pistolas TCP 4 1/2" (TP 5 7/8")(Bombeo continuo, chaqueta recolectora, uso de llave de fuerza) | Chaqueta recolectora | 00:37 |  |  |  |  | 37 | 0.62 |  |  |  |  | 86 | 139 | 3 | 28.67 | 4.45
2024-09-11 | 2024-09-11 | 22:37 | 23:00 | 5452 | 5452 | TNP |  | N/A | N/A | Falla en llave TW60 | N/A | 00:23 |  |  |  |  | 23 | 0.38
2024-09-11 | 2024-09-12 | 23:00 | 00:00 | 5452 | 5162 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta pistolas TCP 4 1/2" (TP 5 7/8")(Bombeo continuo, chaqueta recolectora, uso de llave de fuerza) | Chaqueta recolectora | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 290 | 290 | 10 | 29 | 4.35
2024-09-12 | 2024-09-12 | 00:00 | 01:00 | 5162 | 4875 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta pistolas TCP 4 1/2" (TP 5 7/8")(Bombeo continuo, chaqueta recolectora, uso de llave de fuerza) | Chaqueta recolectora | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 287 | 287 | 10 | 28.7 | 3.38
2024-09-12 | 2024-09-12 | 01:00 | 01:33 | 4875 | 4673 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta pistolas TCP 4 1/2" (TP 5 7/8")(Bombeo continuo, chaqueta recolectora, uso de llave de fuerza) | Chaqueta recolectora | 00:33 |  |  |  |  | 33 | 0.55 |  |  |  |  | 202 | 367 | 7 | 28.86 | 3.4
2024-09-12 | 2024-09-12 | 01:33 | 02:11 | 4673 | 4673 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados | N/A | 00:38 |  |  |  |  | 38 | 0.63
2024-09-12 | 2024-09-12 | 02:11 | 03:00 | 4673 | 4443 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta pistolas TCP 4 1/2" (TP 5 7/8")(Bombeo continuo, chaqueta recolectora, uso de llave de fuerza) | Chaqueta recolectora | 00:49 |  |  |  |  | 49 | 0.82 |  |  |  |  | 230 | 282 | 8 | 28.75 | 4.3
2024-09-12 | 2024-09-12 | 03:00 | 03:45 | 4443 | 4241 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta pistolas TCP 4 1/2" (TP 5 7/8")(Bombeo continuo, chaqueta recolectora, uso de llave de fuerza) | Chaqueta recolectora | 00:45 |  |  |  |  | 45 | 0.75 |  |  |  |  | 202 | 269 | 7 | 28.86 | 4.23
2024-09-12 | 2024-09-12 | 03:45 | 03:52 | 4241 | 4241 | TP |  | N/A | N/A | Elimina combinación | N/A | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12
2024-09-12 | 2024-09-12 | 03:52 | 04:32 | 4241 | 4241 | TP |  | N/A | N/A | Cambia elevador | N/A | 00:40 |  |  |  |  | 40 | 0.67
2024-09-12 | 2024-09-12 | 04:32 | 05:00 | 4241 | 4125 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta pistolas TCP 4 1/2" (TP 5 1/2")(Bombeo continuo, baja a suelo natural) | Suelo natural | 00:28 |  |  |  |  | 28 | 0.47 |  |  |  |  | 116 | 249 | 4 | 29 | 6.63
2024-09-12 | 2024-09-12 | 05:00 | 06:00 | 4125 | 3835 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta pistolas TCP 4 1/2" (TP 5 1/2")(Bombeo continuo, baja a suelo natural) | Suelo natural | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 290 | 290 | 10 | 29 | 4.25
2024-09-12 | 2024-09-12 | 06:00 | 07:00 | 3835 | 3546 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta pistolas TCP 4 1/2" (TP 5 1/2")(Bombeo continuo, baja a suelo natural) | Suelo natural | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 289 | 289 | 10 | 28.9 | 4.88
2024-09-12 | 2024-09-12 | 07:00 | 08:00 | 3546 | 3256 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta pistolas TCP 4 1/2" (TP 5 1/2")(Bombeo continuo, baja a suelo natural) | Suelo natural | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 290 | 290 | 10 | 29 | 4.5
2024-09-12 | 2024-09-12 | 08:00 | 09:00 | 3256 | 2996 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta pistolas TCP 4 1/2" (TP 5 1/2")(Bombeo continuo, baja a suelo natural) | Suelo natural | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 260 | 260 | 9 | 28.89 | 4.88
2024-09-12 | 2024-09-12 | 09:00 | 10:00 | 2996 | 2996 | TP |  | N/A | N/A | Realiza cambio de guardia | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-09-12 | 2024-09-12 | 10:00 | 11:00 | 2996 | 2735 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta pistolas TCP 4 1/2" (TP 5 1/2")(Bombeo continuo, baja a suelo natural) | Suelo natural | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 261 | 261 | 9 | 29 | 5.65
2024-09-12 | 2024-09-12 | 11:00 | 12:00 | 2735 | 2478 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta pistolas TCP 4 1/2" (TP 5 1/2")(Bombeo continuo, baja a suelo natural) | Suelo natural | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 257 | 257 | 9 | 28.56 | 5.42
2024-09-12 | 2024-09-12 | 12:00 | 13:00 | 2478 | 2198 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta pistolas TCP 4 1/2" (TP 5 1/2")(Bombeo continuo, baja a suelo natural) | Suelo natural | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 280 | 280 | 10 | 28 | 4.88
2024-09-12 | 2024-09-12 | 13:00 | 14:00 | 2198 | 1920 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta pistolas TCP 4 1/2" ( TP 5 1/2")(Bombeo continuo, baja a suelo natural) | Suelo natural | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 278 | 278 | 10 | 27.8 | 4.92
2024-09-12 | 2024-09-12 | 14:00 | 14:30 | 1920 | 1781 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta pistolas TCP 4 1/2" ( TP 5 1/2")(Bombeo continuo, baja a suelo natural) | Suelo natural | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5 |  |  |  |  | 139 | 278 | 5 | 27.8 | 4.65
2024-09-12 | 2024-09-12 | 14:30 | 15:13 | 1781 | 1781 | TNP |  | N/A | N/A | Personal deshidratado | N/A | 00:43 |  |  |  |  | 43 | 0.72
2024-09-12 | 2024-09-12 | 15:13 | 16:00 | 1781 | 1529 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta pistolas TCP 4 1/2" (TP 5 1/2")(Bombeo continuo, baja a suelo natural) | Suelo natural | 00:47 |  |  |  |  | 47 | 0.78 |  |  |  |  | 252 | 322 | 9 | 28 | 4.42
2024-09-12 | 2024-09-12 | 16:00 | 16:12 | 1529 | 1473 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta pistolas TCP 4 1/2" (TP 5 1/2")(Bombeo continuo, baja a suelo natural) | Suelo natural | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2 |  |  |  |  | 56 | 280 | 2 | 28 | 5
2024-09-12 | 2024-09-12 | 16:12 | 16:54 | 1473 | 1444 | TP |  | N/A | N/A | Elimina ling dañada | N/A | 00:42 |  |  |  |  | 42 | 0.7
2024-09-12 | 2024-09-12 | 16:54 | 17:26 | 1444 | 1444 | TP |  | N/A | N/A | Cambia elevador | N/A | 00:32 |  |  |  |  | 32 | 0.53
2024-09-12 | 2024-09-12 | 17:26 | 18:00 | 1444 | 1245 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta pistolas TCP 4 1/2" (TP 4")(Bombeo continuo, baja a suelo natural) | Suelo natural | 00:34 |  |  |  |  | 34 | 0.57 |  |  |  |  | 199 | 351 | 7 | 28.43 | 4.33
2024-09-12 | 2024-09-12 | 18:00 | 19:00 | 1245 | 875 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta pistolas TCP 4 1/2" (TP 4")(Bombeo continuo, baja a suelo natural) | Suelo natural | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 370 | 370 | 13 | 28.46 | 3.7
2024-09-12 | 2024-09-12 | 19:00 | 20:00 | 875 | 593 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta pistolas TCP 4 1/2" (TP 4")(Bombeo continuo, baja a suelo natural) | Suelo natural | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 282 | 282 | 10 | 28.2 | 4.97
2024-09-12 | 2024-09-12 | 20:00 | 20:37 | 593 | 395 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta pistolas TCP 4 1/2" (TP 4")(Bombeo continuo, baja a suelo natural) | Suelo natural | 00:37 |  |  |  |  | 37 | 0.62 |  |  |  |  | 198 | 321 | 7 | 28.29 | 3.83
2024-09-12 | 2024-09-12 | 20:37 | 21:22 | 395 | 395 | TP |  | N/A | N/A | Cambio de guardia | N/A | 00:45 |  |  |  |  | 45 | 0.75
2024-09-12 | 2024-09-12 | 21:22 | 21:57 | 395 | 169 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta pistolas TCP 4 1/2" (TP 4")(Bombeo continuo, baja a suelo natural) | Suelo natural | 00:35 |  |  |  |  | 35 | 0.58 |  |  |  |  | 226 | 387 | 8 | 28.25 | 4
2024-09-12 | 2024-09-13 | 21:57 | 04:30 | 169 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Desarma pistolas TCP 4 1/2" TxT | N/A | 06:33 |  |  |  |  | 393 | 6.55 | [9 empty] | 3
2024-09-13 | 2024-09-13 | 04:30 | 05:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Elimina campana de viaje |  | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5
2024-09-13 | 2024-09-13 | 05:00 | 06:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Recupera buje de desgaste | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-09-13 | 2024-09-13 | 06:00 | 09:50 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Preparativos para armado de aparejo de producción 3 1/2" | N/A | 03:50 |  |  |  |  | 230 | 3.83
2024-09-13 | 2024-09-13 | 09:50 | 13:10 | 0 | 101 | TP |  | N/A | N/A | Arma aparejo de producción 3 ½” con empacador hco recuperable para TR de 7” | N/A | 03:20 |  |  |  |  | 200 | 3.33
2024-09-13 | 2024-09-13 | 13:10 | 15:32 | 101 | 116 | TP |  | N/A | N/A | Instala mandril | N/A | 02:22 |  |  |  |  | 142 | 2.37
2024-09-13 | 2024-09-13 | 15:32 | 16:00 | 116 | 179 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo de producción 3 ½” con empacador hco recuperable para TR de 7” | N/A | 00:28 |  |  |  |  | 28 | 0.47 |  |  |  |  | 63 | 135 | 5 | 12.6 | 4.42
2024-09-13 | 2024-09-13 | 16:00 | 17:00 | 179 | 342 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo de producción 3 ½” con empacador hco recuperable para TR de 7” | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 163 | 163 | 13 | 12.54 | 3.67
2024-09-13 | 2024-09-13 | 17:00 | 18:00 | 342 | 532 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo de producción 3 ½” con empacador hco recuperable para TR de 7” | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 190 | 190 | 15 | 12.67 | 3.42
2024-09-13 | 2024-09-13 | 18:00 | 18:29 | 532 | 621 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo de producción 3 ½” con empacador hco recuperable para TR de 7” | N/A | 00:29 |  |  |  |  | 29 | 0.48 |  |  |  |  | 89 | 184 | 7 | 12.71 | 2.62
2024-09-13 | 2024-09-13 | 18:29 | 19:11 | 621 | 621 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior por gravedad | N/A | 00:42 |  |  |  |  | 42 | 0.7
2024-09-13 | 2024-09-13 | 19:11 | 20:00 | 621 | 772 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo de producción 3 ½” con empacador hco recuperable para TR de 7” | N/A | 00:49 |  |  |  |  | 49 | 0.82 |  |  |  |  | 151 | 185 | 12 | 12.58 | 2.57
2024-09-13 | 2024-09-13 | 20:00 | 21:00 | 772 | 924 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo de producción 3 ½” con empacador hco recuperable para TR de 7” | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 152 | 152 | 12 | 12.67 | 3.1
2024-09-13 | 2024-09-13 | 21:00 | 22:00 | 924 | 1125 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo de producción 3 ½” con empacador hco recuperable para TR de 7” | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 201 | 201 | 16 | 12.56 | 2.13
2024-09-13 | 2024-09-13 | 22:00 | 22:44 | 1125 | 1125 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior por gravedad | N/A | 00:44 |  |  |  |  | 44 | 0.73
2024-09-13 | 2024-09-13 | 22:44 | 23:00 | 1125 | 1176 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo de producción 3 ½” con empacador hco recuperable para TR de 7” | N/A | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27 |  |  |  |  | 51 | 191 | 4 | 12.75 | 2.15
2024-09-13 | 2024-09-14 | 23:00 | 00:00 | 1176 | 1352 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo de producción 3 ½” con empacador hco recuperable para TR de 7” | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 176 | 176 | 14 | 12.57 | 2.2
2024-09-14 | 2024-09-14 | 00:00 | 01:00 | 1352 | 1542 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo de producción 3 ½” con empacador hco recuperable para TR de 7” | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 190 | 190 | 15 | 12.67 | 2.3
2024-09-14 | 2024-09-14 | 01:00 | 01:34 | 1542 | 1631 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo de producción 3 ½” con empacador hco recuperable para TR de 7” | N/A | 00:34 |  |  |  |  | 34 | 0.57 |  |  |  |  | 89 | 157 | 7 | 12.71 | 2.98
2024-09-14 | 2024-09-14 | 01:34 | 02:26 | 1631 | 1631 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior por gravedad | N/A | 00:52 |  |  |  |  | 52 | 0.87
2024-09-14 | 2024-09-14 | 02:26 | 03:00 | 1631 | 1719 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo de producción 3 ½” con empacador hco recuperable para TR de 7” | N/A | 00:34 |  |  |  |  | 34 | 0.57 |  |  |  |  | 88 | 155 | 7 | 12.57 | 2.97
2024-09-14 | 2024-09-14 | 03:00 | 04:00 | 1719 | 1907 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo de producción 3 ½” con empacador hco recuperable para TR de 7” | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 188 | 188 | 15 | 12.53 | 2.07
2024-09-14 | 2024-09-14 | 04:00 | 05:00 | 1907 | 2097 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo de producción 3 ½” con empacador hco recuperable para TR de 7” | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 190 | 190 | 15 | 12.67 | 2
2024-09-14 | 2024-09-14 | 05:00 | 05:09 | 2097 | 2135 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo de producción 3 ½” con empacador hco recuperable para TR de 7”, 3 trms 2 cnx | N/A | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15 |  |  |  |  | 38 | 253 | 3 | 12.67 | 1.82
2024-09-14 | 2024-09-14 | 05:09 | 05:57 | 2135 | 2135 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior por gravedad | N/A | 00:48 |  |  |  |  | 48 | 0.8
2024-09-14 | 2024-09-14 | 05:57 | 06:00 | 2135 | 2148 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo de producción 3 ½” con empacador hco recuperable para TR de 7” | N/A | 00:03 |  |  |  |  | 3 | 0.05 |  |  |  |  | 13 | 260 | 1 | 13 | 2.2
2024-09-14 | 2024-09-14 | 06:00 | 07:00 | 2148 | 2337 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo de producción 3 ½” con empacador hco recuperable para TR de 7” | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 189 | 189 | 15 | 12.6 | 2
2024-09-14 | 2024-09-14 | 07:00 | 08:00 | 2337 | 2514 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo de producción 3 ½” con empacador hco recuperable para TR de 7” | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 177 | 177 | 14 | 12.64 | 2
2024-09-14 | 2024-09-14 | 08:00 | 08:40 | 2514 | 2641 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo de producción 3 ½” con empacador hco recuperable para TR de 7” | N/A | 00:40 |  |  |  |  | 40 | 0.67 |  |  |  |  | 127 | 191 | 10 | 12.7 | 2.17
2024-09-14 | 2024-09-14 | 08:40 | 09:00 | 2641 | 2641 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior por gravedad | N/A | 00:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33
2024-09-14 | 2024-09-14 | 09:00 | 09:54 | 2641 | 2641 | TP |  | N/A | N/A | Cambio de guardia | N/A | 00:54 |  |  |  |  | 54 | 0.9
2024-09-14 | 2024-09-14 | 09:54 | 10:00 | 2641 | 2666 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo de producción 3 ½” con empacador hco recuperable para TR de 7” (2 tramos 1 cnx) | N/A | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1 |  |  |  |  | 25 | 250 | 2 | 12.5 | 3
2024-09-14 | 2024-09-14 | 10:00 | 10:39 | 2666 | 2754 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo de producción 3 ½” con empacador hco recuperable para TR de 7” | N/A | 00:39 |  |  |  |  | 39 | 0.65 |  |  |  |  | 88 | 135 | 7 | 12.57 | 4.33
2024-09-14 | 2024-09-14 | 10:39 | 11:30 | 2754 | 2754 | TNP |  | N/A | N/A | Falla en llave de apriete |  | 00:51 |  |  |  |  | 51 | 0.85
2024-09-14 | 2024-09-14 | 11:30 | 12:00 | 2754 | 2855 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo de producción 3 ½” con empacador hco recuperable para TR de 7” | N/A | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5 |  |  |  |  | 101 | 202 | 8 | 12.63 | 2.33
2024-09-14 | 2024-09-14 | 12:00 | 13:00 | 2855 | 2993 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo de producción 3 ½” con empacador hco recuperable para TR de 7” | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 138 | 138 | 11 | 12.55 | 4
2024-09-14 | 2024-09-14 | 13:00 | 13:43 | 2993 | 3143 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo de producción 3 ½” con empacador hco recuperable para TR de 7” | N/A | 00:43 |  |  |  |  | 43 | 0.72 |  |  |  |  | 150 | 209 | 12 | 12.5 | 2.4
2024-09-14 | 2024-09-14 | 13:43 | 14:32 | 3143 | 3143 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior por gravedad |  | 00:49 |  |  |  |  | 49 | 0.82
2024-09-14 | 2024-09-14 | 14:32 | 15:00 | 3143 | 3243 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo de producción 3 ½” con empacador hco recuperable para TR de 7” | N/A | 00:28 |  |  |  |  | 28 | 0.47 |  |  |  |  | 100 | 214 | 8 | 12.5 | 2.2
2024-09-14 | 2024-09-14 | 15:00 | 16:00 | 3243 | 3455 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo de producción 3 ½” con empacador hco recuperable para TR de 7” | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 212 | 212 | 17 | 12.47 | 2.2
2024-09-14 | 2024-09-14 | 16:00 | 16:53 | 3455 | 3641 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo de producción 3 ½” con empacador hco recuperable para TR de 7” | N/A | 00:53 |  |  |  |  | 53 | 0.88 |  |  |  |  | 186 | 211 | 15 | 12.4 | 2.2
2024-09-14 | 2024-09-14 | 16:53 | 17:36 | 3641 | 3641 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior por gravedad | N/A | 00:43 |  |  |  |  | 43 | 0.72
2024-09-14 | 2024-09-14 | 17:36 | 18:00 | 3641 | 3716 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo de producción 3 ½” con empacador hco recuperable para TR de 7” | N/A | 00:24 |  |  |  |  | 24 | 0.4 |  |  |  |  | 75 | 188 | 6 | 12.5 | 2.17
2024-09-14 | 2024-09-14 | 18:00 | 19:00 | 3716 | 3927 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo de producción 3 ½” con empacador hco recuperable para TR de 7” | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 211 | 211 | 17 | 12.41 | 2.2
2024-09-14 | 2024-09-14 | 19:00 | 20:01 | 3927 | 4138 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo de producción 3 ½” con empacador hco recuperable para TR de 7” | N/A | 01:01 |  |  |  |  | 61 | 1.02 |  |  |  |  | 211 | 208 | 17 | 12.41 | 2.33
2024-09-14 | 2024-09-14 | 20:01 | 21:28 | 4138 | 4138 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior por gravedad | N/A | 01:27 |  |  |  |  | 87 | 1.45
2024-09-14 | 2024-09-14 | 21:28 | 22:00 | 4138 | 4225 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo de producción 3 ½” con empacador hco recuperable para TR de 7” | N/A | 00:32 |  |  |  |  | 32 | 0.53 |  |  |  |  | 87 | 163 | 7 | 12.43 | 2.98
2024-09-14 | 2024-09-14 | 22:00 | 23:00 | 4225 | 4386 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo de producción 3 ½” con empacador hco recuperable para TR de 7” | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 161 | 161 | 13 | 12.38 | 2.6
2024-09-14 | 2024-09-15 | 23:00 | 00:00 | 4386 | 4572 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo de producción 3 ½” con empacador hco recuperable para TR de 7” | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 186 | 186 | 15 | 12.4 | 2.43
2024-09-15 | 2024-09-15 | 00:00 | 00:21 | 4572 | 4634 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo de producción 3 ½” con empacador hco recuperable para TR de 7” | N/A | 00:21 |  |  |  |  | 21 | 0.35 |  |  |  |  | 62 | 177 | 5 | 12.4 | 2.28
2024-09-15 | 2024-09-15 | 00:21 | 01:53 | 4634 | 4634 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior por gravedad | N/A | 01:32 |  |  |  |  | 92 | 1.53
2024-09-15 | 2024-09-15 | 01:53 | 02:00 | 4634 | 4659 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo de producción 3 ½” con empacador hco recuperable para TR de 7” (2 ling 1 cnx) | N/A | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12 |  |  |  |  | 25 | 214 | 2 | 12.5 | 2.17
2024-09-15 | 2024-09-15 | 02:00 | 03:00 | 4659 | 4808 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo de producción 3 ½” con empacador hco recuperable para TR de 7” | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 149 | 149 | 12 | 12.42 | 2.27
2024-09-15 | 2024-09-15 | 03:00 | 04:00 | 4808 | 4920 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo de producción 3 ½” con empacador hco recuperable para TR de 7” | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 112 | 112 | 9 | 12.44 | 2.23
2024-09-15 | 2024-09-15 | 04:00 | 04:24 | 4920 | 4970 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo de producción 3 ½” con empacador hco recuperable para TR de 7” | N/A | 00:24 |  |  |  |  | 24 | 0.4 |  |  |  |  | 50 | 125 | 4 | 12.5 | 2.32
2024-09-15 | 2024-09-15 | 04:24 | 04:39 | 4970 | 4970 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados |  | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25
2024-09-15 | 2024-09-15 | 04:39 | 05:00 | 4970 | 5019 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo de producción 3 ½” con empacador hco recuperable para TR de 7” | N/A | 00:21 |  |  |  |  | 21 | 0.35 |  |  |  |  | 49 | 140 | 4 | 12.25 | 2.42
2024-09-15 | 2024-09-15 | 05:00 | 05:40 | 5019 | 5132 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo de producción 3 ½” con empacador hco recuperable para TR de 7” | N/A | 00:40 |  |  |  |  | 40 | 0.67 |  |  |  |  | 113 | 170 | 9 | 12.56 | 2.4
2024-09-15 | 2024-09-15 | 05:40 | 06:32 | 5132 | 5132 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior por gravedad | N/A | 00:52 |  |  |  |  | 52 | 0.87
2024-09-15 | 2024-09-15 | 06:32 | 07:00 | 5132 | 5194 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo de producción 3 ½” con empacador hco recuperable para TR de 7” | N/A | 00:28 |  |  |  |  | 28 | 0.47 |  |  |  |  | 62 | 133 | 5 | 12.4 | 2.4
2024-09-15 | 2024-09-15 | 07:00 | 08:00 | 5194 | 5333 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo de producción 3 ½” con empacador hco recuperable para TR de 7” | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 139 | 139 | 11 | 12.64 | 2.92
2024-09-15 | 2024-09-15 | 08:00 | 08:33 | 5333 | 5396 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo de producción 3 ½” con empacador hco recuperable para TR de 7” | N/A | 00:33 |  |  |  |  | 33 | 0.55 |  |  |  |  | 63 | 115 | 5 | 12.6 | 4.5
2024-09-15 | 2024-09-15 | 08:33 | 10:05 | 5396 | 5401 | TP |  | N/A | N/A | Instala válvula tormenta | N/A | 01:32 |  |  |  |  | 92 | 1.53
2024-09-15 | 2024-09-15 | 10:05 | 10:57 | 5401 | 5538 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo de producción 3 ½” con empacador hco recuperable para TR de 7” | N/A | 00:52 |  |  |  |  | 52 | 0.87 |  |  |  |  | 137 | 158 | 11 | 12.45 | 2.42
2024-09-15 | 2024-09-15 | 10:57 | 12:00 | 5538 | 5549 | TP |  | N/A | N/A | Instala gafas | N/A | 01:03 |  |  |  |  | 63 | 1.05
2024-09-15 | 2024-09-15 | 12:00 | 14:00 | 5549 | 5549 | TP |  | N/A | N/A | Instala UAP | N/A | 02:00 |  |  |  |  | 120 | 2
2024-09-15 | 2024-09-15 | 14:00 | 16:00 | 5549 | 5549 | TP |  | N/A | N/A | Prueba de CSC | N/A | 02:00 |  |  |  |  | 120 | 2
2024-09-15 | 2024-09-15 | 16:00 | 23:30 | 5549 | 5489 | TP |  | N/A | N/A | Ancla empacador | N/A | 07:30 |  |  |  |  | 450 | 7.5
2024-09-15 | 2024-09-16 | 23:30 | 00:00 | 5489 | 5489 | TP |  | N/A | N/A | Desinstala UAP | N/A | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5
2024-09-16 | 2024-09-16 | 00:00 | 01:00 | 5489 | 5489 | TP |  | N/A | N/A | Desinstala UAP | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-09-16 | 2024-09-16 | 01:00 | 22:06 | 5489 | 5489 | TP |  | N/A | N/A | Desplaza FC 1.90gr/cm3 por salmuera cálcica 1.38 gr/cm3. | N/A | 21:06 |  |  |  |  | 1266 | 21.1
2024-09-16 | 2024-09-16 | 22:06 | 22:16 | 5489 | 5477 | TNP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta aparejo de producción 3 ½” y espiga de sellos de PBR, TxT (TP 3 1/2", Levanta tramo para elimnar combinación- 1 Tramo-0 conx) | N/A | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17 |  |  |  |  | 12 | 72 | 1 | 12 | 0
2024-09-16 | 2024-09-17 | 22:16 | 00:00 | 5477 | 5477 | TNP |  | N/A | N/A | Desconecta líneas de UAP | N/A | 01:44 |  |  |  |  | 104 | 1.73
2024-09-17 | 2024-09-17 | 00:00 | 01:57 | 5477 | 5477 | TNP |  | N/A | N/A | Cambia gafas cortas por gafas largas e instala elevador | N/A | 01:57 |  |  |  |  | 117 | 1.95
2024-09-17 | 2024-09-17 | 01:57 | 03:00 | 5477 | 5377 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta aparejo de producción 3 ½” y espiga de sellos de PBR, TxT (TP 3 1/2") | N/A | 01:03 |  |  |  |  | 63 | 1.05 |  |  |  |  | 100 | 95 | 8 | 12.5 | 2.8
2024-09-17 | 2024-09-17 | 03:00 | 03:07 | 5377 | 5352 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta aparejo de producción 3 ½” y espiga de sellos de PBR, TxT (TP 3 1/2") | N/A | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12 |  |  |  |  | 25 | 214 | 2 | 12.5 | 2.38
2024-09-17 | 2024-09-17 | 03:07 | 03:49 | 5352 | 5346 | TNP |  | N/A | N/A | Elimina válvula de tormenta | N/A | 00:42 |  |  |  |  | 42 | 0.7
2024-09-17 | 2024-09-17 | 03:49 | 04:00 | 5346 | 5321 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta aparejo de producción 3 ½” y espiga de sellos de PBR, TxT ( TP 3 1/2") | N/A | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18 |  |  |  |  | 25 | 136 | 2 | 12.5 | 3.38
2024-09-17 | 2024-09-17 | 04:00 | 05:00 | 5321 | 5171 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta aparejo de producción 3 ½” y espiga de sellos de PBR, TxT ( TP 3 1/2") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 150 | 150 | 12 | 12.5 | 2.42
2024-09-17 | 2024-09-17 | 05:00 | 06:00 | 5171 | 4983 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta aparejo de producción 3 ½” y espiga de sellos de PBR, TxT ( TP 3 1/2") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 188 | 188 | 15 | 12.53 | 1.78
2024-09-17 | 2024-09-17 | 06:00 | 07:00 | 4983 | 4833 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta aparejo de producción 3 ½” y espiga de sellos de PBR, TxT (TP 3 1/2") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 150 | 150 | 12 | 12.5 | 2.25
2024-09-17 | 2024-09-17 | 07:00 | 07:10 | 4833 | 4809 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta aparejo de producción 3 ½” y espiga de sellos de PBR, TxT (TP 3 1/2"- 2 ling- 1 conx) | N/A | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17 |  |  |  |  | 24 | 144 | 2 | 12 | 2.55
2024-09-17 | 2024-09-17 | 07:10 | 07:36 | 4809 | 4809 | TNP |  | N/A | N/A | Estacionados | N/A | 00:26 |  |  |  |  | 26 | 0.43
2024-09-17 | 2024-09-17 | 07:36 | 08:00 | 4809 | 4747 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta aparejo de producción 3 ½” y espiga de sellos de PBR, TxT (TP 3 1/2") | N/A | 00:24 |  |  |  |  | 24 | 0.4 |  |  |  |  | 62 | 155 | 5 | 12.4 | 2.27
2024-09-17 | 2024-09-17 | 08:00 | 09:00 | 4747 | 4610 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta aparejo de producción 3 ½” y espiga de sellos de PBR, TxT (TP 3 1/2") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 137 | 137 | 11 | 12.45 | 2.25
2024-09-17 | 2024-09-17 | 09:00 | 09:18 | 4610 | 4572 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta aparejo de producción 3 ½” y espiga de sellos de PBR, TxT (TP 3 1/2") | N/A | 00:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3 |  |  |  |  | 38 | 127 | 3 | 12.67 | 2.72
2024-09-17 | 2024-09-17 | 09:18 | 09:40 | 4572 | 4572 | TP |  | N/A | N/A | Cambio de guardia | N/A | 00:22 |  |  |  |  | 22 | 0.37
2024-09-17 | 2024-09-17 | 09:40 | 10:00 | 4572 | 4510 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta aparejo de producción 3 ½” y espiga de sellos de PBR, TxT (TP 3 1/2") | N/A | 00:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33 |  |  |  |  | 62 | 186 | 5 | 12.4 | 2.07
2024-09-17 | 2024-09-17 | 10:00 | 11:00 | 4510 | 4374 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta aparejo de producción 3 ½” y espiga de sellos de PBR, TxT (TP 3 1/2") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 136 | 136 | 11 | 12.36 | 2.93
2024-09-17 | 2024-09-17 | 11:00 | 12:00 | 4374 | 4226 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta aparejo de producción 3 ½” y espiga de sellos de PBR, TxT (TP 3 1/2") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 148 | 148 | 12 | 12.33 | 2.5
2024-09-17 | 2024-09-17 | 12:00 | 13:00 | 4226 | 4064 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta aparejo de producción 3 ½” y espiga de sellos de PBR, TxT (TP 3 1/2") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 162 | 162 | 13 | 12.46 | 2.1
2024-09-17 | 2024-09-17 | 13:00 | 14:00 | 4064 | 3891 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta aparejo de producción 3 ½” y espiga de sellos de PBR, TxT (TP 3 1/2") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 173 | 173 | 14 | 12.36 | 2.1
2024-09-17 | 2024-09-17 | 14:00 | 15:00 | 3891 | 3717 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta aparejo de producción 3 ½” y espiga de sellos de PBR, TxT (TP 3 1/2") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 174 | 174 | 14 | 12.43 | 2.27
2024-09-17 | 2024-09-17 | 15:00 | 15:41 | 3717 | 3592 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta aparejo de producción 3 ½” y espiga de sellos de PBR, TxT (TP 3 1/2") | N/A | 00:41 |  |  |  |  | 41 | 0.68 |  |  |  |  | 125 | 183 | 10 | 12.5 | 2.15
2024-09-17 | 2024-09-17 | 15:41 | 15:49 | 3592 | 3592 | TNP |  | N/A | N/A | Estacionados | N/A | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13
2024-09-17 | 2024-09-17 | 15:49 | 16:00 | 3592 | 3567 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta aparejo de producción 3 ½” y espiga de sellos de PBR, TxT (TP 3 1/2") | N/A | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18 |  |  |  |  | 25 | 136 | 2 | 12.5 | 2.25
2024-09-17 | 2024-09-17 | 16:00 | 17:00 | 3567 | 3394 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta aparejo de producción 3 ½” y espiga de sellos de PBR, TxT (TP 3 1/2") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 173 | 173 | 14 | 12.36 | 1.97
2024-09-17 | 2024-09-17 | 17:00 | 18:00 | 3394 | 3181 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta aparejo de producción 3 ½” y espiga de sellos de PBR, TxT (TP 3 1/2") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 213 | 213 | 17 | 12.53 | 1.6
2024-09-17 | 2024-09-17 | 18:00 | 18:19 | 3181 | 3119 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta aparejo de producción 3 ½” y espiga de sellos de PBR, TxT (TP 3 1/2") | N/A | 00:19 |  |  |  |  | 19 | 0.32 |  |  |  |  | 62 | 196 | 5 | 12.4 | 2.02
2024-09-17 | 2024-09-17 | 18:19 | 19:06 | 3119 | 3119 | TNP |  | N/A | N/A | Estacionados | N/A | 00:47 |  |  |  |  | 47 | 0.78
2024-09-17 | 2024-09-17 | 19:06 | 20:00 | 3119 | 2918 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta aparejo de producción 3 ½” y espiga de sellos de PBR, TxT (TP 3 1/2") | N/A | 00:54 |  |  |  |  | 54 | 0.9 |  |  |  |  | 201 | 223 | 16 | 12.56 | 1.7
2024-09-17 | 2024-09-17 | 20:00 | 20:31 | 2918 | 2805 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta aparejo de producción 3 ½” y espiga de sellos de PBR, TxT (TP 3 1/2") | N/A | 00:31 |  |  |  |  | 31 | 0.52 |  |  |  |  | 113 | 219 | 9 | 12.56 | 1.55
2024-09-17 | 2024-09-17 | 20:31 | 21:24 | 2805 | 2805 | TP |  | N/A | N/A | Cambia guardia | N/A | 00:53 |  |  |  |  | 53 | 0.88
2024-09-17 | 2024-09-17 | 21:24 | 22:00 | 2805 | 2718 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta aparejo de producción 3 ½” y espiga de sellos de PBR, TxT (TP 3 1/2") | N/A | 00:36 |  |  |  |  | 36 | 0.6 |  |  |  |  | 87 | 145 | 7 | 12.43 | 2
2024-09-17 | 2024-09-17 | 22:00 | 22:47 | 2718 | 2604 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta aparejo de producción 3 ½” y espiga de sellos de PBR, TxT (TP 3 1/2") | N/A | 00:47 |  |  |  |  | 47 | 0.78 |  |  |  |  | 114 | 146 | 9 | 12.67 | 2.33
2024-09-17 | 2024-09-18 | 22:47 | 00:00 | 2604 | 2604 | TNP |  | N/A | N/A | Realiza prueba de conectividad a cable de sensor P y T | N/A | 01:13 |  |  |  |  | 73 | 1.22
2024-09-18 | 2024-09-18 | 00:00 | 00:15 | 2604 | 2604 | TNP |  | N/A | N/A | Realiza prueba de conectividad a cable de sensor P y T | N/A | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25
2024-09-18 | 2024-09-18 | 00:15 | 01:00 | 2604 | 2452 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta aparejo de producción 3 ½” y espiga de sellos de PBR, TxT (TP 3 1/2", bajando a suelo natural) | Suelo natural | 00:45 |  |  |  |  | 45 | 0.75 |  |  |  |  | 152 | 203 | 12 | 12.67 | 1.88
2024-09-18 | 2024-09-18 | 01:00 | 02:00 | 2452 | 2275 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta aparejo de producción 3 ½” y espiga de sellos de PBR, TxT (TP 3 1/2", bajando a suelo natural) | Suelo natural | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 177 | 177 | 14 | 12.64 | 1.92
2024-09-18 | 2024-09-18 | 02:00 | 02:53 | 2275 | 2111 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta aparejo de producción 3 ½” y espiga de sellos de PBR, TxT (TP 3 1/2", bajando a suelo natural) | Suelo natural | 00:53 |  |  |  |  | 53 | 0.88 |  |  |  |  | 164 | 186 | 13 | 12.62 | 2.22
2024-09-18 | 2024-09-18 | 02:53 | 03:25 | 2111 | 2111 | TNP |  | N/A | N/A | Estacionados | N/A | 00:32 |  |  |  |  | 32 | 0.53
2024-09-18 | 2024-09-18 | 03:25 | 03:52 | 2111 | 2035 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta aparejo de producción 3 ½” y espiga de sellos de PBR, TxT (TP 3 1/2", bajando a suelo natural) | Suelo natural | 00:27 |  |  |  |  | 27 | 0.45 |  |  |  |  | 76 | 169 | 6 | 12.67 | 2.53
2024-09-18 | 2024-09-18 | 03:52 | 04:06 | 2035 | 2035 | TNP |  | N/A | N/A | Estacionados | N/A | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23
2024-09-18 | 2024-09-18 | 04:06 | 05:00 | 2035 | 1858 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta aparejo de producción 3 ½” y espiga de sellos de PBR, TxT (TP 3 1/2", bajando a suelo natural) | Suelo natural | 00:54 |  |  |  |  | 54 | 0.9 |  |  |  |  | 177 | 197 | 14 | 12.64 | 2.18
2024-09-18 | 2024-09-18 | 05:00 | 06:00 | 1858 | 1682 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta aparejo de producción 3 ½” y espiga de sellos de PBR, TxT (TP 3 1/2", bajando a suelo natural) | Suelo natural | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 176 | 176 | 14 | 12.57 | 2.3
2024-09-18 | 2024-09-18 | 06:00 | 07:00 | 1682 | 1455 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta aparejo de producción 3 ½” y espiga de sellos de PBR, TxT (TP 3 1/2", bajando a suelo natural) | Suelo natural | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 227 | 227 | 18 | 12.61 | 1.73
2024-09-18 | 2024-09-18 | 07:00 | 07:24 | 1455 | 1366 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta aparejo de producción 3 ½” y espiga de sellos de PBR, TxT (TP 3 1/2", bajando a suelo natural) | Suelo natural | 00:24 |  |  |  |  | 24 | 0.4 |  |  |  |  | 89 | 223 | 7 | 12.71 | 1.68
2024-09-18 | 2024-09-18 | 07:24 | 07:38 | 1366 | 1366 | TNP |  | N/A | N/A | Estacionados | N/A | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23
2024-09-18 | 2024-09-18 | 07:38 | 08:00 | 1366 | 1278 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta aparejo de producción 3 ½” y espiga de sellos de PBR, TxT (TP 3 1/2", bajando a suelo natural) | Suelo natural | 00:22 |  |  |  |  | 22 | 0.37 |  |  |  |  | 88 | 240 | 7 | 12.57 | 1.47
2024-09-18 | 2024-09-18 | 08:00 | 08:53 | 1278 | 1076 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta aparejo de producción 3 ½” y espiga de sellos de PBR, TxT (TP 3 1/2", bajando a suelo natural) | Suelo natural | 00:53 |  |  |  |  | 53 | 0.88 |  |  |  |  | 202 | 229 | 16 | 12.63 | 1.68
2024-09-18 | 2024-09-18 | 08:53 | 09:38 | 1076 | 1076 | TP |  | N/A | N/A | Cambio de guardia | N/A | 00:45 |  |  |  |  | 45 | 0.75
2024-09-18 | 2024-09-18 | 09:38 | 10:00 | 1076 | 988 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta aparejo de producción 3 ½” y espiga de sellos de PBR, TxT (TP 3 1/2", bajando a suelo natural) | Suelo natural | 00:22 |  |  |  |  | 22 | 0.37 |  |  |  |  | 88 | 240 | 7 | 12.57 | 1.68
2024-09-18 | 2024-09-18 | 10:00 | 11:00 | 988 | 710 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta aparejo de producción 3 ½” y espiga de sellos de PBR, TxT (TP 3 1/2", bajando a suelo natural) | Suelo natural | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 278 | 278 | 22 | 12.64 | 1.63
2024-09-18 | 2024-09-18 | 11:00 | 11:16 | 710 | 635 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta aparejo de producción 3 ½” y espiga de sellos de PBR, TxT (TP 3 1/2", bajando a suelo natural) | Suelo natural | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27 |  |  |  |  | 75 | 281 | 6 | 12.5 | 1.75
2024-09-18 | 2024-09-18 | 11:16 | 12:20 | 635 | 635 | TNP |  | N/A | N/A | Falla de sensor P y T (Recupera extremo de cable del sensor) | N/A | 01:04 |  |  |  |  | 64 | 1.07
2024-09-18 | 2024-09-18 | 12:20 | 12:38 | 635 | 584 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta aparejo de producción 3 ½” y espiga de sellos de PBR, TxT ( TP 3 1/2", bajando a suelo natural) | Suelo natural | 00:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3 |  |  |  |  | 51 | 170 | 4 | 12.75 | 2.25
2024-09-18 | 2024-09-18 | 12:38 | 14:26 | 584 | 584 | TNP |  | N/A | N/A | Falla de sensor P y T (Realiza prueba de conectividad del cable eléctrico del sensor P y T) | N/A | 01:48 |  |  |  |  | 108 | 1.8
2024-09-18 | 2024-09-18 | 14:26 | 15:00 | 584 | 432 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta aparejo de producción 3 ½” y espiga de sellos de PBR, TxT (TP 3 1/2", bajando a suelo natural) | Suelo natural | 00:34 |  |  |  |  | 34 | 0.57 |  |  |  |  | 152 | 268 | 12 | 12.67 | 1.78
2024-09-18 | 2024-09-18 | 15:00 | 16:00 | 432 | 180 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta aparejo de producción 3 ½” y espiga de sellos de PBR, TxT (TP 3 1/2", bajando a suelo natural) | Suelo natural | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 252 | 252 | 20 | 12.6 | 1.78
2024-09-18 | 2024-09-18 | 16:00 | 16:33 | 180 | 55 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta aparejo de producción 3 ½” y espiga de sellos de PBR, TxT (TP 3 1/2", bajando a suelo natural) | Suelo natural | 00:33 |  |  |  |  | 33 | 0.55 |  |  |  |  | 125 | 227 | 10 | 12.5 | 2.5
2024-09-18 | 2024-09-18 | 16:33 | 18:35 | 55 | 0 | TNP |  | N/A | N/A | Desarma aparejo de producción 3 ½” con empacador hco recuperable para TR de 7”, | N/A | 02:02 |  |  |  |  | 122 | 2.03
2024-09-18 | 2024-09-18 | 18:35 | 22:30 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Realiza corte y desliz | N/A | 03:55 |  |  |  |  | 235 | 3.92
2024-09-18 | 2024-09-19 | 22:30 | 00:00 | 0 | 0 | TNP |  | N/A | N/A | Falla de sensor P y T (Realiza conexión empalme de nuevo sensor P y T en nuevo carrete eléctrico avance 35 %) | N/A | 01:30 |  |  |  |  | 90 | 1.5
2024-09-19 | 2024-09-19 | 00:00 | 05:30 | 0 | 0 | TNP |  | N/A | N/A | Falla de sensor P y T (Realiza conexión empalme de nuevo sensor P y T en nuevo carrete eléctrico avance 100%) | N/A | 05:30 |  |  |  |  | 330 | 5.5
2024-09-19 | 2024-09-19 | 05:30 | 10:29 | 0 | 55 | TNP |  | N/A | N/A | Arma aparejo de producción 3 ½” y espiga de sellos de PBR | N/A | 04:59 |  |  |  |  | 299 | 4.98
2024-09-19 | 2024-09-19 | 10:29 | 11:00 | 55 | 117 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo de producción 3 ½” y espiga de sellos de PBR, TxT (TP 3 1/2") | N/A | 00:31 |  |  |  |  | 31 | 0.52 |  |  |  |  | 62 | 120 | 5 | 12.4 | 4.42
2024-09-19 | 2024-09-19 | 11:00 | 12:00 | 117 | 281 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo de producción 3 ½” y espiga de sellos de PBR, TxT (TP 3 1/2") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 164 | 164 | 13 | 12.62 | 2.82
2024-09-19 | 2024-09-19 | 12:00 | 13:00 | 281 | 445 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo de producción 3 ½” y espiga de sellos de PBR, TxT (TP 3 1/2") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 164 | 164 | 13 | 12.62 | 2.4
2024-09-19 | 2024-09-19 | 13:00 | 13:37 | 445 | 559 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo de producción 3 ½” y espiga de sellos de PBR, TxT (TP 3 1/2") | N/A | 00:37 |  |  |  |  | 37 | 0.62 |  |  |  |  | 114 | 185 | 9 | 12.67 | 2.12
2024-09-19 | 2024-09-19 | 13:37 | 14:02 | 559 | 559 | TNP |  | N/A | N/A | Estacionados | N/A | 00:25 |  |  |  |  | 25 | 0.42
2024-09-19 | 2024-09-19 | 14:02 | 15:00 | 559 | 736 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo de producción 3 ½” y espiga de sellos de PBR, TxT (TP 3 1/2") | N/A | 00:58 |  |  |  |  | 58 | 0.97 |  |  |  |  | 177 | 183 | 14 | 12.64 | 2.25
2024-09-19 | 2024-09-19 | 15:00 | 15:58 | 736 | 912 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo de producción 3 ½” y espiga de sellos de PBR, TxT (TP 3 1/2") | N/A | 00:58 |  |  |  |  | 58 | 0.97 |  |  |  |  | 176 | 182 | 14 | 12.57 | 2.25
2024-09-19 | 2024-09-19 | 15:58 | 16:17 | 912 | 912 | TNP |  | N/A | N/A | Estacionados | N/A | 00:19 |  |  |  |  | 19 | 0.32
2024-09-19 | 2024-09-19 | 16:17 | 17:00 | 912 | 1051 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo de producción 3 ½” y espiga de sellos de PBR, TxT (TP 3 1/2") | N/A | 00:43 |  |  |  |  | 43 | 0.72 |  |  |  |  | 139 | 194 | 11 | 12.64 | 2.08
2024-09-19 | 2024-09-19 | 17:00 | 18:00 | 1051 | 1215 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo de producción 3 ½” y espiga de sellos de PBR, TxT (TP 3 1/2") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 164 | 164 | 13 | 12.62 | 2.43
2024-09-19 | 2024-09-19 | 18:00 | 19:00 | 1215 | 1405 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo de producción 3 ½” y espiga de sellos de PBR, TxT (TP 3 1/2") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 190 | 190 | 15 | 12.67 | 2.15
2024-09-19 | 2024-09-19 | 19:00 | 20:00 | 1405 | 1582 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo de producción 3 ½” y espiga de sellos de PBR, TxT (TP 3 1/2") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 177 | 177 | 14 | 12.64 | 2.2
2024-09-19 | 2024-09-19 | 20:00 | 21:00 | 1582 | 1745 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo de producción 3 ½” y espiga de sellos de PBR, TxT (TP 3 1/2") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 163 | 163 | 13 | 12.54 | 2.55
2024-09-19 | 2024-09-19 | 21:00 | 22:00 | 1745 | 1921 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo de producción 3 ½” y espiga de sellos de PBR, TxT (TP 3 1/2") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 176 | 176 | 14 | 12.57 | 2.5
2024-09-19 | 2024-09-19 | 22:00 | 23:00 | 1921 | 2111 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo de producción 3 ½” y espiga de sellos de PBR, TxT (TP 3 1/2") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 190 | 190 | 15 | 12.67 | 2.4
2024-09-19 | 2024-09-20 | 23:00 | 00:00 | 2111 | 2288 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo de producción 3 ½” y espiga de sellos de PBR, TxT (TP 3 1/2") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 177 | 177 | 14 | 12.64 | 2.35
2024-09-20 | 2024-09-20 | 00:00 | 01:00 | 2288 | 2478 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo de producción 3 ½” y espiga de sellos de PBR, TxT (TP 3 1/2") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 190 | 190 | 15 | 12.67 | 2.33
2024-09-20 | 2024-09-20 | 01:00 | 02:00 | 2478 | 2655 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo de producción 3 ½” y espiga de sellos de PBR, TxT (TP 3 1/2") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 177 | 177 | 14 | 12.64 | 2.48
2024-09-20 | 2024-09-20 | 02:00 | 03:00 | 2655 | 2818 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo de producción 3 ½” y espiga de sellos de PBR, TxT (TP 3 1/2") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 163 | 163 | 13 | 12.54 | 3.15
2024-09-20 | 2024-09-20 | 03:00 | 04:00 | 2818 | 2994 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo de producción 3 ½” y espiga de sellos de PBR, TxT (TP 3 1/2") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 176 | 176 | 14 | 12.57 | 2.67
2024-09-20 | 2024-09-20 | 04:00 | 05:00 | 2994 | 3194 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo de producción 3 ½” y espiga de sellos de PBR, TxT (TP 3 1/2") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 200 | 200 | 16 | 12.5 | 2.13
2024-09-20 | 2024-09-20 | 05:00 | 06:00 | 3194 | 3406 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo de producción 3 ½” y espiga de sellos de PBR, TxT (TP 3 1/2") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 212 | 212 | 17 | 12.47 | 1.95
2024-09-20 | 2024-09-20 | 06:00 | 07:00 | 3406 | 3605 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo de producción 3 ½” y espiga de sellos de PBR, TxT (TP 3 1/2") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 199 | 199 | 16 | 12.44 | 2.02
2024-09-20 | 2024-09-20 | 07:00 | 07:34 | 3605 | 3717 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo de producción 3 ½” y espiga de sellos de PBR, TxT (TP 3 1/2") | N/A | 00:34 |  |  |  |  | 34 | 0.57 |  |  |  |  | 112 | 198 | 9 | 12.44 | 2.33
2024-09-20 | 2024-09-20 | 07:34 | 08:08 | 3717 | 3717 | TNP |  | N/A | N/A | Estacionados | N/A | 00:34 |  |  |  |  | 34 | 0.57
2024-09-20 | 2024-09-20 | 08:08 | 09:00 | 3717 | 3891 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo de producción 3 ½” y espiga de sellos de PBR, TxT (TP 3 1/2") | N/A | 00:52 |  |  |  |  | 52 | 0.87 |  |  |  |  | 174 | 201 | 14 | 12.43 | 1.93
2024-09-20 | 2024-09-20 | 09:00 | 09:33 | 3891 | 4002 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo de producción 3 ½” y espiga de sellos de PBR, TxT (TP 3 1/2") | N/A | 00:33 |  |  |  |  | 33 | 0.55 |  |  |  |  | 111 | 202 | 9 | 12.33 | 1.97
2024-09-20 | 2024-09-20 | 09:33 | 09:45 | 4002 | 4002 | TNP |  | N/A | N/A | Estacionados | N/A | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2
2024-09-20 | 2024-09-20 | 09:45 | 10:00 | 4002 | 4039 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo de producción 3 ½” y espiga de sellos de PBR, TxT (TP 3 1/2") | N/A | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25 |  |  |  |  | 37 | 148 | 3 | 12.33 | 2.97
2024-09-20 | 2024-09-20 | 10:00 | 11:00 | 4039 | 4201 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo de producción 3 ½” y espiga de sellos de PBR, TxT (TP 3 1/2") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 162 | 162 | 13 | 12.46 | 2.37
2024-09-20 | 2024-09-20 | 11:00 | 12:00 | 4201 | 4362 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo de producción 3 ½” y espiga de sellos de PBR, TxT (TP 3 1/2") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 161 | 161 | 13 | 12.38 | 2.77
2024-09-20 | 2024-09-20 | 12:00 | 13:00 | 4362 | 4523 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo de producción 3 ½” y espiga de sellos de PBR, TxT (TP 3 1/2") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 161 | 161 | 13 | 12.38 | 2.2
2024-09-20 | 2024-09-20 | 13:00 | 14:00 | 4523 | 4697 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo de producción 3 ½” y espiga de sellos de PBR, TxT (TP 3 1/2") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 174 | 174 | 14 | 12.43 | 2.02
2024-09-20 | 2024-09-20 | 14:00 | 15:00 | 4697 | 4821 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo de producción 3 ½” y espiga de sellos de PBR, TxT (TP 3 1/2") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 124 | 124 | 10 | 12.4 | 3.33
2024-09-20 | 2024-09-20 | 15:00 | 16:00 | 4821 | 4883 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo de producción 3 ½” y espiga de sellos de PBR, TxT (TP 3 1/2") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 62 | 62 | 5 | 12.4 | 2.87
2024-09-20 | 2024-09-20 | 16:00 | 17:00 | 4883 | 5007 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo de producción 3 ½” y espiga de sellos de PBR, TxT (TP 3 1/2") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 124 | 124 | 10 | 12.4 | 2.62
2024-09-20 | 2024-09-20 | 17:00 | 18:00 | 5007 | 5120 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo de producción 3 ½” y espiga de sellos de PBR, TxT (TP 3 1/2") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 113 | 113 | 9 | 12.56 | 2.88
2024-09-20 | 2024-09-20 | 18:00 | 19:00 | 5120 | 5284 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo de producción 3 ½” y espiga de sellos de PBR, TxT (TP 3 1/2") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 164 | 164 | 13 | 12.62 | 2.48
2024-09-20 | 2024-09-20 | 19:00 | 19:28 | 5284 | 5346 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo de producción 3 ½” y espiga de sellos de PBR, TxT (TP 3 1/2") | N/A | 00:28 |  |  |  |  | 28 | 0.47 |  |  |  |  | 62 | 133 | 5 | 12.4 | 2.9
2024-09-20 | 2024-09-20 | 19:28 | 21:34 | 5346 | 5352 | TNP |  | N/A | N/A | Instala válvula de tormenta | N/A | 02:06 |  |  |  |  | 126 | 2.1
2024-09-20 | 2024-09-20 | 21:34 | 22:00 | 5352 | 5389 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo de producción 3 ½” y espiga de sellos de PBR, TxT (TP 3 1/2") | N/A | 00:26 |  |  |  |  | 26 | 0.43 |  |  |  |  | 37 | 85 | 3 | 12.33 | 3.2
2024-09-20 | 2024-09-20 | 22:00 | 23:00 | 5389 | 5464 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo de producción 3 ½” y espiga de sellos de PBR, TxT (TP 3 1/2") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 75 | 75 | 6 | 12.5 | 3.13
2024-09-20 | 2024-09-20 | 23:00 | 23:19 | 5464 | 5489 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo de producción 3 ½” y espiga de sellos de PBR, TxT (TP 3 1/2") | N/A | 00:19 |  |  |  |  | 19 | 0.32 |  |  |  |  | 25 | 79 | 2 | 12.5 | 3.75
2024-09-20 | 2024-09-21 | 23:19 | 00:00 | 5489 | 5489 | TNP |  | N/A | N/A | Instala botella de circulación y UAP | N/A | 00:41 |  |  |  |  | 41 | 0.68
2024-09-21 | 2024-09-21 | 00:00 | 00:30 | 5489 | 5489 | TNP |  | N/A | N/A | Instala y prueba UAP | N/A | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5
2024-09-21 | 2024-09-21 | 00:30 | 01:30 | 5489 | 5489 | TNP |  | N/A | Circula | Con UAP circula salmuera cálcica de 1.38 gr/cc | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-09-21 | 2024-09-21 | 01:30 | 02:00 | 5489 | 5489 | TNP |  | N/A | N/A | Elimina UAP | N/A | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5
2024-09-21 | 2024-09-21 | 02:00 | 04:00 | 5489 | 5484 | TP |  | N/A | N/A | Realiza ajuste definitivo | N/A | 02:00 |  |  |  |  | 120 | 2
2024-09-21 | 2024-09-21 | 04:00 | 09:00 | 5484 | 5484 | TP |  | N/A | N/A | Instala bola colgadora | N/A | 05:00 |  |  |  |  | 300 | 5
2024-09-21 | 2024-09-21 | 09:00 | 10:00 | 5484 | 5494 | TP |  | N/A | N/A | Sienta bola colgadora | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-09-21 | 2024-09-21 | 10:00 | 14:00 | 5494 | 5494 | TP |  | N/A | N/A | Prueba de integridad a bola colgadora | N/A | 04:00 |  |  |  |  | 240 | 4
2024-09-21 | 2024-09-21 | 14:00 | 14:30 | 5494 | 5494 | TP |  | N/A | N/A | Elimina tubos ancla |  | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5
2024-09-21 | 2024-09-21 | 14:30 | 16:30 | 5494 | 5494 | TP |  | N/A | N/A | Instala válvula H |  | 02:00 |  |  |  |  | 120 | 2
2024-09-21 | 2024-09-21 | 16:30 | 18:30 | 5494 | 5494 | TP |  | N/A | N/A | Desmantela equipo integral e izadora |  | 02:00 |  |  |  |  | 120 | 2
2024-09-21 | 2024-09-21 | 18:30 | 20:00 | 5494 | 5494 | TP |  | N/A | N/A | Elimina charola ecológica (Avance 50%) | N/A | 01:30 |  |  |  |  | 90 | 1.5
2024-09-21 | 2024-09-22 | 20:00 | 00:00 | 5494 | 5494 | TP |  | N/A | N/A | Desmantela cabeza rotatoria (Avance 15%) |  | 04:00 |  |  |  |  | 240 | 4