## Sheet1
PLATAO 4_Terminación _Bitacora de operaciones
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración
2024-09-08 | 2024-09-08 | 21:00 | 22:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Preparativos para armar pistolas TCP 4 1/2" |  | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-09-08 | 2024-09-09 | 22:00 | 01:44 | 0 | 225 | TP |  | N/A | N/A | Arma pistolas TCP 4 1/2" | N/A | 03:44 |  |  |  |  | 224 | 3.73
2024-09-09 | 2024-09-09 | 01:44 | 01:50 | 225 | 282 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete pistolas TCP 4 1/2" (TP 4",(Calibra interior con 2 1/4")( 2 ling, 1 cxn) | Mide y calibra | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1 |  |  |  |  | 57 | 570 | 2 | 28.5 | 3.88
2024-09-09 | 2024-09-09 | 01:50 | 02:02 | 282 | 282 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados |  | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2
2024-09-09 | 2024-09-09 | 02:02 | 02:26 | 282 | 453 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete pistolas TCP 4 1/2" (TP 4"(Calibra interior con 2 1/4") | Mide y calibra | 00:24 |  |  |  |  | 24 | 0.4 |  |  |  |  | 171 | 428 | 6 | 28.5 | 2.68
2024-09-09 | 2024-09-09 | 02:26 | 03:35 | 453 | 453 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP |  | 01:09 |  |  |  |  | 69 | 1.15
2024-09-09 | 2024-09-09 | 03:35 | 04:00 | 453 | 624 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete pistolas TCP 4 1/2" (TP 4"(Calibra interior con 2 1/4") | Mide y calibra | 00:25 |  |  |  |  | 25 | 0.42 |  |  |  |  | 171 | 410 | 6 | 28.5 | 2.92
2024-09-09 | 2024-09-09 | 04:00 | 04:18 | 624 | 737 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete pistolas TCP 4 1/2" (TP 4"(Calibra interior con 2 1/4") | Mide y calibra | 00:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3 |  |  |  |  | 113 | 377 | 4 | 28.25 | 3.35
2024-09-09 | 2024-09-09 | 04:18 | 04:47 | 737 | 737 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | N/A | 00:29 |  |  |  |  | 29 | 0.48
2024-09-09 | 2024-09-09 | 04:47 | 05:00 | 737 | 850 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete pistolas TCP 4 1/2" (TP 4"(Calibra interior con 2 1/4") | Mide y calibra | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22 |  |  |  |  | 113 | 522 | 4 | 28.25 | 2.37
2024-09-09 | 2024-09-09 | 05:00 | 05:24 | 850 | 1020 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete pistolas TCP 4 1/2" (TP 4"(Calibra interior con 2 1/4") | Mide y calibra | 00:24 |  |  |  |  | 24 | 0.4 |  |  |  |  | 170 | 425 | 6 | 28.33 | 2.38
2024-09-09 | 2024-09-09 | 05:24 | 05:55 | 1020 | 1020 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | N/A | 00:31 |  |  |  |  | 31 | 0.52
2024-09-09 | 2024-09-09 | 05:55 | 06:00 | 1020 | 1048 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete pistolas TCP 4 1/2" (TP 4"(Calibra interior con 2 1/4") | Mide y calibra | 00:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08 |  |  |  |  | 28 | 336 | 1 | 28 | 2.75
2024-09-09 | 2024-09-09 | 06:00 | 06:34 | 1048 | 1303 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete pistolas TCP 4 1/2" (TP 4")(Calibra interior con 2 1/4") | Mide y calibra | 00:34 |  |  |  |  | 34 | 0.57 |  |  |  |  | 255 | 450 | 9 | 28.33 | 2.28
2024-09-09 | 2024-09-09 | 06:34 | 07:00 | 1303 | 1303 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | N/A | 00:26 |  |  |  |  | 26 | 0.43
2024-09-09 | 2024-09-09 | 07:00 | 07:26 | 1303 | 1473 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete pistolas TCP 4 1/2" (TP 4") (Calibra interior con 2 1/4") | Mide y calibra | 00:26 |  |  |  |  | 26 | 0.43 |  |  |  |  | 170 | 392 | 6 | 28.33 | 2.7
2024-09-09 | 2024-09-09 | 07:26 | 08:00 | 1473 | 1473 | TP |  | N/A | N/A | Cambia elevador y mordazas de llave TW60 | N/A | 00:34 |  |  |  |  | 34 | 0.57
2024-09-09 | 2024-09-09 | 08:00 | 08:23 | 1473 | 1584 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete pistolas TCP 4 1/2" (TP 5 1/2") (Calibra interior con 2 1/4" 4 Lng, 3 cnx) | Mide y calibra | 00:23 |  |  |  |  | 23 | 0.38 |  |  |  |  | 111 | 290 | 4 | 27.75 | 5.78
2024-09-09 | 2024-09-09 | 08:23 | 09:00 | 1584 | 1584 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | N/A | 00:37 |  |  |  |  | 37 | 0.62
2024-09-09 | 2024-09-09 | 09:00 | 09:20 | 1584 | 1584 | TP |  | N/A | N/A | Realiza cambio de guardia | N/A | 00:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33
2024-09-09 | 2024-09-09 | 09:20 | 10:00 | 1584 | 1779 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete pistolas TCP 4 1/2" (TP 5 1/2") (Calibra interior con 2 1/4") | Mide y calibra | 00:40 |  |  |  |  | 40 | 0.67 |  |  |  |  | 195 | 293 | 7 | 27.86 | 3.78
2024-09-09 | 2024-09-09 | 10:00 | 10:23 | 1779 | 1890 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete pistolas TCP 4 1/2" (TP 5 1/2") (Calibra interior con 2 1/4") | Mide y calibra | 00:23 |  |  |  |  | 23 | 0.38 |  |  |  |  | 111 | 290 | 4 | 27.75 | 3.47
2024-09-09 | 2024-09-09 | 10:23 | 11:22 | 1890 | 1890 | TNP |  | N/A | N/A | Falla en bombas | N/A | 00:59 |  |  |  |  | 59 | 0.98
2024-09-09 | 2024-09-09 | 11:22 | 12:00 | 1890 | 2087 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete pistolas TCP 4 1/2" (TP 5 1/2") (Calibra interior con 2 1/4") | Mide y calibra | 00:38 |  |  |  |  | 38 | 0.63 |  |  |  |  | 197 | 311 | 7 | 28.14 | 3.2
2024-09-09 | 2024-09-09 | 12:00 | 12:12 | 2087 | 2172 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete pistolas TCP 4 1/2" (TP 5 1/2") (Calibra interior con 2 1/4" 3ling,2 Cnx) | Mide y calibra | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2 |  |  |  |  | 85 | 425 | 3 | 28.33 | 3.5
2024-09-09 | 2024-09-09 | 12:12 | 13:00 | 2172 | 2172 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | N/A | 00:48 |  |  |  |  | 48 | 0.8
2024-09-09 | 2024-09-09 | 13:00 | 13:58 | 2172 | 2450 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete pistolas TCP 4 1/2" (TP 5 1/2") (Calibra interior con 2 1/4") | Mide y calibra | 00:58 |  |  |  |  | 58 | 0.97 |  |  |  |  | 278 | 288 | 10 | 27.8 | 3.22
2024-09-09 | 2024-09-09 | 13:58 | 14:51 | 2450 | 2450 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | N/A | 00:53 |  |  |  |  | 53 | 0.88
2024-09-09 | 2024-09-09 | 14:51 | 15:00 | 2450 | 2477 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete pistolas TCP 4 1/2" (TP 5 1/2") (Calibra interior con 2 1/4") | Mide y calibra | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15 |  |  |  |  | 27 | 180 | 1 | 27 | 3.3
2024-09-09 | 2024-09-09 | 15:00 | 15:49 | 2477 | 2736 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete pistolas TCP 4 1/2" (TP 5 1/2") (Calibra interior con 2 1/4")) | Mide y calibra | 00:49 |  |  |  |  | 49 | 0.82 |  |  |  |  | 259 | 317 | 9 | 28.78 | 3.8
2024-09-09 | 2024-09-09 | 15:49 | 16:51 | 2736 | 2736 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | N/A | 01:02 |  |  |  |  | 62 | 1.03
2024-09-09 | 2024-09-09 | 16:51 | 17:03 | 2736 | 2823 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete pistolas TCP 4 1/2" (TP 5 1/2") ((Calibra interior con 2 1/4")) | Mide y calibra | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2 |  |  |  |  | 87 | 435 | 3 | 29 | 2.1
2024-09-09 | 2024-09-09 | 17:03 | 17:18 | 2823 | 2823 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados |  | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25
2024-09-09 | 2024-09-09 | 17:18 | 17:51 | 2823 | 3025 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete pistolas TCP 4 1/2" (TP 5 1/2") ( Calibra interior con 2 1/4") | Mide y calibra | 00:33 |  |  |  |  | 33 | 0.55 |  |  |  |  | 202 | 367 | 7 | 28.86 | 3.38
2024-09-09 | 2024-09-09 | 17:51 | 18:59 | 3025 | 3025 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | N/A | 01:08 |  |  |  |  | 68 | 1.13
2024-09-09 | 2024-09-09 | 18:59 | 19:48 | 3025 | 3313 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete pistolas TCP 4 1/2" (TP 5 1/2"), 10 ling, 9 cnx (TP 4")( Calibra interior con 2 1/4") | Mide y calibra | 00:49 |  |  |  |  | 49 | 0.82 |  |  |  |  | 288 | 353 | 10 | 28.8 | 3.3
2024-09-09 | 2024-09-09 | 19:48 | 21:33 | 3313 | 3313 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP |  | 01:45 |  |  |  |  | 105 | 1.75
2024-09-09 | 2024-09-09 | 21:33 | 22:00 | 3313 | 3430 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete pistolas TCP 4 1/2" (TP 5 1/2") (TP 4")( Calibra interior con 2 1/4") | Mide y calibra | 00:27 |  |  |  |  | 27 | 0.45 |  |  |  |  | 117 | 260 | 4 | 29.25 | 5.97
2024-09-09 | 2024-09-09 | 22:00 | 22:37 | 3430 | 3632 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete pistolas TCP 4 1/2" (TP 5 1/2")( Calibra interior con 2 1/4") | Mide y calibra | 00:37 |  |  |  |  | 37 | 0.62 |  |  |  |  | 202 | 328 | 7 | 28.86 | 3.2
2024-09-09 | 2024-09-09 | 22:37 | 23:36 | 3632 | 3632 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP |  | 00:59 |  |  |  |  | 59 | 0.98
2024-09-09 | 2024-09-10 | 23:36 | 00:00 | 3632 | 3805 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete pistolas TCP 4 1/2" (TP 5 1/2")( Calibra interior con 2 1/4") | Mide y calibra | 00:24 |  |  |  |  | 24 | 0.4 |  |  |  |  | 173 | 433 | 6 | 28.83 | 2.75
2024-09-10 | 2024-09-10 | 00:00 | 00:17 | 3805 | 3921 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete pistolas TCP 4 1/2" (TP 5 1/2")( Calibra interior con 2 1/4") | Mide y calibra | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28 |  |  |  |  | 116 | 409 | 4 | 29 | 3.5
2024-09-10 | 2024-09-10 | 00:17 | 01:13 | 3921 | 3921 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | N/A | 00:56 |  |  |  |  | 56 | 0.93
2024-09-10 | 2024-09-10 | 01:13 | 02:01 | 3921 | 4239 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete pistolas TCP 4 1/2", 11 ling, 10 cnx (TP 5 1/2")( Calibra interior con 2 1/4") | Mide y calibra | 00:48 |  |  |  |  | 48 | 0.8 |  |  |  |  | 318 | 398 | 11 | 28.91 | 3.27
2024-09-10 | 2024-09-10 | 02:01 | 02:09 | 4239 | 4239 | TP |  | N/A | N/A | Instala elevador | N/A | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13
2024-09-10 | 2024-09-10 | 02:09 | 03:13 | 4239 | 4239 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | N/A | 01:04 |  |  |  |  | 64 | 1.07
2024-09-10 | 2024-09-10 | 03:13 | 03:57 | 4239 | 4526 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete pistolas TCP 4 1/2", 10 ling, 9 cnx ( (TP 5 7/8")( Calibra interior con 2 1/4") | Mide y calibra | 00:44 |  |  |  |  | 44 | 0.73 |  |  |  |  | 287 | 391 | 10 | 28.7 | 3.6
2024-09-10 | 2024-09-10 | 03:57 | 05:04 | 4526 | 4526 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | N/A | 01:07 |  |  |  |  | 67 | 1.12
2024-09-10 | 2024-09-10 | 05:04 | 05:52 | 4526 | 4817 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete pistolas TCP 4 1/2", 10 ling, 9 cnx (TP 5 7/8")( Calibra interior con 2 1/4") | Mide y calibra | 00:48 |  |  |  |  | 48 | 0.8 |  |  |  |  | 291 | 364 | 10 | 29.1 | 3.67
2024-09-10 | 2024-09-10 | 05:52 | 07:00 | 4817 | 4817 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | N/A | 01:08 |  |  |  |  | 68 | 1.13
2024-09-10 | 2024-09-10 | 07:00 | 07:53 | 4817 | 5105 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete pistolas TCP 4 1/2", 10 ling, 9 cnx (TP 5 7/8")( Calibra interior con 2 1/4") | Mide y calibra | 00:53 |  |  |  |  | 53 | 0.88 |  |  |  |  | 288 | 326 | 10 | 28.8 | 3.5
2024-09-10 | 2024-09-10 | 07:53 | 09:00 | 5105 | 5105 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP |  | 01:07 |  |  |  |  | 67 | 1.12
2024-09-10 | 2024-09-10 | 09:00 | 09:45 | 5105 | 5105 | TP |  | N/A | N/A | Realiza cambio de guardia | N/A | 00:45 |  |  |  |  | 45 | 0.75
2024-09-10 | 2024-09-10 | 09:45 | 10:00 | 5105 | 5190 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete pistolas TCP 4 1/2", (TP 5 7/8") ( Calibra interior con 2 1/4") | Mide y calibra | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25 |  |  |  |  | 85 | 340 | 3 | 28.33 | 2.63
2024-09-10 | 2024-09-10 | 10:00 | 10:43 | 5190 | 5307 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete pistolas TCP 4 1/2", (TP 5 7/8") ( Calibra interior con 2 1/4") | Mide y calibra | 00:43 |  |  |  |  | 43 | 0.72 |  |  |  |  | 117 | 163 | 4 | 29.25 | 8.65
2024-09-10 | 2024-09-10 | 10:43 | 14:00 | 5307 | 5307 | TP |  | N/A | N/A | Observa pozo | N/A | 03:17 |  |  |  |  | 197 | 3.28
2024-09-10 | 2024-09-10 | 14:00 | 15:00 | 5307 | 5452 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete pistolas TCP 4 1/2", (TP 5 7/8") (Calibra interior con 2 1/4") | Mide y calibra | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 145 | 145 | 5 | 29 | 7.07
2024-09-10 | 2024-09-10 | 15:00 | 16:00 | 5452 | 5625 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete pistolas TCP 4 1/2", (TP 5 7/8") (Calibra interior con 2 1/4") | Mide y calibra | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 173 | 173 | 6 | 28.83 | 7.08
2024-09-10 | 2024-09-10 | 16:00 | 17:00 | 5625 | 5769 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete pistolas TCP 4 1/2", (TP 5 7/8") (Calibra interior con 2 1/4") | Mide y calibra | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 144 | 144 | 5 | 28.8 | 6.52
2024-09-10 | 2024-09-10 | 17:00 | 18:00 | 5769 | 5942 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete pistolas TCP 4 1/2", (TP 5 7/8") (Calibra interior con 2 1/4") | Mide y calibra | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 173 | 173 | 6 | 28.83 | 7.03
2024-09-10 | 2024-09-10 | 18:00 | 19:00 | 5942 | 6116 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete pistolas TCP 4 1/2", (TP 5 7/8") (Calibra interior con 2 1/4") | Mide y calibra | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 174 | 174 | 6 | 29 | 6.48
2024-09-10 | 2024-09-10 | 19:00 | 19:17 | 6116 | 6174 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete pistolas TCP 4 1/2", 2 ling 1 cnx (TP 5 7/8") (Calibra interior con 2 1/4") | Mide y calibra | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28 |  |  |  |  | 58 | 205 | 2 | 29 | 7.13
2024-09-10 | 2024-09-10 | 19:17 | 19:30 | 6174 | 6193 | TP |  | N/A | N/A | Ajuste de pistolas 2 tramos | N/A | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22
2024-09-10 | 2024-09-11 | 19:30 | 00:00 | 6193 | 6193 | TP |  | N/A | N/A | Arma sonda de registros avance 80% | N/A | 04:30 |  |  |  |  | 270 | 4.5
2024-09-11 | 2024-09-11 | 00:00 | 01:00 | 6193 | 6193 | TP |  | N/A | N/A | Arma sonda de registros 100% | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-09-11 | 2024-09-11 | 01:00 | 12:00 | 6193 | 6193 | TP |  | N/A | N/A | Toma registros de correlación RG-CCL | N/A | 11:00 |  |  |  |  | 660 | 11
2024-09-11 | 2024-09-11 | 12:00 | 12:40 | 6193 | 6193 | TP |  | N/A | N/A | Desmantela sonda de registros GR-CCL |  | 00:40 |  |  |  |  | 40 | 0.67
2024-09-11 | 2024-09-11 | 12:40 | 13:00 | 6193 | 6198 | TP |  | N/A | N/A | Ajuste de pistolas 5 m |  | 00:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33
2024-09-11 | 2024-09-11 | 13:00 | 13:47 | 6198 | 6198 | TP |  | N/A | N/A | Preparativos para activar pistolas |  | 00:47 |  |  |  |  | 47 | 0.78
2024-09-11 | 2024-09-11 | 13:47 | 15:00 | 6198 | 6198 | TP |  | N/A | N/A | Activa pistolas |  | 01:13 |  |  |  |  | 73 | 1.22
2024-09-11 | 2024-09-11 | 15:00 | 17:13 | 6198 | 6198 | TP |  | N/A | N/A | Observa pozo | N/A | 02:13 |  |  |  |  | 133 | 2.22
2024-09-11 | 2024-09-11 | 17:13 | 17:36 | 6198 | 6172 | TP |  | N/A | N/A | Elimina tramo de ajuste |  | 00:23 |  |  |  |  | 23 | 0.38
2024-09-11 | 2024-09-11 | 17:36 | 18:00 | 6172 | 6143 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta pistolas TCP 4 1/2" (TP 5 7/8")(Bombeo continuo) | Bombeo continuo | 00:24 |  |  |  |  | 24 | 0.4 |  |  |  |  | 29 | 73 | 1 | 29 | 5.2
2024-09-11 | 2024-09-11 | 18:00 | 18:45 | 6143 | 5999 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta pistolas TCP 4 1/2" (TP 5 7/8")(Bombeo continuo) | Bombeo continuo | 00:45 |  |  |  |  | 45 | 0.75 |  |  |  |  | 144 | 192 | 5 | 28.8 | 5.33
2024-09-11 | 2024-09-11 | 18:45 | 19:37 | 5999 | 5999 | TP-TNPI |  | N/A | N/A | Estacionados |  | 00:52 |  |  |  |  | 52 | 0.87
2024-09-11 | 2024-09-11 | 19:37 | 20:00 | 5999 | 5856 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta pistolas TCP 4 1/2" (TP 5 7/8")(Bombeo continuo) | Bombeo continuo | 00:23 |  |  |  |  | 23 | 0.38 |  |  |  |  | 143 | 373 | 5 | 28.6 | 3.43
2024-09-11 | 2024-09-11 | 20:00 | 20:36 | 5856 | 5625 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta pistolas TCP 4 1/2" (TP 5 7/8")(Bombeo continuo) | Bombeo continuo | 00:36 |  |  |  |  | 36 | 0.6 |  |  |  |  | 231 | 385 | 8 | 28.88 | 2.97
2024-09-11 | 2024-09-11 | 20:36 | 21:27 | 5625 | 5625 | TP |  | N/A | N/A | Cambio de guardia | N/A | 00:51 |  |  |  |  | 51 | 0.85
2024-09-11 | 2024-09-11 | 21:27 | 22:00 | 5625 | 5538 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta pistolas TCP 4 1/2" (TP 5 7/8")(Bombeo continuo) | Bombeo continuo | 00:33 |  |  |  |  | 33 | 0.55 |  |  |  |  | 87 | 158 | 3 | 29 | 6.15
2024-09-11 | 2024-09-11 | 22:00 | 22:37 | 5538 | 5452 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta pistolas TCP 4 1/2" (TP 5 7/8")( Bombeo continuo) | Bombeo continuo | 00:37 |  |  |  |  | 37 | 0.62 |  |  |  |  | 86 | 139 | 3 | 28.67 | 4.45
2024-09-11 | 2024-09-11 | 22:37 | 23:00 | 5452 | 5452 | TNP |  | N/A | N/A | Falla en llave TW60 | N/A | 00:23 |  |  |  |  | 23 | 0.38
2024-09-11 | 2024-09-12 | 23:00 | 00:00 | 5452 | 5162 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta pistolas TCP 4 1/2" (TP 5 7/8")( Bombeo continuo) | Bombeo continuo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 290 | 290 | 10 | 29 | 4.35