## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-07-25 | 2024-07-25 | 00:00 | 01:00 | 3822 | 3840 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC de 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/Sonico (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 18 |  | 60 |  | 60 | 1 | 18
2024-07-25 | 2024-07-25 | 01:00 | 01:21 | 3840 | 3845 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC de 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/Sonico (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 00:21 | 5 |  | 21 |  | 21 | 0.35 | 14.29
2024-07-25 | 2024-07-25 | 01:21 | 01:32 | 3845 | 3845 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo |  | 76 | Repaso | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18
2024-07-25 | 2024-07-25 | 01:32 | 01:39 | 3845 | 3847 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC de 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/Sonico (TP 5 7/8") | N/A | 1 | Perfora | 00:07 | 2 |  | 7 |  | 7 | 0.12 | 17.14
2024-07-25 | 2024-07-25 | 01:39 | 01:55 | 3847 | 3847 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 31.81°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27 | [10 empty] | 3,847.0 | 3.72 | 0 | 0 | 0 | 8.75 | 3.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 31.81
2024-07-25 | 2024-07-25 | 01:55 | 02:00 | 3847 | 3847 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC de 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/Sonico (TP 5 7/8") | N/A | 1 | Perfora | 00:05 | 0 |  | 5 |  | 5 | 0.08 | 0
2024-07-25 | 2024-07-25 | 02:00 | 02:13 | 3847 | 3853 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC de 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/Sonico (TP 5 7/8") | N/A | 1 | Perfora | 00:13 | 6 |  | 13 |  | 13 | 0.22 | 27.69
2024-07-25 | 2024-07-25 | 02:13 | 02:30 | 3853 | 3853 | TP |  | N/A | Circula | Circula bombeando bache |  | 12 | Circula | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28
2024-07-25 | 2024-07-25 | 02:30 | 03:00 | 3853 | 3864 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC de 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/Sonico (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 00:30 | 11 |  | 30 |  | 30 | 0.5 | 22
2024-07-25 | 2024-07-25 | 03:00 | 03:51 | 3864 | 3874 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC de 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/Sonico (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 00:51 | 10 |  | 51 |  | 51 | 0.85 | 11.76
2024-07-25 | 2024-07-25 | 03:51 | 04:08 | 3874 | 3874 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo |  | 76 | Repaso | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28
2024-07-25 | 2024-07-25 | 04:08 | 04:19 | 3874 | 3876 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC de 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/Sonico (TP 5 7/8") | N/A | 1 | Perfora | 00:11 | 2 |  | 11 |  | 11 | 0.18 | 10.91
2024-07-25 | 2024-07-25 | 04:19 | 04:33 | 3876 | 3876 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 31.81°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23 | [10 empty] | 3,876.0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 10.02 | 2.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 31.81
2024-07-25 | 2024-07-25 | 04:33 | 04:39 | 3876 | 3878 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC de 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/Sonico (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 00:06 | 2 |  | 6 |  | 6 | 0.1 | 20
2024-07-25 | 2024-07-25 | 04:39 | 04:58 | 3878 | 3878 | TP |  | N/A | Circula | Circula bombeando bache | N/A | 12 | Circula | 00:19 |  |  |  |  | 19 | 0.32
2024-07-25 | 2024-07-25 | 04:58 | 05:00 | 3878 | 3879 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC de 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/Sonico (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 00:02 | 1 |  | 2 |  | 2 | 0.03 | 30
2024-07-25 | 2024-07-25 | 05:00 | 06:00 | 3879 | 3893 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC de 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/Sonico (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 14 |  | 60 |  | 60 | 1 | 14
2024-07-25 | 2024-07-25 | 06:00 | 06:48 | 3893 | 3903 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC de 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/Sonico (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 00:48 | 10 |  | 48 |  | 48 | 0.8 | 12.5
2024-07-25 | 2024-07-25 | 06:48 | 07:07 | 3903 | 3903 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo | N/A | 76 | Repaso | 00:19 |  |  |  |  | 19 | 0.32
2024-07-25 | 2024-07-25 | 07:07 | 07:20 | 3903 | 3905 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC de 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/Sonico (TP 5 7/8") | N/A | 1 | Perfora | 00:13 | 2 |  | 13 |  | 13 | 0.22 | 9.23
2024-07-25 | 2024-07-25 | 07:20 | 07:37 | 3905 | 3905 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (incl. 31.81°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28 | [10 empty] | 3,905.0 | 1.74 | 0 | 0 | 0 | 12.41 | 2.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 31.81
2024-07-25 | 2024-07-25 | 07:37 | 07:43 | 3905 | 3906 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC de 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/Sonico (TP 5 7/8") | N/A | 1 | Perfora | 00:06 | 1 |  | 6 |  | 6 | 0.1 | 10
2024-07-25 | 2024-07-25 | 07:43 | 07:50 | 3906 | 3906 | TP |  | N/A | N/A | Toma survey |  | 77 | Survey | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12
2024-07-25 | 2024-07-25 | 07:50 | 08:00 | 3906 | 3909 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC de 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/Sonico (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 00:10 | 3 |  | 10 |  | 10 | 0.17 | 18
2024-07-25 | 2024-07-25 | 08:00 | 08:28 | 3909 | 3914 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC de 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/Sonico (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 00:28 | 5 |  | 28 |  | 28 | 0.47 | 10.71
2024-07-25 | 2024-07-25 | 08:28 | 08:35 | 3914 | 3914 | TP |  | N/A | Circula | Circula bombeando bache |  | 12 | Circula | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12
2024-07-25 | 2024-07-25 | 08:35 | 09:00 | 3914 | 3920 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC de 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/Sonico (TP 5 7/8") | N/A | 1 | Perfora | 00:25 | 6 |  | 25 |  | 25 | 0.42 | 14.4
2024-07-25 | 2024-07-25 | 09:00 | 09:44 | 3920 | 3933 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC de 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/Sonico (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 00:44 | 13 |  | 44 |  | 44 | 0.73 | 17.73
2024-07-25 | 2024-07-25 | 09:44 | 09:52 | 3933 | 3933 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo |  | 76 | Repaso | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13
2024-07-25 | 2024-07-25 | 09:52 | 09:55 | 3933 | 3934 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC de 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/Sonico (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 00:03 | 1 |  | 3 |  | 3 | 0.05 | 20
2024-07-25 | 2024-07-25 | 09:55 | 10:14 | 3934 | 3934 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (incl. 31.81°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:19 |  |  |  |  | 19 | 0.32 | [10 empty] | 3,934.0 | 1.06 | 0 | 0 | 0 | 11.65 | 6.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 31.81
2024-07-25 | 2024-07-25 | 10:14 | 10:21 | 3934 | 3937 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC de 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/Sonico (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 00:07 | 3 |  | 7 |  | 7 | 0.12 | 25.71
2024-07-25 | 2024-07-25 | 10:21 | 10:27 | 3937 | 3937 | TP |  | N/A | N/A | toma survey |  | 77 | Survey | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1
2024-07-25 | 2024-07-25 | 10:27 | 11:00 | 3937 | 3948 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC de 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/Sonico (TP 5 7/8") | N/A | 1 | Perfora | 00:33 | 11 |  | 33 |  | 33 | 0.55 | 20
2024-07-25 | 2024-07-25 | 11:00 | 11:10 | 3948 | 3952 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC de 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/Sonico (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 00:10 | 4 |  | 10 |  | 10 | 0.17 | 24
2024-07-25 | 2024-07-25 | 11:10 | 11:26 | 3952 | 3952 | TNP |  | N/A | N/A | Falla en bombas | N/A | 16 | Problemas de equipo (fallas) | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27
2024-07-25 | 2024-07-25 | 11:26 | 11:53 | 3952 | 3962 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC de 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/Sonico (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 00:27 | 10 |  | 27 |  | 27 | 0.45 | 22.22
2024-07-25 | 2024-07-25 | 11:53 | 12:00 | 3962 | 3962 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo |  | 76 | Repaso | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12
2024-07-25 | 2024-07-25 | 12:00 | 12:03 | 3962 | 3963 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC de 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/Sonico (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 00:03 | 1 |  | 3 |  | 3 | 0.05 | 20
2024-07-25 | 2024-07-25 | 12:03 | 12:18 | 3963 | 3963 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (incl. 31.81°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25 | [10 empty] | 3,963.0 | 1.11 | 0 | 0 | 0 | 10.55 | 3.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 31.81
2024-07-25 | 2024-07-25 | 12:18 | 12:25 | 3963 | 3964 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC de 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/Sonico (TP 5 7/8") | N/A | 1 | Perfora | 00:07 | 1 |  | 7 |  | 7 | 0.12 | 8.57
2024-07-25 | 2024-07-25 | 12:25 | 12:33 | 3964 | 3964 | TP |  | N/A | N/A | Toma survey |  | 77 | Survey | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13
2024-07-25 | 2024-07-25 | 12:33 | 13:00 | 3964 | 3973 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC de 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/Sonico (TP 5 7/8") | N/A | 1 | Perfora | 00:27 | 9 |  | 27 |  | 27 | 0.45 | 20
2024-07-25 | 2024-07-25 | 13:00 | 13:33 | 3973 | 3983 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC de 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/Sonico (TP 5 7/8") | N/A | 1 | Perfora | 00:33 | 10 |  | 33 |  | 33 | 0.55 | 18.18
2024-07-25 | 2024-07-25 | 13:33 | 13:41 | 3983 | 3983 | TP |  | N/A | N/A | Envía comandos |  | 78 | Comandos | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13
2024-07-25 | 2024-07-25 | 13:41 | 14:00 | 3983 | 3990 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC de 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/Sonico (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 00:19 | 7 |  | 19 |  | 19 | 0.32 | 22.11
2024-07-25 | 2024-07-25 | 14:00 | 14:03 | 3990 | 3992 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC de 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/Sonico (TP 5 7/8") | N/A | 1 | Perfora | 00:03 | 2 |  | 3 |  | 3 | 0.05 | 40
2024-07-25 | 2024-07-25 | 14:04 | 14:10 | 3992 | 3992 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo | N/A | 76 | Repaso | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1
2024-07-25 | 2024-07-25 | 14:10 | 14:13 | 3992 | 3992 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC de 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/Sonico (TP 5 7/8") | N/A | 1 | Perfora | 00:03 | 0 |  | 3 |  | 3 | 0.05 | 0
2024-07-25 | 2024-07-25 | 14:13 | 14:29 | 3992 | 3992 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (incl. 31.81°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27 | [10 empty] | 3,992.0 | 0.31 | 0 | 0 | 0 | 11.97 | 3.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 31.81
2024-07-25 | 2024-07-25 | 14:29 | 15:00 | 3992 | 3997 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC de 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/Sonico (TP 5 7/8") | N/A | 1 | Perfora | 00:31 | 5 |  | 31 |  | 31 | 0.52 | 9.68
2024-07-25 | 2024-07-25 | 15:00 | 15:16 | 3997 | 4000 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC de 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/Sonico (TP 5 7/8") | N/A | 1 | Perfora | 00:16 | 3 |  | 16 |  | 16 | 0.27 | 11.25
2024-07-25 | 2024-07-25 | 15:16 | 23:00 | 4000 | 3989 | TP |  | N/A | Circula | Circula limpiando pozo | N/A | 12 | Circula | 07:44 |  |  |  |  | 464 | 7.73
2024-07-25 | 2024-07-26 | 23:00 | 00:00 | 3989 | 3783 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC de 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/Sonico (TP 5 7/8", 7 ling, 6 cnx) | N/A | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 206 | 206 | 7 | 29.43 | 5.12