## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-08-05 | 2024-08-05 | 00:00 | 01:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Instala equipo MPD al 100% |  | 81 | Cambia balero a MPD | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-08-05 | 2024-08-05 | 01:00 | 02:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Instala buje de desgaste |  | 70 | Instala buje de desgaste | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-08-05 | 2024-08-05 | 02:00 | 10:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Instala paquete ecológico, avance 80% | N/A | 72 | Elimina buje de desgaste/ charola ecológica | 08:00 |  |  |  |  | 480 | 8
2024-08-05 | 2024-08-05 | 10:00 | 22:00 | 0 | 0 | TNP |  | N/A | N/A | Repara fugas en charola ecológica | N/A | 16 | Problemas de equipo (fallas) | 12:00 |  |  |  |  | 720 | 12
2024-08-05 | 2024-08-06 | 22:00 | 11:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Mide y calibra DC 6 3/4" y TP 5 1/2" | N/A | 49 | Mide y Calibra herramientas/ reacomoda tuberia | 13:00 |  |  |  |  | 780 | 13