## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-07-21 | 2024-07-22 | 14:30 | 01:02 | 0 | 273 | TP |  | BHA | N/A | Arma barrena PDC de 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/Sonico (Dimensionó y calibró) | Mide y calibra | 2 | Arma BHA | 10:32 |  |  |  |  | 632 | 10.53 | [9 empty] | 5
2024-07-22 | 2024-07-22 | 01:02 | 01:29 | 273 | 503 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC de 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/Sonico (TP 5 1/2") (8 lin - 7 cnx) | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:27 |  |  |  |  | 27 | 0.45 |  |  |  |  | 230 | 511 | 8 | 28.75 | 2.65
2024-07-22 | 2024-07-22 | 01:29 | 03:08 | 503 | 503 | TP |  | N/A | N/A | Prueba herramientas direccionales |  | 71 | Prueba herramienta direccional | 01:39 |  |  |  |  | 99 | 1.65
2024-07-22 | 2024-07-22 | 03:08 | 04:00 | 503 | 993 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC de 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/Sonico (TP 5 1/2") (17 ling - 16 cnx) | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:52 |  |  |  |  | 52 | 0.87 |  |  |  |  | 490 | 565 | 17 | 28.82 | 2.28
2024-07-22 | 2024-07-22 | 04:00 | 04:58 | 993 | 1483 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC de 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/Sonico (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:58 |  |  |  |  | 58 | 0.97 |  |  |  |  | 490 | 507 | 17 | 28.82 | 2.4
2024-07-22 | 2024-07-22 | 04:58 | 05:43 | 1483 | 1483 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP |  | 12 | Circula | 00:45 |  |  |  |  | 45 | 0.75
2024-07-22 | 2024-07-22 | 05:43 | 06:00 | 1483 | 1627 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC de 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/Sonico (TP 5 1/2") (5 ling - 4 cnx) | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28 |  |  |  |  | 144 | 508 | 5 | 28.8 | 2.8
2024-07-22 | 2024-07-22 | 06:00 | 07:00 | 1627 | 2116 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC de 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/Sonico (TP 5 1/2" 17 ling - 18 cnx) | N/A | 4 | Mete x lingada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 489 | 489 | 17 | 28.76 | 2.45
2024-07-22 | 2024-07-22 | 07:00 | 07:32 | 2116 | 2346 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC de 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/Sonico (TP 5 1/2" ) | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:32 |  |  |  |  | 32 | 0.53 |  |  |  |  | 230 | 431 | 8 | 28.75 | 2.9
2024-07-22 | 2024-07-22 | 07:32 | 07:55 | 2346 | 2346 | TP |  | N/A | Circula | Circula | N/A | 12 | Circula | 00:23 |  |  |  |  | 23 | 0.38
2024-07-22 | 2024-07-22 | 07:55 | 08:00 | 2346 | 2403 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC de 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/Sonico (TP 5 1/2" 2 ling 1 cnx) | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08 |  |  |  |  | 57 | 684 | 2 | 28.5 | 1.12
2024-07-22 | 2024-07-22 | 08:00 | 08:52 | 2403 | 2863 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC de 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/Sonico (TP 5 1/2" ) | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:52 |  |  |  |  | 52 | 0.87 |  |  |  |  | 460 | 531 | 16 | 28.75 | 2.3
2024-07-22 | 2024-07-22 | 08:52 | 09:08 | 2863 | 2863 | TP |  | N/A | N/A | Estacionado |  | 107 | Estacionados | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27
2024-07-22 | 2024-07-22 | 09:08 | 09:21 | 2863 | 2978 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC de 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/Sonico ((TP 5 1/2" ) 4 ling 3 cnx) | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22 |  |  |  |  | 115 | 531 | 4 | 28.75 | 2.23
2024-07-22 | 2024-07-22 | 09:21 | 10:00 | 2978 | 2978 | TP |  | N/A | Circula | Circula | N/A | 12 | Circula | 00:39 |  |  |  |  | 39 | 0.65
2024-07-22 | 2024-07-22 | 10:00 | 10:52 | 2978 | 3008 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC de 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/Sonico (TP 5 1/2" rotación y bombeo) | Rotación y bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 00:52 |  |  |  |  | 52 | 0.87 |  |  |  |  | 30 | 35 | 1 | 30 | 6.83
2024-07-22 | 2024-07-22 | 10:52 | 11:00 | 3008 | 3008.8 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios | N/A | 51 | Rebaja cemento | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13 | 6 | 0.8
2024-07-22 | 2024-07-22 | 11:00 | 12:00 | 3008.8 | 3009.1 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios | N/A | 51 | Rebaja cemento | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 0.3 | 0.3
2024-07-22 | 2024-07-22 | 12:00 | 13:00 | 3009.1 | 3010 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios | N/A | 51 | Rebaja cemento | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 0.9 | 0.9
2024-07-22 | 2024-07-22 | 13:00 | 14:00 | 3010 | 3033.6 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios |  | 51 | Rebaja cemento | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 23.6 | 23.6
2024-07-22 | 2024-07-22 | 14:00 | 15:00 | 3033.6 | 3034.4 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios |  | 51 | Rebaja cemento | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 0.8 | 0.8
2024-07-22 | 2024-07-22 | 15:00 | 16:08 | 3034.4 | 3034.4 | TP |  | N/A | Circula | Circula | N/A | 12 | Circula | 01:08 |  |  |  |  | 68 | 1.13
2024-07-22 | 2024-07-22 | 16:08 | 17:30 | 3034.4 | 3034.4 | TP |  | N/A | N/A | Realiza prueba de hermeticidad | N/A | 30 | Prueba de integridad TR | 01:22 |  |  |  |  | 82 | 1.37
2024-07-22 | 2024-07-22 | 17:30 | 23:00 | 3034.4 | 3034.4 | TP |  | N/A | N/A | Realiza corte y desliz al TPM | N/A | 22 | Corte y desliz | 05:30 |  |  |  |  | 330 | 5.5
2024-07-22 | 2024-07-23 | 23:00 | 00:20 | 3034.4 | 3034.4 | TP |  | N/A | N/A | Calibra freno de anticolisión | N/A | 99 | Mantenimiento a equipos | 01:20 |  |  |  |  | 80 | 1.33