## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-07-22 | 2024-07-23 | 23:00 | 00:20 | 3034.4 | 3034.4 | TP |  | N/A | N/A | Calibra freno de anticolisión | N/A | 99 | Mantenimiento a equipos | 01:20 |  |  |  |  | 80 | 1.33
2024-07-23 | 2024-07-23 | 00:20 | 01:00 | 3034.4 | 3039 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios | N/A | 51 | Rebaja cemento | 00:40 |  |  |  |  | 40 | 0.67 | 6.9 | 4.6
2024-07-23 | 2024-07-23 | 01:00 | 01:37 | 3039 | 3040 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios | N/A | 51 | Rebaja cemento | 00:37 |  |  |  |  | 37 | 0.62
2024-07-23 | 2024-07-23 | 01:37 | 02:00 | 3040 | 3043 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC de 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/Sonico (TP 5 1/2" ) | N/A | 1 | Perfora | 00:23 | 3 |  | 23 |  | 23 | 0.38 | 7.83
2024-07-23 | 2024-07-23 | 02:00 | 02:31 | 3043 | 3047 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC de 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/Sonico (TP 5 1/2" ) | N/A | 1 | Perfora | 00:31 | 4 |  | 31 |  | 31 | 0.52 | 7.74
2024-07-23 | 2024-07-23 | 02:31 | 02:40 | 3047 | 3047 | TP |  | N/A | N/A | Toma survey |  | 77 | Survey | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15
2024-07-23 | 2024-07-23 | 02:40 | 03:00 | 3047 | 3049 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC de 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/Sonico (TP 5 1/2" ) | N/A | 1 | Perfora | 00:20 | 2 |  | 20 |  | 20 | 0.33 | 6
2024-07-23 | 2024-07-23 | 03:00 | 04:00 | 3049 | 3064 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC de 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/Sonico (TP 5 1/2" ) | N/A | 1 | Perfora | 01:00 | 15 |  | 60 |  | 60 | 1 | 15
2024-07-23 | 2024-07-23 | 04:00 | 04:07 | 3064 | 3065 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC de 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/Sonico (TP 5 1/2" ) | N/A | 1 | Perfora | 00:07 | 1 |  | 7 |  | 7 | 0.12 | 8.57
2024-07-23 | 2024-07-23 | 04:07 | 04:29 | 3065 | 3065 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Incl. 31.63°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:22 |  |  |  |  | 22 | 0.37 | [10 empty] | 3,065.0 | 1.91 | 0 | 0 | 0 | 7.52 | 12.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 31.63
2024-07-23 | 2024-07-23 | 04:29 | 04:32 | 3065 | 3066 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC de 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/Sonico (TP 5 1/2" ) | N/A | 1 | Perfora | 00:03 | 1 |  | 3 |  | 3 | 0.05 | 20
2024-07-23 | 2024-07-23 | 04:32 | 04:43 | 3066 | 3066 | TP |  | N/A | N/A | Toma survey |  | 77 | Survey | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18
2024-07-23 | 2024-07-23 | 04:43 | 04:48 | 3066 | 3067 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC de 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/Sonico (TP 5 1/2" ) | N/A | 1 | Perfora | 00:05 | 1 |  | 5 |  | 5 | 0.08 | 12
2024-07-23 | 2024-07-23 | 04:48 | 04:58 | 3067 | 3067 | TP |  | N/A | Circula | Circula bombeando bache | N/A | 12 | Circula | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17
2024-07-23 | 2024-07-23 | 04:58 | 05:00 | 3067 | 3067 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC de 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/Sonico (TP 5 1/2" ) | N/A | 1 | Perfora | 00:02 | 0 |  | 2 |  | 2 | 0.03 | 0
2024-07-23 | 2024-07-23 | 05:00 | 06:00 | 3067 | 3089 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC de 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/Sonico (TP 5 1/2" ) | N/A | 1 | Perfora | 01:00 | 22 |  | 60 |  | 60 | 1 | 22
2024-07-23 | 2024-07-23 | 06:00 | 06:02 | 3089 | 3090 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC de 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/Sonico (TP 5 1/2" ) |  | 1 | Perfora | 00:02 | 1 |  | 2 |  | 2 | 0.03 | 30
2024-07-23 | 2024-07-23 | 06:02 | 06:04 | 3090 | 3090 | TP |  | N/A | N/A | Repaso intervalo |  | 76 | Repaso | 00:02 |  |  |  |  | 2 | 0.03
2024-07-23 | 2024-07-23 | 06:04 | 06:12 | 3090 | 3093 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC de 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/Sonico (TP 5 1/2" ) | N/A | 1 | Perfora | 00:08 | 3 |  | 8 |  | 8 | 0.13 | 22.5
2024-07-23 | 2024-07-23 | 06:12 | 06:29 | 3093 | 3093 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Incl. 31.63°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28 | [10 empty] | 3,093.0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 7.06 | 9.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 31.63
2024-07-23 | 2024-07-23 | 06:29 | 06:30 | 3093 | 3094 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC de 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/Sonico (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:01 | 1 |  | 1 |  | 1 | 0.02 | 60
2024-07-23 | 2024-07-23 | 06:30 | 06:43 | 3094 | 3094 | TP |  | N/A | N/A | Toma survey | N/A | 77 | Survey | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22
2024-07-23 | 2024-07-23 | 06:43 | 07:00 | 3094 | 3109 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC de 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/Sonico (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:17 | 15 |  | 17 |  | 17 | 0.28 | 52.94
2024-07-23 | 2024-07-23 | 07:00 | 07:30 | 3109 | 3122 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC de 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/Sonico (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:30 | 13 |  | 30 |  | 30 | 0.5 | 26
2024-07-23 | 2024-07-23 | 07:30 | 07:34 | 3122 | 3122 | TP |  | N/A | N/A | Repaso intervalo |  | 76 | Repaso | 00:04 |  |  |  |  | 4 | 0.07
2024-07-23 | 2024-07-23 | 07:34 | 07:37 | 3122 | 3122 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC de 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/Sonico (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:03 | 0 |  | 3 |  | 3 | 0.05 | 0
2024-07-23 | 2024-07-23 | 07:37 | 07:51 | 3122 | 3122 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Incl. 31.63°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23 | [10 empty] | 3,122.0 | 0.77 | 0 | 0 | 0 | 7.8 | 5.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 31.63
2024-07-23 | 2024-07-23 | 07:51 | 07:55 | 3122 | 3123 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC de 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/Sonico (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:04 | 1 |  | 4 |  | 4 | 0.07 | 15
2024-07-23 | 2024-07-23 | 07:55 | 08:04 | 3123 | 3123 | TP |  | N/A | N/A | Toma survey |  | 77 | Survey | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15
2024-07-23 | 2024-07-23 | 08:04 | 08:49 | 3123 | 3150 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC de 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/Sonico (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:45 | 27 |  | 45 |  | 45 | 0.75 | 36
2024-07-23 | 2024-07-23 | 08:49 | 08:53 | 3150 | 3150 | TP |  | N/A | N/A | Repaso intervalo |  | 76 | Repaso | 00:04 |  |  |  |  | 4 | 0.07
2024-07-23 | 2024-07-23 | 08:53 | 09:00 | 3150 | 3151 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC de 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/Sonico (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:07 | 1 |  | 7 |  | 7 | 0.12 | 8.57
2024-07-23 | 2024-07-23 | 09:00 | 09:02 | 3151 | 3151 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC de 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/Sonico (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:02 | 0 |  | 2 |  | 2 | 0.03 | 0
2024-07-23 | 2024-07-23 | 09:02 | 09:18 | 3151 | 3151 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Incl. 31.86°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27 | [10 empty] | 3,151.0 | 0.73 | 0 | 0 | 0 | 8.91 | 6.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 31.86
2024-07-23 | 2024-07-23 | 09:18 | 09:46 | 3151 | 3164 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC de 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/Sonico (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:28 | 13 |  | 28 |  | 28 | 0.47 | 27.86
2024-07-23 | 2024-07-23 | 09:46 | 09:56 | 3164 | 3164 | TP |  | N/A | Circula | Circula |  | 12 | Circula | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17
2024-07-23 | 2024-07-23 | 09:56 | 10:00 | 3164 | 3166 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC de 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/Sonico (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:04 | 2 |  | 4 |  | 4 | 0.07 | 30
2024-07-23 | 2024-07-23 | 10:00 | 10:15 | 3166 | 3178 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC de 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/Sonico (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:15 | 12 |  | 15 |  | 15 | 0.25 | 48
2024-07-23 | 2024-07-23 | 10:15 | 10:19 | 3178 | 3178 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo | N/A | 76 | Repaso | 00:04 |  |  |  |  | 4 | 0.07
2024-07-23 | 2024-07-23 | 10:19 | 10:23 | 3178 | 3180 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC de 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/Sonico (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:04 | 2 |  | 4 |  | 4 | 0.07 | 30
2024-07-23 | 2024-07-23 | 10:23 | 10:36 | 3180 | 3180 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Incl. 31.86°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22 | [10 empty] | 3,180.0 | 1.01 | 0 | 0 | 0 | 9.16 | 2.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 31.86
2024-07-23 | 2024-07-23 | 10:36 | 11:00 | 3180 | 3194 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC de 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/Sonico (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:24 | 14 |  | 24 |  | 24 | 0.4 | 35
2024-07-23 | 2024-07-23 | 11:00 | 11:24 | 3194 | 3207 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC de 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/Sonico (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:24 | 13 |  | 24 |  | 24 | 0.4 | 32.5
2024-07-23 | 2024-07-23 | 11:24 | 11:28 | 3207 | 3207 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo |  | 76 | Repaso | 00:04 |  |  |  |  | 4 | 0.07
2024-07-23 | 2024-07-23 | 11:28 | 11:30 | 3207 | 3209 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC de 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/Sonico (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:02 | 2 |  | 2 |  | 2 | 0.03 | 60
2024-07-23 | 2024-07-23 | 11:30 | 11:41 | 3209 | 3209 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Incl. 31.86°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18 | [10 empty] | 3,209.0 | 0.85 | 0 | 0 | 0 | 5.65 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 31.86
2024-07-23 | 2024-07-23 | 11:41 | 11:54 | 3209 | 3213 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC de 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/Sonico (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:13 | 4 |  | 13 |  | 13 | 0.22 | 18.46
2024-07-23 | 2024-07-23 | 11:54 | 12:01 | 3213 | 3213 | TP |  | N/A | Circula | Circula bombeando bache |  | 12 | Circula | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12
2024-07-23 | 2024-07-23 | 12:01 | 12:43 | 3213 | 3229 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC de 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/Sonico (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:42 | 16 |  | 42 |  | 42 | 0.7 | 22.86
2024-07-23 | 2024-07-23 | 12:43 | 12:51 | 3229 | 3229 | TP |  | N/A | Circula | Circula bombeando bache |  | 12 | Circula | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13
2024-07-23 | 2024-07-23 | 12:51 | 13:00 | 3229 | 3234 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC de 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/Sonico (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:09 | 5 |  | 9 |  | 9 | 0.15 | 33.33
2024-07-23 | 2024-07-23 | 13:00 | 13:02 | 3234 | 3236 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC de 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/Sonico (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:02 | 2 |  | 2 |  | 2 | 0.03 | 60
2024-07-23 | 2024-07-23 | 13:02 | 13:05 | 3236 | 3236 | TP |  | N/A | N/A | Repaso intervalo |  | 76 | Repaso | 00:03 |  |  |  |  | 3 | 0.05
2024-07-23 | 2024-07-23 | 13:05 | 13:08 | 3236 | 3237 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC de 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/Sonico (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:03 | 1 |  | 3 |  | 3 | 0.05 | 20
2024-07-23 | 2024-07-23 | 13:08 | 13:24 | 3237 | 3237 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Incl. 31.86°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27 | [10 empty] | 3,237.0 | 4.34 | 0 | 0 | 0 | 7.22 | 4.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 31.86
2024-07-23 | 2024-07-23 | 13:24 | 13:30 | 3237 | 3241 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC de 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/Sonico (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:06 | 4 |  | 6 |  | 6 | 0.1 | 40
2024-07-23 | 2024-07-23 | 13:30 | 13:36 | 3241 | 3241 | TP |  | N/A | N/A | toma survey |  | 77 | Survey | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1
2024-07-23 | 2024-07-23 | 13:36 | 14:00 | 3241 | 3251 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC de 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/Sonico (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:24 | 10 |  | 24 |  | 24 | 0.4 | 25
2024-07-23 | 2024-07-23 | 14:00 | 14:41 | 3251 | 3265 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC de 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/Sonico (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:41 | 14 |  | 41 |  | 41 | 0.68 | 20.49
2024-07-23 | 2024-07-23 | 14:41 | 14:45 | 3265 | 3265 | TP |  | N/A | N/A | Repaso intervalo |  | 76 | Repaso | 00:04 |  |  |  |  | 4 | 0.07
2024-07-23 | 2024-07-23 | 14:45 | 14:47 | 3265 | 3266 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC de 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/Sonico (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:02 | 1 |  | 2 |  | 2 | 0.03 | 30
2024-07-23 | 2024-07-23 | 14:47 | 14:57 | 3266 | 3266 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Incl. 31.86°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17 | [10 empty] | 3,266.0 | 0.93 | 0 | 0 | 0 | 6.35 | 2.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 31.86
2024-07-23 | 2024-07-23 | 14:57 | 15:00 | 3266 | 3268 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC de 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/Sonico (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:03 | 2 |  | 3 |  | 3 | 0.05 | 40
2024-07-23 | 2024-07-23 | 15:00 | 15:43 | 3268 | 3292 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC de 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/Sonico (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:43 | 24 |  | 43 |  | 43 | 0.72 | 33.49
2024-07-23 | 2024-07-23 | 15:43 | 15:51 | 3292 | 3292 | TP |  | N/A | Circula | Circula bombeando bache | N/A | 12 | Circula | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13
2024-07-23 | 2024-07-23 | 15:51 | 15:55 | 3292 | 3293 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC de 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/Sonico (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:04 | 1 |  | 4 |  | 4 | 0.07 | 15
2024-07-23 | 2024-07-23 | 15:55 | 15:57 | 3293 | 3293 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo |  | 76 | Repaso | 00:02 |  |  |  |  | 2 | 0.03
2024-07-23 | 2024-07-23 | 15:57 | 15:59 | 3293 | 3294 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC de 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/Sonico (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:02 | 1 |  | 2 |  | 2 | 0.03 | 30
2024-07-23 | 2024-07-23 | 15:59 | 16:11 | 3294 | 3294 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Incl. 31.86°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2 | [10 empty] | 3,294.0 | 0.85 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 31.86
2024-07-23 | 2024-07-23 | 16:11 | 17:00 | 3294 | 3319 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC de 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/Sonico (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:49 | 25 |  | 49 |  | 49 | 0.82 | 30.61
2024-07-23 | 2024-07-23 | 17:00 | 17:04 | 3319 | 3321 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC de 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/Sonico (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:04 | 2 |  | 4 |  | 4 | 0.07 | 30
2024-07-23 | 2024-07-23 | 17:04 | 17:07 | 3321 | 3321 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo |  | 76 | Repaso | 00:03 |  |  |  |  | 3 | 0.05
2024-07-23 | 2024-07-23 | 17:07 | 17:17 | 3321 | 3323 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC de 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/Sonico (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:10 | 2 |  | 10 |  | 10 | 0.17 | 12
2024-07-23 | 2024-07-23 | 17:17 | 17:29 | 3323 | 3323 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Incl. 31.86°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2 | [10 empty] | 3,323.0 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 7.19 | 4.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 31.86
2024-07-23 | 2024-07-23 | 17:29 | 17:35 | 3323 | 3326 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC de 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/Sonico (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:06 | 3 |  | 6 |  | 6 | 0.1 | 30
2024-07-23 | 2024-07-23 | 17:35 | 17:41 | 3326 | 3326 | TP |  | N/A | N/A | Toma survey |  | 77 | Survey | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1
2024-07-23 | 2024-07-23 | 17:41 | 17:51 | 3326 | 3329 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC de 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/Sonico (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:10 | 3 |  | 10 |  | 10 | 0.17 | 18
2024-07-23 | 2024-07-23 | 17:51 | 17:57 | 3329 | 3329 | TP |  | N/A | N/A | Toma survey | N/A | 77 | Survey | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1
2024-07-23 | 2024-07-23 | 17:57 | 18:00 | 3329 | 3330 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC de 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/Sonico (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:03 | 1 |  | 3 |  | 3 | 0.05 | 20
2024-07-23 | 2024-07-23 | 18:00 | 18:31 | 3330 | 3348 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC de 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/Sonico (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:31 | 18 |  | 31 |  | 31 | 0.52 | 34.84
2024-07-23 | 2024-07-23 | 18:31 | 18:38 | 3348 | 3348 | TP |  | N/A | Circula | Circula bombeando bache |  | 12 | Circula | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12
2024-07-23 | 2024-07-23 | 18:38 | 18:43 | 3348 | 3351 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC de 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/Sonico (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:05 | 3 |  | 5 |  | 5 | 0.08 | 36
2024-07-23 | 2024-07-23 | 18:43 | 18:47 | 3351 | 3351 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo |  | 76 | Repaso | 00:04 |  |  |  |  | 4 | 0.07
2024-07-23 | 2024-07-23 | 18:47 | 18:52 | 3351 | 3352 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC de 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/Sonico (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:05 | 1 |  | 5 |  | 5 | 0.08 | 12
2024-07-23 | 2024-07-23 | 18:52 | 19:05 | 3352 | 3352 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Incl. 31.73°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22 | [10 empty] | 3,352.0 | 1.45 | 0 | 0 | 0 | 8.53 | 3.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 31.73
2024-07-23 | 2024-07-23 | 19:05 | 19:53 | 3352 | 3380 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC de 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/Sonico (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:48 | 28 |  | 48 |  | 48 | 0.8 | 35
2024-07-23 | 2024-07-23 | 19:53 | 19:58 | 3380 | 3380 | TP |  | N/A | N/A | Reapso intervalo |  | 76 | Repaso | 00:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08
2024-07-23 | 2024-07-23 | 19:58 | 20:00 | 3380 | 3380 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC de 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/Sonico (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:02 | 0 |  | 2 |  | 2 | 0.03 | 0
2024-07-23 | 2024-07-23 | 20:00 | 20:02 | 3380 | 3381 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC de 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/Sonico (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:02 | 1 |  | 2 |  | 2 | 0.03 | 30
2024-07-23 | 2024-07-23 | 20:02 | 20:17 | 3381 | 3381 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (31.73°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25 | [10 empty] | 3,381.0 | 1.95 | 0 | 0 | 0 | 10.38 | 2.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 31.73
2024-07-23 | 2024-07-23 | 20:17 | 20:22 | 3381 | 3383 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC de 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/Sonico (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:05 | 2 |  | 5 |  | 5 | 0.08 | 24
2024-07-23 | 2024-07-23 | 20:22 | 20:24 | 3383 | 3383 | TP |  | N/A | Circula | Circula pozo | N/A | 12 | Circula | 00:02 |  |  |  |  | 2 | 0.03
2024-07-23 | 2024-07-23 | 20:24 | 20:28 | 3383 | 3384 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC de 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/Sonico (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:04 | 1 |  | 4 |  | 4 | 0.07 | 15
2024-07-23 | 2024-07-23 | 20:28 | 20:41 | 3384 | 3384 | TP |  | N/A | N/A | Toma survey |  | 77 | Survey | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22
2024-07-23 | 2024-07-23 | 20:41 | 20:50 | 3384 | 3384 | TP |  | N/A | Circula | Circula pozo |  | 12 | Circula | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15
2024-07-23 | 2024-07-23 | 20:50 | 21:00 | 3384 | 3387 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC de 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/Sonico (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:10 | 3 |  | 10 |  | 10 | 0.17 | 18
2024-07-23 | 2024-07-23 | 21:00 | 21:44 | 3387 | 3408 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC de 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/Sonico (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:44 | 21 |  | 44 |  | 44 | 0.73 | 28.64
2024-07-23 | 2024-07-23 | 21:44 | 21:48 | 3408 | 3408 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo |  | 76 | Repaso | 00:04 |  |  |  |  | 4 | 0.07
2024-07-23 | 2024-07-23 | 21:48 | 21:50 | 3408 | 3409 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC de 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/Sonico (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:02 | 1 |  | 2 |  | 2 | 0.03 | 30
2024-07-23 | 2024-07-23 | 21:50 | 21:59 | 3409 | 3409 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (31.73°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15 | [10 empty] | 3,409.0 | 1.47 | 0 | 0 | 0 | 6.02 | 1.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 31.73
2024-07-23 | 2024-07-23 | 21:59 | 22:00 | 3409 | 3409 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC de 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/Sonico (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:01 | 0 |  | 1 |  | 1 | 0.02 | 0
2024-07-23 | 2024-07-23 | 22:00 | 22:12 | 3409 | 3418 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC de 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/Sonico (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:12 | 9 |  | 12 |  | 12 | 0.2 | 45
2024-07-23 | 2024-07-23 | 22:12 | 22:21 | 3418 | 3418 | TP |  | N/A | Circula | Circula bombeando bache |  | 12 | Circula | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15
2024-07-23 | 2024-07-23 | 22:21 | 23:00 | 3418 | 3433 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC de 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/Sonico (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:39 | 15 |  | 39 |  | 39 | 0.65 | 23.08
2024-07-23 | 2024-07-23 | 23:00 | 23:10 | 3433 | 3437 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC de 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/Sonico (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:10 | 4 |  | 10 |  | 10 | 0.17 | 24
2024-07-23 | 2024-07-23 | 23:10 | 23:14 | 3437 | 3437 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo |  | 76 | Repaso | 00:04 |  |  |  |  | 4 | 0.07
2024-07-23 | 2024-07-23 | 23:14 | 23:19 | 3437 | 3438 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC de 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/Sonico (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:05 | 1 |  | 5 |  | 5 | 0.08 | 12
2024-07-23 | 2024-07-23 | 23:19 | 23:43 | 3438 | 3438 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (31.73°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:24 |  |  |  |  | 24 | 0.4 | [10 empty] | 3,438.0 | 0.93 | 0 | 0 | 0 | 15.86 | 7.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 31.73
2024-07-23 | 2024-07-23 | 23:43 | 23:47 | 3438 | 3440 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC de 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/Sonico (TP 5 7/8") | N/A | 1 | Perfora | 00:04 | 2 |  | 4 |  | 4 | 0.07 | 30
2024-07-23 | 2024-07-23 | 23:47 | 23:54 | 3440 | 3440 | TP |  | N/A | N/A | Cambio de bombas |  | 97 | Cambio de bombas | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12
2024-07-23 | 2024-07-24 | 23:54 | 00:00 | 3440 | 3442 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC de 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/Sonico (TP 5 7/8") | N/A | 1 | Perfora | 00:06 | 2 |  | 6 |  | 6 | 0.1 | 20