## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-07-24 | 2024-07-24 | 00:00 | 00:04 | 3442 | 3443 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC de 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/Sonico (TP 5 7/8") | N/A | 1 | Perfora | 00:04 | 1 |  | 4 |  | 4 | 0.07 | 15
2024-07-24 | 2024-07-24 | 00:04 | 00:09 | 3443 | 3443 | TP |  | N/A | N/A | Cambio de bombas | N/A | 97 | Cambio de bombas | 00:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08
2024-07-24 | 2024-07-24 | 00:09 | 01:00 | 3443 | 3463 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC de 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/Sonico (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 00:51 | 20 |  | 51 |  | 51 | 0.85 | 23.53
2024-07-24 | 2024-07-24 | 01:00 | 01:10 | 3463 | 3466 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC de 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/Sonico (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 00:10 | 3 |  | 10 |  | 10 | 0.17 | 18
2024-07-24 | 2024-07-24 | 01:10 | 01:14 | 3466 | 3466 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo |  | 76 | Repaso | 00:04 |  |  |  |  | 4 | 0.07
2024-07-24 | 2024-07-24 | 01:14 | 01:20 | 3466 | 3468 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC de 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/Sonico (TP 5 7/8") | N/A | 1 | Perfora | 00:06 | 2 |  | 6 |  | 6 | 0.1 | 20
2024-07-24 | 2024-07-24 | 01:20 | 01:31 | 3468 | 3468 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (31.73°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18 | [10 empty] | 3,468.0 | 1.64 | 0 | 0 | 0 | 6.99 | 2.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 31.73
2024-07-24 | 2024-07-24 | 01:31 | 01:36 | 3468 | 3469 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC de 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/Sonico (TP 5 7/8") | N/A | 1 | Perfora | 00:05 | 1 |  | 5 |  | 5 | 0.08 | 12
2024-07-24 | 2024-07-24 | 01:36 | 01:51 | 3469 | 3469 | TP |  | N/A | Circula | Circula bombeando bache |  | 12 | Circula | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25
2024-07-24 | 2024-07-24 | 01:51 | 01:53 | 3469 | 3471 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC de 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/Sonico (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 00:02 | 2 |  | 2 |  | 2 | 0.03 | 60
2024-07-24 | 2024-07-24 | 01:53 | 02:04 | 3471 | 3471 | TP |  | N/A | N/A | Envia comandos |  | 78 | Comandos | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18
2024-07-24 | 2024-07-24 | 02:04 | 02:42 | 3471 | 3495 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC de 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/Sonico (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 00:38 | 24 |  | 38 |  | 38 | 0.63 | 37.89
2024-07-24 | 2024-07-24 | 02:42 | 02:44 | 3495 | 3495 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo |  | 76 | Repaso | 00:02 |  |  |  |  | 2 | 0.03
2024-07-24 | 2024-07-24 | 02:44 | 02:52 | 3495 | 3497 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC de 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/Sonico (TP 5 7/8") | N/A | 1 | Perfora | 00:08 | 2 |  | 8 |  | 8 | 0.13 | 15
2024-07-24 | 2024-07-24 | 02:52 | 03:03 | 3497 | 3497 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (31.73°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18 | [10 empty] | 3,497.0 | 1.67 | 0 | 0 | 0 | 7.69 | 1.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 31.73
2024-07-24 | 2024-07-24 | 03:03 | 04:00 | 3497 | 3520 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC de 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/Sonico (TP 5 7/8") | N/A | 1 | Perfora | 00:57 | 23 |  | 57 |  | 57 | 0.95 | 24.21
2024-07-24 | 2024-07-24 | 04:00 | 04:12 | 3520 | 3525 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC de 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/Sonico (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 00:12 | 5 |  | 12 |  | 12 | 0.2 | 25
2024-07-24 | 2024-07-24 | 04:12 | 04:19 | 3525 | 3525 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo |  | 76 | Repaso | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12
2024-07-24 | 2024-07-24 | 04:19 | 04:23 | 3525 | 3526 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC de 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/Sonico (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 00:04 | 1 |  | 4 |  | 4 | 0.07 | 15
2024-07-24 | 2024-07-24 | 04:23 | 04:33 | 3526 | 3526 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (31.73°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17 | [10 empty] | 3,526.0 | 1.33 | 0 | 0 | 0 | 6.65 | 2.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 31.73
2024-07-24 | 2024-07-24 | 04:33 | 04:41 | 3526 | 3528 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC de 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/Sonico (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 00:08 | 2 |  | 8 |  | 8 | 0.13 | 15
2024-07-24 | 2024-07-24 | 04:41 | 04:45 | 3528 | 3528 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parametros |  | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 00:04 |  |  |  |  | 4 | 0.07
2024-07-24 | 2024-07-24 | 04:45 | 05:00 | 3528 | 3535 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC de 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/Sonico (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 00:15 | 7 |  | 15 |  | 15 | 0.25 | 28
2024-07-24 | 2024-07-24 | 05:00 | 05:43 | 3535 | 3553 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC de 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/Sonico (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 00:43 | 18 |  | 43 |  | 43 | 0.72 | 25.12
2024-07-24 | 2024-07-24 | 05:43 | 05:46 | 3553 | 3553 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo |  | 76 | Repaso | 00:03 |  |  |  |  | 3 | 0.05
2024-07-24 | 2024-07-24 | 05:46 | 05:51 | 3553 | 3555 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC de 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/Sonico (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 00:05 | 2 |  | 5 |  | 5 | 0.08 | 24
2024-07-24 | 2024-07-24 | 05:51 | 06:00 | 3555 | 3555 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexion (31.73°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15 | [10 empty] | 3,555.0 | 1.07 | 0 | 0 | 0 | 6.21 | 1.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 31.73
2024-07-24 | 2024-07-24 | 06:00 | 06:06 | 3555 | 3557 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC de 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/Sonico (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 00:06 | 2 |  | 6 |  | 6 | 0.1 | 20
2024-07-24 | 2024-07-24 | 06:06 | 06:16 | 3557 | 3557 | TP |  | N/A | Circula | Circula bombeando bache |  | 12 | Circula | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17
2024-07-24 | 2024-07-24 | 06:16 | 07:00 | 3557 | 3582 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC de 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/Sonico (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 00:44 | 25 |  | 44 |  | 44 | 0.73 | 34.09
2024-07-24 | 2024-07-24 | 07:00 | 07:03 | 3582 | 3582 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo |  | 76 | Repaso | 00:03 |  |  |  |  | 3 | 0.05
2024-07-24 | 2024-07-24 | 07:03 | 07:27 | 3582 | 3584 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC de 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/Sonico (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 00:24 | 2 |  | 24 |  | 24 | 0.4 | 5
2024-07-24 | 2024-07-24 | 07:27 | 07:37 | 3584 | 3584 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (incl. 3173) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17 | [10 empty] | 3,584.0 | 1.07 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 1.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 31.73
2024-07-24 | 2024-07-24 | 07:37 | 08:00 | 3584 | 3595 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC de 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/Sonico (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 00:23 | 11 |  | 23 |  | 23 | 0.38 | 28.7
2024-07-24 | 2024-07-24 | 08:00 | 08:38 | 3595 | 3612 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC de 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/Sonico (TP 5 7/8") | N/A | 1 | Perfora | 00:38 | 17 |  | 38 |  | 38 | 0.63 | 26.84
2024-07-24 | 2024-07-24 | 08:38 | 08:42 | 3612 | 3612 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo | N/A | 76 | Repaso | 00:04 |  |  |  |  | 4 | 0.07
2024-07-24 | 2024-07-24 | 08:42 | 08:55 | 3612 | 3613 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC de 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/Sonico (TP 5 7/8") | N/A | 1 | Perfora | 00:13 | 1 |  | 13 |  | 13 | 0.22 | 4.62
2024-07-24 | 2024-07-24 | 08:55 | 09:04 | 3613 | 3613 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo |  | 76 | Repaso | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15
2024-07-24 | 2024-07-24 | 09:04 | 09:05 | 3613 | 3613 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC de 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/Sonico (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 00:01 | 0 |  | 1 |  | 1 | 0.02 | 0
2024-07-24 | 2024-07-24 | 09:05 | 09:22 | 3613 | 3613 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (incl. 31.73°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28 | [10 empty] | 3,613.0 | 0.43 | 0 | 0 | 0 | 11.23 | 5.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 31.73
2024-07-24 | 2024-07-24 | 09:22 | 10:00 | 3613 | 3627 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC de 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/Sonico (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 00:38 | 14 |  | 38 |  | 38 | 0.63 | 22.11
2024-07-24 | 2024-07-24 | 10:00 | 10:16 | 3627 | 3631 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC de 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/Sonico (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 00:16 | 4 |  | 16 |  | 16 | 0.27 | 15
2024-07-24 | 2024-07-24 | 10:16 | 10:25 | 3631 | 3631 | TP |  | N/A | N/A | Toma survey |  | 77 | Survey | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15
2024-07-24 | 2024-07-24 | 10:25 | 10:49 | 3631 | 3641 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC de 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/Sonico (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 00:24 | 10 |  | 24 |  | 24 | 0.4 | 25
2024-07-24 | 2024-07-24 | 10:49 | 10:51 | 3641 | 3641 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo |  | 76 | Repaso | 00:02 |  |  |  |  | 2 | 0.03
2024-07-24 | 2024-07-24 | 10:51 | 10:58 | 3641 | 3642 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC de 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/Sonico ((TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 00:07 | 1 |  | 7 |  | 7 | 0.12 | 8.57
2024-07-24 | 2024-07-24 | 10:58 | 11:11 | 3642 | 3642 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (incl. 31.73°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22 | [10 empty] | 3,642.0 | 1.42 | 0 | 0 | 0 | 9.05 | 2.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 31.73
2024-07-24 | 2024-07-24 | 11:11 | 12:00 | 3642 | 3662 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC de 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/Sonico (TP 5 7/8") | N/A | 1 | Perfora | 00:49 | 20 |  | 49 |  | 49 | 0.82 | 24.49
2024-07-24 | 2024-07-24 | 12:00 | 12:23 | 3662 | 3670 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC de 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/Sonico (TP 5 7/8") | N/A | 1 | Perfora | 00:23 | 8 |  | 23 |  | 23 | 0.38 | 20.87
2024-07-24 | 2024-07-24 | 12:23 | 12:28 | 3670 | 3670 | TP |  | N/A | N/A | Repasa directa | N/A | 76 | Repaso | 00:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08
2024-07-24 | 2024-07-24 | 12:28 | 12:33 | 3670 | 3671 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC de 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/Sonico (TP 5 7/8") | N/A | 1 | Perfora | 00:05 | 1 |  | 5 |  | 5 | 0.08 | 12
2024-07-24 | 2024-07-24 | 12:33 | 12:49 | 3671 | 3671 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (incl. 31.73°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27 | [10 empty] | 3,671.0 | 0.96 | 0 | 0 | 0 | 12.14 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 31.73
2024-07-24 | 2024-07-24 | 12:49 | 13:00 | 3671 | 3676 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC de 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/Sonico (TP 5 7/8") | N/A | 1 | Perfora | 00:11 | 5 |  | 11 |  | 11 | 0.18 | 27.27
2024-07-24 | 2024-07-24 | 13:00 | 14:00 | 3676 | 3698 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC de 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/Sonico (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 22 |  | 60 |  | 60 | 1 | 22
2024-07-24 | 2024-07-24 | 14:00 | 14:03 | 3698 | 3699 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC de 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/Sonico (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 00:03 | 1 |  | 3 |  | 3 | 0.05 | 20
2024-07-24 | 2024-07-24 | 14:03 | 14:07 | 3699 | 3699 | TP |  | N/A | N/A | Repasa directa | N/A | 76 | Repaso | 00:04 |  |  |  |  | 4 | 0.07
2024-07-24 | 2024-07-24 | 14:07 | 14:10 | 3699 | 3700 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC de 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/Sonico (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 00:03 | 1 |  | 3 |  | 3 | 0.05 | 20
2024-07-24 | 2024-07-24 | 14:10 | 14:21 | 3700 | 3700 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (incl. 31.73°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18 | [10 empty] | 3,700.0 | 1.65 | 0 | 0 | 0 | 7.37 | 1.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 31.73
2024-07-24 | 2024-07-24 | 14:21 | 14:33 | 3700 | 3705 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC de 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/Sonico (TP 5 7/8") | N/A | 1 | Perfora | 00:12 | 5 |  | 12 |  | 12 | 0.2 | 25
2024-07-24 | 2024-07-24 | 14:33 | 14:43 | 3705 | 3705 | TP |  | N/A | N/A | Toma survey |  | 77 | Survey | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17
2024-07-24 | 2024-07-24 | 14:43 | 15:00 | 3705 | 3714 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC de 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/Sonico (TP 5 7/8") | N/A | 1 | Perfora | 00:17 | 9 |  | 17 |  | 17 | 0.28 | 31.76
2024-07-24 | 2024-07-24 | 15:00 | 15:34 | 3714 | 3728 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC de 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/Sonico (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 00:34 | 14 |  | 34 |  | 34 | 0.57 | 24.71
2024-07-24 | 2024-07-24 | 15:34 | 15:37 | 3728 | 3728 | TP |  | N/A | N/A | Repaso intervalo |  | 76 | Repaso | 00:03 |  |  |  |  | 3 | 0.05
2024-07-24 | 2024-07-24 | 15:37 | 15:41 | 3728 | 3729 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC de 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/Sonico (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 00:04 | 1 |  | 4 |  | 4 | 0.07 | 15
2024-07-24 | 2024-07-24 | 15:41 | 15:58 | 3729 | 3729 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (incl. 31.73°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28 | [10 empty] | 3,729.0 | 0.68 | 0 | 0 | 0 | 12.4 | 3.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 31.73
2024-07-24 | 2024-07-24 | 15:58 | 16:00 | 3729 | 3731 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC de 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/Sonico (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 00:02 | 2 |  | 2 |  | 2 | 0.03 | 60
2024-07-24 | 2024-07-24 | 16:00 | 17:00 | 3731 | 3751 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC de 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/Sonico (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 20 |  | 60 |  | 60 | 1 | 20
2024-07-24 | 2024-07-24 | 17:00 | 17:12 | 3751 | 3751 | TP |  | N/A | Circula | Circula bombeando bache | N/A | 12 | Circula | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2
2024-07-24 | 2024-07-24 | 17:12 | 17:30 | 3751 | 3757 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC de 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/Sonico (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 00:18 | 6 |  | 18 |  | 18 | 0.3 | 20
2024-07-24 | 2024-07-24 | 17:30 | 17:33 | 3757 | 3757 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo |  | 76 | Repaso | 00:03 |  |  |  |  | 3 | 0.05
2024-07-24 | 2024-07-24 | 17:33 | 17:38 | 3757 | 3758 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC de 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/Sonico (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 00:05 | 1 |  | 5 |  | 5 | 0.08 | 12
2024-07-24 | 2024-07-24 | 17:38 | 17:52 | 3758 | 3758 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (incl. 31.73°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23 | [10 empty] | 3,758.0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 9.62 | 3.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 31.73
2024-07-24 | 2024-07-24 | 17:52 | 18:00 | 3758 | 3760 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC de 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/Sonico (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 00:08 | 2 |  | 8 |  | 8 | 0.13 | 15
2024-07-24 | 2024-07-24 | 18:00 | 19:00 | 3760 | 3779 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC de 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/Sonico (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 19 |  | 60 |  | 60 | 1 | 19
2024-07-24 | 2024-07-24 | 19:00 | 19:29 | 3779 | 3786 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC de 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/Sonico (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 00:29 | 7 |  | 29 |  | 29 | 0.48 | 14.48
2024-07-24 | 2024-07-24 | 19:29 | 19:33 | 3786 | 3786 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo |  | 76 | Repaso | 00:04 |  |  |  |  | 4 | 0.07
2024-07-24 | 2024-07-24 | 19:33 | 19:44 | 3786 | 3788 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC de 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/Sonico (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 00:11 | 2 |  | 11 |  | 11 | 0.18 | 10.91
2024-07-24 | 2024-07-24 | 19:44 | 20:03 | 3788 | 3788 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (31.77°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:19 |  |  |  |  | 19 | 0.32 | [10 empty] | 3,788.0 | 1.84 | 0 | 0 | 0 | 14.12 | 3.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 31.77
2024-07-24 | 2024-07-24 | 20:03 | 21:00 | 3788 | 3802 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC de 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/Sonico (TP 5 7/8") | N/A | 1 | Perfora | 00:57 | 14 |  | 57 |  | 57 | 0.95 | 14.74
2024-07-24 | 2024-07-24 | 21:00 | 21:18 | 3802 | 3802 | TP |  | N/A | N/A | Envía comando |  | 78 | Comandos | 00:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3
2024-07-24 | 2024-07-24 | 21:18 | 22:00 | 3802 | 3810 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC de 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/Sonico (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 00:42 | 8 |  | 42 |  | 42 | 0.7 | 11.43
2024-07-24 | 2024-07-24 | 22:00 | 22:36 | 3810 | 3815 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC de 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/Sonico (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 00:36 | 5 |  | 36 |  | 36 | 0.6 | 8.33
2024-07-24 | 2024-07-24 | 22:36 | 22:48 | 3815 | 3815 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo |  | 76 | Repaso | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2
2024-07-24 | 2024-07-24 | 22:48 | 23:00 | 3815 | 3817 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC de 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/Sonico (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 00:12 | 2 |  | 12 |  | 12 | 0.2 | 10
2024-07-24 | 2024-07-24 | 23:00 | 23:29 | 3817 | 3820 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC de 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/Sonico (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 00:29 | 3 |  | 29 |  | 29 | 0.48 | 6.21
2024-07-24 | 2024-07-24 | 23:29 | 23:41 | 3820 | 3820 | TP |  | N/A | N/A | Toma survey |  | 77 | Survey | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2
2024-07-24 | 2024-07-24 | 23:41 | 23:55 | 3820 | 3820 | TP |  | N/A | Circula | Circula bombeando bache |  | 12 | Circula | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23
2024-07-24 | 2024-07-25 | 23:55 | 00:00 | 3820 | 3822 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC de 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/Sonico (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 00:05 | 2 |  | 5 |  | 5 | 0.08 | 24