## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-07-26 | 2024-07-26 | 00:00 | 01:00 | 3783 | 3582 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC de 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/Sonico (TP 5 7/8") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 201 | 201 | 7 | 28.71 | 4.17
2024-07-26 | 2024-07-26 | 01:00 | 02:00 | 3582 | 3408 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC de 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/Sonico (TP 5 7/8") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 174 | 174 | 6 | 29 | 7
2024-07-26 | 2024-07-26 | 02:00 | 03:00 | 3408 | 3294 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC de 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/Sonico (TP 5 7/8") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 114 | 114 | 4 | 28.5 | 8.02
2024-07-26 | 2024-07-26 | 03:00 | 04:00 | 3294 | 3093 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC de 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/Sonico (TP 5 7/8") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 201 | 201 | 7 | 28.71 | 5.15
2024-07-26 | 2024-07-26 | 04:00 | 04:24 | 3093 | 3034 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC de 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/Sonico (TP 5 7/8") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:24 |  |  |  |  | 24 | 0.4 |  |  |  |  | 59 | 148 | 2 | 29.5 | 4.13
2024-07-26 | 2024-07-26 | 04:24 | 05:41 | 3034 | 3034 | TP |  | N/A | N/A | Observa pozo | N/A | 13 | Observa pozo | 01:17 |  |  |  |  | 77 | 1.28
2024-07-26 | 2024-07-26 | 05:41 | 06:00 | 3034 | 3121 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC de 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/Sonico (TP 5 7/8") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:19 |  |  |  |  | 19 | 0.32 |  |  |  |  | 87 | 275 | 3 | 29 | 3.8
2024-07-26 | 2024-07-26 | 06:00 | 07:00 | 3121 | 3411 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC de 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/Sonico (TP 5 7/8") | N/A | 4 | Mete x lingada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 290 | 290 | 10 | 29 | 3.28
2024-07-26 | 2024-07-26 | 07:00 | 07:07 | 3411 | 3440 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC de 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/Sonico (TP 5 7/8") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12 |  |  |  |  | 29 | 249 | 1 | 29 | 2.07
2024-07-26 | 2024-07-26 | 07:07 | 07:28 | 3440 | 3440 | TP-TNPI |  | N/A | Circula | Circula |  | 12 | Circula | 00:21 |  |  |  |  | 21 | 0.35
2024-07-26 | 2024-07-26 | 07:28 | 08:00 | 3440 | 3584 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC de 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/Sonico (TP 5 7/8") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:32 |  |  |  |  | 32 | 0.53 |  |  |  |  | 144 | 270 | 5 | 28.8 | 4.32
2024-07-26 | 2024-07-26 | 08:00 | 09:00 | 3584 | 3819 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC de 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/Sonico (TP 5 7/8") | N/A | 4 | Mete x lingada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 235 | 235 | 8 | 29.38 | 3.77
2024-07-26 | 2024-07-26 | 09:00 | 10:00 | 3819 | 3995 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC de 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/Sonico (TP 5 7/8") | N/A | 4 | Mete x lingada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 176 | 176 | 6 | 29.33 | 6.03
2024-07-26 | 2024-07-26 | 10:00 | 16:03 | 3995 | 3995 | TP-TNPI |  | N/A | Circula | Circula limpiando pozo | N/A | 12 | Circula | 06:03 |  |  |  |  | 363 | 6.05
2024-07-26 | 2024-07-26 | 16:03 | 17:00 | 3995 | 3792 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC de 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/Sonico (TP 5 7/8") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:57 |  |  |  |  | 57 | 0.95 |  |  |  |  | 203 | 214 | 7 | 29 | 4.3
2024-07-26 | 2024-07-26 | 17:00 | 18:00 | 3792 | 3493 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC de 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/Sonico (TP 5 7/8") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 299 | 299 | 10 | 29.9 | 3.33
2024-07-26 | 2024-07-26 | 18:00 | 19:00 | 3493 | 3294 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC de 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/Sonico (TP 5 7/8") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 199 | 199 | 7 | 28.43 | 5.43
2024-07-26 | 2024-07-26 | 19:00 | 20:00 | 3294 | 3035 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC de 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/Sonico (TP 5 7/8") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 259 | 259 | 9 | 28.78 | 3.68
2024-07-26 | 2024-07-26 | 20:00 | 20:57 | 3035 | 2658 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC de 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/Sonico (TP 5 7/8") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:57 |  |  |  |  | 57 | 0.95 |  |  |  |  | 377 | 397 | 13 | 29 | 3.53
2024-07-26 | 2024-07-26 | 20:57 | 21:23 | 2658 | 2658 | TP |  | N/A | N/A | Cambio de guardia |  | 20 | Cambio de guardia | 00:26 |  |  |  |  | 26 | 0.43
2024-07-26 | 2024-07-26 | 21:23 | 22:00 | 2658 | 2456 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC de 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/Sonico (TP 5 7/8") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:37 |  |  |  |  | 37 | 0.62 |  |  |  |  | 202 | 328 | 7 | 28.86 | 4.15
2024-07-26 | 2024-07-26 | 22:00 | 22:59 | 2456 | 2050 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC de 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/Sonico (TP 5 7/8") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:59 |  |  |  |  | 59 | 0.98 |  |  |  |  | 406 | 413 | 14 | 29 | 3.4
2024-07-26 | 2024-07-26 | 22:59 | 23:20 | 2050 | 2050 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados | N/A | 107 | Estacionados | 00:21 |  |  |  |  | 21 | 0.35
2024-07-26 | 2024-07-27 | 23:20 | 00:00 | 2050 | 1790 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC de 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/Sonico (TP 5 7/8") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:40 |  |  |  |  | 40 | 0.67 |  |  |  |  | 260 | 390 | 9 | 28.89 | 3.38