## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-07-27 | 2024-07-27 | 00:00 | 01:00 | 1790 | 1442 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC de 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/Sonico (TP 5 7/8", vel. controlada para evitar suaveo) | Velocidad controlada | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 348 | 348 | 12 | 29 | 3.95
2024-07-27 | 2024-07-27 | 01:00 | 02:00 | 1442 | 1036 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC de 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/Sonico (TP 5 7/8", vel. controlada para evitar suaveo) | Velocidad controlada | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 406 | 406 | 14 | 29 | 3.25
2024-07-27 | 2024-07-27 | 02:00 | 03:00 | 1036 | 630 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC de 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/Sonico (TP 5 7/8", vel. controlada para evitar suaveo) | Velocidad controlada | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 406 | 406 | 14 | 29 | 3.33
2024-07-27 | 2024-07-27 | 03:00 | 03:54 | 630 | 283 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC de 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/Sonico (TP 5 7/8", vel. controlada para evitar suaveo) | Velocidad controlada | 8 | Levanta x Ling | 00:54 |  |  |  |  | 54 | 0.9 |  |  |  |  | 347 | 386 | 12 | 28.92 | 3.62
2024-07-27 | 2024-07-27 | 03:54 | 11:00 | 283 | 20 | TP-TNPI |  | BHA | N/A | Desarma barrena PDC de 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/Sonico, avance 90% | N/A | 3 | Desarma BHA | 07:06 |  |  |  |  | 426 | 7.1 | [9 empty] | 5
2024-07-27 | 2024-07-27 | 11:00 | 12:30 | 20 | 20 | TP |  | N/A | N/A | Junta operativa | N/A | 15 | Junta Operativa | 01:30 |  |  |  |  | 90 | 1.5
2024-07-27 | 2024-07-27 | 12:30 | 13:00 | 20 | 0 | TP-TNPI |  | BHA | N/A | Desarma barrena PDC de 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD/Sonico, avance 100% | N/A | 3 | Desarma BHA | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5 | [9 empty] | 5
2024-07-27 | 2024-07-27 | 13:00 | 15:15 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Efectúa orden y limpieza. |  | 21 | Orden y limpieza | 02:15 |  |  |  |  | 135 | 2.25
2024-07-27 | 2024-07-27 | 15:15 | 17:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Elimina buje de desgaste |  | 72 | Elimina buje de desgaste/ charola ecológica | 01:45 |  |  |  |  | 105 | 1.75
2024-07-27 | 2024-07-27 | 17:00 | 17:53 | 0 | 0 | TNP |  | N/A | N/A | Preparativos para meter TP franca 5 1/2" |  | 87 | Preparativos para (la actividad) | 00:53 |  |  |  |  | 53 | 0.88
2024-07-27 | 2024-07-27 | 17:53 | 18:00 | 0 | 28 | TNP | Entubado | Viajes | Mete | Mete TP franca 5 1/2" | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12 |  |  |  |  | 28 | 240 | 1 | 28 | 5.6
2024-07-27 | 2024-07-27 | 18:00 | 19:00 | 28 | 476 | TNP | Entubado | Viajes | Mete | Mete TP franca 5 1/2" | N/A | 4 | Mete x lingada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 448 | 448 | 16 | 28 | 2.65
2024-07-27 | 2024-07-27 | 19:00 | 19:58 | 476 | 980 | TNP | Entubado | Viajes | Mete | Mete TP franca 5 1/2" | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:58 |  |  |  |  | 58 | 0.97 |  |  |  |  | 504 | 521 | 18 | 28 | 2.23
2024-07-27 | 2024-07-27 | 19:58 | 23:47 | 980 | 980 | TNP |  | N/A | N/A | Espera TR 9 7/8" x 10 5/8" | N/A | 84 | EMS (materiales y serv) | 03:49 |  |  |  |  | 229 | 3.82
2024-07-27 | 2024-07-28 | 23:47 | 00:00 | 980 | 896 | TNP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta TP franca 5 1/2" | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22 |  |  |  |  | 84 | 388 | 3 | 28 | 2.88