## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-07-28 | 2024-07-28 | 00:00 | 01:00 | 896 | 588 | TNP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta TP franca 5 1/2" | N/A | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 308 | 308 | 11 | 28 | 4.3
2024-07-28 | 2024-07-28 | 01:00 | 02:00 | 588 | 196 | TNP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta TP franca 5 1/2" | N/A | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 392 | 392 | 14 | 28 | 3.8
2024-07-28 | 2024-07-28 | 02:00 | 02:59 | 196 | 0 | TNP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta TP franca 5 1/2" | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:59 |  |  |  |  | 59 | 0.98 |  |  |  |  | 196 | 199 | 7 | 28 | 7.57
2024-07-28 | 2024-07-28 | 02:59 | 03:30 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Realiza orden y limpieza |  | 21 | Orden y limpieza | 00:31 |  |  |  |  | 31 | 0.52
2024-07-28 | 2024-07-28 | 03:30 | 07:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Preparativos para eliminar gafas y sustituto XT57 a 6 5/8" | N/A | 87 | Preparativos para (la actividad) | 03:30 |  |  |  |  | 210 | 3.5
2024-07-28 | 2024-07-28 | 07:00 | 13:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Instala equipo CRT. | N/A | 59 | Instala/ elimina equipo CRT | 06:00 |  |  |  |  | 360 | 6
2024-07-28 | 2024-07-28 | 13:00 | 13:41 | 0 | 44 | TP |  | N/A | N/A | Arma zapata perforadora 10" x 12 1/8 y TR 9 7/8" | N/A | 2 | Arma BHA | 00:41 |  |  |  |  | 41 | 0.68
2024-07-28 | 2024-07-28 | 13:41 | 14:00 | 44 | 72 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 10" x 12 1/8 y TR 9 7/8". | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:19 |  |  |  |  | 19 | 0.32 |  |  | Liner/TR 9 7/8" TxT | 140 | 28 | 88 | 2 | 14 | 6.67
2024-07-28 | 2024-07-28 | 14:00 | 15:00 | 72 | 159 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 10" x 12 1/8 y TR 9 7/8". | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 9 7/8" TxT | 140 | 87 | 87 | 6 | 14.5 | 6.62
2024-07-28 | 2024-07-28 | 15:00 | 16:00 | 159 | 230 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 10" x 12 1/8 y TR 9 7/8". | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 9 7/8" TxT | 140 | 71 | 71 | 5 | 14.2 | 8.65
2024-07-28 | 2024-07-28 | 16:00 | 17:00 | 230 | 316 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 10" x 12 1/8 y TR 9 7/8". | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 9 7/8" TxT | 140 | 86 | 86 | 6 | 14.33 | 7.07
2024-07-28 | 2024-07-28 | 17:00 | 18:00 | 316 | 446 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 10" x 12 1/8 y TR 9 7/8". | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 9 7/8" TxT | 140 | 130 | 130 | 9 | 14.44 | 4.98
2024-07-28 | 2024-07-28 | 18:00 | 19:00 | 446 | 561 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 10" x 12 1/8 y TR 9 7/8" | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 9 7/8" TxT | 140 | 115 | 115 | 8 | 14.38 | 5.63
2024-07-28 | 2024-07-28 | 19:00 | 20:00 | 561 | 661 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 10" x 12 1/8 y TR 9 7/8" | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 9 7/8" TxT | 140 | 100 | 100 | 7 | 14.29 | 5.92
2024-07-28 | 2024-07-28 | 20:00 | 20:47 | 661 | 734 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 10" x 12 1/8 y TR 9 7/8" | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:47 |  |  |  |  | 47 | 0.78 |  |  | Liner/TR 9 7/8" TxT | 140 | 73 | 93 | 5 | 14.6 | 7.85
2024-07-28 | 2024-07-28 | 20:47 | 21:08 | 734 | 734 | TP |  | N/A | N/A | Cambio de guardia | N/A | 20 | Cambio de guardia | 00:21 |  |  |  |  | 21 | 0.35
2024-07-28 | 2024-07-28 | 21:08 | 22:00 | 734 | 820 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 10" x 12 1/8 y TR 9 7/8" | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:52 |  |  |  |  | 52 | 0.87 |  |  | Liner/TR 9 7/8" TxT | 140 | 86 | 99 | 6 | 14.33 | 5.18
2024-07-28 | 2024-07-28 | 22:00 | 23:00 | 820 | 921 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 10" x 12 1/8 y TR 9 7/8" | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 9 7/8" TxT | 140 | 101 | 101 | 7 | 14.43 | 5.27
2024-07-28 | 2024-07-29 | 23:00 | 00:00 | 921 | 1021 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 10" x 12 1/8 y TR 9 7/8" | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 9 7/8" TxT | 140 | 100 | 100 | 7 | 14.29 | 5.73