## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-07-05 | 2024-07-05 | 05:00 | 17:38 | 0 | 270 | TP |  | BHA | N/A | Arma barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPDW y sónico (Armo TxT ( 1DC)) | TXT | 2 | Arma BHA | 12:38 |  |  |  |  | 758 | 12.63 | [9 empty] | 5
2024-07-05 | 2024-07-05 | 17:38 | 18:00 | 268 | 470 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPDW y sónico | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:22 |  |  |  |  | 22 | 0.37 |  |  |  |  | 202 | 551 | 7 | 28.86 | 2.2
2024-07-05 | 2024-07-05 | 18:00 | 18:04 | 470 | 499 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPDW y sónico (1 lingada) | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:04 |  |  |  |  | 4 | 0.07 |  |  |  |  | 29 | 435 | 1 | 29 | 1.28
2024-07-05 | 2024-07-05 | 18:04 | 18:53 | 499 | 499 | TP |  | N/A | N/A | Realiza prueba de herramientas direccionales. |  | 71 | Prueba herramienta direccional | 00:49 |  |  |  |  | 49 | 0.82
2024-07-05 | 2024-07-05 | 18:53 | 19:00 | 499 | 555 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPDW y sónico | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12 |  |  |  |  | 56 | 480 | 2 | 28 | 1.07
2024-07-05 | 2024-07-05 | 19:00 | 19:47 | 555 | 958 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPDW y sónico | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:47 |  |  |  |  | 47 | 0.78 |  |  |  |  | 403 | 514 | 14 | 28.79 | 2.03
2024-07-05 | 2024-07-05 | 19:47 | 20:00 | 958 | 959 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPDW y sónico con rot y bbeo. | Bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22 |  |  |  |  | 1 | 5 | 0 |  | 5
2024-07-05 | 2024-07-05 | 20:00 | 20:11 | 959 | 987 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPDW y sónico con rot y bbeo. 1 Ling, 0 cnx | Bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18 |  |  |  |  | 28 | 153 | 1 | 28 | 0
2024-07-05 | 2024-07-05 | 20:11 | 21:19 | 987 | 987 | TP |  | N/A | N/A | Realiza prueba de hermeticidad de TR. |  | 30 | Prueba de integridad TR | 01:08 |  |  |  |  | 68 | 1.13
2024-07-05 | 2024-07-05 | 21:19 | 21:33 | 987 | 998 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPDW y sónico con rot y bbeo. | Rotación y bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23 |  |  |  |  | 11 | 47 | 0 |  | 0
2024-07-05 | 2024-07-05 | 21:33 | 22:00 | 998 | 998.8 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento. |  | 51 | Rebaja cemento | 00:27 |  |  |  |  | 27 | 0.45 | 1.78 | 0.8
2024-07-05 | 2024-07-05 | 22:00 | 23:00 | 998.8 | 999.1 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento. |  | 51 | Rebaja cemento | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 0.3 | 0.3
2024-07-05 | 2024-07-05 | 23:00 | 0:00 | 999.1 | 999.1 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento. |  | 51 | Rebaja cemento | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 0.3 | 0.3