## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-07-06 | 2024-07-06 | 00:00 | 01:00 | 999.6 | 1000.2 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento. |  | 51 | Rebaja cemento | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 0.6 | 0.6
2024-07-06 | 2024-07-06 | 01:00 | 02:00 | 1000.2 | 1013.4 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento. |  | 51 | Rebaja cemento | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 13.2 | 13.2
2024-07-06 | 2024-07-06 | 02:00 | 04:23 | 1013.4 | 1013.4 | TP |  | N/A | Circula | Circula Pozo. |  | 12 | Circula | 02:23 |  |  |  |  | 143 | 2.38
2024-07-06 | 2024-07-06 | 04:23 | 06:25 | 1013.4 | 1013.4 | TP |  | N/A | N/A | Realiza segunda prueba de hermeticidad de TR. | N/A | 30 | Prueba de integridad TR | 02:02 |  |  |  |  | 122 | 2.03
2024-07-06 | 2024-07-06 | 06:25 | 07:00 | 1013.4 | 1018.2 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento |  | 51 | Rebaja cemento | 00:35 |  |  |  |  | 35 | 0.58 | 8.23 | 4.8
2024-07-06 | 2024-07-06 | 07:00 | 07:40 | 1018.2 | 1020 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento |  | 51 | Rebaja cemento | 00:40 |  |  |  |  | 40 | 0.67 | 2.7 | 1.8
2024-07-06 | 2024-07-06 | 07:40 | 08:00 | 1020 | 1020.7 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y sónico (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:20 | 0.70001 |  | 20 |  | 20 | 0.33 | 2.1
2024-07-06 | 2024-07-06 | 08:00 | 08:19 | 1020.7 | 1025 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y sónico (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:19 | 4.3 |  | 19 |  | 19 | 0.32 | 13.58
2024-07-06 | 2024-07-06 | 08:19 | 08:51 | 1025 | 1025 | TP |  | N/A | Circula | Circula limpiando pozo |  | 12 | Circula | 00:32 |  |  |  |  | 32 | 0.53
2024-07-06 | 2024-07-06 | 08:51 | 11:46 | 1025 | 1025 | TP |  | N/A | N/A | Realiza prueba LOT |  | 38 | Prueba de goteo | 02:55 |  |  |  |  | 175 | 2.92
2024-07-06 | 2024-07-06 | 11:46 | 12:00 | 1025 | 1030 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y sónico (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:14 | 5 |  | 14 |  | 14 | 0.23 | 21.43
2024-07-06 | 2024-07-06 | 12:00 | 12:33 | 1030 | 1030 | TP |  | N/A | N/A | Envia comandos |  | 78 | Comandos | 00:33 |  |  |  |  | 33 | 0.55
2024-07-06 | 2024-07-06 | 12:33 | 13:00 | 1030 | 1043 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y sónico (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:27 | 13 |  | 27 |  | 27 | 0.45 | 28.89
2024-07-06 | 2024-07-06 | 13:00 | 13:04 | 1043 | 1045 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y sónico (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:04 | 2 |  | 4 |  | 4 | 0.07 | 30
2024-07-06 | 2024-07-06 | 13:04 | 13:08 | 1045 | 1045 | TP |  | N/A | N/A | Realiza repaso |  | 76 | Repaso | 00:04 |  |  |  |  | 4 | 0.07
2024-07-06 | 2024-07-06 | 13:08 | 13:12 | 1045 | 1047 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y sónico (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:04 | 2 |  | 4 |  | 4 | 0.07 | 30
2024-07-06 | 2024-07-06 | 13:12 | 13:22 | 1047 | 1047 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (0.5) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17 | [10 empty] | 1,047.0 | 1.24 | 0 | 0 | 0 | 7.28 | 1.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.5
2024-07-06 | 2024-07-06 | 13:22 | 14:00 | 1047 | 1068 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y sónico (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:38 | 21 |  | 38 |  | 38 | 0.63 | 33.16
2024-07-06 | 2024-07-06 | 14:00 | 14:10 | 1068 | 1074 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y sónico (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:10 | 6 |  | 10 |  | 10 | 0.17 | 36
2024-07-06 | 2024-07-06 | 14:10 | 14:14 | 1074 | 1074 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo |  | 76 | Repaso | 00:04 |  |  |  |  | 4 | 0.07
2024-07-06 | 2024-07-06 | 14:14 | 14:15 | 1074 | 1075 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y sónico (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:01 | 1 |  | 1 |  | 1 | 0.02 | 60
2024-07-06 | 2024-07-06 | 14:15 | 14:25 | 1075 | 1075 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (0.5) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17 | [10 empty] | 1,075.0 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 6.14 | 3.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.5
2024-07-06 | 2024-07-06 | 14:25 | 14:33 | 1075 | 1079 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y sónico (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:08 | 4 |  | 8 |  | 8 | 0.13 | 30
2024-07-06 | 2024-07-06 | 14:33 | 14:41 | 1079 | 1079 | TP |  | N/A | N/A | Realiza toma de survey | N/A | 77 | Survey | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13
2024-07-06 | 2024-07-06 | 14:41 | 14:57 | 1079 | 1090 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y sónico (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:16 | 11 |  | 16 |  | 16 | 0.27 | 41.25
2024-07-06 | 2024-07-06 | 14:57 | 15:11 | 1090 | 1090 | TP |  | N/A | N/A | Envia comandos | N/A | 78 | Comandos | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23
2024-07-06 | 2024-07-06 | 15:11 | 15:28 | 1090 | 1102 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y sónico (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:17 | 12 |  | 17 |  | 17 | 0.28 | 42.35
2024-07-06 | 2024-07-06 | 15:28 | 15:32 | 1102 | 1102 | TP |  | N/A | N/A | Repaso intervalo | N/A | 76 | Repaso | 00:04 |  |  |  |  | 4 | 0.07 | 0
2024-07-06 | 2024-07-06 | 15:32 | 15:38 | 1102 | 1102 | TP |  | N/A | Circula | Circula bombeando bache |  | 12 | Circula | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1
2024-07-06 | 2024-07-06 | 15:38 | 15:43 | 1102 | 1102 | TP |  | N/A | N/A | Realiza cambio de bomba |  | 97 | Cambio de bombas | 00:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08
2024-07-06 | 2024-07-06 | 15:43 | 15:45 | 1102 | 1104 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y sónico (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:02 | 2 |  | 2 |  | 2 | 0.03 | 60
2024-07-06 | 2024-07-06 | 15:45 | 15:58 | 1104 | 1104 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (0.5) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22 | [10 empty] | 1,104.0 | 2.58 | 0 | 0 | 0 | 8.29 | 2.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0.5
2024-07-06 | 2024-07-06 | 15:58 | 16:00 | 1104 | 1104.8 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y sónico (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:02 | 0.80005 |  | 2 |  | 2 | 0.03 | 24
2024-07-06 | 2024-07-06 | 16:00 | 16:03 | 1104.8 | 1106 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y sónico (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:03 | 1.2 |  | 3 |  | 3 | 0.05 | 24
2024-07-06 | 2024-07-06 | 16:03 | 16:35 | 1106 | 1106 | TP |  | N/A | N/A | Realiza toma de survey |  | 77 | Survey | 00:32 |  |  |  |  | 32 | 0.53
2024-07-06 | 2024-07-06 | 16:35 | 17:00 | 1106 | 1124 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y sónico (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:25 | 18 |  | 25 |  | 25 | 0.42 | 43.2
2024-07-06 | 2024-07-06 | 17:00 | 17:11 | 1124 | 1131 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y sónico (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:11 | 7 |  | 11 |  | 11 | 0.18 | 38.18
2024-07-06 | 2024-07-06 | 17:11 | 17:15 | 1131 | 1131 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo | N/A | 76 | Repaso | 00:04 |  |  |  |  | 4 | 0.07
2024-07-06 | 2024-07-06 | 17:15 | 17:17 | 1131 | 1133 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y sónico (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:02 | 2 |  | 2 |  | 2 | 0.03 | 60
2024-07-06 | 2024-07-06 | 17:17 | 17:32 | 1133 | 1133 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (1.23°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25 | [10 empty] | 1,133.0 | 1.13 | 0 | 0 | 0 | 7.91 | 1.64 | 0 | 2.32 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15 | 1.23
2024-07-06 | 2024-07-06 | 17:32 | 18:00 | 1133 | 1152 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y sónico (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:28 | 19 |  | 28 |  | 28 | 0.47 | 40.71
2024-07-06 | 2024-07-06 | 18:00 | 18:09 | 1152 | 1160 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y sónico (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:09 | 8 |  | 9 |  | 9 | 0.15 | 53.33
2024-07-06 | 2024-07-06 | 18:09 | 18:14 | 1160 | 1160 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo |  | 76 | Repaso | 00:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08
2024-07-06 | 2024-07-06 | 18:14 | 18:16 | 1160 | 1162 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y sónico (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:02 | 2 |  | 2 |  | 2 | 0.03 | 60
2024-07-06 | 2024-07-06 | 18:16 | 18:36 | 1162 | 1162 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (2.95°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33 | [10 empty] | 1,162.0 | 0.82 | 0 | 0 | 0 | 6.05 | 6.23 | 0 | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 2.95
2024-07-06 | 2024-07-06 | 18:36 | 19:00 | 1162 | 1177 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y sónico (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:24 | 15 |  | 24 |  | 24 | 0.4 | 37.5
2024-07-06 | 2024-07-06 | 19:00 | 19:15 | 1177 | 1189 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y sónico (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:15 | 12 |  | 15 |  | 15 | 0.25 | 48
2024-07-06 | 2024-07-06 | 19:15 | 19:18 | 1189 | 1189 | TP |  | N/A | N/A | Repaso. |  | 76 | Repaso | 00:03 |  |  |  |  | 3 | 0.05
2024-07-06 | 2024-07-06 | 19:18 | 19:19 | 1189 | 1189.5 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y sónico (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:01 | 0.5 |  | 1 |  | 1 | 0.02 | 30
2024-07-06 | 2024-07-06 | 19:19 | 19:40 | 1189.5 | 1189.5 | TP |  | N/A | N/A | Envía comandos. |  | 78 | Comandos | 00:21 |  |  |  |  | 21 | 0.35
2024-07-06 | 2024-07-06 | 19:40 | 19:44 | 1189.5 | 1191 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y sónico (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:04 | 1.5 |  | 4 |  | 4 | 0.07 | 22.5
2024-07-06 | 2024-07-06 | 19:44 | 19:53 | 1191 | 1191 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (4.42°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15 | [10 empty] | 1,191.0 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 6.28 | 0.67 | 1.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4.42
2024-07-06 | 2024-07-06 | 19:53 | 20:00 | 1191 | 1194 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y sónico (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:07 | 3 |  | 7 |  | 7 | 0.12 | 25.71
2024-07-06 | 2024-07-06 | 20:00 | 20:31 | 1194 | 1218 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y sónico (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:31 | 24 |  | 31 |  | 31 | 0.52 | 46.45
2024-07-06 | 2024-07-06 | 20:31 | 20:37 | 1218 | 1218 | TP |  | N/A | N/A | Repaso. |  | 76 | Repaso | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1
2024-07-06 | 2024-07-06 | 20:37 | 20:40 | 1218 | 1219 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y sónico (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:03 | 1 |  | 3 |  | 3 | 0.05 | 20
2024-07-06 | 2024-07-06 | 20:40 | 20:55 | 1219 | 1219 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (6.25°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25 | [10 empty] | 1,219.0 | 1.17 | 0 | 0 | 0 | 9.14 | 2.69 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 6.25
2024-07-06 | 2024-07-06 | 20:55 | 21:00 | 1219 | 1224 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y sónico (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:05 | 5 |  | 5 |  | 5 | 0.08 | 60
2024-07-06 | 2024-07-06 | 21:00 | 21:14 | 1224 | 1234 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y sónico (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:14 | 10 |  | 14 |  | 14 | 0.23 | 42.86
2024-07-06 | 2024-07-06 | 21:14 | 21:23 | 1234 | 1234 | TP |  | N/A | N/A | Realiza toma de survey. |  | 77 | Survey | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15
2024-07-06 | 2024-07-06 | 21:23 | 21:37 | 1234 | 1246 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y sónico (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:14 | 12 |  | 14 |  | 14 | 0.23 | 51.43
2024-07-06 | 2024-07-06 | 21:37 | 21:41 | 1246 | 1246 | TP |  | N/A | N/A | Repaso. | N/A | 76 | Repaso | 00:04 |  |  |  |  | 4 | 0.07
2024-07-06 | 2024-07-06 | 21:41 | 21:43 | 1246 | 1247 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y sónico (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:02 | 1 |  | 2 |  | 2 | 0.03 | 30
2024-07-06 | 2024-07-06 | 21:43 | 22:00 | 1247 | 1247 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (8.33°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28 | [10 empty] | 1,247.0 | 1.03 | 0 | 0 | 0 | 9.13 | 6.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 8.33
2024-07-06 | 2024-07-06 | 22:00 | 22:02 | 1247 | 1249 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y sónico (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:02 | 2 |  | 2 |  | 2 | 0.03 | 60
2024-07-06 | 2024-07-06 | 22:02 | 22:15 | 1249 | 1249 | TP |  | N/A | N/A | Realiza toma de survey. |  | 77 | Survey | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22
2024-07-06 | 2024-07-06 | 22:15 | 22:39 | 1249 | 1274 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y sónico (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:24 | 25 |  | 24 |  | 24 | 0.4 | 62.5
2024-07-06 | 2024-07-06 | 22:39 | 23:05 | 1274 | 1276 | TP |  | N/A | N/A | En el inter realiza 1 cnx. |  | 105 | Sin datos | 00:26 |  |  |  |  | 26 | 0.43
2024-07-06 | 2024-07-06 | 23:05 | 23:33 | 1276 | 1303 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y sónico (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:28 | 27 |  | 28 |  | 28 | 0.47 | 57.86
2024-07-06 | 2024-07-06 | 23:33 | 23:40 | 1303 | 1303 | TP |  | N/A | N/A | Repaso. |  | 76 | Repaso | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12
2024-07-06 | 2024-07-06 | 23:40 | 23:42 | 1303 | 1304 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y sónico (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:02 | 1 |  | 2 |  | 2 | 0.03 | 30
2024-07-06 | 2024-07-06 | 23:42 | 23:57 | 1304 | 1304 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (12.63°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25 | [10 empty] | 1,304.0 | 0.71 | 0 | 0 | 0 | 10.15 | 4.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 12.63
2024-07-06 | 2024-07-07 | 23:57 | 00:00 | 1304 | 1304.8 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y sónico (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:03 | 0.80005 |  | 3 |  | 3 | 0.05 | 16