## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-07-07 | 2024-07-07 | 00:00 | 00:28 | 1304.8 | 1331 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y sónico (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:28 | 26.2 |  | 28 |  | 28 | 0.47 | 56.14
2024-07-07 | 2024-07-07 | 00:28 | 00:30 | 1331 | 1331 | TP |  | N/A | N/A | Repaso. | N/A | 76 | Repaso | 00:02 |  |  |  |  | 2 | 0.03
2024-07-07 | 2024-07-07 | 00:30 | 00:33 | 1331 | 1332 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y sónico (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:03 | 1 |  | 3 |  | 3 | 0.05 | 20
2024-07-07 | 2024-07-07 | 00:33 | 00:49 | 1332 | 1332 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (13.61°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27 | [10 empty] | 1,332.0 | 0.87 | 0 | 0 | 0 | 10.76 | 1.77 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 13.61
2024-07-07 | 2024-07-07 | 00:49 | 01:00 | 1332 | 1346 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y sónico (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:11 | 14 |  | 11 |  | 11 | 0.18 | 76.36
2024-07-07 | 2024-07-07 | 01:00 | 01:15 | 1346 | 1359 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y sónico (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:15 | 13 |  | 15 |  | 15 | 0.25 | 52
2024-07-07 | 2024-07-07 | 01:15 | 01:24 | 1359 | 1359 | TP |  | N/A | N/A | Repaso. | N/A | 76 | Repaso | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15
2024-07-07 | 2024-07-07 | 01:24 | 01:26 | 1359 | 1361 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y sónico (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:02 | 2 |  | 2 |  | 2 | 0.03 | 60
2024-07-07 | 2024-07-07 | 01:26 | 01:45 | 1361 | 1361 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (15.20°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:19 |  |  |  |  | 19 | 0.32 | [10 empty] | 1,361.0 | 1.31 | 0 | 0 | 0 | 11.64 | 2.91 | 0 | 3.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 15.2
2024-07-07 | 2024-07-07 | 01:45 | 02:00 | 1361 | 1375 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y sónico (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:15 | 14 |  | 15 |  | 15 | 0.25 | 56
2024-07-07 | 2024-07-07 | 02:00 | 02:18 | 1375 | 1388 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y sónico (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:18 | 13 |  | 18 |  | 18 | 0.3 | 43.33
2024-07-07 | 2024-07-07 | 02:18 | 02:34 | 1388 | 1388 | TP |  | N/A | N/A | Repaso. | N/A | 76 | Repaso | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27
2024-07-07 | 2024-07-07 | 02:34 | 02:36 | 1388 | 1389 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y sónico (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:02 | 1 |  | 2 |  | 2 | 0.03 | 30
2024-07-07 | 2024-07-07 | 02:36 | 02:53 | 1389 | 1389 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (16.75°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28 | [10 empty] | 1,389.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10.81 | 1.98 | 0 | 2.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 16.75
2024-07-07 | 2024-07-07 | 02:53 | 03:00 | 1389 | 1391 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y sónico (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:07 | 2 |  | 7 |  | 7 | 0.12 | 17.14
2024-07-07 | 2024-07-07 | 03:00 | 03:49 | 1391 | 1416 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y sónico (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:49 | 25 |  | 49 |  | 49 | 0.82 | 30.61
2024-07-07 | 2024-07-07 | 03:49 | 03:56 | 1416 | 1416 | TP |  | N/A | N/A | Repaso. | N/A | 76 | Repaso | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12
2024-07-07 | 2024-07-07 | 03:56 | 03:59 | 1416 | 1418 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y sónico (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:03 | 2 |  | 3 |  | 3 | 0.05 | 40
2024-07-07 | 2024-07-07 | 03:59 | 04:18 | 1418 | 1418 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (18.27°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:19 |  |  |  |  | 19 | 0.32 | [10 empty] | 1,418.0 | 1.43 | 0 | 0 | 0 | 8.36 | 4.91 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 18.27
2024-07-07 | 2024-07-07 | 04:18 | 04:23 | 1418 | 1422 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y sónico (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:05 | 4 |  | 5 |  | 5 | 0.08 | 48
2024-07-07 | 2024-07-07 | 04:23 | 04:32 | 1422 | 1422 | TP |  | N/A | Circula | Circula Pozo. |  | 12 | Circula | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15
2024-07-07 | 2024-07-07 | 04:32 | 04:37 | 1422 | 1423.3 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y sónico (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:05 | 1.3 |  | 5 |  | 5 | 0.08 | 15.6
2024-07-07 | 2024-07-07 | 04:37 | 04:47 | 1423.3 | 1423.3 | TP |  | N/A | Circula | Circula Pozo. | N/A | 12 | Circula | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17
2024-07-07 | 2024-07-07 | 04:47 | 05:00 | 1423.3 | 1437 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y sónico (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:13 | 13.7 |  | 13 |  | 13 | 0.22 | 63.23
2024-07-07 | 2024-07-07 | 05:00 | 05:08 | 1437 | 1445 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y sónico (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:08 | 8 |  | 8 |  | 8 | 0.13 | 60
2024-07-07 | 2024-07-07 | 05:08 | 05:22 | 1445 | 1445 | TP |  | N/A | N/A | Repaso. |  | 76 | Repaso | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23
2024-07-07 | 2024-07-07 | 05:22 | 05:25 | 1445 | 1448 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y sónico (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:03 | 3 |  | 3 |  | 3 | 0.05 | 60
2024-07-07 | 2024-07-07 | 05:25 | 05:48 | 1448 | 1448 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (19.95°) (1 tramo) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:23 |  |  |  |  | 23 | 0.38 | [10 empty] | 1,448.0 | 1.66 | 0 | 0 | 0 | 8.15 | 4.36 | 4.76 | 4.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 19.95
2024-07-07 | 2024-07-07 | 05:48 | 06:00 | 1448 | 1458 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y sónico (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:12 | 10 |  | 12 |  | 12 | 0.2 | 50
2024-07-07 | 2024-07-07 | 06:00 | 06:13 | 1458 | 1458 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión 19.95 (1 tramo) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22 | [10 empty] | 1,458.0 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 7.28 | 1.96 | 0 | 1.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 19.95
2024-07-07 | 2024-07-07 | 06:13 | 06:29 | 1458 | 1468 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y sónico (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:16 | 10 |  | 16 |  | 16 | 0.27 | 37.5
2024-07-07 | 2024-07-07 | 06:29 | 06:52 | 1468 | 1468 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión 19.95 (1 tramo) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:23 |  |  |  |  | 23 | 0.38 | [10 empty] | 1,468.0 | 1.01 | 0 | 0 | 0 | 6.76 | 7.33 | 7.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 19.95
2024-07-07 | 2024-07-07 | 06:52 | 07:00 | 1468 | 1474 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y sónico (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:08 | 6 |  | 8 |  | 8 | 0.13 | 45
2024-07-07 | 2024-07-07 | 07:00 | 07:05 | 1474 | 1477 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y sónico (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:05 | 3 |  | 5 |  | 5 | 0.08 | 36
2024-07-07 | 2024-07-07 | 07:05 | 07:21 | 1477 | 1477 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo | N/A | 76 | Repaso | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27
2024-07-07 | 2024-07-07 | 07:21 | 07:24 | 1477 | 1478 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y sónico (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:03 | 1 |  | 3 |  | 3 | 0.05 | 20
2024-07-07 | 2024-07-07 | 07:24 | 10:25 | 1478 | 1478 | TP |  | N/A | Circula | Circulo limpiando pozo | N/A | 12 | Circula | 03:01 |  |  |  |  | 181 | 3.02
2024-07-07 | 2024-07-07 | 10:25 | 10:41 | 1478 | 1478 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión 19.95 | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27 | [10 empty] | 1,478.0 | 0.91 | 0 | 0 | 0 | 8.26 | 3.55 | 0 | 3.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 19.95
2024-07-07 | 2024-07-07 | 10:41 | 11:00 | 1478 | 1492 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y sónico (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:19 | 14 |  | 19 |  | 19 | 0.32 | 44.21
2024-07-07 | 2024-07-07 | 11:00 | 11:22 | 1492 | 1507 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y sónico (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:22 | 15 |  | 22 |  | 22 | 0.37 | 40.91
2024-07-07 | 2024-07-07 | 11:22 | 11:25 | 1507 | 1507 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo | N/A | 76 | Repaso | 00:03 |  |  |  |  | 3 | 0.05
2024-07-07 | 2024-07-07 | 11:25 | 11:28 | 1507 | 1508 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y sónico (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:03 | 1 |  | 3 |  | 3 | 0.05 | 20
2024-07-07 | 2024-07-07 | 11:28 | 11:38 | 1508 | 1508 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión 19.95 | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17 | [10 empty] | 1,508.0 | 1.28 | 0 | 0 | 0 | 6.41 | 1.2 | 0 | 1.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 19.95
2024-07-07 | 2024-07-07 | 11:38 | 11:43 | 1508 | 1511 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y sónico (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:05 | 3 |  | 5 |  | 5 | 0.08 | 36
2024-07-07 | 2024-07-07 | 11:43 | 11:53 | 1511 | 1511 | TP |  | N/A | N/A | Verifica parámetros | N/A | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17
2024-07-07 | 2024-07-07 | 11:53 | 12:00 | 1511 | 1515 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y sónico (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:07 | 4 |  | 7 |  | 7 | 0.12 | 34.29
2024-07-07 | 2024-07-07 | 12:00 | 12:38 | 1515 | 1536 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y sónico (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:38 | 21 |  | 38 |  | 38 | 0.63 | 33.16
2024-07-07 | 2024-07-07 | 12:38 | 12:41 | 1536 | 1536 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo |  | 76 | Repaso | 00:03 |  |  |  |  | 3 | 0.05
2024-07-07 | 2024-07-07 | 12:41 | 12:43 | 1536 | 1537 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y sónico (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:02 | 1 |  | 2 |  | 2 | 0.03 | 30
2024-07-07 | 2024-07-07 | 12:43 | 12:52 | 1537 | 1537 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión 19.95 | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15 | [10 empty] | 1,537.0 | 0.34 | 0 | 0 | 0 | 6.88 | 0.77 | 0 | 1.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 19.95
2024-07-07 | 2024-07-07 | 12:52 | 12:55 | 1537 | 1539 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y sónico (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:03 |  |  |  |  | 3 | 0.05
2024-07-07 | 2024-07-07 | 12:55 | 13:05 | 1539 | 1539 | TP |  | N/A | N/A | Toma survey |  | 77 | Survey | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17
2024-07-07 | 2024-07-07 | 13:05 | 13:10 | 1539 | 1540 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y sónico (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:05 | 1 |  | 5 |  | 5 | 0.08 | 12
2024-07-07 | 2024-07-07 | 13:10 | 13:16 | 1540 | 1540 | TP |  | N/A | N/A | Realiza cambio de bombas (sale #3 y mantiene #1) |  | 97 | Cambio de bombas | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1
2024-07-07 | 2024-07-07 | 13:16 | 13:37 | 1540 | 1540 | TP |  | N/A | N/A | Verifica parámetros |  | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 00:21 |  |  |  |  | 21 | 0.35
2024-07-07 | 2024-07-07 | 13:37 | 14:00 | 1540 | 1554 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y sónico (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:23 | 14 |  | 23 |  | 23 | 0.38 | 36.52
2024-07-07 | 2024-07-07 | 14:00 | 14:15 | 1554 | 1564 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y sónico (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:15 | 10 |  | 15 |  | 15 | 0.25 | 40
2024-07-07 | 2024-07-07 | 14:15 | 14:19 | 1564 | 1564 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo |  | 76 | Repaso | 00:04 |  |  |  |  | 4 | 0.07
2024-07-07 | 2024-07-07 | 14:19 | 14:20 | 1564 | 1566 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y sónico (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:01 | 2 |  | 1 |  | 1 | 0.02 | 120
2024-07-07 | 2024-07-07 | 14:20 | 14:29 | 1566 | 1566 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión 19.95 | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15 | [10 empty] | 1,566.0 | 0.82 | 0 | 0 | 0 | 5.87 | 1.1 | 0 | 1.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 19.95
2024-07-07 | 2024-07-07 | 14:29 | 14:31 | 1566 | 1568 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y sónico (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:02 | 2 |  | 2 |  | 2 | 0.03 | 60
2024-07-07 | 2024-07-07 | 14:31 | 14:38 | 1568 | 1568 | TP |  | N/A | N/A | Toma survey |  | 77 | Survey | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12
2024-07-07 | 2024-07-07 | 14:38 | 15:00 | 1568 | 1581 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y sónico (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:22 | 13 |  | 22 |  | 22 | 0.37 | 35.45
2024-07-07 | 2024-07-07 | 15:00 | 15:18 | 1581 | 1593 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y sónico (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:18 | 12 |  | 18 |  | 18 | 0.3 | 40
2024-07-07 | 2024-07-07 | 15:18 | 15:23 | 1593 | 1593 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo |  | 76 | Repaso | 00:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08
2024-07-07 | 2024-07-07 | 15:23 | 15:26 | 1593 | 1594 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y sónico (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:03 | 1 |  | 3 |  | 3 | 0.05 | 20
2024-07-07 | 2024-07-07 | 15:26 | 15:38 | 1594 | 1594 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión 30.15 | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2 | [10 empty] | 1,594.0 | 0.73 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 2.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 30.15
2024-07-07 | 2024-07-07 | 15:38 | 15:41 | 1594 | 1596 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y sónico (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:03 | 2 |  | 3 |  | 3 | 0.05 | 40
2024-07-07 | 2024-07-07 | 15:41 | 15:48 | 1596 | 1596 | TP |  | N/A | N/A | Toma survey |  | 77 | Survey | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12
2024-07-07 | 2024-07-07 | 15:48 | 16:00 | 1596 | 1605 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y sónico (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:12 | 9 |  | 12 |  | 12 | 0.2 | 45
2024-07-07 | 2024-07-07 | 16:00 | 16:03 | 1605 | 1608 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y sónico (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:03 | 3 |  | 3 |  | 3 | 0.05 | 60
2024-07-07 | 2024-07-07 | 16:03 | 16:20 | 1608 | 1608 | TP |  | N/A | Circula | Circula bombeando bache |  | 12 | Circula | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28
2024-07-07 | 2024-07-07 | 16:20 | 16:34 | 1608 | 1623 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y sónico (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:14 | 15 |  | 14 |  | 14 | 0.23 | 64.29
2024-07-07 | 2024-07-07 | 16:34 | 16:37 | 1623 | 1623 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo |  | 76 | Repaso | 00:03 |  |  |  |  | 3 | 0.05
2024-07-07 | 2024-07-07 | 16:37 | 16:39 | 1623 | 1624 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y sónico (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:02 | 1 |  | 2 |  | 2 | 0.03 | 30
2024-07-07 | 2024-07-07 | 16:39 | 16:50 | 1624 | 1624 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión 30.15 | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18 | [10 empty] | 1,624.0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 7.84 | 1.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 30.15
2024-07-07 | 2024-07-07 | 16:50 | 17:00 | 1624 | 1633 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y sónico (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:10 | 9 |  | 10 |  | 10 | 0.17 | 54
2024-07-07 | 2024-07-07 | 17:00 | 17:21 | 1633 | 1649 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y sónico (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:21 | 16 |  | 21 |  | 21 | 0.35 | 45.71
2024-07-07 | 2024-07-07 | 17:21 | 17:26 | 1649 | 1649 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo |  | 76 | Repaso | 00:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08
2024-07-07 | 2024-07-07 | 17:26 | 17:59 | 1649 | 1649 | TP |  | N/A | N/A | Envia comandos |  | 78 | Comandos | 00:33 |  |  |  |  | 33 | 0.55
2024-07-07 | 2024-07-07 | 17:59 | 18:00 | 1649 | 1653 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y sónico (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:01 | 4 |  | 1 |  | 1 | 0.02 | 240
2024-07-07 | 2024-07-07 | 18:00 | 18:10 | 1653 | 1653 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión 30.15 | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17 | [10 empty] | 1,653.0 | 1.37 | 0 | 0 | 0 | 6.53 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 30.15
2024-07-07 | 2024-07-07 | 18:10 | 18:22 | 1653 | 1655 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y sónico (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:12 | 2 |  | 12 |  | 12 | 0.2 | 10
2024-07-07 | 2024-07-07 | 18:22 | 18:30 | 1655 | 1655 | TP |  | N/A | N/A | Toma survey |  | 77 | Survey | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13
2024-07-07 | 2024-07-07 | 18:30 | 19:00 | 1655 | 1673 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y sónico (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:30 | 18 |  | 30 |  | 30 | 0.5 | 36
2024-07-07 | 2024-07-07 | 19:00 | 19:10 | 1673 | 1679 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y sónico (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:10 | 6 |  | 10 |  | 10 | 0.17 | 36
2024-07-07 | 2024-07-07 | 19:10 | 19:13 | 1679 | 1679 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo. |  | 76 | Repaso | 00:03 |  |  |  |  | 3 | 0.05
2024-07-07 | 2024-07-07 | 19:13 | 19:16 | 1679 | 1681 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y sónico (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:03 | 2 |  | 3 |  | 3 | 0.05 | 40
2024-07-07 | 2024-07-07 | 19:16 | 19:26 | 1681 | 1681 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (31.42°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17 | [10 empty] | 1,681.0 | 1.21 | 0 | 0 | 0 | 6.93 | 1.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 31.42
2024-07-07 | 2024-07-07 | 19:26 | 19:29 | 1681 | 1682 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y sónico (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:03 | 1 |  | 3 |  | 3 | 0.05 | 20
2024-07-07 | 2024-07-07 | 19:29 | 19:36 | 1682 | 1682 | TP |  | N/A | N/A | Toma survey |  | 77 | Survey | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12
2024-07-07 | 2024-07-07 | 19:36 | 20:00 | 1682 | 1701 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y sónico (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:24 | 19 |  | 24 |  | 24 | 0.4 | 47.5
2024-07-07 | 2024-07-07 | 20:00 | 20:14 | 1701 | 1710 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y sónico (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:14 | 9 |  | 14 |  | 14 | 0.23 | 38.57
2024-07-07 | 2024-07-07 | 20:14 | 20:17 | 1710 | 1710 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo. |  | 76 | Repaso | 00:03 |  |  |  |  | 3 | 0.05
2024-07-07 | 2024-07-07 | 20:17 | 20:19 | 1710 | 1711 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y sónico (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:02 | 1 |  | 2 |  | 2 | 0.03 | 30
2024-07-07 | 2024-07-07 | 20:19 | 20:28 | 1711 | 1711 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (31.42°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15 | [10 empty] | 1,711.0 | 0.96 | 0 | 0 | 0 | 6.18 | 1.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 31.42
2024-07-07 | 2024-07-07 | 20:28 | 20:44 | 1711 | 1718 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y sónico (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:16 | 7 |  | 16 |  | 16 | 0.27 | 26.25
2024-07-07 | 2024-07-07 | 20:44 | 21:07 | 1718 | 1718 | TP |  | N/A | N/A | Toma survey. |  | 77 | Survey | 00:23 |  |  |  |  | 23 | 0.38
2024-07-07 | 2024-07-07 | 21:07 | 21:27 | 1718 | 1738 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y sónico (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:20 | 20 |  | 20 |  | 20 | 0.33 | 60
2024-07-07 | 2024-07-07 | 21:27 | 21:30 | 1738 | 1738 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo. |  | 76 | Repaso | 00:03 |  |  |  |  | 3 | 0.05
2024-07-07 | 2024-07-07 | 21:30 | 21:32 | 1738 | 1740 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y sónico (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:02 | 2 |  | 2 |  | 2 | 0.03 | 60
2024-07-07 | 2024-07-07 | 21:32 | 21:50 | 1740 | 1740 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (31.66°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3 | [10 empty] | 1,740.0 | 1.78 | 0 | 0 | 0 | 7.94 | 8.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 31.66
2024-07-07 | 2024-07-07 | 21:50 | 21:54 | 1740 | 1741 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y sónico (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:04 | 1 |  | 4 |  | 4 | 0.07 | 15
2024-07-07 | 2024-07-07 | 21:54 | 21:58 | 1741 | 1741 | TP |  | N/A | N/A | Verifica parámetros |  | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 00:04 |  |  |  |  | 4 | 0.07
2024-07-07 | 2024-07-07 | 21:58 | 22:00 | 1741 | 1746 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y sónico (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:02 | 5 |  | 2 |  | 2 | 0.03 | 150
2024-07-07 | 2024-07-07 | 22:00 | 22:40 | 1746 | 1767 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y sónico (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:40 | 21 |  | 40 |  | 40 | 0.67 | 31.5
2024-07-07 | 2024-07-07 | 22:40 | 22:46 | 1767 | 1767 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo. |  | 76 | Repaso | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1
2024-07-07 | 2024-07-07 | 22:46 | 22:49 | 1767 | 1768 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y sónico (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:03 | 1 |  | 3 |  | 3 | 0.05 | 20
2024-07-07 | 2024-07-07 | 22:49 | 23:06 | 1768 | 1768 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (31.55°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28 | [10 empty] | 1,768.0 | 1.76 | 0 | 0 | 0 | 9.15 | 2.3 | 0 | 3.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 31.55
2024-07-07 | 2024-07-08 | 23:06 | 00:00 | 1768 | 1792 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y sónico (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:54 | 24 |  | 54 |  | 54 | 0.9 | 26.67