## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-07-08 | 2024-07-08 | 00:00 | 00:04 | 1792 | 1796 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y sónico (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:04 | 4 |  | 4 |  | 4 | 0.07 | 60
2024-07-08 | 2024-07-08 | 00:04 | 00:10 | 1796 | 1796 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo. | N/A | 76 | Repaso | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1
2024-07-08 | 2024-07-08 | 00:10 | 00:12 | 1796 | 1797 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y sónico (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:02 | 1 |  | 2 |  | 2 | 0.03 | 30
2024-07-08 | 2024-07-08 | 00:12 | 00:28 | 1797 | 1797 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (31.78°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27 | [10 empty] | 1,797.0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 9.21 | 2.23 | 0 | 3.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 31.78
2024-07-08 | 2024-07-08 | 00:28 | 00:50 | 1797 | 1807 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y sónico (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:22 | 10 |  | 22 |  | 22 | 0.37 | 27.27
2024-07-08 | 2024-07-08 | 00:50 | 00:57 | 1807 | 1807 | TP |  | N/A | N/A | Verifica parámetros. | N/A | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12
2024-07-08 | 2024-07-08 | 00:57 | 01:00 | 1807 | 1807 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y sónico (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:03 | 0 |  | 3 |  | 3 | 0.05 | 0
2024-07-08 | 2024-07-08 | 01:00 | 02:00 | 1807 | 1824 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y sónico (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 01:00 | 17 |  | 60 |  | 60 | 1 | 17
2024-07-08 | 2024-07-08 | 02:00 | 02:05 | 1824 | 1824 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo. | N/A | 76 | Repaso | 00:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08
2024-07-08 | 2024-07-08 | 02:05 | 02:07 | 1824 | 1826 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y sónico (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:02 | 2 |  | 2 |  | 2 | 0.03 | 60
2024-07-08 | 2024-07-08 | 02:07 | 02:22 | 1826 | 1826 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (32°). | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25 | [10 empty] | 1,826.0 | 1.56 | 0 | 0 | 0 | 8.29 | 1.49 | 0 | 3.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 32
2024-07-08 | 2024-07-08 | 02:22 | 03:00 | 1826 | 1853 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y sónico (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:38 | 27 |  | 38 |  | 38 | 0.63 | 42.63
2024-07-08 | 2024-07-08 | 03:00 | 03:03 | 1853 | 1853 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo. | N/A | 76 | Repaso | 00:03 |  |  |  |  | 3 | 0.05
2024-07-08 | 2024-07-08 | 03:03 | 03:06 | 1853 | 1854 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y sónico (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:03 | 1 |  | 3 |  | 3 | 0.05 | 20
2024-07-08 | 2024-07-08 | 03:06 | 03:26 | 1854 | 1854 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (32.04°). | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33 | [10 empty] | 1,854.0 | 0.41 | 0 | 0 | 0 | 9.14 | 2.78 | 0 | 7.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 32.04
2024-07-08 | 2024-07-08 | 03:26 | 03:47 | 1854 | 1871 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y sónico (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:21 | 17 |  | 21 |  | 21 | 0.35 | 48.57
2024-07-08 | 2024-07-08 | 03:47 | 04:00 | 1871 | 1871 | TP |  | N/A | Circula | Circula Pozo. |  | 12 | Circula | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22
2024-07-08 | 2024-07-08 | 04:00 | 04:16 | 1871 | 1882 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y sónico (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:16 | 11 |  | 16 |  | 16 | 0.27 | 41.25
2024-07-08 | 2024-07-08 | 04:16 | 04:21 | 1882 | 1882 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo |  | 76 | Repaso | 00:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08
2024-07-08 | 2024-07-08 | 04:21 | 04:23 | 1882 | 1883 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y sónico (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:02 | 1 |  | 2 |  | 2 | 0.03 | 30
2024-07-08 | 2024-07-08 | 04:23 | 05:10 | 1883 | 1883 | TNP |  | N/A | N/A | Repara fuga en manguera de stand pipe. | N/A | 16 | Problemas de equipo (fallas) | 00:47 |  |  |  |  | 47 | 0.78
2024-07-08 | 2024-07-08 | 05:10 | 05:28 | 1883 | 1883 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (32.01°). | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3 | [10 empty] | 1,883.0 | 1.32 | 0 | 0 | 0 | 9.26 | 2.47 | 0 | 4.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 32.01
2024-07-08 | 2024-07-08 | 05:28 | 06:00 | 1883 | 1905 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y sónico (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:32 | 22 |  | 32 |  | 32 | 0.53 | 41.25
2024-07-08 | 2024-07-08 | 06:00 | 06:06 | 1905 | 1910 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y sónico (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:06 | 5 |  | 6 |  | 6 | 0.1 | 50
2024-07-08 | 2024-07-08 | 06:06 | 06:12 | 1910 | 1910 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo |  | 76 | Repaso | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1
2024-07-08 | 2024-07-08 | 06:12 | 06:14 | 1910 | 1912 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y sónico (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:02 | 2 |  | 2 |  | 2 | 0.03 | 60
2024-07-08 | 2024-07-08 | 06:14 | 06:30 | 1912 | 1912 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (32.01°). | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27 | [10 empty] | 1,912.0 | 1.11 | 0 | 0 | 0 | 9.21 | 0.83 | 0 | 4.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 32.01
2024-07-08 | 2024-07-08 | 06:30 | 07:00 | 1912 | 1926 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y sónico (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:30 | 14 |  | 30 |  | 30 | 0.5 | 28
2024-07-08 | 2024-07-08 | 07:00 | 07:23 | 1926 | 1940 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y sónico (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:23 | 14 |  | 23 |  | 23 | 0.38 | 36.52
2024-07-08 | 2024-07-08 | 07:23 | 07:26 | 1940 | 1940 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo |  | 76 | Repaso | 00:03 |  |  |  |  | 3 | 0.05
2024-07-08 | 2024-07-08 | 07:26 | 07:28 | 1940 | 1941 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y sónico (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:02 | 1 |  | 2 |  | 2 | 0.03 | 30
2024-07-08 | 2024-07-08 | 07:28 | 07:40 | 1941 | 1941 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (32.01°). | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2 | [10 empty] | 1,941.0 | 1.34 | 0 | 0 | 0 | 7.48 | 0.6 | 0 | 2.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 32.01
2024-07-08 | 2024-07-08 | 07:40 | 08:00 | 1941 | 1957 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y sónico (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:20 | 16 |  | 20 |  | 20 | 0.33 | 48
2024-07-08 | 2024-07-08 | 08:00 | 08:13 | 1957 | 1969 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y sónico (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:13 | 12 |  | 13 |  | 13 | 0.22 | 55.38
2024-07-08 | 2024-07-08 | 08:13 | 08:19 | 1969 | 1969 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo | N/A | 76 | Repaso | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1
2024-07-08 | 2024-07-08 | 08:19 | 08:21 | 1969 | 1970 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y sónico (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:02 | 1 |  | 2 |  | 2 | 0.03 | 30
2024-07-08 | 2024-07-08 | 08:21 | 08:35 | 1970 | 1970 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (32.01°). | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23 | [10 empty] | 1,970.0 | 0.76 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 1.38 | 0 | 4.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 32.01
2024-07-08 | 2024-07-08 | 08:35 | 09:00 | 1970 | 1983 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y sónico (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:25 | 13 |  | 25 |  | 25 | 0.42 | 31.2
2024-07-08 | 2024-07-08 | 09:00 | 09:43 | 1983 | 1997 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y sónico (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:43 | 14 |  | 43 |  | 43 | 0.72 | 19.53
2024-07-08 | 2024-07-08 | 09:43 | 09:47 | 1997 | 1997 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo |  | 76 | Repaso | 00:04 |  |  |  |  | 4 | 0.07
2024-07-08 | 2024-07-08 | 09:47 | 09:49 | 1997 | 1999 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y sónico (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:02 | 2 |  | 2 |  | 2 | 0.03 | 60
2024-07-08 | 2024-07-08 | 09:49 | 09:59 | 1999 | 1999 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (32.01°). | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17 | [10 empty] | 1,999.0 | 1.13 | 0 | 0 | 0 | 6.98 | 1.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 32.01
2024-07-08 | 2024-07-08 | 09:59 | 10:00 | 1999 | 1999 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y sónico (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:01 | 0 |  | 1 |  | 1 | 0.02 | 0
2024-07-08 | 2024-07-08 | 10:00 | 10:12 | 1999 | 2001 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y sónico (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:12 | 2 |  | 12 |  | 12 | 0.2 | 10
2024-07-08 | 2024-07-08 | 10:12 | 10:15 | 2001 | 2001 | TP |  | N/A | N/A | Toma survey | N/A | 77 | Survey | 00:03 |  |  |  |  | 3 | 0.05
2024-07-08 | 2024-07-08 | 10:15 | 11:29 | 2001 | 2001 | TNP |  | N/A | N/A | Falla de herramienta direccional | N/A | 16 | Problemas de equipo (fallas) | 01:14 |  |  |  |  | 74 | 1.23
2024-07-08 | 2024-07-08 | 11:29 | 12:00 | 2001 | 2023 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y sónico (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:31 | 22 |  | 31 |  | 31 | 0.52 | 42.58
2024-07-08 | 2024-07-08 | 12:00 | 12:07 | 2023 | 2026.5 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y sónico (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:07 | 3.5 |  | 7 |  | 7 | 0.12 | 30
2024-07-08 | 2024-07-08 | 12:07 | 12:19 | 2026.5 | 2026.5 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo |  | 76 | Repaso | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2
2024-07-08 | 2024-07-08 | 12:19 | 12:22 | 2026.5 | 2027 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y sónico (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:03 | 0.5 |  | 3 |  | 3 | 0.05 | 10
2024-07-08 | 2024-07-08 | 12:22 | 12:32 | 2027 | 2027 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (32.01°). | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17 | [10 empty] | 2,027.0 | 0.68 | 0 | 0 | 0 | 6.62 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 32.01
2024-07-08 | 2024-07-08 | 12:32 | 12:45 | 2027 | 2033 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y sónico (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:13 | 6 |  | 13 |  | 13 | 0.22 | 27.69
2024-07-08 | 2024-07-08 | 12:45 | 12:51 | 2033 | 2033 | TP |  | N/A | N/A | Toma survey | N/A | 77 | Survey | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1 | 32
2024-07-08 | 2024-07-08 | 12:51 | 13:00 | 2033 | 2038 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y sónico (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:09 | 5 |  | 9 |  | 9 | 0.15 | 33.33
2024-07-08 | 2024-07-08 | 13:00 | 13:30 | 2038 | 2054 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y sónico (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:30 | 16 |  | 30 |  | 30 | 0.5 | 32
2024-07-08 | 2024-07-08 | 13:30 | 14:20 | 2054 | 2054 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados |  | 107 | Estacionados | 00:50 |  |  |  |  | 50 | 0.83
2024-07-08 | 2024-07-08 | 14:20 | 14:25 | 2054 | 2056 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y sónico (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:05 | 2 |  | 5 |  | 5 | 0.08 | 24
2024-07-08 | 2024-07-08 | 14:25 | 14:37 | 2056 | 2056 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (32.01°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2 | [10 empty] | 2,056.0 | 0.66 | 0 | 0 | 0 | 9.07 | 2.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 32.01
2024-07-08 | 2024-07-08 | 14:37 | 14:43 | 2056 | 2059 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y sónico (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:06 | 3 |  | 6 |  | 6 | 0.1 | 30
2024-07-08 | 2024-07-08 | 14:43 | 14:48 | 2059 | 2059 | TP |  | N/A | N/A | Toma survey | N/A | 77 | Survey | 00:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08
2024-07-08 | 2024-07-08 | 14:48 | 15:00 | 2059 | 2066 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y sónico (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:12 | 7 |  | 12 |  | 12 | 0.2 | 35
2024-07-08 | 2024-07-08 | 15:00 | 15:48 | 2066 | 2083 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y sónico (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:48 | 17 |  | 48 |  | 48 | 0.8 | 21.25
2024-07-08 | 2024-07-08 | 15:48 | 15:54 | 2083 | 2083 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo |  | 76 | Repaso | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1
2024-07-08 | 2024-07-08 | 15:54 | 15:56 | 2083 | 2084 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y sónico (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:02 | 1 |  | 2 |  | 2 | 0.03 | 30
2024-07-08 | 2024-07-08 | 15:56 | 16:05 | 2084 | 2084 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (32.01°). | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15 | [10 empty] | 2,084.0 | 0.86 | 0 | 0 | 0 | 6.58 | 1.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 32.01
2024-07-08 | 2024-07-08 | 16:05 | 16:47 | 2084 | 2111 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y sónico (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:42 | 27 |  | 42 |  | 42 | 0.7 | 38.57
2024-07-08 | 2024-07-08 | 16:47 | 16:50 | 2111 | 2111 | TP |  | N/A | N/A | Repasa invtervalo | N/A | 76 | Repaso | 00:03 |  |  |  |  | 3 | 0.05
2024-07-08 | 2024-07-08 | 16:50 | 16:55 | 2111 | 2111 | TP |  | N/A | N/A | Toma survey | N/A | 77 | Survey | 00:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08
2024-07-08 | 2024-07-08 | 16:55 | 16:58 | 2111 | 2113 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y sónico (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:03 | 2 |  | 3 |  | 3 | 0.05 | 40
2024-07-08 | 2024-07-08 | 16:58 | 17:07 | 2113 | 2113 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (32.01°). | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15 | [10 empty] | 2,113.0 | 0.84 | 0 | 0 | 0 | 6.52 | 1.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 32.01
2024-07-08 | 2024-07-08 | 17:07 | 17:39 | 2113 | 2126 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y sónico (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:32 | 13 |  | 32 |  | 32 | 0.53 | 24.38
2024-07-08 | 2024-07-08 | 17:39 | 17:53 | 2126 | 2126 | TP |  | N/A | N/A | Cambia bomba #3 por bomba #1 | N/A | 97 | Cambio de bombas | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23
2024-07-08 | 2024-07-08 | 17:53 | 18:00 | 2126 | 2131 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y sónico (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:07 | 5 |  | 7 |  | 7 | 0.12 | 42.86
2024-07-08 | 2024-07-08 | 18:00 | 18:55 | 2131 | 2139 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y sónico (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:55 | 8 |  | 55 |  | 55 | 0.92 | 8.73
2024-07-08 | 2024-07-08 | 18:55 | 19:04 | 2139 | 2139 | TP |  | N/A | N/A | Repasa invtervalo. |  | 76 | Repaso | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15
2024-07-08 | 2024-07-08 | 19:04 | 19:08 | 2139 | 2141 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y sónico (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:04 | 2 |  | 4 |  | 4 | 0.07 | 30
2024-07-08 | 2024-07-08 | 19:08 | 19:18 | 2141 | 2141 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (32.17°). | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17 | [10 empty] | 2,141.0 | 1.67 | 0 | 0 | 0 | 6.89 | 2.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 32.17
2024-07-08 | 2024-07-08 | 19:18 | 19:24 | 2141 | 2143 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y sónico (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:06 | 2 |  | 6 |  | 6 | 0.1 | 20
2024-07-08 | 2024-07-08 | 19:24 | 19:36 | 2143 | 2143 | TP |  | N/A | Circula | Circula Pozo. |  | 12 | Circula | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2
2024-07-08 | 2024-07-08 | 19:36 | 20:00 | 2143 | 2158 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y sónico (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:24 | 15 |  | 24 |  | 24 | 0.4 | 37.5
2024-07-08 | 2024-07-08 | 20:00 | 20:24 | 2158 | 2168 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y sónico (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:24 | 10 |  | 24 |  | 24 | 0.4 | 25
2024-07-08 | 2024-07-08 | 20:24 | 20:35 | 2168 | 2168 | TP |  | N/A | N/A | Repasa invtervalo. |  | 76 | Repaso | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18
2024-07-08 | 2024-07-08 | 20:35 | 20:38 | 2168 | 2170 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y sónico (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:03 | 2 |  | 3 |  | 3 | 0.05 | 40
2024-07-08 | 2024-07-08 | 20:38 | 20:54 | 2170 | 2170 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (32.08°). | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27 | [10 empty] | 2,170.0 | 1.67 | 0 | 0 | 0 | 7.39 | 3.23 | 0 | 3.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 32.08
2024-07-08 | 2024-07-08 | 20:54 | 21:00 | 2170 | 2172 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y sónico (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:06 | 2 |  | 6 |  | 6 | 0.1 | 20
2024-07-08 | 2024-07-08 | 21:00 | 21:19 | 2172 | 2178 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y sónico (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:19 | 6 |  | 19 |  | 19 | 0.32 | 18.95
2024-07-08 | 2024-07-08 | 21:19 | 21:27 | 2178 | 2178 | TP |  | N/A | N/A | Paro de rotaria. |  | 106 | Paros de rotaria | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13
2024-07-08 | 2024-07-08 | 21:27 | 22:00 | 2178 | 2190 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y sónico (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:33 | 12 |  | 33 |  | 33 | 0.55 | 21.82
2024-07-08 | 2024-07-08 | 22:00 | 22:15 | 2190 | 2197 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y sónico (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:15 | 7 |  | 15 |  | 15 | 0.25 | 28
2024-07-08 | 2024-07-08 | 22:15 | 22:25 | 2197 | 2197 | TP |  | N/A | N/A | Repasa invtervalo. | N/A | 76 | Repaso | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17
2024-07-08 | 2024-07-08 | 22:25 | 22:28 | 2197 | 2198 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y sónico (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:03 | 1 |  | 3 |  | 3 | 0.05 | 20
2024-07-08 | 2024-07-08 | 22:28 | 22:41 | 2198 | 2198 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (32.12°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22 | [10 empty] | 2,198.0 | 0.58 | 0 | 0 | 0 | 8.13 | 1.78 | 0 | 2.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 32.12
2024-07-08 | 2024-07-08 | 22:41 | 23:00 | 2198 | 2204 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y sónico (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:19 | 6 |  | 19 |  | 19 | 0.32 | 18.95
2024-07-08 | 2024-07-08 | 23:00 | 23:48 | 2204 | 2225 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y sónico (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:48 | 21 |  | 48 |  | 48 | 0.8 | 26.25
2024-07-08 | 2024-07-09 | 23:48 | 00:01 | 2225 | 2225 | TP |  | N/A | N/A | Toma survey. | N/A | 77 | Survey | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22