## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-07-08 | 2024-07-09 | 23:48 | 00:01 | 2225 | 2225 | TP |  | N/A | N/A | Toma survey. | N/A | 77 | Survey | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22
2024-07-09 | 2024-07-09 | 00:01 | 00:05 | 2225 | 2227 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y sónico (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:04 | 2 |  | 4 |  | 4 | 0.07 | 30
2024-07-09 | 2024-07-09 | 00:05 | 00:21 | 2227 | 2227 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (32.12°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27 | [10 empty] | 2,227.0 | 1.83 | 0 | 0 | 0 | 9.71 | 1.92 | 0 | 2.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 32.12
2024-07-09 | 2024-07-09 | 00:21 | 00:27 | 2227 | 2228 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y sónico (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:06 | 1 |  | 6 |  | 6 | 0.1 | 10
2024-07-09 | 2024-07-09 | 00:27 | 00:39 | 2228 | 2228 | TP |  | N/A | Circula | Circula bombeando bache. | N/A | 12 | Circula | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2
2024-07-09 | 2024-07-09 | 00:39 | 00:54 | 2228 | 2239 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y sónico (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:15 | 11 |  | 15 |  | 15 | 0.25 | 44
2024-07-09 | 2024-07-09 | 00:54 | 01:04 | 2239 | 2239 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parámetros.. | N/A | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17
2024-07-09 | 2024-07-09 | 01:04 | 01:48 | 2239 | 2253 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y sónico (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:44 | 14 |  | 44 |  | 44 | 0.73 | 19.09
2024-07-09 | 2024-07-09 | 01:48 | 02:00 | 2253 | 2253 | TP |  | N/A | N/A | Toma survey. | N/A | 77 | Survey | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2
2024-07-09 | 2024-07-09 | 02:00 | 02:04 | 2253 | 2255 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y sónico (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:04 | 2 |  | 4 |  | 4 | 0.07 | 30
2024-07-09 | 2024-07-09 | 02:04 | 02:20 | 2255 | 2255 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (31.96°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27 | [10 empty] | 2,255.0 | 1.43 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 1.42 | 0 | 2.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 31.96
2024-07-09 | 2024-07-09 | 02:20 | 02:24 | 2255 | 2257 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y sónico (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:04 | 2 |  | 4 |  | 4 | 0.07 | 30
2024-07-09 | 2024-07-09 | 02:24 | 02:36 | 2257 | 2257 | TP |  | N/A | Circula | Circula bombeando bache. | N/A | 12 | Circula | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2
2024-07-09 | 2024-07-09 | 02:36 | 02:43 | 2257 | 2262 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y sónico (TP 5 1/2" ) |  | 1 | Perfora | 00:07 | 5 |  | 7 |  | 7 | 0.12 | 42.86
2024-07-09 | 2024-07-09 | 02:43 | 02:53 | 2262 | 2262 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parámetros.. | N/A | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17
2024-07-09 | 2024-07-09 | 02:53 | 03:00 | 2262 | 2265 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y sónico (TP 5 1/2" ) |  | 1 | Perfora | 00:07 | 3 |  | 7 |  | 7 | 0.12 | 25.71
2024-07-09 | 2024-07-09 | 03:00 | 03:30 | 2265 | 2281 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y sónico (TP 5 1/2" ) |  | 1 | Perfora | 00:30 | 16 |  | 30 |  | 30 | 0.5 | 32
2024-07-09 | 2024-07-09 | 03:30 | 03:40 | 2281 | 2281 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parámetros.. | N/A | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17
2024-07-09 | 2024-07-09 | 03:40 | 03:51 | 2281 | 2283 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y sónico (TP 5 1/2" ) |  | 1 | Perfora | 00:11 | 2 |  | 11 |  | 11 | 0.18 | 10.91
2024-07-09 | 2024-07-09 | 03:51 | 03:57 | 2283 | 2283 | TP |  | N/A | N/A | Repasa invtervalo. |  | 76 | Repaso | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1
2024-07-09 | 2024-07-09 | 03:57 | 04:04 | 2283 | 2283 | TP |  | N/A | N/A | Toma survey. |  | 77 | Survey | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12
2024-07-09 | 2024-07-09 | 04:04 | 04:07 | 2283 | 2284 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y sónico (TP 5 1/2" ) |  | 1 | Perfora | 00:03 | 1 |  | 3 |  | 3 | 0.05 | 20
2024-07-09 | 2024-07-09 | 04:07 | 04:21 | 2284 | 2284 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (32.07°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23 | [10 empty] | 2,284.0 | 1.04 | 0 | 0 | 0 | 10.16 | 0.94 | 0 | 1.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 32.07
2024-07-09 | 2024-07-09 | 04:21 | 04:42 | 2284 | 2298 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y sónico (TP 5 1/2" ) |  | 1 | Perfora | 00:21 | 14 |  | 21 |  | 21 | 0.35 | 40
2024-07-09 | 2024-07-09 | 04:42 | 04:50 | 2298 | 2298 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parámetros.. | N/A | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13
2024-07-09 | 2024-07-09 | 04:50 | 04:55 | 2298 | 2298.3 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y sónico (TP 5 1/2" ) |  | 1 | Perfora | 00:05 | 0.30005 |  | 5 |  | 5 | 0.08 | 3.6
2024-07-09 | 2024-07-09 | 04:55 | 05:05 | 2298.3 | 2298.3 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parámetros.. | N/A | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17
2024-07-09 | 2024-07-09 | 05:05 | 05:20 | 2298.3 | 2300.2 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y sónico (TP 5 1/2" ) |  | 1 | Perfora | 00:15 | 1.8999 |  | 15 |  | 15 | 0.25 | 7.6
2024-07-09 | 2024-07-09 | 05:20 | 05:23 | 2300.2 | 2300.2 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parámetros.. | N/A | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 00:03 |  |  |  |  | 3 | 0.05
2024-07-09 | 2024-07-09 | 05:23 | 05:31 | 2300.2 | 2302.8 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y sónico (TP 5 1/2" ) |  | 1 | Perfora | 00:08 | 2.6001 |  | 8 |  | 8 | 0.13 | 19.5
2024-07-09 | 2024-07-09 | 05:31 | 05:33 | 2302.8 | 2302.8 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parámetros.. |  | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 00:02 |  |  |  |  | 2 | 0.03
2024-07-09 | 2024-07-09 | 05:33 | 05:41 | 2302.8 | 2303 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y sónico (TP 5 1/2" ) |  | 1 | Perfora | 00:08 | 0.19995 |  | 8 |  | 8 | 0.13 | 1.5
2024-07-09 | 2024-07-09 | 05:41 | 05:46 | 2303 | 2303 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parámetros.. |  | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 00:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08
2024-07-09 | 2024-07-09 | 05:46 | 06:00 | 2303 | 2304.6 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y sónico (TP 5 1/2" ) |  | 1 | Perfora | 00:14 | 1.6001 |  | 14 |  | 14 | 0.23 | 6.86
2024-07-09 | 2024-07-09 | 06:00 | 06:17 | 2304.6 | 2312 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y sónico (TP 5 1/2" ) |  | 1 | Perfora | 00:17 | 7.3999 |  | 17 |  | 17 | 0.28 | 26.12
2024-07-09 | 2024-07-09 | 06:17 | 06:22 | 2312 | 2312 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo |  | 76 | Repaso | 00:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08
2024-07-09 | 2024-07-09 | 06:22 | 06:28 | 2312 | 2312 | TP |  | N/A | N/A | Toma survey |  | 77 | Survey | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1
2024-07-09 | 2024-07-09 | 06:28 | 06:31 | 2312 | 2313 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y sónico (TP 5 1/2" ) |  | 1 | Perfora | 00:03 | 1 |  | 3 |  | 3 | 0.05 | 20
2024-07-09 | 2024-07-09 | 06:31 | 06:48 | 2313 | 2313 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (32.05°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28 | [10 empty] | 2,313.0 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 7.99 | 5.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 32.05
2024-07-09 | 2024-07-09 | 06:48 | 07:00 | 2313 | 2321 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y sónico (TP 5 1/2" ) | N/A | 1 | Perfora | 00:12 | 8 |  | 12 |  | 12 | 0.2 | 40
2024-07-09 | 2024-07-09 | 07:00 | 07:29 | 2321 | 2341 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y sónico (TP 5 1/2" ) | N/A | 1 | Perfora | 00:29 | 20 |  | 29 |  | 29 | 0.48 | 41.38
2024-07-09 | 2024-07-09 | 07:29 | 07:38 | 2341 | 2341 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo | N/A | 76 | Repaso | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15
2024-07-09 | 2024-07-09 | 07:38 | 07:39 | 2341 | 2342 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y sónico (TP 5 1/2" ) | N/A | 1 | Perfora | 00:01 | 1 |  | 1 |  | 1 | 0.02 | 60
2024-07-09 | 2024-07-09 | 07:39 | 07:53 | 2342 | 2342 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (31.63°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23 | [10 empty] | 2,342.0 | 2.04 | 0 | 0 | 0 | 9.18 | 2.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 31.96
2024-07-09 | 2024-07-09 | 07:53 | 08:00 | 2342 | 2346 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y sónico (TP 5 1/2" ) |  | 1 | Perfora | 00:07 | 4 |  | 7 |  | 7 | 0.12 | 34.29
2024-07-09 | 2024-07-09 | 08:00 | 08:15 | 2346 | 2354 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y sónico (TP 5 1/2" ) |  | 1 | Perfora | 00:15 | 8 |  | 15 |  | 15 | 0.25 | 32
2024-07-09 | 2024-07-09 | 08:15 | 08:19 | 2354 | 2354 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parámetros.. |  | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 00:04 |  |  |  |  | 4 | 0.07
2024-07-09 | 2024-07-09 | 08:19 | 08:57 | 2354 | 2370 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y sónico (TP 5 1/2" ) |  | 1 | Perfora | 00:38 | 16 |  | 38 |  | 38 | 0.63 | 25.26
2024-07-09 | 2024-07-09 | 08:57 | 09:05 | 2370 | 2370 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo |  | 76 | Repaso | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13
2024-07-09 | 2024-07-09 | 09:05 | 09:12 | 2370 | 2371 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y sónico (TP 5 1/2" ) |  | 1 | Perfora | 00:07 | 1 |  | 7 |  | 7 | 0.12 | 8.57
2024-07-09 | 2024-07-09 | 09:12 | 09:23 | 2371 | 2371 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (32.11°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18 | [10 empty] | 2,371.0 | 3.55 | 0 | 0 | 0 | 5.87 | 1.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 32.11
2024-07-09 | 2024-07-09 | 09:23 | 09:56 | 2371 | 2381 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y sónico (TP 5 1/2" ) |  | 1 | Perfora | 00:33 | 10 |  | 33 |  | 33 | 0.55 | 18.18
2024-07-09 | 2024-07-09 | 09:56 | 10:13 | 2381 | 2381 | TP |  | N/A | Circula | Circula pozo |  | 12 | Circula | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28
2024-07-09 | 2024-07-09 | 10:13 | 10:23 | 2381 | 2389 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y sónico (TP 5 1/2" ) |  | 1 | Perfora | 00:10 | 8 |  | 10 |  | 10 | 0.17 | 48
2024-07-09 | 2024-07-09 | 10:23 | 11:30 | 2389 | 2389 | TNP |  | N/A | N/A | Fuga en stand pipe |  | 16 | Problemas de equipo (fallas) | 01:07 |  |  |  |  | 67 | 1.12
2024-07-09 | 2024-07-09 | 11:30 | 11:53 | 2389 | 2399 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y sónico (TP 5 1/2" ) |  | 1 | Perfora | 00:23 | 10 |  | 23 |  | 23 | 0.38 | 26.09
2024-07-09 | 2024-07-09 | 11:53 | 11:59 | 2399 | 2399 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo |  | 76 | Repaso | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1
2024-07-09 | 2024-07-09 | 11:59 | 12:00 | 2399 | 2400 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y sónico (TP 5 1/2" ) |  | 1 | Perfora | 00:01 | 1 |  | 1 |  | 1 | 0.02 | 60
2024-07-09 | 2024-07-09 | 12:00 | 12:03 | 2400 | 2400 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y sónico (TP 5 1/2" ) | N/A | 1 | Perfora | 00:03 | 0 |  | 3 |  | 3 | 0.05 | 0
2024-07-09 | 2024-07-09 | 12:03 | 12:13 | 2400 | 2400 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (32.11°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17 | [10 empty] | 2,400.0 | 1.54 | 0 | 0 | 0 | 6.71 | 1.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 32.11
2024-07-09 | 2024-07-09 | 12:13 | 13:00 | 2400 | 2426 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y sónico (TP 5 1/2" ) | N/A | 1 | Perfora | 00:47 | 26 |  | 47 |  | 47 | 0.78 | 33.19
2024-07-09 | 2024-07-09 | 13:00 | 13:04 | 2426 | 2428 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y sónico (TP 5 1/2" ) |  | 1 | Perfora | 00:04 | 2 |  | 4 |  | 4 | 0.07 | 30
2024-07-09 | 2024-07-09 | 13:04 | 13:07 | 2428 | 2428 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo |  | 76 | Repaso | 00:03 |  |  |  |  | 3 | 0.05
2024-07-09 | 2024-07-09 | 13:07 | 13:10 | 2428 | 2429 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y sónico (TP 5 1/2" ) |  | 1 | Perfora | 00:03 | 1 |  | 3 |  | 3 | 0.05 | 20
2024-07-09 | 2024-07-09 | 13:10 | 13:14 | 2429 | 2429 | TP |  | N/A | N/A | Verifica parámetros. |  | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 00:04 |  |  |  |  | 4 | 0.07
2024-07-09 | 2024-07-09 | 13:14 | 13:18 | 2429 | 2429 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y sónico (TP 5 1/2" ) |  | 1 | Perfora | 00:04 | 0 |  | 4 |  | 4 | 0.07 | 0
2024-07-09 | 2024-07-09 | 13:18 | 13:26 | 2429 | 2429 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (32.11°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13 | [10 empty] | 2,429.0 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 6.75 | 1.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 32.11
2024-07-09 | 2024-07-09 | 13:26 | 14:00 | 2429 | 2441 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y sónico (TP 5 1/2" ) | N/A | 1 | Perfora | 00:34 | 12 |  | 34 |  | 34 | 0.57 | 21.18
2024-07-09 | 2024-07-09 | 14:00 | 14:12 | 2441 | 2441 | TP |  | N/A | N/A | Verifica parámetros |  | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2
2024-07-09 | 2024-07-09 | 14:12 | 14:46 | 2441 | 2452 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y sónico (TP 5 1/2" ) |  | 1 | Perfora | 00:34 | 11 |  | 34 |  | 34 | 0.57 | 19.41
2024-07-09 | 2024-07-09 | 14:46 | 14:48 | 2452 | 2452 | TP |  | N/A | N/A | Verifica parámetros |  | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 00:02 |  |  |  |  | 2 | 0.03
2024-07-09 | 2024-07-09 | 14:48 | 15:00 | 2452 | 2454 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y sónico (TP 5 1/2" ) |  | 1 | Perfora | 00:12 | 2 |  | 12 |  | 12 | 0.2 | 10
2024-07-09 | 2024-07-09 | 15:10 | 15:12 | 2454 | 2454 | TP |  | N/A | N/A | Verifica parámetros. | N/A | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 00:02 |  |  |  |  | 2 | 0.03
2024-07-09 | 2024-07-09 | 15:12 | 15:33 | 2454 | 2457 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y sónico (TP 5 1/2" ) |  | 1 | Perfora | 00:21 | 3 |  | 21 |  | 21 | 0.35 | 8.57
2024-07-09 | 2024-07-09 | 15:33 | 15:42 | 2457 | 2457 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo |  | 76 | Repaso | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15
2024-07-09 | 2024-07-09 | 15:42 | 15:48 | 2457 | 2458 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y sónico (TP 5 1/2" ) |  | 1 | Perfora | 00:06 | 1 |  | 6 |  | 6 | 0.1 | 10
2024-07-09 | 2024-07-09 | 15:48 | 15:56 | 2458 | 2458 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (32.11°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13 | [10 empty] | 2,458.0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 5.99 | 1.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 32.11
2024-07-09 | 2024-07-09 | 15:56 | 16:00 | 2458 | 2459 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y sónico (TP 5 1/2" ) |  | 1 | Perfora | 00:04 | 1 |  | 4 |  | 4 | 0.07 | 15
2024-07-09 | 2024-07-09 | 16:00 | 17:00 | 2459 | 2473 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y sónico (TP 5 1/2" ) |  | 1 | Perfora | 01:00 | 14 |  | 60 |  | 60 | 1 | 14
2024-07-09 | 2024-07-09 | 17:00 | 17:30 | 2473 | 2485 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y sónico (TP 5 1/2" ) |  | 1 | Perfora | 00:30 | 12 |  | 30 |  | 30 | 0.5 | 24
2024-07-09 | 2024-07-09 | 17:30 | 17:36 | 2485 | 2485 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo |  | 76 | Repaso | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1
2024-07-09 | 2024-07-09 | 17:36 | 17:43 | 2485 | 2485 | TP |  | N/A | N/A | Verifica parámetros |  | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12
2024-07-09 | 2024-07-09 | 17:43 | 17:47 | 2485 | 2486 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y sónico (TP 5 1/2" ) |  | 1 | Perfora | 00:04 | 1 |  | 4 |  | 4 | 0.07 | 15
2024-07-09 | 2024-07-09 | 17:47 | 18:19 | 2486 | 2486 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (32.11°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:32 |  |  |  |  | 32 | 0.53 | [10 empty] | 2,486.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12.27 | 18.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 32.11
2024-07-09 | 2024-07-09 | 18:19 | 18:26 | 2486 | 2489 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y sónico (TP 5 1/2" ) |  | 1 | Perfora | 00:07 | 3 |  | 7 |  | 7 | 0.12 | 25.71
2024-07-09 | 2024-07-09 | 18:26 | 18:41 | 2489 | 2489 | TP |  | N/A | Circula | Circula bombeando bache. |  | 12 | Circula | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25
2024-07-09 | 2024-07-09 | 18:41 | 19:00 | 2489 | 2495 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y sónico (TP 5 1/2" ) |  | 1 | Perfora | 00:19 | 6 |  | 19 |  | 19 | 0.32 | 18.95
2024-07-09 | 2024-07-09 | 19:00 | 19:53 | 2495 | 2513 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y sónico (TP 5 1/2" ) | N/A | 1 | Perfora | 00:53 | 18 |  | 53 |  | 53 | 0.88 | 20.38
2024-07-09 | 2024-07-09 | 19:53 | 20:05 | 2513 | 2513 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo. | N/A | 76 | Repaso | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2
2024-07-09 | 2024-07-09 | 20:05 | 20:10 | 2513 | 2515 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y sónico (TP 5 1/2" ) | N/A | 1 | Perfora | 00:05 | 2 |  | 5 |  | 5 | 0.08 | 24
2024-07-09 | 2024-07-09 | 20:10 | 20:19 | 2515 | 2515 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (32.11°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15 | [10 empty] | 2,515.0 | 1.05 | 0 | 0 | 0 | 6.05 | 0.63 | 0 | 1.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 32.11
2024-07-09 | 2024-07-09 | 20:19 | 21:00 | 2515 | 2532 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y sónico (TP 5 1/2" ) |  | 1 | Perfora | 00:41 | 17 |  | 41 |  | 41 | 0.68 | 24.88
2024-07-09 | 2024-07-09 | 21:00 | 21:32 | 2532 | 2542 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y sónico (TP 5 1/2" ) |  | 1 | Perfora | 00:32 | 10 |  | 32 |  | 32 | 0.53 | 18.75
2024-07-09 | 2024-07-09 | 21:32 | 21:37 | 2542 | 2542 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo |  | 76 | Repaso | 00:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08
2024-07-09 | 2024-07-09 | 21:37 | 21:42 | 2542 | 2542 | TP |  | N/A | N/A | Toma survey |  | 77 | Survey | 00:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08
2024-07-09 | 2024-07-09 | 21:42 | 21:46 | 2542 | 2543 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y sónico (TP 5 1/2" ) |  | 1 | Perfora | 00:04 | 1 |  | 4 |  | 4 | 0.07 | 15
2024-07-09 | 2024-07-09 | 21:46 | 22:00 | 2543 | 2543 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (32°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23 | [10 empty] | 2,543.0 | 0.96 | 0 | 0 | 0 | 7.59 | 5.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 32
2024-07-09 | 2024-07-09 | 22:00 | 22:09 | 2543 | 2546 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y sónico (TP 5 1/2" ) |  | 1 | Perfora | 00:09 | 3 |  | 9 |  | 9 | 0.15 | 20
2024-07-09 | 2024-07-09 | 22:09 | 22:20 | 2546 | 2546 | TP |  | N/A | Circula | Circula bombeando bache. |  | 12 | Circula | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18
2024-07-09 | 2024-07-09 | 22:20 | 23:00 | 2546 | 2550 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y sónico (TP 5 1/2" ) |  | 1 | Perfora | 00:40 | 4 |  | 40 |  | 40 | 0.67 | 6
2024-07-09 | 2024-07-09 | 23:00 | 23:55 | 2550 | 2571 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y sónico (TP 5 1/2" ) | N/A | 1 | Perfora | 00:55 | 21 |  | 55 |  | 55 | 0.92 | 22.91
2024-07-09 | 2024-07-10 | 23:55 | 00:00 | 2571 | 2571 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo | N/A | 76 | Repaso | 00:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08