## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-07-10 | 2024-07-10 | 00:00 | 00:05 | 2571 | 2571 | TP |  | N/A | N/A | Toma survey |  | 77 | Survey | 00:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08
2024-07-10 | 2024-07-10 | 00:05 | 00:07 | 2571 | 2572 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y sónico (TP 5 1/2" ) | N/A | 1 | Perfora | 00:02 | 1 |  | 2 |  | 2 | 0.03 | 30
2024-07-10 | 2024-07-10 | 00:07 | 00:22 | 2572 | 2572 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (32°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25 | [10 empty] | 2,572.0 | 2.79 | 0 | 0 | 0 | 7.86 | 4.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 32
2024-07-10 | 2024-07-10 | 00:22 | 00:26 | 2572 | 2574 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y sónico (TP 5 1/2" ) |  | 1 | Perfora | 00:04 | 2 |  | 4 |  | 4 | 0.07 | 30
2024-07-10 | 2024-07-10 | 00:26 | 00:40 | 2574 | 2574 | TP |  | N/A | Circula | Circula bombeando bache. |  | 12 | Circula | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23
2024-07-10 | 2024-07-10 | 00:40 | 01:00 | 2574 | 2580 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y sónico (TP 5 1/2" ) |  | 1 | Perfora | 00:20 | 6 |  | 20 |  | 20 | 0.33 | 18
2024-07-10 | 2024-07-10 | 01:00 | 01:48 | 2580 | 2599 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y sónico (TP 5 1/2" ) |  | 1 | Perfora | 00:48 | 19 |  | 48 |  | 48 | 0.8 | 23.75
2024-07-10 | 2024-07-10 | 01:48 | 01:52 | 2599 | 2599 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo |  | 76 | Repaso | 00:04 |  |  |  |  | 4 | 0.07
2024-07-10 | 2024-07-10 | 01:52 | 01:57 | 2599 | 2599 | TP |  | N/A | N/A | Toma survey |  | 77 | Survey | 00:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08
2024-07-10 | 2024-07-10 | 01:57 | 02:00 | 2599 | 2600 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y sónico (TP 5 1/2" ) |  | 1 | Perfora | 00:03 | 1 |  | 3 |  | 3 | 0.05 | 20
2024-07-10 | 2024-07-10 | 02:00 | 02:15 | 2600 | 2600 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (31.77°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25 | [10 empty] | 2,600.0 | 1.67 | 0 | 0 | 0 | 8.12 | 5.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 31.77
2024-07-10 | 2024-07-10 | 02:15 | 03:00 | 2600 | 2609 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y sónico (TP 5 1/2" ) |  | 1 | Perfora | 00:45 | 9 |  | 45 |  | 45 | 0.75 | 12
2024-07-10 | 2024-07-10 | 03:00 | 03:18 | 2609 | 2614 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y sónico (TP 5 1/2" ) |  | 1 | Perfora | 00:18 | 5 |  | 18 |  | 18 | 0.3 | 16.67
2024-07-10 | 2024-07-10 | 03:18 | 03:25 | 2614 | 2614 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parámetros.. |  | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12
2024-07-10 | 2024-07-10 | 03:25 | 03:58 | 2614 | 2627 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y sónico (TP 5 1/2" ) |  | 1 | Perfora | 00:33 | 13 |  | 33 |  | 33 | 0.55 | 23.64
2024-07-10 | 2024-07-10 | 03:58 | 04:00 | 2627 | 2627 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo. |  | 76 | Repaso | 00:02 |  |  |  |  | 2 | 0.03
2024-07-10 | 2024-07-10 | 04:00 | 04:06 | 2627 | 2627 | TP |  | N/A | N/A | Toma survey. |  | 77 | Survey | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1
2024-07-10 | 2024-07-10 | 04:06 | 04:10 | 2627 | 2629 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y sónico (TP 5 1/2" ) | N/A | 1 | Perfora | 00:04 | 2 |  | 4 |  | 4 | 0.07 | 30
2024-07-10 | 2024-07-10 | 04:10 | 04:25 | 2629 | 2629 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (31.77°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25 | [10 empty] | 2,629.0 | 2.96 | 0 | 0 | 0 | 7.41 | 4.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 31.77
2024-07-10 | 2024-07-10 | 04:25 | 04:31 | 2629 | 2630 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y sónico (TP 5 1/2" ) | N/A | 1 | Perfora | 00:06 | 1 |  | 6 |  | 6 | 0.1 | 10
2024-07-10 | 2024-07-10 | 04:31 | 04:32 | 2630 | 2630 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parámetros.. |  | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 00:01 |  |  |  |  | 1 | 0.02
2024-07-10 | 2024-07-10 | 04:32 | 04:33 | 2630 | 2631 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y sónico (TP 5 1/2" ) |  | 1 | Perfora | 00:01 | 1 |  | 1 |  | 1 | 0.02 | 60
2024-07-10 | 2024-07-10 | 04:33 | 04:35 | 2631 | 2631 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parámetros.. |  | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 00:02 |  |  |  |  | 2 | 0.03
2024-07-10 | 2024-07-10 | 04:35 | 04:51 | 2631 | 2634 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y sónico (TP 5 1/2" ) |  | 1 | Perfora | 00:16 | 3 |  | 16 |  | 16 | 0.27 | 11.25
2024-07-10 | 2024-07-10 | 04:51 | 04:52 | 2634 | 2634 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parámetros.. |  | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 00:01 |  |  |  |  | 1 | 0.02
2024-07-10 | 2024-07-10 | 04:52 | 05:00 | 2634 | 2635 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y sónico (TP 5 1/2" ) |  | 1 | Perfora | 00:08 | 1 |  | 8 |  | 8 | 0.13 | 7.5
2024-07-10 | 2024-07-10 | 05:00 | 05:32 | 2635 | 2644 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y sónico (TP 5 1/2" ) |  | 1 | Perfora | 00:32 | 9 |  | 32 |  | 32 | 0.53 | 16.88
2024-07-10 | 2024-07-10 | 05:32 | 05:42 | 2644 | 2644 | TP |  | N/A | Circula | Circula pozo |  | 12 | Circula | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17
2024-07-10 | 2024-07-10 | 05:42 | 06:00 | 2644 | 2650 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y sónico (TP 5 1/2" ) |  | 1 | Perfora | 00:18 | 6 |  | 18 |  | 18 | 0.3 | 20
2024-07-10 | 2024-07-10 | 06:00 | 06:11 | 2650 | 2656 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y sónico (TP 5 1/2" ) |  | 1 | Perfora | 00:11 | 6 |  | 11 |  | 11 | 0.18 | 32.73
2024-07-10 | 2024-07-10 | 06:11 | 06:13 | 2656 | 2656 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo | N/A | 76 | Repaso | 00:02 |  |  |  |  | 2 | 0.03
2024-07-10 | 2024-07-10 | 06:13 | 06:19 | 2656 | 2656 | TP |  | N/A | N/A | Toma survey |  | 77 | Survey | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1
2024-07-10 | 2024-07-10 | 06:19 | 06:21 | 2656 | 2658 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y sónico (TP 5 1/2" ) | N/A | 1 | Perfora | 00:02 | 2 |  | 2 |  | 2 | 0.03 | 60
2024-07-10 | 2024-07-10 | 06:21 | 06:38 | 2658 | 2658 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (31.70°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28 | [10 empty] | 2,658.0 | 4.33 | 0 | 0 | 0 | 6.71 | 5.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 31.7
2024-07-10 | 2024-07-10 | 06:38 | 06:43 | 2658 | 2658 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y sónico (TP 5 1/2" ) | N/A | 1 | Perfora | 00:05 | 0 |  | 5 |  | 5 | 0.08 | 0
2024-07-10 | 2024-07-10 | 06:43 | 06:51 | 2658 | 2658 | TP |  | N/A | N/A | Verifica parámetros. | N/A | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13
2024-07-10 | 2024-07-10 | 06:51 | 07:00 | 2658 | 2660 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y sónico (TP 5 1/2" ) | N/A | 1 | Perfora | 00:09 | 2 |  | 9 |  | 9 | 0.15 | 13.33
2024-07-10 | 2024-07-10 | 07:00 | 07:08 | 2660 | 2663 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y sónico (TP 5 1/2" ) | N/A | 1 | Perfora | 00:08 | 3 |  | 8 |  | 8 | 0.13 | 22.5
2024-07-10 | 2024-07-10 | 07:08 | 07:12 | 2663 | 2663 | TP |  | N/A | N/A | Verifica parámetros | N/A | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 00:04 |  |  |  |  | 4 | 0.07
2024-07-10 | 2024-07-10 | 07:12 | 07:40 | 2663 | 2677 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y sónico (TP 5 1/2" ) | N/A | 1 | Perfora | 00:28 | 14 |  | 28 |  | 28 | 0.47 | 30
2024-07-10 | 2024-07-10 | 07:40 | 07:45 | 2677 | 2677 | TP |  | N/A | N/A | Toma survey | N/A | 77 | Survey | 00:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08
2024-07-10 | 2024-07-10 | 07:45 | 07:54 | 2677 | 2677 | TP |  | N/A | Circula | Circula pozo | N/A | 12 | Circula | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15
2024-07-10 | 2024-07-10 | 07:54 | 08:00 | 2677 | 2678.5 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y sónico (TP 5 1/2" ) | N/A | 1 | Perfora | 00:06 | 1.5 |  | 6 |  | 6 | 0.1 | 15
2024-07-10 | 2024-07-10 | 08:00 | 08:04 | 2678.5 | 2680 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y sónico (TP 5 1/2" ) | N/A | 1 | Perfora | 00:04 | 1.5 |  | 4 |  | 4 | 0.07 | 22.5
2024-07-10 | 2024-07-10 | 08:04 | 08:05 | 2680 | 2680 | TP |  | N/A | N/A | Paro de rotación | N/A | 106 | Paros de rotaria | 00:01 |  |  |  |  | 1 | 0.02
2024-07-10 | 2024-07-10 | 08:05 | 08:48 | 2680 | 2686 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y sónico (TP 5 1/2" ) | N/A | 1 | Perfora | 00:43 | 6 |  | 43 |  | 43 | 0.72 | 8.37
2024-07-10 | 2024-07-10 | 08:48 | 08:55 | 2686 | 2686 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo | N/A | 76 | Repaso | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12
2024-07-10 | 2024-07-10 | 08:55 | 09:00 | 2686 | 2687 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y sónico (TP 5 1/2" ) | N/A | 1 | Perfora | 00:05 | 1 |  | 5 |  | 5 | 0.08 | 12
2024-07-10 | 2024-07-10 | 09:00 | 09:02 | 2687 | 2687 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y sónico (TP 5 1/2" ) | N/A | 1 | Perfora | 00:02 | 0 |  | 2 |  | 2 | 0.03 | 0
2024-07-10 | 2024-07-10 | 09:02 | 09:11 | 2687 | 2687 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (31.96°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15 | [10 empty] | 2,687.0 | 1.49 | 0 | 0 | 0 | 5.99 | 1.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 31.96
2024-07-10 | 2024-07-10 | 09:11 | 09:58 | 2687 | 2695 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y sónico (TP 5 1/2" ) | N/A | 1 | Perfora | 00:47 | 8 |  | 47 |  | 47 | 0.78 | 10.21
2024-07-10 | 2024-07-10 | 09:58 | 10:03 | 2695 | 2695 | TP |  | N/A | N/A | Verifica parámetros |  | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 00:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08
2024-07-10 | 2024-07-10 | 10:03 | 11:00 | 2695 | 2705 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y sónico (TP 5 1/2" ) |  | 1 | Perfora | 00:57 | 10 |  | 57 |  | 57 | 0.95 | 10.53
2024-07-10 | 2024-07-10 | 11:00 | 11:33 | 2705 | 2715 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y sónico (TP 5 1/2" ) |  | 1 | Perfora | 00:33 | 10 |  | 33 |  | 33 | 0.55 | 18.18
2024-07-10 | 2024-07-10 | 11:33 | 11:49 | 2715 | 2715 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo |  | 76 | Repaso | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27
2024-07-10 | 2024-07-10 | 11:49 | 12:00 | 2715 | 2716 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y sónico (TP 5 1/2" ) | N/A | 1 | Perfora | 00:11 | 1 |  | 11 |  | 11 | 0.18 | 5.45
2024-07-10 | 2024-07-10 | 12:00 | 12:09 | 2716 | 2716 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (31.96°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15 | [10 empty] | 2,716.0 | 1.39 | 0 | 0 | 0 | 6.04 | 1.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 31.96
2024-07-10 | 2024-07-10 | 12:09 | 12:30 | 2716 | 2722 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y sónico (TP 5 1/2" ) | N/A | 1 | Perfora | 00:21 | 6 |  | 21 |  | 21 | 0.35 | 17.14
2024-07-10 | 2024-07-10 | 12:30 | 12:35 | 2722 | 2722 | TP |  | N/A | N/A | Verifica parámetros. | N/A | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 00:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08
2024-07-10 | 2024-07-10 | 12:35 | 13:00 | 2722 | 2727 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y sónico (TP 5 1/2" ) | N/A | 1 | Perfora | 00:25 | 5 |  | 25 |  | 25 | 0.42 | 12
2024-07-10 | 2024-07-10 | 13:00 | 14:00 | 2727 | 2744 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y sónico (TP 5 1/2" ) |  | 1 | Perfora | 01:00 | 17 |  | 60 |  | 60 | 1 | 17
2024-07-10 | 2024-07-10 | 14:00 | 14:05 | 2744 | 2744 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo |  | 76 | Repaso | 00:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08
2024-07-10 | 2024-07-10 | 14:05 | 14:12 | 2744 | 2744 | TP |  | N/A | N/A | Toma survey |  | 77 | Survey | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12
2024-07-10 | 2024-07-10 | 14:12 | 14:18 | 2744 | 2745 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y sónico (TP 5 1/2" ) |  | 1 | Perfora | 00:06 | 1 |  | 6 |  | 6 | 0.1 | 10
2024-07-10 | 2024-07-10 | 14:18 | 14:30 | 2745 | 2745 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (31.96°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2 | [10 empty] | 2,745.0 | 0.57 | 0 | 0 | 0 | 9.39 | 2.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 31.96
2024-07-10 | 2024-07-10 | 14:30 | 14:37 | 2745 | 2748 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y sónico (TP 5 1/2" ) |  | 1 | Perfora | 00:07 | 3 |  | 7 |  | 7 | 0.12 | 25.71
2024-07-10 | 2024-07-10 | 14:37 | 14:53 | 2748 | 2748 | TP |  | N/A | Circula | Circula pozo |  | 12 | Circula | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27
2024-07-10 | 2024-07-10 | 14:53 | 15:00 | 2748 | 2749 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y sónico (TP 5 1/2" ) | N/A | 1 | Perfora | 00:07 | 1 |  | 7 |  | 7 | 0.12 | 8.57
2024-07-10 | 2024-07-10 | 15:00 | 15:36 | 2749 | 2764 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y sónico (TP 5 1/2" ) |  | 1 | Perfora | 00:36 | 15 |  | 36 |  | 36 | 0.6 | 25
2024-07-10 | 2024-07-10 | 15:36 | 15:42 | 2764 | 2764 | TP |  | N/A | N/A | Verifica parámetros |  | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1
2024-07-10 | 2024-07-10 | 15:42 | 16:00 | 2764 | 2769 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y sónico (TP 5 1/2" ) |  | 1 | Perfora | 00:18 | 5 |  | 18 |  | 18 | 0.3 | 16.67
2024-07-10 | 2024-07-10 | 16:00 | 16:27 | 2769 | 2773 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y sónico (TP 5 1/2" ) |  | 1 | Perfora | 00:27 | 4 |  | 27 |  | 27 | 0.45 | 8.89
2024-07-10 | 2024-07-10 | 16:27 | 16:35 | 2773 | 2773 | TP |  | N/A | N/A | Toma survey |  | 77 | Survey | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13
2024-07-10 | 2024-07-10 | 16:35 | 16:47 | 2773 | 2774 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y sónico (TP 5 1/2" ) |  | 1 | Perfora | 00:12 | 1 |  | 12 |  | 12 | 0.2 | 5
2024-07-10 | 2024-07-10 | 16:47 | 17:01 | 2774 | 2774 | TP |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (31.60°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23 | [10 empty] | 2,774.0 | 0.45 | 0 | 0 | 3 | 7.99 | 2.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 31.6
2024-07-10 | 2024-07-10 | 17:01 | 17:15 | 2774 | 2777 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y sónico (TP 5 1/2" ) |  | 1 | Perfora | 00:14 | 3 |  | 14 |  | 14 | 0.23 | 12.86
2024-07-10 | 2024-07-10 | 17:15 | 17:30 | 2777 | 2777 | TP |  | N/A | Circula | Circula pozo |  | 12 | Circula | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25
2024-07-10 | 2024-07-10 | 17:30 | 18:00 | 2777 | 2784 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y sónico (TP 5 1/2" ) |  | 1 | Perfora | 00:30 | 7 |  | 30 |  | 30 | 0.5 | 14
2024-07-10 | 2024-07-10 | 18:00 | 19:00 | 2784 | 2796 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y sónico (TP 5 1/2" ) |  | 1 | Perfora | 01:00 | 12 |  | 60 |  | 60 | 1 | 12
2024-07-10 | 2024-07-10 | 19:00 | 19:28 | 2796 | 2802 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y sónico (TP 5 1/2" ) |  | 1 | Perfora | 00:28 | 6 |  | 28 |  | 28 | 0.47 | 12.86
2024-07-10 | 2024-07-10 | 19:28 | 19:36 | 2802 | 2802 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo. |  | 76 | Repaso | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13
2024-07-10 | 2024-07-10 | 19:36 | 19:58 | 2802 | 2802.7 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y sónico (TP 5 1/2" ) | N/A | 1 | Perfora | 00:22 | 0.69995 |  | 22 |  | 22 | 0.37 | 1.91
2024-07-10 | 2024-07-10 | 19:58 | 20:00 | 2802.7 | 2802.7 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parámetros.. |  | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 00:02 |  |  |  |  | 2 | 0.03
2024-07-10 | 2024-07-10 | 20:00 | 20:20 | 2802.7 | 2803 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y sónico (TP 5 1/2" ) |  | 1 | Perfora | 00:20 | 0.30005 |  | 20 |  | 20 | 0.33 | 0.9
2024-07-10 | 2024-07-10 | 20:20 | 20:21 | 2803 | 2803 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parámetros.. |  | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 00:01 |  |  |  |  | 1 | 0.02
2024-07-10 | 2024-07-10 | 20:21 | 20:42 | 2803 | 2803 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y sónico (TP 5 1/2" ) |  | 1 | Perfora | 00:21 | 0 |  | 21 |  | 21 | 0.35 | 0
2024-07-10 | 2024-07-10 | 20:42 | 21:09 | 2803 | 2803 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (31.87°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:27 |  |  |  |  | 27 | 0.45 | [10 empty] | 2,803.0 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 10.27 | 7.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 31.87
2024-07-10 | 2024-07-10 | 21:09 | 21:46 | 2803 | 2803 | TNP |  | N/A | N/A | Falla en bombas. |  | 16 | Problemas de equipo (fallas) | 00:37 |  |  |  |  | 37 | 0.62
2024-07-10 | 2024-07-10 | 21:46 | 22:00 | 2803 | 2804 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y sónico (TP 5 1/2" ) |  | 1 | Perfora | 00:14 | 1 |  | 14 |  | 14 | 0.23 | 4.29
2024-07-10 | 2024-07-10 | 22:00 | 23:00 | 2804 | 2811 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y sónico (TP 5 1/2" ) |  | 1 | Perfora | 01:00 | 7 |  | 60 |  | 60 | 1 | 7
2024-07-10 | 2024-07-10 | 23:00 | 23:49 | 2811 | 2820 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y sónico (TP 5 1/2" ) |  | 1 | Perfora | 00:49 | 9 |  | 49 |  | 49 | 0.82 | 11.02
2024-07-10 | 2024-07-10 | 23:49 | 23:56 | 2820 | 2820 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parámetros.. |  | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12
2024-07-10 | 2024-07-11 | 23:56 | 00:00 | 2820 | 2821 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y sónico (TP 5 1/2" ) |  | 1 | Perfora | 00:04 | 1 |  | 4 |  | 4 | 0.07 | 15