## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-07-11 | 2024-07-11 | 00:00 | 00:57 | 2821 | 2831 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y sónico (TP 5 1/2" ) |  | 1 | Perfora | 00:57 | 10 |  | 57 |  | 57 | 0.95 | 10.53
2024-07-11 | 2024-07-11 | 00:57 | 01:04 | 2831 | 2831 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo. | N/A | 76 | Repaso | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12
2024-07-11 | 2024-07-11 | 01:04 | 01:15 | 2831 | 2832 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y sónico (TP 5 1/2" ) |  | 1 | Perfora | 00:11 | 1 |  | 11 |  | 11 | 0.18 | 5.45
2024-07-11 | 2024-07-11 | 01:15 | 01:34 | 2832 | 2832 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (31.74°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:19 |  |  |  |  | 19 | 0.32 | [10 empty] | 2,832.0 | 1.77 | 0 | 0 | 0 | 7.73 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 31.74
2024-07-11 | 2024-07-11 | 01:34 | 01:42 | 2832 | 2835 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y sónico (TP 5 1/2" ) |  | 1 | Perfora | 00:08 | 3 |  | 8 |  | 8 | 0.13 | 22.5
2024-07-11 | 2024-07-11 | 01:42 | 01:50 | 2835 | 2835 | TP |  | N/A | N/A | Toma survey |  | 77 | Survey | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13
2024-07-11 | 2024-07-11 | 01:50 | 01:54 | 2835 | 2837 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y sónico (TP 5 1/2" ) |  | 1 | Perfora | 00:04 | 2 |  | 4 |  | 4 | 0.07 | 30
2024-07-11 | 2024-07-11 | 01:54 | 02:08 | 2837 | 2837 | TP |  | N/A | Circula | Circula bombeando bache. |  | 12 | Circula | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23
2024-07-11 | 2024-07-11 | 02:08 | 02:23 | 2837 | 2845 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y sónico (TP 5 1/2" ) |  | 1 | Perfora | 00:15 | 8 |  | 15 |  | 15 | 0.25 | 32
2024-07-11 | 2024-07-11 | 02:23 | 02:31 | 2845 | 2845 | TP |  | N/A | N/A | Paro de rotación |  | 106 | Paros de rotaria | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13
2024-07-11 | 2024-07-11 | 02:31 | 03:00 | 2845 | 2854 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y sónico (TP 5 1/2" ) |  | 1 | Perfora | 00:29 | 9 |  | 29 |  | 29 | 0.48 | 18.62
2024-07-11 | 2024-07-11 | 03:00 | 03:27 | 2854 | 2859 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y sónico (TP 5 1/2" ) |  | 1 | Perfora | 00:27 | 5 |  | 27 |  | 27 | 0.45 | 11.11
2024-07-11 | 2024-07-11 | 03:27 | 03:32 | 2859 | 2859 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo. |  | 76 | Repaso | 00:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08
2024-07-11 | 2024-07-11 | 03:32 | 03:36 | 2859 | 2861 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y sónico (TP 5 1/2" ) | N/A | 1 | Perfora | 00:04 | 2 |  | 4 |  | 4 | 0.07 | 30
2024-07-11 | 2024-07-11 | 03:36 | 03:48 | 2861 | 2861 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (31.86°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2 | [10 empty] | 2,861.0 | 1.03 | 0 | 0 | 0 | 7.16 | 3.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 31.86
2024-07-11 | 2024-07-11 | 03:48 | 04:00 | 2861 | 2862.6 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y sónico (TP 5 1/2" ) | N/A | 1 | Perfora | 00:12 | 1.6001 |  | 12 |  | 12 | 0.2 | 8
2024-07-11 | 2024-07-11 | 04:00 | 04:03 | 2862.6 | 2862.8 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y sónico (TP 5 1/2" ) |  | 1 | Perfora | 00:03 | 0.19995 |  | 3 |  | 3 | 0.05 | 4
2024-07-11 | 2024-07-11 | 04:03 | 04:10 | 2862.8 | 2862.8 | TP |  | N/A | N/A | Toma survey |  | 77 | Survey | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12
2024-07-11 | 2024-07-11 | 04:10 | 04:58 | 2862.8 | 2871 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y sónico (TP 5 1/2" ) |  | 1 | Perfora | 00:48 | 8.2 |  | 48 |  | 48 | 0.8 | 10.25
2024-07-11 | 2024-07-11 | 04:58 | 05:14 | 2871 | 2871 | TP |  | N/A | Circula | Circula bombeando bache. |  | 12 | Circula | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27
2024-07-11 | 2024-07-11 | 05:14 | 06:00 | 2871 | 2879 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y sónico (TP 5 1/2" ) |  | 1 | Perfora | 00:46 | 8 |  | 46 |  | 46 | 0.77 | 10.43
2024-07-11 | 2024-07-11 | 06:00 | 06:45 | 2879 | 2890 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y sónico (TP 5 1/2" ) |  | 1 | Perfora | 00:45 | 11 |  | 45 |  | 45 | 0.75 | 14.67
2024-07-11 | 2024-07-11 | 06:45 | 06:51 | 2890 | 2890 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo |  | 76 | Repaso | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1
2024-07-11 | 2024-07-11 | 06:51 | 06:53 | 2890 | 2890 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y sónico (TP 5 1/2" ) |  | 1 | Perfora | 00:02 | 0 |  | 2 |  | 2 | 0.03 | 0
2024-07-11 | 2024-07-11 | 06:53 | 07:04 | 2890 | 2890 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (31.86°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18 | [10 empty] | 2,890.0 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 7.91 | 1.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 31.86
2024-07-11 | 2024-07-11 | 07:04 | 07:18 | 2890 | 2894 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y sónico (TP 5 1/2" ) |  | 1 | Perfora | 00:14 | 4 |  | 14 |  | 14 | 0.23 | 17.14
2024-07-11 | 2024-07-11 | 07:18 | 07:23 | 2894 | 2894 | TP |  | N/A | N/A | Toma survey |  | 77 | Survey | 00:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08
2024-07-11 | 2024-07-11 | 07:23 | 08:00 | 2894 | 2905 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y sónico (TP 5 1/2" ) |  | 1 | Perfora | 00:37 | 11 |  | 37 |  | 37 | 0.62 | 17.84
2024-07-11 | 2024-07-11 | 08:00 | 09:00 | 2905 | 2913 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y sónico (TP 5 1/2" ) |  | 1 | Perfora | 01:00 | 8 |  | 60 |  | 60 | 1 | 8
2024-07-11 | 2024-07-11 | 09:00 | 09:43 | 2913 | 2918.6 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y sónico (TP 5 1/2" ) |  | 1 | Perfora | 00:43 | 5.6001 |  | 43 |  | 43 | 0.72 | 7.81
2024-07-11 | 2024-07-11 | 09:43 | 10:05 | 2918.6 | 2918.6 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo |  | 76 | Repaso | 00:22 |  |  |  |  | 22 | 0.37
2024-07-11 | 2024-07-11 | 10:05 | 10:06 | 2918.6 | 2919 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y sónico (TP 5 1/2" ) |  | 1 | Perfora | 00:01 | 0.3999 |  | 1 |  | 1 | 0.02 | 23.99
2024-07-11 | 2024-07-11 | 10:06 | 10:24 | 2919 | 2919 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (31.86°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3 | [10 empty] | 2,919.0 | 1.24 | 0 | 0 | 0 | 10.41 | 6.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 31.86
2024-07-11 | 2024-07-11 | 10:24 | 10:41 | 2919 | 2923 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y sónico (TP 5 1/2" ) |  | 1 | Perfora | 00:17 | 4 |  | 17 |  | 17 | 0.28 | 14.12
2024-07-11 | 2024-07-11 | 10:41 | 10:59 | 2923 | 2923 | TP |  | N/A | N/A | Toma survey |  | 77 | Survey | 00:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3
2024-07-11 | 2024-07-11 | 10:59 | 11:00 | 2923 | 2923.3 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y sónico (TP 5 1/2" ) |  | 1 | Perfora | 00:01 | 0.30005 |  | 1 |  | 1 | 0.02 | 18
2024-07-11 | 2024-07-11 | 11:00 | 12:00 | 2923.3 | 2933 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y sónico (TP 5 1/2" ) |  | 1 | Perfora | 01:00 | 9.7 |  | 60 |  | 60 | 1 | 9.7
2024-07-11 | 2024-07-11 | 12:00 | 13:00 | 2933 | 2941 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y sónico (TP 5 1/2" ) | N/A | 1 | Perfora | 01:00 | 8 |  | 60 |  | 60 | 1 | 8
2024-07-11 | 2024-07-11 | 13:00 | 14:00 | 2941 | 2947 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y sónico (TP 5 1/2" ) | N/A | 1 | Perfora | 01:00 | 6 |  | 60 |  | 60 | 1 | 6
2024-07-11 | 2024-07-11 | 14:00 | 14:20 | 2947 | 2947 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (31.86°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33 | [10 empty] | 2,947.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.37 | 8.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 31.86
2024-07-11 | 2024-07-11 | 14:20 | 15:00 | 2947 | 2954 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y sónico (TP 5 1/2" ) |  | 1 | Perfora | 00:40 | 7 |  | 40 |  | 40 | 0.67 | 10.5
2024-07-11 | 2024-07-11 | 15:00 | 16:00 | 2954 | 2966 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y sónico (TP 5 1/2" ) |  | 1 | Perfora | 01:00 | 12 |  | 60 |  | 60 | 1 | 12
2024-07-11 | 2024-07-11 | 16:00 | 17:00 | 2966 | 2973 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y sónico (TP 5 1/2" ) |  | 1 | Perfora | 01:00 | 7 |  | 60 |  | 60 | 1 | 7
2024-07-11 | 2024-07-11 | 17:00 | 17:25 | 2973 | 2974 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y sónico (TP 5 1/2" ) |  | 1 | Perfora | 00:25 | 1 |  | 25 |  | 25 | 0.42 | 2.4
2024-07-11 | 2024-07-11 | 17:25 | 17:39 | 2974 | 2974 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo | N/A | 76 | Repaso | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23
2024-07-11 | 2024-07-11 | 17:39 | 18:00 | 2974 | 2976 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y sónico (TP 5 1/2" ) |  | 1 | Perfora | 00:21 | 2 |  | 21 |  | 21 | 0.35 | 5.71
2024-07-11 | 2024-07-11 | 18:00 | 18:22 | 2976 | 2976 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (31.86°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:22 |  |  |  |  | 22 | 0.37 | [10 empty] | 2,976.0 | 2.84 | 0 | 0 | 0 | 8.99 | 10.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 31.86
2024-07-11 | 2024-07-11 | 18:22 | 18:42 | 2976 | 2977 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y sónico (TP 5 1/2" ) | N/A | 1 | Perfora | 00:20 | 1 |  | 20 |  | 20 | 0.33 | 3
2024-07-11 | 2024-07-11 | 18:42 | 19:16 | 2977 | 2977 | TP |  | N/A | Circula | Circula bombeando bache , en el inter toma reducidas. | N/A | 12 | Circula | 00:34 |  |  |  |  | 34 | 0.57
2024-07-11 | 2024-07-11 | 19:16 | 19:30 | 2977 | 2980 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y sónico (TP 5 1/2" ) | N/A | 1 | Perfora | 00:14 | 3 |  | 14 |  | 14 | 0.23 | 12.86
2024-07-11 | 2024-07-11 | 19:30 | 21:55 | 2980 | 2980 | TP |  | N/A | Circula | Circula TA. | N/A | 12 | Circula | 02:25 |  |  |  |  | 145 | 2.42
2024-07-11 | 2024-07-11 | 21:55 | 22:14 | 2980 | 2980 | TNP |  | N/A | N/A | Falla en bombas. | N/A | 16 | Problemas de equipo (fallas) | 00:19 |  |  |  |  | 19 | 0.32
2024-07-11 | 2024-07-11 | 22:14 | 23:00 | 2980 | 2990 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y sónico (TP 5 1/2" ) |  | 1 | Perfora | 00:46 | 10 |  | 46 |  | 46 | 0.77 | 13.04
2024-07-11 | 2024-07-12 | 23:00 | 00:00 | 2990 | 2990 | TP |  | N/A | Circula | Circula Pozo. |  | 12 | Circula | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1