## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-07-12 | 2024-07-13 | 23:15 | 03:19 | 2947 | 2947 | TP |  | N/A | Circula | Circula Pozo.. | N/A | 12 | Circula | 04:04 |  |  |  |  | 244 | 4.07
2024-07-13 | 2024-07-13 | 03:19 | 04:00 | 2947 | 2862 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y sónico. (3 Ling, 4 cnx) | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:41 |  |  |  |  | 41 | 0.68 |  |  |  |  | 85 | 124 | 3 | 28.33 | 5
2024-07-13 | 2024-07-13 | 04:00 | 05:00 | 2862 | 2578 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y sónico. | N/A | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 284 | 284 | 10 | 28.4 | 4.28
2024-07-13 | 2024-07-13 | 05:00 | 06:00 | 2578 | 2201 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y sónico. | N/A | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 377 | 377 | 13 | 29 | 3.4
2024-07-13 | 2024-07-13 | 06:00 | 06:08 | 2201 | 2173 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y sónico. | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13 |  |  |  |  | 28 | 210 | 1 | 28 | 3.6
2024-07-13 | 2024-07-13 | 06:08 | 07:00 | 2173 | 2134 | TP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y sónico (con rot y bbeo) | Rotación y bombeo | 9 | Levanta c/ rot y bbeo | 00:52 |  |  |  |  | 52 | 0.87 |  |  |  |  | 39 | 45 | 1 | 39 | 8.93
2024-07-13 | 2024-07-13 | 07:00 | 07:58 | 2134 | 2116 | TP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y sónico (con rot y bbeo) | Rotación y bombeo | 9 | Levanta c/ rot y bbeo | 00:58 |  |  |  |  | 58 | 0.97 |  |  |  |  | 18 | 19 | 1 | 18 | 10.6
2024-07-13 | 2024-07-13 | 07:58 | 09:00 | 2116 | 1884 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y sónico | N/A | 8 | Levanta x Ling | 01:02 |  |  |  |  | 62 | 1.03 |  |  |  |  | 232 | 225 | 8 | 29 | 4.5
2024-07-13 | 2024-07-13 | 09:00 | 10:00 | 1884 | 1684 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y sónico | N/A | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 200 | 200 | 7 | 28.57 | 7.55
2024-07-13 | 2024-07-13 | 10:00 | 11:00 | 1684 | 1483 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y sónico. (8 ling, 7 cnx) | N/A | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 201 | 201 | 7 | 28.71 | 6.6
2024-07-13 | 2024-07-13 | 11:00 | 12:00 | 1483 | 1284 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y sónico | N/A | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 199 | 199 | 7 | 28.43 | 4.3
2024-07-13 | 2024-07-13 | 12:00 | 13:00 | 1284 | 1106 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y sónico (6 ling, 7 cnx) | N/A | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 178 | 178 | 6 | 29.67 | 5.5
2024-07-13 | 2024-07-13 | 13:00 | 14:00 | 1106 | 877 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y sónico | N/A | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 229 | 229 | 8 | 28.63 | 4.77
2024-07-13 | 2024-07-13 | 14:00 | 15:00 | 877 | 506 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y sónico | N/A | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 371 | 371 | 13 | 28.54 | 3.37
2024-07-13 | 2024-07-13 | 15:00 | 15:37 | 506 | 277 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y sónico (8 ling, 7 cnx) | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:37 |  |  |  |  | 37 | 0.62 |  |  |  |  | 229 | 371 | 8 | 28.63 | 3.4
2024-07-13 | 2024-07-14 | 15:37 | 00:00 | 277 | 0 | TP-TNPI |  | BHA | N/A | Desarma barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y sónico | N/A | 3 | Desarma BHA | 08:23 |  |  |  |  | 503 | 8.38 | [9 empty] | 5