## Sheet1
PLATAO-3_Etapa 16"_TR 13 3/8"_R1_Bitacora de operaciones
| ID | Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc | Ruta
580 | 70511 | 2024-07-13 | 2024-07-14 | 15:37 | 03:00 | 277 | 0 | TP |  | BHA | N/A | Desarma barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y sónico. TxT. (MCC) | MCC | 3 | Desarma BHA | 11:23 |  |  |  |  | 683 | 11.38 | [9 empty] | 5 | [16 empty] | SPEE-TERRESTRE/GW-906/PLATAO-3/PEMEX-SLB/SCHLUMBERGER/Etapa 16"_TR 13 3/8"_R1
581 | 70971 | 2024-07-14 | 2024-07-14 | 03:00 | 04:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Elimina buje de desgaste. | N/A | 72 | Elimina buje de desgaste/ charola ecológica | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | [26 empty] | SPEE-TERRESTRE/GW-906/PLATAO-3/PEMEX-SLB/SCHLUMBERGER/Etapa 16"_TR 13 3/8"_R1
582 | 71337 | 2024-07-14 | 2024-07-14 | 04:00 | 05:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Desinstala combinación XT57 x 7 5/8" REG del Top Drive |  | 92 | Instala/ elimina doble pin, combinaciones, etc. | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | [26 empty] | SPEE-TERRESTRE/GW-906/PLATAO-3/PEMEX-SLB/SCHLUMBERGER/Etapa 16"_TR 13 3/8"_R1
583 | 71338 | 2024-07-14 | 2024-07-14 | 05:00 | 08:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Revisión de sistema de izaje y frenado al malacate principal |  | 99 | Mantenimiento a equipos | 03:00 |  |  |  |  | 180 | 3 | [26 empty] | SPEE-TERRESTRE/GW-906/PLATAO-3/PEMEX-SLB/SCHLUMBERGER/Etapa 16"_TR 13 3/8"_R1
584 | 70972 | 2024-07-14 | 2024-07-14 | 08:00 | 12:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Preparativos para introducción de TR 13 3/8" | N/A | 87 | Preparativos para (la actividad) | 04:00 |  |  |  |  | 240 | 4 | [26 empty] | SPEE-TERRESTRE/GW-906/PLATAO-3/PEMEX-SLB/SCHLUMBERGER/Etapa 16"_TR 13 3/8"_R1
585 | 71340 | 2024-07-14 | 2024-07-14 | 12:00 | 14:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Atendió visita de la DG Pemex y Jefatura de la unidad de Comalcalco. Realizó pláticas de seguridad y operación a realizar |  | 15 | Junta Operativa | 02:00 |  |  |  |  | 120 | 2 | [26 empty] | SPEE-TERRESTRE/GW-906/PLATAO-3/PEMEX-SLB/SCHLUMBERGER/Etapa 16"_TR 13 3/8"_R1
586 | 71401 | 2024-07-14 | 2024-07-15 | 14:00 | 00:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Sin datos en sensor de carga en gancho | N/A | 105 | Sin datos | 10:00 |  |  |  |  | 600 | 10 | [26 empty] | SPEE-TERRESTRE/GW-906/PLATAO-3/PEMEX-SLB/SCHLUMBERGER/Etapa 16"_TR 13 3/8"_R1