## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-07-14 | 2024-07-17 | 14:00 | 00:00 | 0 | 3039 | TP |  | N/A | N/A | Sin datos, falla en sensor de carga en gancho y la posición del bloque. | N/A | 105 | Sin datos | 58:00 |  |  |  |  | 3480 | 58
2024-07-17 | 2024-07-17 | 00:00 | 03:00 | 3039 | 3039 | TP |  | N/A | Circula | Circuló con 400 gpm, 310 psi, 70 rpm (Finaliza preparativos para cementar) | N/A | 12 | Circula | 03:00 |  |  |  |  | 180 | 3
2024-07-17 | 2024-07-17 | 03:00 | 14:00 | 3039 | 3039 | TP |  | N/A | N/A | Cementa TR de 13 3/8" x 13 5/8" | N/A | 52 | Cementa | 11:00 |  |  |  |  | 660 | 11
2024-07-17 | 2024-07-17 | 14:00 | 18:00 | 3039 | 3039 | TP |  | N/A | N/A | Elimina líneas de alta de 2" de CRT y líneas de 1" a preventores. | N/A | 65 | Prueba CSC | 04:00 |  |  |  |  | 240 | 4