## Sheet1
PLATAO-3_Etapa 16"_TR 13 3/8"_R1_Bitacora de operaciones
| ID | Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc | Ruta
592 | 74311 | 2024-07-18 | 2024-07-18 | 00:00 | 00:30 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Levanto string de preventores, instalo cuñas 21 1/4" x 13 5/8" en TR de 13 5/8" | N/A | 17 | Elimina BOPS | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5 | [26 empty] | SPEE-TERRESTRE/GW-906/PLATAO-3/PEMEX-SLB/SCHLUMBERGER/Etapa 16"_TR 13 3/8"_R1
593 | 74312 | 2024-07-18 | 2024-07-18 | 00:30 | 02:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Realizo corte rustico a TR de 13 5/8" y sento preventores | N/A | 60 | Corte preliminar | 01:30 |  |  |  |  | 90 | 1.5 | [26 empty] | SPEE-TERRESTRE/GW-906/PLATAO-3/PEMEX-SLB/SCHLUMBERGER/Etapa 16"_TR 13 3/8"_R1
594 | 74313 | 2024-07-18 | 2024-07-18 | 02:00 | 05:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Baja campana a piso tierra y elimina andamios | N/A | 62 | Eliminar tubos ancla/ sellos/ campana de viajes | 03:00 |  |  |  |  | 180 | 3 | [26 empty] | SPEE-TERRESTRE/GW-906/PLATAO-3/PEMEX-SLB/SCHLUMBERGER/Etapa 16"_TR 13 3/8"_R1
595 | 74568 | 2024-07-18 | 2024-07-18 | 05:00 | 16:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Elimina espárragos y string de preventores | N/A | 17 | Elimina BOPS | 11:00 |  |  |  |  | 660 | 11 | [26 empty] | SPEE-TERRESTRE/GW-906/PLATAO-3/PEMEX-SLB/SCHLUMBERGER/Etapa 16"_TR 13 3/8"_R1
596 | 74654 | 2024-07-18 | 2024-07-18 | 16:00 | 17:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Realiza preparativos para realizar corte definitivo y biselado de TR 13 5/8” | N/A | 87 | Preparativos para (la actividad) | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | [26 empty] | SPEE-TERRESTRE/GW-906/PLATAO-3/PEMEX-SLB/SCHLUMBERGER/Etapa 16"_TR 13 3/8"_R1
597 | 74687 | 2024-07-18 | 2024-07-18 | 17:00 | 19:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Realiza corte definitivo y biselado de TR 13 5/8” | N/A | 61 | Corte definitivo y biselado | 02:00 |  |  |  |  | 120 | 2 | [26 empty] | SPEE-TERRESTRE/GW-906/PLATAO-3/PEMEX-SLB/SCHLUMBERGER/Etapa 16"_TR 13 3/8"_R1
598 | 74688 | 2024-07-18 | 2024-07-18 | 19:00 | 21:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Instala brida adapter de 21 1/4" 5k, x 16 3/4", 10k y cabezal de 16 3/4", 10k x 13 5/8", 15k | N/A | 63 | Instala Cabezal | 02:00 |  |  |  |  | 120 | 2 | [26 empty] | SPEE-TERRESTRE/GW-906/PLATAO-3/PEMEX-SLB/SCHLUMBERGER/Etapa 16"_TR 13 3/8"_R1
599 | 74817 | 2024-07-18 | 2024-07-18 | 21:00 | 23:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Apretó tornillería de brida adapter 21 1/4", 5k x 16 3/4", 10k y cabezal 16 3/4", 10k x 13 5/8", 15k. |  | 63 | Instala Cabezal | 02:00 |  |  |  |  | 120 | 2 | [26 empty] | SPEE-TERRESTRE/GW-906/PLATAO-3/PEMEX-SLB/SCHLUMBERGER/Etapa 16"_TR 13 3/8"_R1
600 | 74818 | 2024-07-18 | 2024-07-19 | 23:00 | 00:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Efectúa prueba de hermeticidad de sellos de cuñas con 400 psi en alta y 5000 psi en alta, y anillos con 400 psi en baja y 4000 psi en alta |  | 95 | Prueba cabezal | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | [26 empty] | SPEE-TERRESTRE/GW-906/PLATAO-3/PEMEX-SLB/SCHLUMBERGER/Etapa 16"_TR 13 3/8"_R1