## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-07-18 | 2024-07-19 | 23:00 | 02:30 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Efectúa prueba de hermeticidad de sellos de cuñas con 400 psi en alta y 5000 psi en alta, y anillos con 400 psi en baja y 4000 psi en alta | N/A | 95 | Prueba cabezal | 03:30 |  |  |  |  | 210 | 3.5
2024-07-19 | 2024-07-19 | 02:30 | 14:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Instala string de preventores de 13 5/8", 15k | N/A | 66 | Instala BOPs | 11:30 |  |  |  |  | 690 | 11.5
2024-07-19 | 2024-07-20 | 14:00 | 00:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Instala lineas de pulgada, de apertura y cierre de bops, conectan lineas de primaria, secundaria y de matar | N/A | 66 | Instala BOPs | 10:00 |  |  |  |  | 600 | 10