## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-07-20 | 2024-07-21 | 19:00 | 08:30 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Instala paquete ecológico | N/A | 72 | Elimina buje de desgaste/ charola ecológica | 13:30 |  |  |  |  | 810 | 13.5
2024-07-21 | 2024-07-21 | 08:30 | 11:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Instala sustituto XT57 al Top Drive | N/A | 92 | Instala/ elimina doble pin, combinaciones, etc. | 02:30 |  |  |  |  | 150 | 2.5
2024-07-21 | 2024-07-21 | 11:00 | 12:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Instala extensiones y volantes a preventores 13 5/8" | N/A | 66 | Instala BOPs | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-07-21 | 2024-07-21 | 12:00 | 13:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Calibró paros de sistema anticolisión y válvula toggle | N/A | 99 | Mantenimiento a equipos | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-07-21 | 2024-07-21 | 13:00 | 14:30 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Desconecta en auxiliar 3 DC de 9 1/2" | N/A | 93 | Baja lingada a suelo natural / Elimina tuberia estibada | 01:30 |  |  |  |  | 90 | 1.5