## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-07-19 | 2024-07-20 | 14:00 | 06:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Instala líneas de pulgada, de apertura y cierre de BOP's. Conecta línea primaria, secundaria y de matar. |  | 66 | Instala BOPs | 16:00 |  |  |  |  | 960 | 16
2024-07-20 | 2024-07-20 | 06:00 | 07:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Instaló elevador de 5 7/8" | N/A | 27 | Gafas elevador Instala-elimina | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-07-20 | 2024-07-20 | 07:00 | 09:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Bajó cabezal 13 5/8" y probó mismo, satisfactoriamente. |  | 95 | Prueba cabezal | 02:00 |  |  |  |  | 120 | 2
2024-07-20 | 2024-07-20 | 09:00 | 09:30 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Efectuó simulacro de control de brotes con presencia de H2S en pozo |  | 15 | Junta Operativa | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5
2024-07-20 | 2024-07-20 | 09:30 | 10:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | arma sarta de prueba | N/A | 2 | Arma BHA | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5
2024-07-20 | 2024-07-20 | 10:00 | 17:30 | 0 | 0 | TP-TNPI |  | BOP | N/A | Prueba BOP's | N/A | 67 | Prueba de BOPs | 07:30 |  |  |  |  | 450 | 7.5
2024-07-20 | 2024-07-20 | 17:30 | 18:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Desarma sarta de pruebas |  | 3 | Desarma BHA | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5
2024-07-20 | 2024-07-20 | 18:00 | 19:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Instala buje de desgaste |  | 70 | Instala buje de desgaste | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-07-20 | 2024-07-21 | 19:00 | 00:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Instala paquete ecológico |  | 72 | Elimina buje de desgaste/ charola ecológica | 05:00 |  |  |  |  | 300 | 5