## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-06-29 | 2024-06-30 | 20:30 | 03:00 | 1018 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Efectúa corte preliminar de TR | N/A | 60 | Corte preliminar | 06:30 |  |  |  |  | 390 | 6.5
2024-06-30 | 2024-06-30 | 03:00 | 06:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Elimina equipo CRT | N/A | 59 | Instala/ elimina equipo CRT | 03:00 |  |  |  |  | 180 | 3
2024-06-30 | 2024-06-30 | 06:00 | 10:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Efectúa corte definitivo TR de 30" | N/A | 61 | Corte definitivo y biselado | 04:00 |  |  |  |  | 240 | 4
2024-06-30 | 2024-06-30 | 10:00 | 11:30 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Suelda cabezal | N/A | 44 | Suelda cabezal | 01:30 |  |  |  |  | 90 | 1.5
2024-06-30 | 2024-06-30 | 11:30 | 13:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Enfría soldadura (en inter limpia presas) | N/A | 98 | Enfría soldadura | 01:30 |  |  |  |  | 90 | 1.5
2024-06-30 | 2024-07-01 | 13:00 | 00:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Instala BOP's | N/A | 66 | Instala BOPs | 11:00 |  |  |  |  | 660 | 11