## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-06-30 | 2024-07-01 | 22:00 | 03:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Enfría soldadura (en inter limpia presas) | N/A | 98 | Enfría soldadura | 05:00 |  |  |  |  | 300 | 5
2024-07-01 | 2024-07-01 | 03:00 | 08:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Realiza preparativos para instalar preventores 21 1/4" x 5M | N/A | 87 | Preparativos para (la actividad) | 05:00 |  |  |  |  | 300 | 5
2024-07-01 | 2024-07-02 | 08:00 | 00:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Instala conjunto de preventores 21 ¼” x 5M. | N/A | 66 | Instala BOPs | 16:00 |  |  |  |  | 960 | 16