## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-07-01 | 2024-07-02 | 08:00 | 04:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Instala conjunto de preventores 21 ¼” x 5M. | N/A | 66 | Instala BOPs | 20:00 |  |  |  |  | 1200 | 20
2024-07-02 | 2024-07-02 | 04:00 | 06:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Instala línea de 1" (Prueba mismas) | N/A | 65 | Prueba CSC | 02:00 |  |  |  |  | 120 | 2
2024-07-02 | 2024-07-02 | 06:00 | 10:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Sube gafas, elevador y funda del rápido |  | 49 | Mide y Calibra herramientas/ reacomoda tuberia | 04:00 |  |  |  |  | 240 | 4
2024-07-02 | 2024-07-02 | 10:00 | 11:00 | 0 | 0 | TNP |  | N/A | N/A | Instala elevador, saco medias lunas, master y alojo probador en nido del cabezal 21 1/4" x 5M (Repara falla de llave TW-60) | N/A | 16 | Problemas de equipo (fallas) | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-07-02 | 2024-07-02 | 11:00 | 14:00 | 0 | 0 | TP-TNPI |  | BOP | N/A | Prueba BOP´s de 21 1/4" x 5M (Suspende prueba) | N/A | 67 | Prueba de BOPs | 03:00 |  |  |  |  | 180 | 3
2024-07-02 | 2024-07-03 | 14:00 | 00:00 | 0 | 0 | TNP |  | N/A | N/A | EMS (Espera de probador de copas y UPH) | N/A | 84 | EMS (materiales y serv) | 10:00 |  |  |  |  | 600 | 10