## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-07-03 | 2024-07-03 | 00:00 | 01:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Arma sarta de prueba para BOP´s |  | 2 | Arma BHA | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-07-03 | 2024-07-03 | 01:00 | 03:00 | 0 | 0 | TP-TNPI |  | BOP | N/A | Prueba BOP´s de 21 1/4" x 5M (Reanuda prueba) | N/A | 67 | Prueba de BOPs | 02:00 |  |  |  |  | 120 | 2
2024-07-03 | 2024-07-03 | 03:00 | 03:30 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Desarma sarta de prueba para BOP´s |  | 3 | Desarma BHA | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5
2024-07-03 | 2024-07-03 | 03:30 | 04:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Instala buje de desgaste |  | 70 | Instala buje de desgaste | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5
2024-07-03 | 2024-07-04 | 04:00 | 00:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Instala charola ecológica | N/A | 72 | Elimina buje de desgaste/ charola ecológica | 20:00 |  |  |  |  | 1200 | 20