## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-07-04 | 2024-07-04 | 00:00 | 06:15 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Arma TP (5 1/2" y 5 7/8" ) TxT. Estibando en changuero. | N/A | 49 | Mide y Calibra herramientas/ reacomoda tuberia | 06:15 |  |  |  |  | 375 | 6.25
2024-07-04 | 2024-07-04 | 06:15 | 10:30 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Preparativos para armar TxT TP 5 1/2" | N/A | 87 | Preparativos para (la actividad) | 04:15 |  |  |  |  | 255 | 4.25
2024-07-04 | 2024-07-05 | 10:30 | 00:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Arma TP (5 1/2" y 5 7/8" ) TxT. Estibando en changuero. | N/A | 49 | Mide y Calibra herramientas/ reacomoda tuberia | 13:30 |  |  |  |  | 810 | 13.5