## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-07-05 | 2024-07-05 | 00:00 | 02:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Cambia sustituto. |  | 92 | Instala/ elimina doble pin, combinaciones, etc. | 02:00 |  |  |  |  | 120 | 2
2024-07-05 | 2024-07-05 | 02:00 | 05:00 | 0 | 0 | TNP |  | N/A | N/A | Repara fuga en charola ecológica. | N/A | 16 | Problemas de equipo (fallas) | 03:00 |  |  |  |  | 180 | 3