## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-06-22 | 2024-06-22 | 00:00 | 17:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Sin datos en tiempo real. | N/A | 105 | Sin datos | 17:00 |  |  |  |  | 1020 | 17
2024-06-22 | 2024-06-23 | 17:00 | 00:00 | 0 | 64 | TP |  | BHA | N/A | Arma barrena biconica de 26" y sarta estabilizada equipada con MLPWD. | N/A | 2 | Arma BHA | 07:00 |  |  |  |  | 420 | 7 | [9 empty] | 3