## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-06-22 | 2024-06-23 | 17:00 | 03:00 | 0 | 100.7 | TP |  | BHA | N/A | Arma barrena biconica de 26" y sarta estabilizada equipada con MLPWD. (arma al 50%) | N/A | 2 | Arma BHA | 10:00 |  |  |  |  | 600 | 10 | [9 empty] | 3
2024-06-23 | 2024-06-23 | 03:00 | 04:00 | 100.7 | 115 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena bicónica de 26" y sarta estabilizada equipada con MLPWD. |  | 1 | Perfora | 01:00 | 14.3 |  | 60 |  | 60 | 1 | 14.3
2024-06-23 | 2024-06-23 | 04:00 | 06:00 | 115 | 148 | TP |  | N/A | N/A | Sin datos en tiempo real. | N/A | 105 | Sin datos | 02:00 |  |  |  |  | 120 | 2
2024-06-23 | 2024-06-23 | 06:00 | 10:24 | 148 | 148 | TP |  | BHA | N/A | Arma barrena biconica de 26" y sarta estabilizada equipada con MLPWD | N/A | 2 | Arma BHA | 04:24 |  |  |  |  | 264 | 4.4 | [9 empty] | 3
2024-06-23 | 2024-06-23 | 10:24 | 10:59 | 148 | 171 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena bicónica de 26" y sarta estabilizada equipada con MLPWD |  | 1 | Perfora | 00:35 | 23 |  | 35 |  | 35 | 0.58 | 39.43
2024-06-23 | 2024-06-23 | 10:59 | 11:42 | 171 | 171 | TP |  | BHA | N/A | Arma barrena biconica de 26" y sarta estabilizada equipada con MLPWD | N/A | 2 | Arma BHA | 00:43 |  |  |  |  | 43 | 0.72 | [9 empty] | 3
2024-06-23 | 2024-06-23 | 11:42 | 12:00 | 171 | 185 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena bicónica de 26" y sarta estabilizada equipada con MLPWD |  | 1 | Perfora | 00:18 | 14 |  | 18 |  | 18 | 0.3 | 46.67
2024-06-23 | 2024-06-23 | 12:00 | 12:17 | 185 | 199 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena bicónica de 26" y sarta estabilizada equipada con MLPWD | N/A | 1 | Perfora | 00:17 | 14 |  | 17 |  | 17 | 0.28 | 49.41
2024-06-23 | 2024-06-23 | 12:17 | 12:24 | 199 | 199 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo |  | 76 | Repaso | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12
2024-06-23 | 2024-06-23 | 12:24 | 12:26 | 199 | 200 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena bicónica de 26" y sarta estabilizada equipada con MLPWD |  | 1 | Perfora | 00:02 | 1 |  | 2 |  | 2 | 0.03 | 30
2024-06-23 | 2024-06-23 | 12:26 | 12:59 | 200 | 200 | TP |  | BHA | N/A | Arma barrena biconica de 26" y sarta estabilizada equipada con MLPWD | N/A | 2 | Arma BHA | 00:33 |  |  |  |  | 33 | 0.55 | [9 empty] | 3
2024-06-23 | 2024-06-23 | 12:59 | 13:00 | 200 | 200 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena biconica de 26" y sarta estabilizada equipada con MLPWD |  | 1 | Perfora | 00:01 | 0 |  | 1 |  | 1 | 0.02 | 0
2024-06-23 | 2024-06-23 | 13:00 | 13:12 | 200 | 208 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena biconica de 26" y sarta estabilizada equipada con MLPWD | N/A | 1 | Perfora | 00:12 | 8 |  | 12 |  | 12 | 0.2 | 40
2024-06-23 | 2024-06-23 | 13:12 | 13:21 | 208 | 208 | TP |  | BHA | N/A | Arma barrena biconica de 26" y sarta estabilizada equipada con MLPWD | N/A | 2 | Arma BHA | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15 | [9 empty] | 3
2024-06-23 | 2024-06-23 | 13:21 | 13:35 | 208 | 218 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena biconica de 26" y sarta estabilizada equipada con MLPWD |  | 1 | Perfora | 00:14 | 10 |  | 14 |  | 14 | 0.23 | 42.86
2024-06-23 | 2024-06-23 | 13:35 | 13:46 | 218 | 218 | TP |  | BHA | N/A | Arma barrena biconica de 26" y sarta estabilizada equipada con MLPWD | N/A | 2 | Arma BHA | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18 | [9 empty] | 3
2024-06-23 | 2024-06-23 | 13:46 | 14:00 | 218 | 222 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena biconica de 26" y sarta estabilizada equipada con MLPWD | N/A | 1 | Perfora | 00:14 | 4 |  | 14 |  | 14 | 0.23 | 17.14
2024-06-23 | 2024-06-23 | 14:00 | 14:22 | 222 | 227 | TP |  | Perforación | Rotado | perfora con barrena biconica de 26" y sarta estabilizada equipada con MLPWD |  | 1 | Perfora | 00:22 | 5 |  | 22 |  | 22 | 0.37 | 13.64
2024-06-23 | 2024-06-23 | 14:22 | 14:31 | 227 | 227 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo |  | 76 | Repaso | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15
2024-06-23 | 2024-06-23 | 14:31 | 14:33 | 227 | 228 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena biconica de 26" y sarta estabilizada equipada con MLPWD |  | 1 | Perfora | 00:02 | 1 |  | 2 |  | 2 | 0.03 | 30
2024-06-23 | 2024-06-23 | 14:33 | 14:51 | 228 | 228 | TP |  | BHA | N/A | Arma barrena biconica de 26" y sarta estabilizada equipada con MLPWD | N/A | 2 | Arma BHA | 00:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3 | [9 empty] | 3
2024-06-23 | 2024-06-23 | 14:51 | 15:00 | 228 | 232 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena biconica de 26" y sarta estabilizada equipada con MLPWD |  | 1 | Perfora | 00:09 | 4 |  | 9 |  | 9 | 0.15 | 26.67
2024-06-23 | 2024-06-23 | 15:00 | 15:05 | 232 | 237 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena biconica de 26" y sarta estabilizada equipada con MLPWD | N/A | 1 | Perfora | 00:05 | 5 |  | 5 |  | 5 | 0.08 | 60
2024-06-23 | 2024-06-23 | 15:05 | 15:19 | 237 | 237 | TP |  | BHA | N/A | Arma barrena biconica de 26" y sarta estabilizada equipada con MLPWD | N/A | 2 | Arma BHA | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23 | [9 empty] | 3
2024-06-23 | 2024-06-23 | 15:19 | 15:27 | 237 | 247 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena biconica de 26" y sarta estabilizada equipada con MLPWD |  | 1 | Perfora | 00:08 | 10 |  | 8 |  | 8 | 0.13 | 75
2024-06-23 | 2024-06-23 | 15:27 | 15:40 | 247 | 247 | TP |  | BHA | N/A | Arma barrena biconica de 26" y sarta estabilizada equipada con MLPWD | N/A | 2 | Arma BHA | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22 | [9 empty] | 3
2024-06-23 | 2024-06-23 | 15:40 | 15:48 | 247 | 257 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena biconica de 26" y sarta estabilizada equipada con MLPWD |  | 1 | Perfora | 00:08 | 10 |  | 8 |  | 8 | 0.13 | 75
2024-06-23 | 2024-06-23 | 15:48 | 16:25 | 257 | 257 | TP |  | BHA | N/A | Arma barrena biconica de 26" y sarta estabilizada equipada con MLPWD | N/A | 2 | Arma BHA | 00:37 |  |  |  |  | 37 | 0.62 | [9 empty] | 3
2024-06-23 | 2024-06-23 | 16:25 | 17:00 | 257 | 281 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena biconica de 26" y sarta estabilizada equipada con MLPWD |  | 1 | Perfora | 00:35 | 24 |  | 35 |  | 35 | 0.58 | 41.14
2024-06-23 | 2024-06-23 | 17:00 | 17:03 | 281 | 285 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena biconica de 26" y sarta estabilizada equipada con MLPWD | N/A | 1 | Perfora | 00:03 | 4 |  | 3 |  | 3 | 0.05 | 80
2024-06-23 | 2024-06-23 | 17:03 | 17:35 | 285 | 285 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Incl. 0°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:32 |  |  |  |  | 32 | 0.53 | [10 empty] | 285 | 3.47 | 0 | 0 | 7.96 | 10.85 | 3.02 | 0 | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0
2024-06-23 | 2024-06-23 | 17:35 | 18:00 | 285 | 311 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena biconica de 26" y sarta estabilizada equipada con MLPWD | N/A | 1 | Perfora | 00:25 | 26 |  | 25 |  | 25 | 0.42 | 62.4
2024-06-23 | 2024-06-23 | 18:00 | 18:05 | 311 | 314 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena bicónica de 26" y sarta estabilizada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:05 | 3 |  | 5 |  | 5 | 0.08 | 36
2024-06-23 | 2024-06-23 | 18:05 | 18:48 | 314 | 314 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Incl. 0°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:43 |  |  |  |  | 43 | 0.72 | [10 empty] | 314 | 1.41 | 0 | 0 | 9.84 | 10.75 | 12.7 | 0 | 8.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0
2024-06-23 | 2024-06-23 | 18:48 | 19:00 | 314 | 324 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena bicónica de 26" y sarta estabilizada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:12 | 10 |  | 12 |  | 12 | 0.2 | 50
2024-06-23 | 2024-06-23 | 19:00 | 19:26 | 324 | 343 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena bicónica de 26" y sarta estabilizada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:26 | 19 |  | 26 |  | 26 | 0.43 | 43.85
2024-06-23 | 2024-06-23 | 19:26 | 19:57 | 343 | 343 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Incl. 0°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:31 |  |  |  |  | 31 | 0.52 | [10 empty] | 343 | 1.38 | 0 | 0 | 11.37 | 9.68 | 4.58 | 0 | 3.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0
2024-06-23 | 2024-06-23 | 19:57 | 20:00 | 343 | 344 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena bicónica de 26" y sarta estabilizada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:03 | 1 |  | 3 |  | 3 | 0.05 | 20
2024-06-23 | 2024-06-23 | 20:00 | 20:44 | 344 | 369 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena bicónica de 26" y sarta estabilizada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:44 | 25 |  | 44 |  | 44 | 0.73 | 34.09
2024-06-23 | 2024-06-23 | 20:44 | 21:00 | 369 | 369 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo |  | 76 | Repaso | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27
2024-06-23 | 2024-06-23 | 21:00 | 21:03 | 369 | 371 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena bicónica de 26" y sarta estabilizada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:03 | 2 |  | 3 |  | 3 | 0.05 | 40
2024-06-23 | 2024-06-23 | 21:03 | 21:16 | 371 | 371 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Incl. 0°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22 | [10 empty] | 371 | 1.49 | 0 | 0 | 0 | 9.18 | 2.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0
2024-06-23 | 2024-06-23 | 21:16 | 21:20 | 371 | 372 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena bicónica de 26" y sarta estabilizada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:04 | 1 |  | 4 |  | 4 | 0.07 | 15
2024-06-23 | 2024-06-23 | 21:20 | 21:35 | 372 | 372 | TP |  | N/A | N/A | Toma survey |  | 77 | Survey | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25
2024-06-23 | 2024-06-23 | 21:35 | 21:57 | 372 | 378 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena bicónica de 26" y sarta estabilizada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:22 | 6 |  | 22 |  | 22 | 0.37 | 16.36
2024-06-23 | 2024-06-23 | 21:57 | 22:13 | 378 | 378 | TP |  | N/A | N/A | Toma survey | N/A | 77 | Survey | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27
2024-06-23 | 2024-06-23 | 22:13 | 23:00 | 378 | 397 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena bicónica de 26" y sarta estabilizada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:47 | 19 |  | 47 |  | 47 | 0.78 | 24.26
2024-06-23 | 2024-06-23 | 23:00 | 23:02 | 397 | 398 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena bicónica de 26" y sarta estabilizada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:02 | 1 |  | 2 |  | 2 | 0.03 | 30
2024-06-23 | 2024-06-23 | 23:02 | 23:18 | 398 | 398 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo |  | 76 | Repaso | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27
2024-06-23 | 2024-06-23 | 23:18 | 23:21 | 398 | 400 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena bicónica de 26" y sarta estabilizada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:03 | 2 |  | 3 |  | 3 | 0.05 | 40
2024-06-23 | 2024-06-23 | 23:21 | 23:33 | 400 | 400 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Incl. 0.69°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2 | [10 empty] | 400 | 0.87 | 0 | 0 | 0 | 7.93 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0.69
2024-06-23 | 2024-06-23 | 23:33 | 23:42 | 400 | 401 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena bicónica de 26" y sarta estabilizada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:09 | 1 |  | 9 |  | 9 | 0.15 | 6.67
2024-06-23 | 2024-06-23 | 23:42 | 23:55 | 401 | 401 | TP |  | N/A | N/A | Toma survey |  | 77 | Survey | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22
2024-06-23 | 2024-06-24 | 23:55 | 00:10 | 401 | 401 | TP |  | N/A | Circula | Bombea bache | N/A | 12 | Circula | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25