## Sheet1
PLATAO-3_Etapa 26"_TR 20"_R1_Bitacora de operaciones
| ID | Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc | Ruta
55 | 54148 | 2024-06-23 | 2024-06-24 | 23:55 | 00:10 | 401 | 401 | TP |  | N/A | Circula | Bombea bache | N/A | 12 | Circula | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25 | [26 empty] | SPEE-TERRESTRE/GW-906/PLATAO-3/PEMEX-SLB/SLB/Etapa 26"_TR 20"_R1
56 | 54197 | 2024-06-24 | 2024-06-24 | 00:10 | 01:00 | 401 | 416 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena bicónica de 26" y sarta estabilizada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:50 | 15 |  | 50 |  | 50 | 0.83 | 18 | [25 empty] | SPEE-TERRESTRE/GW-906/PLATAO-3/PEMEX-SLB/SLB/Etapa 26"_TR 20"_R1
57 | 54199 | 2024-06-24 | 2024-06-24 | 01:00 | 01:29 | 416 | 426 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena bicónica de 26" y sarta estabilizada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:29 | 10 |  | 29 |  | 29 | 0.48 | 20.69 | [25 empty] | SPEE-TERRESTRE/GW-906/PLATAO-3/PEMEX-SLB/SLB/Etapa 26"_TR 20"_R1
58 | 54200 | 2024-06-24 | 2024-06-24 | 01:29 | 01:43 | 426 | 426 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo |  | 76 | Repaso | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23 | [26 empty] | SPEE-TERRESTRE/GW-906/PLATAO-3/PEMEX-SLB/SLB/Etapa 26"_TR 20"_R1
59 | 54201 | 2024-06-24 | 2024-06-24 | 01:43 | 01:49 | 426 | 429 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena bicónica de 26" y sarta estabilizada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:06 | 3 |  | 6 |  | 6 | 0.1 | 30 | [25 empty] | SPEE-TERRESTRE/GW-906/PLATAO-3/PEMEX-SLB/SLB/Etapa 26"_TR 20"_R1
60 | 54203 | 2024-06-24 | 2024-06-24 | 01:49 | 02:01 | 429 | 429 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Incl. 0.69°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2 | [10 empty] | 429 | 3.98 | 0 | 0 | 0 | 4.08 | 3.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0.69 | SPEE-TERRESTRE/GW-906/PLATAO-3/PEMEX-SLB/SLB/Etapa 26"_TR 20"_R1
61 | 54221 | 2024-06-24 | 2024-06-24 | 02:01 | 02:04 | 429 | 429 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena bicónica de 26" y sarta estabilizada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:03 | 0 |  | 3 |  | 3 | 0.05 | 0 | [25 empty] | SPEE-TERRESTRE/GW-906/PLATAO-3/PEMEX-SLB/SLB/Etapa 26"_TR 20"_R1
62 | 54222 | 2024-06-24 | 2024-06-24 | 02:04 | 02:17 | 429 | 429 | TP |  | N/A | N/A | Toma survey |  | 77 | Survey | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22 | [26 empty] | SPEE-TERRESTRE/GW-906/PLATAO-3/PEMEX-SLB/SLB/Etapa 26"_TR 20"_R1
63 | 54235 | 2024-06-24 | 2024-06-24 | 02:17 | 03:00 | 429 | 441 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena bicónica de 26" y sarta estabilizada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:43 | 12 |  | 43 |  | 43 | 0.72 | 16.74 | [25 empty] | SPEE-TERRESTRE/GW-906/PLATAO-3/PEMEX-SLB/SLB/Etapa 26"_TR 20"_R1
64 | 54304 | 2024-06-24 | 2024-06-24 | 03:00 | 03:28 | 441 | 456 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena bicónica de 26" y sarta estabilizada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:28 | 15 |  | 28 |  | 28 | 0.47 | 32.14 | [25 empty] | SPEE-TERRESTRE/GW-906/PLATAO-3/PEMEX-SLB/SLB/Etapa 26"_TR 20"_R1
65 | 54305 | 2024-06-24 | 2024-06-24 | 03:28 | 03:42 | 456 | 456 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo |  | 76 | Repaso | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23 | [26 empty] | SPEE-TERRESTRE/GW-906/PLATAO-3/PEMEX-SLB/SLB/Etapa 26"_TR 20"_R1
66 | 54306 | 2024-06-24 | 2024-06-24 | 03:42 | 03:45 | 456 | 458 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena bicónica de 26" y sarta estabilizada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:03 | 2 |  | 3 |  | 3 | 0.05 | 40 | [25 empty] | SPEE-TERRESTRE/GW-906/PLATAO-3/PEMEX-SLB/SLB/Etapa 26"_TR 20"_R1
67 | 54309 | 2024-06-24 | 2024-06-24 | 03:45 | 03:56 | 458 | 458 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Incl. 0.69°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18 | [10 empty] | 458 | 0.77 | 0 | 0 | 0 | 6.54 | 3.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0.69 | SPEE-TERRESTRE/GW-906/PLATAO-3/PEMEX-SLB/SLB/Etapa 26"_TR 20"_R1
68 | 54311 | 2024-06-24 | 2024-06-24 | 03:56 | 04:00 | 458 | 458 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena bicónica de 26" y sarta estabilizada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:04 | 0 |  | 4 |  | 4 | 0.07 | 0 | [25 empty] | SPEE-TERRESTRE/GW-906/PLATAO-3/PEMEX-SLB/SLB/Etapa 26"_TR 20"_R1
69 | 54314 | 2024-06-24 | 2024-06-24 | 04:00 | 04:01 | 458 | 458 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena bicónica de 26" y sarta estabilizada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:01 | 0 |  | 1 |  | 1 | 0.02 | 0 | [25 empty] | SPEE-TERRESTRE/GW-906/PLATAO-3/PEMEX-SLB/SLB/Etapa 26"_TR 20"_R1
70 | 54332 | 2024-06-24 | 2024-06-24 | 04:01 | 04:35 | 458 | 458 | TP |  | N/A | N/A | Envía comandos |  | 78 | Comandos | 00:34 |  |  |  |  | 34 | 0.57 | [26 empty] | SPEE-TERRESTRE/GW-906/PLATAO-3/PEMEX-SLB/SLB/Etapa 26"_TR 20"_R1
71 | 54373 | 2024-06-24 | 2024-06-24 | 04:35 | 05:28 | 458 | 458 | TP |  | N/A | Circula | Circula pozo |  | 12 | Circula | 00:53 |  |  |  |  | 53 | 0.88 | [26 empty] | SPEE-TERRESTRE/GW-906/PLATAO-3/PEMEX-SLB/SLB/Etapa 26"_TR 20"_R1
72 | 54374 | 2024-06-24 | 2024-06-24 | 05:28 | 06:00 | 458 | 474 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena bicónica de 26" y sarta estabilizada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:32 | 16 |  | 32 |  | 32 | 0.53 | 30 | [25 empty] | SPEE-TERRESTRE/GW-906/PLATAO-3/PEMEX-SLB/SLB/Etapa 26"_TR 20"_R1
73 | 54419 | 2024-06-24 | 2024-06-24 | 06:00 | 06:25 | 474 | 484 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena bicónica de 26" y sarta estabilizada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:25 | 10 |  | 25 |  | 25 | 0.42 | 24 | [25 empty] | SPEE-TERRESTRE/GW-906/PLATAO-3/PEMEX-SLB/SLB/Etapa 26"_TR 20"_R1
74 | 54421 | 2024-06-24 | 2024-06-24 | 06:25 | 06:38 | 484 | 484 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo |  | 76 | Repaso | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22 | [26 empty] | SPEE-TERRESTRE/GW-906/PLATAO-3/PEMEX-SLB/SLB/Etapa 26"_TR 20"_R1
75 | 54423 | 2024-06-24 | 2024-06-24 | 06:38 | 06:41 | 484 | 485 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena bicónica de 26" y sarta estabilizada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:03 | 1 |  | 3 |  | 3 | 0.05 | 20 | [25 empty] | SPEE-TERRESTRE/GW-906/PLATAO-3/PEMEX-SLB/SLB/Etapa 26"_TR 20"_R1
76 | 54426 | 2024-06-24 | 2024-06-24 | 06:41 | 06:54 | 485 | 485 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Incl. 0.69°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22 | [10 empty] | 485 | 0.44 | 0 | 0 | 0 | 7.48 | 5.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0.69 | SPEE-TERRESTRE/GW-906/PLATAO-3/PEMEX-SLB/SLB/Etapa 26"_TR 20"_R1
77 | 54469 | 2024-06-24 | 2024-06-24 | 06:54 | 06:58 | 485 | 486 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena bicónica de 26" y sarta estabilizada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:04 | 1 |  | 4 |  | 4 | 0.07 | 15 | [25 empty] | SPEE-TERRESTRE/GW-906/PLATAO-3/PEMEX-SLB/SLB/Etapa 26"_TR 20"_R1
78 | 54473 | 2024-06-24 | 2024-06-24 | 06:58 | 07:05 | 486 | 486 | TP |  | N/A | Circula | Circula pozo | N/A | 12 | Circula | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12 | [26 empty] | SPEE-TERRESTRE/GW-906/PLATAO-3/PEMEX-SLB/SLB/Etapa 26"_TR 20"_R1
79 | 54476 | 2024-06-24 | 2024-06-24 | 07:05 | 07:48 | 486 | 501 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena bicónica de 26" y sarta estabilizada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:43 | 15 |  | 43 |  | 43 | 0.72 | 20.93 | [25 empty] | SPEE-TERRESTRE/GW-906/PLATAO-3/PEMEX-SLB/SLB/Etapa 26"_TR 20"_R1
80 | 54478 | 2024-06-24 | 2024-06-24 | 07:48 | 08:06 | 501 | 501 | TP |  | N/A | Circula | Circula pozo | N/A | 12 | Circula | 00:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3 | [26 empty] | SPEE-TERRESTRE/GW-906/PLATAO-3/PEMEX-SLB/SLB/Etapa 26"_TR 20"_R1
81 | 54489 | 2024-06-24 | 2024-06-24 | 08:06 | 08:32 | 501 | 513 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena bicónica de 26" y sarta estabilizada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:26 | 12 |  | 26 |  | 26 | 0.43 | 27.69 | [25 empty] | SPEE-TERRESTRE/GW-906/PLATAO-3/PEMEX-SLB/SLB/Etapa 26"_TR 20"_R1
82 | 54498 | 2024-06-24 | 2024-06-24 | 08:32 | 08:46 | 513 | 513 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo | N/A | 76 | Repaso | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23 | [26 empty] | SPEE-TERRESTRE/GW-906/PLATAO-3/PEMEX-SLB/SLB/Etapa 26"_TR 20"_R1
83 | 54501 | 2024-06-24 | 2024-06-24 | 08:46 | 08:57 | 513 | 515 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena bicónica de 26" y sarta estabilizada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:11 | 2 |  | 11 |  | 11 | 0.18 | 10.91 | [25 empty] | SPEE-TERRESTRE/GW-906/PLATAO-3/PEMEX-SLB/SLB/Etapa 26"_TR 20"_R1
84 | 54552 | 2024-06-24 | 2024-06-24 | 08:57 | 09:13 | 515 | 515 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (0.47) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27 | [10 empty] | 515 | 1.04 | 0 | 0 | 0 | 7.39 | 2.12 | 0 | 5.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0.69 | SPEE-TERRESTRE/GW-906/PLATAO-3/PEMEX-SLB/SLB/Etapa 26"_TR 20"_R1
85 | 54556 | 2024-06-24 | 2024-06-24 | 09:13 | 10:00 | 515 | 540 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena bicónica de 26" y sarta estabilizada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:47 | 25 |  | 47 |  | 47 | 0.78 | 31.91 | [25 empty] | SPEE-TERRESTRE/GW-906/PLATAO-3/PEMEX-SLB/SLB/Etapa 26"_TR 20"_R1
86 | 54636 | 2024-06-24 | 2024-06-24 | 10:00 | 10:07 | 540 | 542 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena bicónica de 26" y sarta estabilizada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:07 | 2 |  | 7 |  | 7 | 0.12 | 17.14 | [25 empty] | SPEE-TERRESTRE/GW-906/PLATAO-3/PEMEX-SLB/SLB/Etapa 26"_TR 20"_R1
87 | 54638 | 2024-06-24 | 2024-06-24 | 10:07 | 10:13 | 542 | 542 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo | N/A | 76 | Repaso | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1 | [26 empty] | SPEE-TERRESTRE/GW-906/PLATAO-3/PEMEX-SLB/SLB/Etapa 26"_TR 20"_R1
88 | 54640 | 2024-06-24 | 2024-06-24 | 10:13 | 10:16 | 542 | 544 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena bicónica de 26" y sarta estabilizada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:03 | 2 |  | 3 |  | 3 | 0.05 | 40 | [25 empty] | SPEE-TERRESTRE/GW-906/PLATAO-3/PEMEX-SLB/SLB/Etapa 26"_TR 20"_R1
89 | 54643 | 2024-06-24 | 2024-06-24 | 10:16 | 10:32 | 544 | 544 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (0.47) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27 | [10 empty] | 544 | 1.13 | 0 | 0 | 0 | 10.24 | 1.44 | 0 | 3.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0.69 | SPEE-TERRESTRE/GW-906/PLATAO-3/PEMEX-SLB/SLB/Etapa 26"_TR 20"_R1
90 | 54651 | 2024-06-24 | 2024-06-24 | 10:32 | 10:36 | 544 | 544 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena bicónica de 26" y sarta estabilizada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:04 | 0 |  | 4 |  | 4 | 0.07 | 0 | [25 empty] | SPEE-TERRESTRE/GW-906/PLATAO-3/PEMEX-SLB/SLB/Etapa 26"_TR 20"_R1
91 | 54652 | 2024-06-24 | 2024-06-24 | 10:36 | 10:43 | 544 | 544 | TP |  | N/A | N/A | Toma survey | N/A | 77 | Survey | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12 | [26 empty] | SPEE-TERRESTRE/GW-906/PLATAO-3/PEMEX-SLB/SLB/Etapa 26"_TR 20"_R1
92 | 54653 | 2024-06-24 | 2024-06-24 | 10:43 | 11:00 | 544 | 552 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena bicónica de 26" y sarta estabilizada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:17 | 8 |  | 17 |  | 17 | 0.28 | 28.24 | [25 empty] | SPEE-TERRESTRE/GW-906/PLATAO-3/PEMEX-SLB/SLB/Etapa 26"_TR 20"_R1
93 | 54655 | 2024-06-24 | 2024-06-24 | 11:00 | 11:29 | 552 | 570 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena bicónica de 26" y sarta estabilizada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:29 | 18 |  | 29 |  | 29 | 0.48 | 37.24 | [25 empty] | SPEE-TERRESTRE/GW-906/PLATAO-3/PEMEX-SLB/SLB/Etapa 26"_TR 20"_R1
94 | 54656 | 2024-06-24 | 2024-06-24 | 11:29 | 11:37 | 570 | 570 | TP |  | N/A | N/A | Repaso intervalo | N/A | 76 | Repaso | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13 | [26 empty] | SPEE-TERRESTRE/GW-906/PLATAO-3/PEMEX-SLB/SLB/Etapa 26"_TR 20"_R1
95 | 54658 | 2024-06-24 | 2024-06-24 | 11:37 | 11:40 | 570 | 572 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena bicónica de 26" y sarta estabilizada equipada con MLPWD ( TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:03 | 2 |  | 3 |  | 3 | 0.05 | 40 | [25 empty] | SPEE-TERRESTRE/GW-906/PLATAO-3/PEMEX-SLB/SLB/Etapa 26"_TR 20"_R1
96 | 54695 | 2024-06-24 | 2024-06-24 | 11:40 | 11:54 | 572 | 572 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (0.47) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23 | [10 empty] | 572 | 0.88 | 0 | 0 | 0 | 7.68 | 5.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0.47 | SPEE-TERRESTRE/GW-906/PLATAO-3/PEMEX-SLB/SLB/Etapa 26"_TR 20"_R1
97 | 54696 | 2024-06-24 | 2024-06-24 | 11:54 | 11:57 | 572 | 573 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena bicónica de 26" y sarta estabilizada equipada con MLPWD ( TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:03 | 1 |  |  |  | 3 | 0.05 | [26 empty] | SPEE-TERRESTRE/GW-906/PLATAO-3/PEMEX-SLB/SLB/Etapa 26"_TR 20"_R1
98 | 54698 | 2024-06-24 | 2024-06-24 | 11:57 | 12:05 | 573 | 573 | TP |  | N/A | N/A | Toma survey |  | 77 | Survey | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13 | [26 empty] | SPEE-TERRESTRE/GW-906/PLATAO-3/PEMEX-SLB/SLB/Etapa 26"_TR 20"_R1
99 | 54708 | 2024-06-24 | 2024-06-24 | 12:05 | 12:59 | 573 | 600 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena bicónica de 26" y sarta estabilizada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:54 | 27 |  | 54 |  | 54 | 0.9 | 30 | [25 empty] | SPEE-TERRESTRE/GW-906/PLATAO-3/PEMEX-SLB/SLB/Etapa 26"_TR 20"_R1
100 | 54709 | 2024-06-24 | 2024-06-24 | 12:59 | 13:05 | 600 | 600 | TP |  | N/A | N/A | Repaso intervalo |  | 76 | Repaso | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1 | [26 empty] | SPEE-TERRESTRE/GW-906/PLATAO-3/PEMEX-SLB/SLB/Etapa 26"_TR 20"_R1
101 | 54721 | 2024-06-24 | 2024-06-24 | 13:05 | 13:07 | 600 | 601 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena bicónica de 26" y sarta estabilizada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:02 | 1 |  | 2 |  | 2 | 0.03 | 30 | [25 empty] | SPEE-TERRESTRE/GW-906/PLATAO-3/PEMEX-SLB/SLB/Etapa 26"_TR 20"_R1
102 | 54723 | 2024-06-24 | 2024-06-24 | 13:07 | 13:19 | 601 | 601 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (0.47) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2 | [10 empty] | 601 | 1.51 | 0 | 0 | 0 | 7.55 | 2.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0.47 | SPEE-TERRESTRE/GW-906/PLATAO-3/PEMEX-SLB/SLB/Etapa 26"_TR 20"_R1
103 | 54741 | 2024-06-24 | 2024-06-24 | 13:19 | 13:22 | 601 | 601 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena bicónica de 26" y sarta estabilizada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:03 | 0 |  | 3 |  | 3 | 0.05 | 0 | [25 empty] | SPEE-TERRESTRE/GW-906/PLATAO-3/PEMEX-SLB/SLB/Etapa 26"_TR 20"_R1
104 | 54742 | 2024-06-24 | 2024-06-24 | 13:22 | 13:30 | 601 | 601 | TP |  | N/A | N/A | Toma de survey | N/A | 77 | Survey | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13 | [26 empty] | SPEE-TERRESTRE/GW-906/PLATAO-3/PEMEX-SLB/SLB/Etapa 26"_TR 20"_R1
105 | 54743 | 2024-06-24 | 2024-06-24 | 13:30 | 13:37 | 601 | 605 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena bicónica de 26" y sarta estabilizada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:07 | 4 |  | 7 |  | 7 | 0.12 | 34.29 | [25 empty] | SPEE-TERRESTRE/GW-906/PLATAO-3/PEMEX-SLB/SLB/Etapa 26"_TR 20"_R1
106 | 54746 | 2024-06-24 | 2024-06-24 | 13:37 | 13:48 | 605 | 605 | TP |  | N/A | Circula | Circula pozo | N/A | 12 | Circula | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18 | 33.91 | [25 empty] | SPEE-TERRESTRE/GW-906/PLATAO-3/PEMEX-SLB/SLB/Etapa 26"_TR 20"_R1
107 | 54749 | 2024-06-24 | 2024-06-24 | 13:48 | 14:00 | 605 | 618 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena bicónica de 26" y sarta estabilizada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:12 | 13 |  | 12 |  | 12 | 0.2 | 65 | [25 empty] | SPEE-TERRESTRE/GW-906/PLATAO-3/PEMEX-SLB/SLB/Etapa 26"_TR 20"_R1
108 | 54750 | 2024-06-24 | 2024-06-24 | 14:00 | 14:25 | 618 | 628 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena bicónica de 26" y sarta estabilizada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:25 | 10 |  | 25 |  | 25 | 0.42 | 24 | [25 empty] | SPEE-TERRESTRE/GW-906/PLATAO-3/PEMEX-SLB/SLB/Etapa 26"_TR 20"_R1
109 | 54751 | 2024-06-24 | 2024-06-24 | 14:25 | 14:38 | 628 | 628 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo |  | 76 | Repaso | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22 | [26 empty] | SPEE-TERRESTRE/GW-906/PLATAO-3/PEMEX-SLB/SLB/Etapa 26"_TR 20"_R1
110 | 54754 | 2024-06-24 | 2024-06-24 | 14:38 | 14:41 | 628 | 630 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena bicónica de 26" y sarta estabilizada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:03 | 2 |  | 3 |  | 3 | 0.05 | 40 | [25 empty] | SPEE-TERRESTRE/GW-906/PLATAO-3/PEMEX-SLB/SLB/Etapa 26"_TR 20"_R1
111 | 54759 | 2024-06-24 | 2024-06-24 | 14:41 | 14:56 | 630 | 630 | TP |  | Conexión | N/A | Realiza conexion (0.47) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25 | [10 empty] | 630 | 1.67 | 0 | 0 | 0 | 9.53 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0.47 | SPEE-TERRESTRE/GW-906/PLATAO-3/PEMEX-SLB/SLB/Etapa 26"_TR 20"_R1
112 | 54761 | 2024-06-24 | 2024-06-24 | 14:56 | 15:00 | 630 | 630.7 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena bicónica de 26" y sarta estabilizada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:04 | 0.70001 |  | 4 |  | 4 | 0.07 | 10.5 | [25 empty] | SPEE-TERRESTRE/GW-906/PLATAO-3/PEMEX-SLB/SLB/Etapa 26"_TR 20"_R1
113 | 54762 | 2024-06-24 | 2024-06-24 | 15:00 | 16:00 | 630.7 | 652 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena bicónica de 26" y sarta estabilizada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 21.3 |  | 60 |  | 60 | 1 | 21.3 | [25 empty] | SPEE-TERRESTRE/GW-906/PLATAO-3/PEMEX-SLB/SLB/Etapa 26"_TR 20"_R1
114 | 54764 | 2024-06-24 | 2024-06-24 | 16:00 | 16:10 | 652 | 659 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena bicónica de 26" y sarta estabilizada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:10 | 7 |  | 10 |  | 10 | 0.17 | 42 | [25 empty] | SPEE-TERRESTRE/GW-906/PLATAO-3/PEMEX-SLB/SLB/Etapa 26"_TR 20"_R1
115 | 54776 | 2024-06-24 | 2024-06-24 | 16:10 | 16:20 | 659 | 659 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo |  | 76 | Repaso | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17 | [26 empty] | SPEE-TERRESTRE/GW-906/PLATAO-3/PEMEX-SLB/SLB/Etapa 26"_TR 20"_R1
116 | 54779 | 2024-06-24 | 2024-06-24 | 16:20 | 16:32 | 659 | 659 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena bicónica de 26" y sarta estabilizada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2 | [26 empty] | SPEE-TERRESTRE/GW-906/PLATAO-3/PEMEX-SLB/SLB/Etapa 26"_TR 20"_R1
117 | 54815 | 2024-06-24 | 2024-06-24 | 16:32 | 16:49 | 659 | 659 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexion (0.47) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28 | [10 empty] | 659 | 2.87 | 0 | 0 | 0 | 9.56 | 4.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0.47 | SPEE-TERRESTRE/GW-906/PLATAO-3/PEMEX-SLB/SLB/Etapa 26"_TR 20"_R1
118 | 54819 | 2024-06-24 | 2024-06-24 | 16:49 | 17:00 | 659 | 666 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena bicónica de 26" y sarta estabilizada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:11 | 7 |  | 11 |  | 11 | 0.18 | 38.18 | [25 empty] | SPEE-TERRESTRE/GW-906/PLATAO-3/PEMEX-SLB/SLB/Etapa 26"_TR 20"_R1
119 | 54845 | 2024-06-24 | 2024-06-24 | 17:00 | 17:48 | 666 | 685 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena bicónica de 26" y sarta estabilizada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:48 | 19 |  | 48 |  | 48 | 0.8 | 23.75 | [25 empty] | SPEE-TERRESTRE/GW-906/PLATAO-3/PEMEX-SLB/SLB/Etapa 26"_TR 20"_R1
120 | 54848 | 2024-06-24 | 2024-06-24 | 17:48 | 17:56 | 685 | 685 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo | N/A | 76 | Repaso | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13 | [26 empty] | SPEE-TERRESTRE/GW-906/PLATAO-3/PEMEX-SLB/SLB/Etapa 26"_TR 20"_R1
121 | 54849 | 2024-06-24 | 2024-06-24 | 17:56 | 17:59 | 685 | 688 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena bicónica de 26" y sarta estabilizada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:03 | 3 |  | 3 |  | 3 | 0.05 | 60 | [25 empty] | SPEE-TERRESTRE/GW-906/PLATAO-3/PEMEX-SLB/SLB/Etapa 26"_TR 20"_R1
122 | 54862 | 2024-06-24 | 2024-06-24 | 17:59 | 18:12 | 688 | 688 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexion (0.38) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22 | [10 empty] | 688 | 0.32 | 0 | 0 | 0 | 7.91 | 4.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0.38 | SPEE-TERRESTRE/GW-906/PLATAO-3/PEMEX-SLB/SLB/Etapa 26"_TR 20"_R1
123 | 54863 | 2024-06-24 | 2024-06-24 | 18:12 | 18:41 | 688 | 704 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena bicónica de 26" y sarta estabilizada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:29 | 16 |  | 29 |  | 29 | 0.48 | 33.1 | [25 empty] | SPEE-TERRESTRE/GW-906/PLATAO-3/PEMEX-SLB/SLB/Etapa 26"_TR 20"_R1
124 | 54865 | 2024-06-24 | 2024-06-24 | 18:41 | 18:51 | 704 | 704 | TP |  | N/A | N/A | Toma survey |  | 77 | Survey | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17 | [26 empty] | SPEE-TERRESTRE/GW-906/PLATAO-3/PEMEX-SLB/SLB/Etapa 26"_TR 20"_R1
125 | 54867 | 2024-06-24 | 2024-06-24 | 18:51 | 19:00 | 704 | 707 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena bicónica de 26" y sarta estabilizada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:09 | 3 |  | 9 |  | 9 | 0.15 | 20 | [25 empty] | SPEE-TERRESTRE/GW-906/PLATAO-3/PEMEX-SLB/SLB/Etapa 26"_TR 20"_R1
126 | 54873 | 2024-06-24 | 2024-06-24 | 19:00 | 19:28 | 707 | 716 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena bicónica de 26" y sarta estabilizada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:28 | 9 |  | 28 |  | 28 | 0.47 | 19.29 | [25 empty] | SPEE-TERRESTRE/GW-906/PLATAO-3/PEMEX-SLB/SLB/Etapa 26"_TR 20"_R1
127 | 54875 | 2024-06-24 | 2024-06-24 | 19:28 | 19:38 | 716 | 716 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo |  | 76 | Repaso | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17 | [26 empty] | SPEE-TERRESTRE/GW-906/PLATAO-3/PEMEX-SLB/SLB/Etapa 26"_TR 20"_R1
128 | 54913 | 2024-06-24 | 2024-06-24 | 19:38 | 19:44 | 716 | 717 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena bicónica de 26" y sarta estabilizada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:06 | 1 |  | 6 |  | 6 | 0.1 | 10 | [25 empty] | SPEE-TERRESTRE/GW-906/PLATAO-3/PEMEX-SLB/SLB/Etapa 26"_TR 20"_R1
129 | 54914 | 2024-06-24 | 2024-06-24 | 19:44 | 19:59 | 717 | 717 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Incl 0.38°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25 | [10 empty] | 717 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 6.89 | 6.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0.38 | SPEE-TERRESTRE/GW-906/PLATAO-3/PEMEX-SLB/SLB/Etapa 26"_TR 20"_R1
130 | 54917 | 2024-06-24 | 2024-06-24 | 19:59 | 20:00 | 717 | 717 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena bicónica de 26" y sarta estabilizada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:01 | 0 |  | 1 |  | 1 | 0.02 | 0 | [25 empty] | SPEE-TERRESTRE/GW-906/PLATAO-3/PEMEX-SLB/SLB/Etapa 26"_TR 20"_R1
131 | 54918 | 2024-06-24 | 2024-06-24 | 20:00 | 21:00 | 717 | 739 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena bicónica de 26" y sarta estabilizada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 22 |  | 60 |  | 60 | 1 | 22 | [25 empty] | SPEE-TERRESTRE/GW-906/PLATAO-3/PEMEX-SLB/SLB/Etapa 26"_TR 20"_R1
132 | 54970 | 2024-06-24 | 2024-06-24 | 21:00 | 21:13 | 739 | 743 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena bicónica de 26" y sarta estabilizada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:13 | 4 |  | 13 |  | 13 | 0.22 | 18.46 | [25 empty] | SPEE-TERRESTRE/GW-906/PLATAO-3/PEMEX-SLB/SLB/Etapa 26"_TR 20"_R1
133 | 54971 | 2024-06-24 | 2024-06-24 | 21:13 | 21:27 | 743 | 743 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo |  | 76 | Repaso | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23 | [26 empty] | SPEE-TERRESTRE/GW-906/PLATAO-3/PEMEX-SLB/SLB/Etapa 26"_TR 20"_R1
134 | 54972 | 2024-06-24 | 2024-06-24 | 21:27 | 21:30 | 743 | 745 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena bicónica de 26" y sarta estabilizada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:03 | 2 |  | 3 |  | 3 | 0.05 | 40 | [25 empty] | SPEE-TERRESTRE/GW-906/PLATAO-3/PEMEX-SLB/SLB/Etapa 26"_TR 20"_R1
135 | 54973 | 2024-06-24 | 2024-06-24 | 21:30 | 21:51 | 745 | 745 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Incl 0.38°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:21 |  |  |  |  | 21 | 0.35 | [10 empty] | 745 | 2.52 | 0 | 0 | 0 | 6.69 | 5.91 | 0 | 5.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0.38 | SPEE-TERRESTRE/GW-906/PLATAO-3/PEMEX-SLB/SLB/Etapa 26"_TR 20"_R1
136 | 54974 | 2024-06-24 | 2024-06-24 | 21:51 | 21:56 | 745 | 745 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena bicónica de 26" y sarta estabilizada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:05 | 0 |  | 5 |  | 5 | 0.08 | 0 | [25 empty] | SPEE-TERRESTRE/GW-906/PLATAO-3/PEMEX-SLB/SLB/Etapa 26"_TR 20"_R1
137 | 54975 | 2024-06-24 | 2024-06-24 | 21:56 | 22:00 | 745 | 745 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parámetros |  | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 00:04 |  |  |  |  | 4 | 0.07 | [26 empty] | SPEE-TERRESTRE/GW-906/PLATAO-3/PEMEX-SLB/SLB/Etapa 26"_TR 20"_R1
138 | 54976 | 2024-06-24 | 2024-06-24 | 22:00 | 22:09 | 745 | 747 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena bicónica de 26" y sarta estabilizada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:09 | 2 |  | 9 |  | 9 | 0.15 | 13.33 | [25 empty] | SPEE-TERRESTRE/GW-906/PLATAO-3/PEMEX-SLB/SLB/Etapa 26"_TR 20"_R1
139 | 54977 | 2024-06-24 | 2024-06-24 | 22:09 | 22:14 | 747 | 747 | TP |  | N/A | N/A | Toma survey |  | 77 | Survey | 00:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08 | [26 empty] | SPEE-TERRESTRE/GW-906/PLATAO-3/PEMEX-SLB/SLB/Etapa 26"_TR 20"_R1
140 | 55041 | 2024-06-24 | 2024-06-24 | 22:14 | 23:00 | 747 | 767 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena bicónica de 26" y sarta estabilizada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:46 | 20 |  | 46 |  | 46 | 0.77 | 26.09 | [25 empty] | SPEE-TERRESTRE/GW-906/PLATAO-3/PEMEX-SLB/SLB/Etapa 26"_TR 20"_R1
141 | 55042 | 2024-06-24 | 2024-06-24 | 23:00 | 23:10 | 767 | 772 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena bicónica de 26" y sarta estabilizada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:10 | 5 |  | 10 |  | 10 | 0.17 | 30 | [25 empty] | SPEE-TERRESTRE/GW-906/PLATAO-3/PEMEX-SLB/SLB/Etapa 26"_TR 20"_R1
142 | 55043 | 2024-06-24 | 2024-06-24 | 23:10 | 23:28 | 772 | 772 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo |  | 76 | Repaso | 00:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3 | [26 empty] | SPEE-TERRESTRE/GW-906/PLATAO-3/PEMEX-SLB/SLB/Etapa 26"_TR 20"_R1
143 | 55045 | 2024-06-24 | 2024-06-24 | 23:28 | 23:32 | 772 | 773 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena bicónica de 26" y sarta estabilizada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:04 | 1 |  | 4 |  | 4 | 0.07 | 15 | [25 empty] | SPEE-TERRESTRE/GW-906/PLATAO-3/PEMEX-SLB/SLB/Etapa 26"_TR 20"_R1
144 | 55046 | 2024-06-24 | 2024-06-24 | 23:32 | 23:44 | 773 | 773 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Incl 0.38°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2 | [10 empty] | 773 | 0.83 | 0 | 0 | 0 | 8.03 | 3.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0.38 | SPEE-TERRESTRE/GW-906/PLATAO-3/PEMEX-SLB/SLB/Etapa 26"_TR 20"_R1
145 | 55049 | 2024-06-24 | 2024-06-25 | 23:44 | 00:00 | 773 | 776 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena bicónica de 26" y sarta estabilizada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:16 | 3 |  | 16 |  | 16 | 0.27 | 11.25 | [25 empty] | SPEE-TERRESTRE/GW-906/PLATAO-3/PEMEX-SLB/SLB/Etapa 26"_TR 20"_R1