## Sheet1
PLATAO-3_Etapa 26"_TR 20"_R1_Bitacora de operaciones
| ID | Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc | Ruta
146 | 55101 | 2024-06-25 | 2024-06-25 | 00:00 | 01:00 | 776 | 790 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena bicónica de 26" y sarta estabilizada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 01:00 | 14 |  | 60 |  | 60 | 1 | 14 | [25 empty] | SPEE-TERRESTRE/GW-906/PLATAO-3/PEMEX-SLB/SLB/Etapa 26"_TR 20"_R1
147 | 55102 | 2024-06-25 | 2024-06-25 | 01:00 | 01:33 | 790 | 801 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena bicónica de 26" y sarta estabilizada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:33 | 11 |  | 33 |  | 33 | 0.55 | 20 | [25 empty] | SPEE-TERRESTRE/GW-906/PLATAO-3/PEMEX-SLB/SLB/Etapa 26"_TR 20"_R1
148 | 55139 | 2024-06-25 | 2024-06-25 | 01:33 | 01:44 | 801 | 801 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo |  | 76 | Repaso | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18 | [26 empty] | SPEE-TERRESTRE/GW-906/PLATAO-3/PEMEX-SLB/SLB/Etapa 26"_TR 20"_R1
149 | 55141 | 2024-06-25 | 2024-06-25 | 01:44 | 01:50 | 801 | 802 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena bicónica de 26" y sarta estabilizada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:06 | 1 |  | 6 |  | 6 | 0.1 | 10 | [25 empty] | SPEE-TERRESTRE/GW-906/PLATAO-3/PEMEX-SLB/SLB/Etapa 26"_TR 20"_R1
150 | 55143 | 2024-06-25 | 2024-06-25 | 01:50 | 02:00 | 802 | 802 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Incl 0.38°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17 | [10 empty] | 802 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 6.09 | 2.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.38 | SPEE-TERRESTRE/GW-906/PLATAO-3/PEMEX-SLB/SLB/Etapa 26"_TR 20"_R1
151 | 55144 | 2024-06-25 | 2024-06-25 | 02:00 | 02:05 | 802 | 803 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena bicónica de 26" y sarta estabilizada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:05 | 1 |  | 5 |  | 5 | 0.08 | 12 | [25 empty] | SPEE-TERRESTRE/GW-906/PLATAO-3/PEMEX-SLB/SLB/Etapa 26"_TR 20"_R1
152 | 55145 | 2024-06-25 | 2024-06-25 | 02:05 | 02:10 | 803 | 803 | TP |  | N/A | N/A | Toma survey |  | 77 | Survey | 00:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08 | [26 empty] | SPEE-TERRESTRE/GW-906/PLATAO-3/PEMEX-SLB/SLB/Etapa 26"_TR 20"_R1
153 | 55146 | 2024-06-25 | 2024-06-25 | 02:10 | 02:22 | 803 | 803 | TP |  | N/A | Circula | Bombea bache |  | 12 | Circula | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2 | [26 empty] | SPEE-TERRESTRE/GW-906/PLATAO-3/PEMEX-SLB/SLB/Etapa 26"_TR 20"_R1
154 | 55154 | 2024-06-25 | 2024-06-25 | 02:22 | 03:00 | 803 | 814 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena bicónica de 26" y sarta estabilizada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:38 | 11 |  | 38 |  | 38 | 0.63 | 17.37 | [25 empty] | SPEE-TERRESTRE/GW-906/PLATAO-3/PEMEX-SLB/SLB/Etapa 26"_TR 20"_R1
155 | 55232 | 2024-06-25 | 2024-06-25 | 03:00 | 03:50 | 814 | 830 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena bicónica de 26" y sarta estabilizada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:50 | 16 |  | 50 |  | 50 | 0.83 | 19.2 | [25 empty] | SPEE-TERRESTRE/GW-906/PLATAO-3/PEMEX-SLB/SLB/Etapa 26"_TR 20"_R1
156 | 55233 | 2024-06-25 | 2024-06-25 | 03:50 | 04:11 | 830 | 830 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo |  | 76 | Repaso | 00:21 |  |  |  |  | 21 | 0.35 | [26 empty] | SPEE-TERRESTRE/GW-906/PLATAO-3/PEMEX-SLB/SLB/Etapa 26"_TR 20"_R1
157 | 55234 | 2024-06-25 | 2024-06-25 | 04:11 | 04:17 | 830 | 831 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena bicónica de 26" y sarta estabilizada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:06 | 1 |  | 6 |  | 6 | 0.1 | 10 | [25 empty] | SPEE-TERRESTRE/GW-906/PLATAO-3/PEMEX-SLB/SLB/Etapa 26"_TR 20"_R1
158 | 55237 | 2024-06-25 | 2024-06-25 | 04:17 | 04:30 | 831 | 831 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Incl 0.38°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22 | [10 empty] | 831 | 1.97 | 0 | 0 | 0 | 7.17 | 3.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0.38 | SPEE-TERRESTRE/GW-906/PLATAO-3/PEMEX-SLB/SLB/Etapa 26"_TR 20"_R1
159 | 55239 | 2024-06-25 | 2024-06-25 | 04:30 | 05:00 | 831 | 841 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena bicónica de 26" y sarta estabilizada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:30 | 10 |  | 30 |  | 30 | 0.5 | 20 | [25 empty] | SPEE-TERRESTRE/GW-906/PLATAO-3/PEMEX-SLB/SLB/Etapa 26"_TR 20"_R1
160 | 55284 | 2024-06-25 | 2024-06-25 | 05:00 | 05:54 | 841 | 859 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena bicónica de 26" y sarta estabilizada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:54 | 18 |  | 54 |  | 54 | 0.9 | 20 | [25 empty] | SPEE-TERRESTRE/GW-906/PLATAO-3/PEMEX-SLB/SLB/Etapa 26"_TR 20"_R1
161 | 55302 | 2024-06-25 | 2024-06-25 | 05:54 | 06:04 | 859 | 859 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo |  | 76 | Repaso | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17 | [26 empty] | SPEE-TERRESTRE/GW-906/PLATAO-3/PEMEX-SLB/SLB/Etapa 26"_TR 20"_R1
162 | 55319 | 2024-06-25 | 2024-06-25 | 06:04 | 06:07 | 859 | 860 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena bicónica de 26" y sarta estabilizada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:03 | 1 |  | 3 |  | 3 | 0.05 | 20 | [25 empty] | SPEE-TERRESTRE/GW-906/PLATAO-3/PEMEX-SLB/SLB/Etapa 26"_TR 20"_R1
163 | 55323 | 2024-06-25 | 2024-06-25 | 06:07 | 06:20 | 860 | 860 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Incl 0.38°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22 | [10 empty] | 860 | 1.49 | 0 | 0 | 0 | 8.21 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0.38 | SPEE-TERRESTRE/GW-906/PLATAO-3/PEMEX-SLB/SLB/Etapa 26"_TR 20"_R1
164 | 55324 | 2024-06-25 | 2024-06-25 | 06:20 | 06:58 | 860 | 868 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena bicónica de 26" y sarta estabilizada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:38 | 8 |  | 38 |  | 38 | 0.63 | 12.63 | [25 empty] | SPEE-TERRESTRE/GW-906/PLATAO-3/PEMEX-SLB/SLB/Etapa 26"_TR 20"_R1
165 | 55325 | 2024-06-25 | 2024-06-25 | 06:58 | 07:10 | 868 | 868 | TP |  | N/A | N/A | Toma survey |  | 77 | Survey | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2 | [26 empty] | SPEE-TERRESTRE/GW-906/PLATAO-3/PEMEX-SLB/SLB/Etapa 26"_TR 20"_R1
166 | 55341 | 2024-06-25 | 2024-06-25 | 07:10 | 08:00 | 868 | 879 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena bicónica de 26" y sarta estabilizada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:50 | 11 |  | 50 |  | 50 | 0.83 | 13.2 | [25 empty] | SPEE-TERRESTRE/GW-906/PLATAO-3/PEMEX-SLB/SLB/Etapa 26"_TR 20"_R1
167 | 55375 | 2024-06-25 | 2024-06-25 | 08:00 | 08:25 | 879 | 884 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena bicónica de 26" y sarta estabilizada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:25 | 5 |  | 25 |  | 25 | 0.42 | 12 | [25 empty] | SPEE-TERRESTRE/GW-906/PLATAO-3/PEMEX-SLB/SLB/Etapa 26"_TR 20"_R1
168 | 55376 | 2024-06-25 | 2024-06-25 | 08:25 | 08:37 | 884 | 884 | TP |  | N/A | N/A | Toma survey |  | 77 | Survey | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2 | [26 empty] | SPEE-TERRESTRE/GW-906/PLATAO-3/PEMEX-SLB/SLB/Etapa 26"_TR 20"_R1
169 | 55380 | 2024-06-25 | 2024-06-25 | 08:37 | 08:51 | 884 | 888 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena bicónica de 26" y sarta estabilizada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:14 | 4 |  | 14 |  | 14 | 0.23 | 17.14 | [25 empty] | SPEE-TERRESTRE/GW-906/PLATAO-3/PEMEX-SLB/SLB/Etapa 26"_TR 20"_R1
170 | 55382 | 2024-06-25 | 2024-06-25 | 08:51 | 08:57 | 888 | 888 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo | N/A | 76 | Repaso | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1 | [26 empty] | SPEE-TERRESTRE/GW-906/PLATAO-3/PEMEX-SLB/SLB/Etapa 26"_TR 20"_R1
171 | 55383 | 2024-06-25 | 2024-06-25 | 08:57 | 09:05 | 888 | 888 | TP |  | N/A | Circula | Circula pozo |  | 12 | Circula | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13 | [26 empty] | SPEE-TERRESTRE/GW-906/PLATAO-3/PEMEX-SLB/SLB/Etapa 26"_TR 20"_R1
172 | 55384 | 2024-06-25 | 2024-06-25 | 09:05 | 09:08 | 888 | 889 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena bicónica de 26" y sarta estabilizada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:03 | 1 |  | 3 |  | 3 | 0.05 | 20 | [25 empty] | SPEE-TERRESTRE/GW-906/PLATAO-3/PEMEX-SLB/SLB/Etapa 26"_TR 20"_R1
173 | 55390 | 2024-06-25 | 2024-06-25 | 09:08 | 09:27 | 889 | 889 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Incl 0.38°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:19 |  |  |  |  | 19 | 0.32 | [10 empty] | 889 | 2.02 | 0 | 0 | 0 | 10.42 | 4.49 | 0 | 0 | 0 | 2.07 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.38 | SPEE-TERRESTRE/GW-906/PLATAO-3/PEMEX-SLB/SLB/Etapa 26"_TR 20"_R1
174 | 55399 | 2024-06-25 | 2024-06-25 | 09:27 | 10:00 | 889 | 901 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena bicónica de 26" y sarta estabilizada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:33 | 12 |  | 33 |  | 33 | 0.55 | 21.82 | [25 empty] | SPEE-TERRESTRE/GW-906/PLATAO-3/PEMEX-SLB/SLB/Etapa 26"_TR 20"_R1
175 | 55420 | 2024-06-25 | 2024-06-25 | 10:00 | 10:13 | 901 | 905 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena bicónica de 26" y sarta estabilizada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:13 | 4 |  | 13 |  | 13 | 0.22 | 18.46 | [25 empty] | SPEE-TERRESTRE/GW-906/PLATAO-3/PEMEX-SLB/SLB/Etapa 26"_TR 20"_R1
176 | 55422 | 2024-06-25 | 2024-06-25 | 10:13 | 10:25 | 905 | 905 | TP |  | N/A | Circula | Bombea bache |  | 12 | Circula | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2 | [26 empty] | SPEE-TERRESTRE/GW-906/PLATAO-3/PEMEX-SLB/SLB/Etapa 26"_TR 20"_R1
177 | 55427 | 2024-06-25 | 2024-06-25 | 10:25 | 10:42 | 905 | 916 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena bicónica de 26" y sarta estabilizada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:17 | 11 |  | 17 |  | 17 | 0.28 | 38.82 | [25 empty] | SPEE-TERRESTRE/GW-906/PLATAO-3/PEMEX-SLB/SLB/Etapa 26"_TR 20"_R1
178 | 55437 | 2024-06-25 | 2024-06-25 | 10:42 | 10:48 | 916 | 916 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo | N/A | 76 | Repaso | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1 | [26 empty] | SPEE-TERRESTRE/GW-906/PLATAO-3/PEMEX-SLB/SLB/Etapa 26"_TR 20"_R1
179 | 55439 | 2024-06-25 | 2024-06-25 | 10:48 | 11:04 | 916 | 916 | TP |  | N/A | Circula | Circula bombeando bache | N/A | 12 | Circula | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27 | [26 empty] | SPEE-TERRESTRE/GW-906/PLATAO-3/PEMEX-SLB/SLB/Etapa 26"_TR 20"_R1
180 | 55440 | 2024-06-25 | 2024-06-25 | 11:04 | 11:07 | 916 | 917 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena bicónica de 26" y sarta estabilizada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:03 | 1 |  | 3 |  | 3 | 0.05 | 20 | [25 empty] | SPEE-TERRESTRE/GW-906/PLATAO-3/PEMEX-SLB/SLB/Etapa 26"_TR 20"_R1
181 | 55446 | 2024-06-25 | 2024-06-25 | 11:07 | 11:32 | 917 | 917 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Incl 0.38°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:25 |  |  |  |  | 25 | 0.42 | [10 empty] | 917 | 1.93 | 0 | 0 | 0 | 9.63 | 13.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0.38 | SPEE-TERRESTRE/GW-906/PLATAO-3/PEMEX-SLB/SLB/Etapa 26"_TR 20"_R1
182 | 55455 | 2024-06-25 | 2024-06-25 | 11:32 | 12:00 | 917 | 928 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena bicónica de 26" y sarta estabilizada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:28 | 11 |  | 28 |  | 28 | 0.47 | 23.57 | [25 empty] | SPEE-TERRESTRE/GW-906/PLATAO-3/PEMEX-SLB/SLB/Etapa 26"_TR 20"_R1
183 | 55480 | 2024-06-25 | 2024-06-25 | 12:00 | 13:00 | 928 | 944 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena bicónica de 26" y sarta estabilizada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 16 |  | 60 |  | 60 | 1 | 16 | [25 empty] | SPEE-TERRESTRE/GW-906/PLATAO-3/PEMEX-SLB/SLB/Etapa 26"_TR 20"_R1
184 | 55496 | 2024-06-25 | 2024-06-25 | 13:00 | 13:02 | 944 | 945 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena bicónica de 26" y sarta estabilizada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:02 | 1 |  | 2 |  | 2 | 0.03 | 30 | [25 empty] | SPEE-TERRESTRE/GW-906/PLATAO-3/PEMEX-SLB/SLB/Etapa 26"_TR 20"_R1
185 | 55498 | 2024-06-25 | 2024-06-25 | 13:02 | 13:20 | 945 | 945 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo |  | 76 | Repaso | 00:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3 | [26 empty] | SPEE-TERRESTRE/GW-906/PLATAO-3/PEMEX-SLB/SLB/Etapa 26"_TR 20"_R1
186 | 55499 | 2024-06-25 | 2024-06-25 | 13:20 | 13:22 | 945 | 946 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena bicónica de 26" y sarta estabilizada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:02 | 1 |  | 2 |  | 2 | 0.03 | 30 | [25 empty] | SPEE-TERRESTRE/GW-906/PLATAO-3/PEMEX-SLB/SLB/Etapa 26"_TR 20"_R1
187 | 55505 | 2024-06-25 | 2024-06-25 | 13:22 | 13:38 | 946 | 946 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Incl 0.38°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27 | [10 empty] | 946 | 0.92 | 0 | 0 | 0 | 9.14 | 5.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0.38 | SPEE-TERRESTRE/GW-906/PLATAO-3/PEMEX-SLB/SLB/Etapa 26"_TR 20"_R1
188 | 55513 | 2024-06-25 | 2024-06-25 | 13:38 | 14:00 | 946 | 956 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena bicónica de 26" y sarta estabilizada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:22 | 10 |  | 22 |  | 22 | 0.37 | 27.27 | [25 empty] | SPEE-TERRESTRE/GW-906/PLATAO-3/PEMEX-SLB/SLB/Etapa 26"_TR 20"_R1
189 | 55534 | 2024-06-25 | 2024-06-25 | 14:00 | 14:42 | 956 | 973 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena bicónica de 26" y sarta estabilizada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:42 | 17 |  | 42 |  | 42 | 0.7 | 24.29 | [25 empty] | SPEE-TERRESTRE/GW-906/PLATAO-3/PEMEX-SLB/SLB/Etapa 26"_TR 20"_R1
190 | 55543 | 2024-06-25 | 2024-06-25 | 14:42 | 14:49 | 973 | 973 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo | N/A | 76 | Repaso | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12 | [26 empty] | SPEE-TERRESTRE/GW-906/PLATAO-3/PEMEX-SLB/SLB/Etapa 26"_TR 20"_R1
191 | 55544 | 2024-06-25 | 2024-06-25 | 14:49 | 14:56 | 973 | 974 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena bicónica de 26" y sarta estabilizada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:07 | 1 |  | 7 |  | 7 | 0.12 | 8.57 | [25 empty] | SPEE-TERRESTRE/GW-906/PLATAO-3/PEMEX-SLB/SLB/Etapa 26"_TR 20"_R1
192 | 55572 | 2024-06-25 | 2024-06-25 | 14:56 | 15:10 | 974 | 974 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Incl 0.38°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23 | [10 empty] | 974 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 7.92 | 5.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0.38 | SPEE-TERRESTRE/GW-906/PLATAO-3/PEMEX-SLB/SLB/Etapa 26"_TR 20"_R1
193 | 55589 | 2024-06-25 | 2024-06-25 | 15:10 | 15:12 | 974 | 975 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena bicónica de 26" y sarta estabilizada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:02 | 1 |  | 2 |  | 2 | 0.03 | 30 | [25 empty] | SPEE-TERRESTRE/GW-906/PLATAO-3/PEMEX-SLB/SLB/Etapa 26"_TR 20"_R1
194 | 55591 | 2024-06-25 | 2024-06-25 | 15:12 | 15:23 | 975 | 975 | TP |  | N/A | N/A | Toma survey | N/A | 77 | Survey | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18 | [26 empty] | SPEE-TERRESTRE/GW-906/PLATAO-3/PEMEX-SLB/SLB/Etapa 26"_TR 20"_R1
195 | 55593 | 2024-06-25 | 2024-06-25 | 15:23 | 15:25 | 975 | 975 | TP |  | N/A | Circula | Circula pozo |  | 12 | Circula | 00:02 |  |  |  |  | 2 | 0.03 | [26 empty] | SPEE-TERRESTRE/GW-906/PLATAO-3/PEMEX-SLB/SLB/Etapa 26"_TR 20"_R1
196 | 55598 | 2024-06-25 | 2024-06-25 | 15:25 | 15:57 | 975 | 986 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena bicónica de 26" y sarta estabilizada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:32 | 11 |  | 32 |  | 32 | 0.53 | 20.63 | [25 empty] | SPEE-TERRESTRE/GW-906/PLATAO-3/PEMEX-SLB/SLB/Etapa 26"_TR 20"_R1
197 | 55600 | 2024-06-25 | 2024-06-25 | 15:57 | 16:04 | 986 | 986 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parámetros |  | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12 | [26 empty] | SPEE-TERRESTRE/GW-906/PLATAO-3/PEMEX-SLB/SLB/Etapa 26"_TR 20"_R1
198 | 55624 | 2024-06-25 | 2024-06-25 | 16:04 | 16:57 | 986 | 1002 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena bicónica de 26" y sarta estabilizada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:53 | 16 |  | 53 |  | 53 | 0.88 | 18.11 | [25 empty] | SPEE-TERRESTRE/GW-906/PLATAO-3/PEMEX-SLB/SLB/Etapa 26"_TR 20"_R1
199 | 55644 | 2024-06-25 | 2024-06-25 | 16:57 | 17:04 | 1002 | 1002 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo |  | 76 | Repaso | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12 | [26 empty] | SPEE-TERRESTRE/GW-906/PLATAO-3/PEMEX-SLB/SLB/Etapa 26"_TR 20"_R1
200 | 55646 | 2024-06-25 | 2024-06-25 | 17:04 | 17:17 | 1002 | 1002 | TP |  | N/A | N/A | Toma survey |  | 77 | Survey | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22 | [26 empty] | SPEE-TERRESTRE/GW-906/PLATAO-3/PEMEX-SLB/SLB/Etapa 26"_TR 20"_R1
201 | 55647 | 2024-06-25 | 2024-06-25 | 17:17 | 17:27 | 1002 | 1003 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena bicónica de 26" y sarta estabilizada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:10 | 1 |  | 10 |  | 10 | 0.17 | 6 | [25 empty] | SPEE-TERRESTRE/GW-906/PLATAO-3/PEMEX-SLB/SLB/Etapa 26"_TR 20"_R1
202 | 55648 | 2024-06-25 | 2024-06-25 | 17:27 | 17:43 | 1003 | 1003 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Incl 0.38°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27 | [10 empty] | 1,003.0 | 1.45 | 0 | 0 | 0 | 7.65 | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0.38 | SPEE-TERRESTRE/GW-906/PLATAO-3/PEMEX-SLB/SLB/Etapa 26"_TR 20"_R1
203 | 55671 | 2024-06-25 | 2024-06-25 | 17:43 | 18:00 | 1003 | 1008 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena bicónica de 26" y sarta estabilizada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:17 | 5 |  | 17 |  | 17 | 0.28 | 17.65 | [25 empty] | SPEE-TERRESTRE/GW-906/PLATAO-3/PEMEX-SLB/SLB/Etapa 26"_TR 20"_R1
204 | 55685 | 2024-06-25 | 2024-06-25 | 18:00 | 18:34 | 1008 | 1020 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena bicónica de 26" y sarta estabilizada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:34 | 12 |  | 34 |  | 34 | 0.57 | 21.18 | [25 empty] | SPEE-TERRESTRE/GW-906/PLATAO-3/PEMEX-SLB/SLB/Etapa 26"_TR 20"_R1
205 | 55719 | 2024-06-25 | 2024-06-26 | 18:34 | 00:00 | 1020 | 1020 | TP |  | N/A | Circula | Circula para limpieza de pozo | N/A | 12 | Circula | 05:26 |  |  |  |  | 326 | 5.43 | [26 empty] | SPEE-TERRESTRE/GW-906/PLATAO-3/PEMEX-SLB/SLB/Etapa 26"_TR 20"_R1