## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-06-26 | 2024-06-26 | 00:27 | 01:00 | 1002 | 883 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena bicónica de 26" y sarta estabilizada equipada con MLPWD (TP 5 1/2" 4 lingadas - 3 desconexiones) | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:33 |  |  |  |  | 33 | 0.55 |  |  |  |  | 119 | 216 | 4 | 29.75 | 5.53
2024-06-26 | 2024-06-26 | 01:00 | 02:00 | 883 | 645 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena bicónica de 26" y sarta estabilizada equipada con MLPWD (TP 5 1/2" 8 lingadas - 9 desconexiones) | N/A | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 238 | 238 | 8 | 29.75 | 3.62
2024-06-26 | 2024-06-26 | 02:00 | 03:00 | 645 | 316 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena bicónica de 26" y sarta estabilizada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 329 | 329 | 11 | 29.91 | 3.48
2024-06-26 | 2024-06-26 | 03:00 | 03:09 | 316 | 257 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena bicónica de 26" y sarta estabilizada equipada con MLPWD (TP 5 1/2" 2 lingadas - 1 conexión) | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15 |  |  |  |  | 59 | 393 | 2 | 29.5 | 3.43
2024-06-26 | 2024-06-26 | 03:09 | 13:16 | 257 | 0 | TP-TNPI |  | BHA | N/A | Desarma barrena bicónica de 26" y sarta estabilizada equipada con MLPWD | N/A | 3 | Desarma BHA | 10:07 |  |  |  |  | 607 | 10.12 | [9 empty] | 3
2024-06-26 | 2024-06-26 | 13:16 | 21:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Preparativos para la introducción de TR 20" | N/A | 87 | Preparativos para (la actividad) | 07:44 |  |  |  |  | 464 | 7.73