## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-06-27 | 2024-06-27 | 00:00 | 05:00 | 0 | 0 | TNP |  | N/A | N/A | En espera de combinación 7 5/8 REG. (C) X 6 5/8" REG, para conectar equipo CRT | N/A | 84 | EMS (materiales y serv) | 05:00 |  |  |  |  | 300 | 5
2024-06-27 | 2024-06-27 | 05:00 | 09:24 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Preparativos para introducción de TR 20" |  | 87 | Preparativos para (la actividad) | 04:24 |  |  |  |  | 264 | 4.4
2024-06-27 | 2024-06-27 | 09:24 | 15:31 | 0 | 29 | TP |  | N/A | N/A | Arma zapata perforadora TR 20" x 24" con TR 20" | N/A | 2 | Arma BHA | 06:07 |  |  |  |  | 367 | 6.12
2024-06-27 | 2024-06-27 | 15:31 | 16:00 | 29 | 48 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora TR 20" x 24" con TR 20" (2 tramos - 1 conexión) | TXT | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:29 |  |  |  |  | 29 | 0.48 |  |  | TR 20" | 110 | 19 | 39 | 2 | 9.5 | 16.73
2024-06-27 | 2024-06-27 | 16:00 | 17:00 | 48 | 75 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora TR 20" x 24" con TR 20" | TXT | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | TR 20" | 110 | 27 | 27 | 3 | 9 | 14.32
2024-06-27 | 2024-06-27 | 17:00 | 18:00 | 75 | 122 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora TR 20" x 24" con TR 20" | TXT | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | TR 20" | 110 | 47 | 47 | 5 | 9.4 | 8.98
2024-06-27 | 2024-06-27 | 18:00 | 18:38 | 122 | 150 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora TR 20" x 24" con TR 20" (3 tramos - 2 conexiones) | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:38 |  |  |  |  | 38 | 0.63 |  |  | TR 20" | 110 | 28 | 44 | 3 | 9.33 | 13.73
2024-06-27 | 2024-06-27 | 18:38 | 19:26 | 150 | 150 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados |  | 107 | Estacionados | 00:48 |  |  |  |  | 48 | 0.8
2024-06-27 | 2024-06-27 | 19:26 | 20:00 | 150 | 187 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora TR 20" x 24" con TR 20" (4 tramos - 3 conexiones) | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:34 |  |  |  |  | 34 | 0.57 |  |  | TR 20" | 110 | 37 | 65 | 4 | 9.25 | 7.73
2024-06-27 | 2024-06-27 | 20:00 | 21:00 | 187 | 235 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora TR 20" x 24" con TR 20" | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | TR 20" | 110 | 48 | 48 | 5 | 9.6 | 8.53
2024-06-27 | 2024-06-27 | 21:00 | 22:00 | 235 | 281 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora TR 20" x 24" con TR 20" (5 tramos - 4 conexiones) | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | TR 20" | 110 | 46 | 46 | 5 | 9.2 | 8.87
2024-06-27 | 2024-06-27 | 22:00 | 23:00 | 281 | 340 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora TR 20" x 24" con TR 20" (6 tramos - 7 conexiones) | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | TR 20" | 110 | 59 | 59 | 6 | 9.83 | 6.47
2024-06-27 | 2024-06-28 | 23:00 | 00:00 | 340 | 395 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora TR 20" X 24" con TR 24" | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | TR 20" | 110 | 55 | 55 | 6 | 9.17 | 7.57