## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-06-28 | 2024-06-28 | 00:00 | 01:00 | 395 | 470 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 20" X 24" con TR 20" TxT (8 tramos - 7 conexiones) | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | TR 20" | 110 | 75 | 75 | 8 | 9.38 | 5.75
2024-06-28 | 2024-06-28 | 01:00 | 02:00 | 470 | 517 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 20" X 24" con TR 20" TxT (5 tramos - 6 conexiones) | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | TR 20" | 110 | 47 | 47 | 5 | 9.4 | 8.15
2024-06-28 | 2024-06-28 | 02:00 | 03:00 | 517 | 573 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 20" X 24" con TR 20" TxT (6 tramos - 5 conexiones) | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | TR 20" | 110 | 56 | 56 | 6 | 9.33 | 9.47
2024-06-28 | 2024-06-28 | 03:00 | 04:00 | 573 | 609 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 20" X 24" con TR 20" TxT | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | TR 20" | 110 | 36 | 36 | 4 | 9 | 11.45
2024-06-28 | 2024-06-28 | 04:00 | 05:00 | 609 | 664 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 20" X 24" con TR 20" TxT | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | TR 20" | 110 | 55 | 55 | 6 | 9.17 | 8.2
2024-06-28 | 2024-06-28 | 05:00 | 06:00 | 664 | 711 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 20" X 24" con TR 20" TxT (5 tramos - 6 conexiones) | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | TR 20" | 110 | 47 | 47 | 5 | 9.4 | 7.48
2024-06-28 | 2024-06-28 | 06:00 | 07:00 | 711 | 769 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 20" X 24" con TR 20" TxT | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | TR 20" | 110 | 58 | 58 | 6 | 9.67 | 8.03
2024-06-28 | 2024-06-28 | 07:00 | 08:00 | 769 | 825 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 20" X 24" con TR 20" TxT | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | TR 20" | 110 | 56 | 56 | 6 | 9.33 | 6.2
2024-06-28 | 2024-06-28 | 08:00 | 09:00 | 825 | 880 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 20" X 24" con TR 20" TxT | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | TR 20" | 110 | 55 | 55 | 6 | 9.17 | 7.22
2024-06-28 | 2024-06-28 | 09:00 | 09:45 | 880 | 937 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 20" X 24" con TR 20" TxT | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:45 |  |  |  |  | 45 | 0.75 |  |  | TR 20" | 110 | 57 | 76 | 6 | 9.5 | 5.58
2024-06-28 | 2024-06-28 | 09:45 | 10:29 | 937 | 937 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados | N/A | 107 | Estacionados | 00:44 |  |  |  |  | 44 | 0.73
2024-06-28 | 2024-06-28 | 10:29 | 10:47 | 937 | 965 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 20" X 24" con TR 20" TxT | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3 |  |  | TR 20" | 110 | 28 | 93 | 3 | 9.33 | 6.7
2024-06-28 | 2024-06-28 | 10:47 | 11:00 | 965 | 971 | TP | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 20" X 24" con TR 20" T x T con rotación y bombeo | Rotación y bombeo | 7 | Mete c/rot y bbeo T x T | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22 |  |  | TR 20" | 110 | 6 | 28 | 1 | 6 | 8.47
2024-06-28 | 2024-06-28 | 11:00 | 12:00 | 971 | 983 | TP | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 20" X 24" con TR 20" TxT con rotación y bombeo | Rotación y bombeo | 7 | Mete c/rot y bbeo T x T | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | TR 20" | 110 | 12 | 12 | 1 | 12 | 12.4
2024-06-28 | 2024-06-28 | 12:00 | 13:00 | 983 | 993 | TP | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 20" X 24" con TR 20" TxT con rotación y bombeo | Rotación y bombeo | 7 | Mete c/rot y bbeo T x T | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | TR 20" | 110 | 10 | 10 | 1 | 10 | 25.45
2024-06-28 | 2024-06-28 | 13:00 | 14:00 | 993 | 998 | TP | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 20" X 24" con TR 20" TxT con rotación y bombeo | Rotación y bombeo | 7 | Mete c/rot y bbeo T x T | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | TR 20" | 110 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5.88
2024-06-28 | 2024-06-28 | 14:00 | 15:00 | 998 | 1012 | TP | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 20" X 24" con TR 20" TxT con rotación y bombeo | Rotación y bombeo | 7 | Mete c/rot y bbeo T x T | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | TR 20" | 110 | 14 | 14 | 2 | 7 | 6.1
2024-06-28 | 2024-06-28 | 15:00 | 16:00 | 1012 | 1014 | TP | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 20" X 24" con TR 20" TxT con rotación y bombeo | Rotación y bombeo | 7 | Mete c/rot y bbeo T x T | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | TR 20" | 110 | 2 | 2 | 0 |  | 0
2024-06-28 | 2024-06-28 | 16:00 | 17:00 | 1014 | 1016 | TP | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 20" X 24" con TR 20" TxT con rotación y bombeo | Rotación y bombeo | 7 | Mete c/rot y bbeo T x T | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | TR 20" | 110 | 2 | 2 | 0 |  | 0
2024-06-28 | 2024-06-28 | 17:00 | 18:00 | 1016 | 1018 | TP | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 20" X 24" con TR 20" TxT con rotación y bombeo | Rotación y bombeo | 7 | Mete c/rot y bbeo T x T | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | TR 20" | 110 | 2 | 2 | 0 |  | 0
2024-06-28 | 2024-06-28 | 18:00 | 21:40 | 1018 | 1016 | TP |  | N/A | Circula | Circula para limpieza de pozo | N/A | 12 | Circula | 03:40 |  |  |  |  | 220 | 3.67
2024-06-28 | 2024-06-29 | 21:40 | 00:00 | 1016 | 1016 | TP |  | N/A | N/A | Preparativos para cementar |  | 87 | Preparativos para (la actividad) | 02:20 |  |  |  |  | 140 | 2.33