## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-06-29 | 2024-06-29 | 00:00 | 09:29 | 1018 | 1018 | TP |  | N/A | N/A | Efectúa cementación | N/A | 52 | Cementa | 09:29 |  |  |  |  | 569 | 9.48
2024-06-29 | 2024-06-29 | 09:29 | 19:30 | 1018 | 1018 | TP |  | N/A | N/A | Instala bomba semisumergible en contra pozo | N/A | 94 | Jet sub / lavado de conductor | 10:01 |  |  |  |  | 601 | 10.02
2024-06-29 | 2024-06-29 | 19:30 | 20:00 | 1018 | 1018 | TP |  | N/A | N/A | Realiza orden y limpieza | N/A | 21 | Orden y limpieza | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5
2024-06-29 | 2024-06-29 | 20:00 | 20:30 | 1018 | 1018 | TP |  | N/A | N/A | Realiza junta operativa | N/A | 15 | Junta Operativa | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5
2024-06-29 | 2024-06-30 | 20:30 | 00:00 | 1018 | 1018 | TP |  | N/A | N/A | Efectúa corte línea de flote | N/A | 61 | Corte definitivo y biselado | 03:30 |  |  |  |  | 210 | 3.5