## Sheet1
PLATAO-3_Etapa 5 7/8"_LN 5"_R1_Bitacora de operaciones
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración
2024-08-27 | 2024-08-28 | 18:30 | 10:00 | 0 | 466 | TP |  | BHA | N/A | Arma barrena PDC 5 7/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD TxT | TXT | 15:30 |  |  |  |  | 930 | 15.5 | [9 empty] | 3
2024-08-28 | 2024-08-28 | 10:00 | 12:02 | 466 | 552 | TP |  | N/A | N/A | Sin datos | N/A | 02:02 |  |  |  |  | 122 | 2.03
2024-08-28 | 2024-08-28 | 12:02 | 13:00 | 552 | 697 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 5 7/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD (TP 4", armando lingada en cuñas, calibrando con 2", 5 ling, 4,cnx) | Mide y calibra | 00:58 |  |  |  |  | 58 | 0.97 |  |  |  |  | 145 | 150 | 5 | 29 | 11.75
2024-08-28 | 2024-08-28 | 13:00 | 14:00 | 697 | 842 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 5 7/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD (TP 4", armando lingada en cuñas, calibrando con 2") | Mide y calibra | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 145 | 145 | 5 | 29 | 11.37
2024-08-28 | 2024-08-28 | 14:00 | 15:18 | 842 | 1017 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 5 7/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD (TP 4", armando lingada en cuñas, calibrando con 2") | Mide y calibra | 01:18 |  |  |  |  | 78 | 1.3 |  |  |  |  | 175 | 135 | 6 | 29.17 | 11.08
2024-08-28 | 2024-08-28 | 15:18 | 16:10 | 1017 | 1017 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | N/A | 00:52 |  |  |  |  | 52 | 0.87
2024-08-28 | 2024-08-28 | 16:10 | 17:00 | 1017 | 1133 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 5 7/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD (TP 4", armando lingada en cuñas, calibrando con 2") | Mide y calibra | 00:50 |  |  |  |  | 50 | 0.83 |  |  |  |  | 116 | 139 | 4 | 29 | 12
2024-08-28 | 2024-08-28 | 17:00 | 18:00 | 1133 | 1249 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 5 7/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD (TP 4", armando lingada en cuñas, calibrando con 2") | Mide y calibra | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 116 | 116 | 4 | 29 | 13.98
2024-08-28 | 2024-08-28 | 18:00 | 19:00 | 1249 | 1366 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 5 7/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD (TP 4", armando lingada en cuñas, calibrando con 2") | Mide y calibra | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 117 | 117 | 4 | 29.25 | 13.7
2024-08-28 | 2024-08-28 | 19:00 | 20:00 | 1366 | 1453 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 5 7/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD (TP 4", armando lingada en cuñas, calibrando con 2") | Mide y calibra | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 87 | 87 | 3 | 29 | 17.2
2024-08-28 | 2024-08-28 | 20:00 | 20:35 | 1453 | 1541 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 5 7/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD (TP 4", armando lingada en cuñas, calibrando con 2", 3 ling, 2 cnx) | Mide y calibra | 00:35 |  |  |  |  | 35 | 0.58 |  |  |  |  | 88 | 151 | 3 | 29.33 | 12.6
2024-08-28 | 2024-08-28 | 20:35 | 21:19 | 1541 | 1541 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | N/A | 00:44 |  |  |  |  | 44 | 0.73
2024-08-28 | 2024-08-28 | 21:19 | 21:45 | 1541 | 1541 | TP |  | N/A | N/A | Realiza cambio de guardia |  | 00:26 |  |  |  |  | 26 | 0.43
2024-08-28 | 2024-08-28 | 21:45 | 22:00 | 1541 | 1570 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 5 7/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD TxT (TP 4", calibrando con 2") | Mide y calibra | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25 |  |  |  |  | 29 | 116 | 3 | 9.67 | 3.23
2024-08-28 | 2024-08-28 | 22:00 | 23:00 | 1570 | 1658 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 5 7/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD TxT (TP 4", calibrando con 2") | Mide y calibra | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 88 | 88 | 9 | 9.78 | 4.82
2024-08-28 | 2024-08-29 | 23:00 | 00:00 | 1658 | 1765 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 5 7/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD TxT (TP 4", calibrando con 2") | Mide y calibra | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 107 | 107 | 11 | 9.73 | 4.65
2024-08-29 | 2024-08-29 | 00:00 | 01:00 | 1765 | 1854 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 5 7/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD TxT (TP 4", calibrando con 2") | Mide y calibra | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 89 | 89 | 9 | 9.89 | 5.13
2024-08-29 | 2024-08-29 | 01:00 | 02:00 | 1854 | 1943 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 5 7/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD TxT (TP 4", calibrando con 2") | Mide y calibra | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 89 | 89 | 9 | 9.89 | 5.82
2024-08-29 | 2024-08-29 | 02:00 | 02:54 | 1943 | 2022 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 5 7/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD TxT (TP 4", calibrando con 2") | Mide y calibra | 00:54 |  |  |  |  | 54 | 0.9 |  |  |  |  | 79 | 88 | 8 | 9.88 | 5.63
2024-08-29 | 2024-08-29 | 02:54 | 03:51 | 2022 | 2022 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP |  | 00:57 |  |  |  |  | 57 | 0.95
2024-08-29 | 2024-08-29 | 03:51 | 04:00 | 2022 | 2031 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 5 7/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD TxT (TP 4", calibrando con 2") | Mide y calibra | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15 |  |  |  |  | 9 | 60 | 1 | 9 | 4.5
2024-08-29 | 2024-08-29 | 04:00 | 04:24 | 2031 | 2080 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 5 7/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD TxT (TP 4", calibrando con 2") | Mide y calibra | 00:24 |  |  |  |  | 24 | 0.4 |  |  |  |  | 49 | 123 | 5 | 9.8 | 4.65
2024-08-29 | 2024-08-29 | 04:24 | 04:36 | 2080 | 2080 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados |  | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2
2024-08-29 | 2024-08-29 | 04:36 | 05:00 | 2080 | 2120 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 5 7/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD TxT (TP 4", calibrando con 2") | Mide y calibra | 00:24 |  |  |  |  | 24 | 0.4 |  |  |  |  | 40 | 100 | 4 | 10 | 4.93
2024-08-29 | 2024-08-29 | 05:00 | 06:00 | 2120 | 2209 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 5 7/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD TxT (TP 4", calibrando con 2") | Mide y calibra | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 89 | 89 | 9 | 9.89 | 5.83
2024-08-29 | 2024-08-29 | 06:00 | 07:00 | 2209 | 2308 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 5 7/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD TxT (TP 4", calibrando con 2") | Mide y calibra | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 99 | 99 | 10 | 9.9 | 5.65
2024-08-29 | 2024-08-29 | 07:00 | 08:00 | 2308 | 2405 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 5 7/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD TxT (TP 4", calibrando con 2") | Mide y calibra | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 97 | 97 | 10 | 9.7 | 4.65
2024-08-29 | 2024-08-29 | 08:00 | 09:00 | 2405 | 2502 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 5 7/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD TxT (TP 4", calibrando con 2") | Mide y calibra | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 97 | 97 | 10 | 9.7 | 4.58
2024-08-29 | 2024-08-29 | 09:00 | 09:40 | 2502 | 2562 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 5 7/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD TxT (TP 4", calibrando con 2") | Mide y calibra | 00:40 |  |  |  |  | 40 | 0.67 |  |  |  |  | 60 | 90 | 7 | 8.57 | 5.37
2024-08-29 | 2024-08-29 | 09:40 | 10:29 | 2562 | 2562 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados | N/A | 00:49 |  |  |  |  | 49 | 0.82
2024-08-29 | 2024-08-29 | 10:29 | 11:00 | 2562 | 2618 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 5 7/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD TxT (TP 4", calibrando con 2") | Mide y calibra | 00:31 |  |  |  |  | 31 | 0.52 |  |  |  |  | 56 | 108 | 6 | 9.33 | 4.82
2024-08-29 | 2024-08-29 | 11:00 | 11:38 | 2618 | 2618 | TP |  | N/A | N/A | Cambio de gafas | N/A | 00:38 |  |  |  |  | 38 | 0.63
2024-08-29 | 2024-08-29 | 11:38 | 11:41 | 2618 | 2646 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 5 7/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD (TP 5 1/2") | N/A | 00:03 |  |  |  |  | 3 | 0.05 |  |  |  |  | 28 | 560 | 1 | 28 | 1.6
2024-08-29 | 2024-08-29 | 11:41 | 12:23 | 2646 | 2646 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP |  | 00:42 |  |  |  |  | 42 | 0.7
2024-08-29 | 2024-08-29 | 12:23 | 13:00 | 2646 | 2880 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 5 7/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD (TP 5 1/2") | N/A | 00:37 |  |  |  |  | 37 | 0.62 |  |  |  |  | 234 | 379 | 8 | 29.25 | 2.93
2024-08-29 | 2024-08-29 | 13:00 | 14:00 | 2880 | 3256 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 5 7/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD (TP 5 1/2") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 376 | 376 | 13 | 28.92 | 3.07
2024-08-29 | 2024-08-29 | 14:00 | 14:55 | 3256 | 3600 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 5 7/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD (TP 5 1/2") | N/A | 00:55 |  |  |  |  | 55 | 0.92 |  |  |  |  | 344 | 375 | 12 | 28.67 | 3.12
2024-08-29 | 2024-08-29 | 14:55 | 15:42 | 3600 | 3600 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | N/A | 00:47 |  |  |  |  | 47 | 0.78
2024-08-29 | 2024-08-29 | 15:42 | 16:00 | 3600 | 3745 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 5 7/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD (TP 5 1/2") | N/A | 00:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3 |  |  |  |  | 145 | 483 | 5 | 29 | 2.67
2024-08-29 | 2024-08-29 | 16:00 | 16:14 | 3745 | 3832 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 5 7/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD (TP 5 1/2", se omite 1 ling) | N/A | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23 |  |  |  |  | 87 | 373 | 3 | 29 | 2.8
2024-08-29 | 2024-08-29 | 16:14 | 16:26 | 3832 | 3832 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados | N/A | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2
2024-08-29 | 2024-08-29 | 16:26 | 17:00 | 3832 | 3860 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 5 7/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD (TP 5 1/2", con rot y bbeo) | N/A | 00:34 |  |  |  |  | 34 | 0.57 |  |  |  |  | 28 | 49 | 1 | 28 | 9.43
2024-08-29 | 2024-08-29 | 17:00 | 18:00 | 3860 | 4205 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 5 7/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD (TP 5 1/2") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 345 | 345 | 12 | 28.75 | 3.27
2024-08-29 | 2024-08-29 | 18:00 | 18:34 | 4205 | 4443 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 5 7/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD (TP 5 1/2") | N/A | 00:34 |  |  |  |  | 34 | 0.57 |  |  |  |  | 238 | 420 | 8 | 29.75 | 2.83
2024-08-29 | 2024-08-29 | 18:34 | 19:12 | 4443 | 4443 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | N/A | 00:38 |  |  |  |  | 38 | 0.63
2024-08-29 | 2024-08-29 | 19:12 | 20:00 | 4443 | 4502 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 5 7/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD (TP 5 1/2", reductores de fricción) | Removedores de recorte | 00:48 |  |  |  |  | 48 | 0.8 |  |  |  |  | 59 | 74 | 2 | 29.5 | 16.33
2024-08-29 | 2024-08-29 | 20:00 | 20:55 | 4502 | 4621 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 5 7/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD (TP 5 1/2", reductores de fricción) | Removedores de recorte | 00:55 |  |  |  |  | 55 | 0.92 |  |  |  |  | 119 | 130 | 4 | 29.75 | 12.1
2024-08-29 | 2024-08-29 | 20:55 | 21:35 | 4621 | 4621 | TP |  | N/A | N/A | Realiza cambio de guardia | N/A | 00:40 |  |  |  |  | 40 | 0.67
2024-08-29 | 2024-08-29 | 21:35 | 22:00 | 4621 | 4650 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 5 7/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD (TP 5 1/2", reductores de fricción, 1 ling., 2 cnx) | Removedores de recorte | 00:25 |  |  |  |  | 25 | 0.42 |  |  |  |  | 29 | 70 | 1 | 29 | 12.4
2024-08-29 | 2024-08-29 | 22:00 | 23:00 | 4650 | 4768 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 5 7/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD (TP 5 1/2", reductores de fricción) | Removedores de recorte | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 118 | 118 | 4 | 29.5 | 12.8
2024-08-29 | 2024-08-30 | 23:00 | 00:00 | 4768 | 4886 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 5 7/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD (TP 5 1/2", reductores de fricción) | Removedores de recorte | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 118 | 118 | 4 | 29.5 | 11.08
2024-08-30 | 2024-08-30 | 00:00 | 00:59 | 4886 | 5034 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 5 7/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD (TP 5 1/2", reductores de fricción, 5 ling, 4 cxn) | Removedores de recorte | 00:59 |  |  |  |  | 59 | 0.98 |  |  |  |  | 148 | 151 | 5 | 29.6 | 11.47
2024-08-30 | 2024-08-30 | 00:59 | 01:24 | 5034 | 5034 | TP |  | N/A | N/A | Cambia elevador 5 1/2" a 5 7/8" | N/A | 00:25 |  |  |  |  | 25 | 0.42
2024-08-30 | 2024-08-30 | 01:24 | 02:00 | 5034 | 5123 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 5 7/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD (TP 5 7/8", reductores de fricción, 3 ling 2 cnx) | Removedores de recorte | 00:36 |  |  |  |  | 36 | 0.6 |  |  |  |  | 89 | 148 | 3 | 29.67 | 10.43
2024-08-30 | 2024-08-30 | 02:00 | 03:00 | 5123 | 5418 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 5 7/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD (TP 5 7/8", reductores de fricción) | Removedores de recorte | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 295 | 295 | 10 | 29.5 | 4.62
2024-08-30 | 2024-08-30 | 03:00 | 03:13 | 5418 | 5477 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 5 7/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD (TP 5 7/8", reductores de fricción) | Removedores de recorte | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22 |  |  |  |  | 59 | 272 | 2 | 29.5 | 4.6
2024-08-30 | 2024-08-30 | 03:13 | 05:00 | 5477 | 5477 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | N/A | 01:47 |  |  |  |  | 107 | 1.78
2024-08-30 | 2024-08-30 | 05:00 | 07:48 | 5477 | 5477 | TP |  | N/A | N/A | Arma lingadas de TP y estiba en el changuero | N/A | 02:48 |  |  |  |  | 168 | 2.8
2024-08-30 | 2024-08-30 | 07:48 | 08:00 | 5477 | 5506 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 5 7/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD (TP 5 7/8", reductores de fricción) | Removedores de recorte | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2 |  |  |  |  | 29 | 145 | 1 | 29 | 6.67
2024-08-30 | 2024-08-30 | 08:00 | 08:48 | 5506 | 5535 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 5 7/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD (TP 5 7/8", con rot y bbeo) | Rotación y bombeo | 00:48 |  |  |  |  | 48 | 0.8 |  |  |  |  | 29 | 36 | 1 | 29 | 11.4
2024-08-30 | 2024-08-30 | 08:48 | 10:10 | 5535 | 5559 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 5 7/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD (TP 5 7/8", con rot y bbeo, 2 tramo) | Rotación y bombeo | 01:22 |  |  |  |  | 82 | 1.37 |  |  |  |  | 24 | 18 | 1 | 24 | 0
2024-08-30 | 2024-08-30 | 10:10 | 11:00 | 5559 | 5559 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios | N/A | 00:50 |  |  |  |  | 50 | 0.83 | 0 | 0
2024-08-30 | 2024-08-30 | 11:00 | 12:00 | 5559 | 5559 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 0 | 0
2024-08-30 | 2024-08-30 | 12:00 | 13:00 | 5559 | 5559 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 0 | 0
2024-08-30 | 2024-08-30 | 13:00 | 14:00 | 5559 | 5559 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios |  | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 0 | 0
2024-08-30 | 2024-08-30 | 14:00 | 15:00 | 5559 | 5559 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios |  | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 0 | 0
2024-08-30 | 2024-08-30 | 15:00 | 16:00 | 5559 | 5560 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios |  | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 1 | 1
2024-08-30 | 2024-08-30 | 16:00 | 17:00 | 5560 | 5561 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 1 | 1
2024-08-30 | 2024-08-30 | 17:00 | 18:00 | 5561 | 5561 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios |  | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 0 | 0
2024-08-30 | 2024-08-30 | 18:00 | 19:00 | 5561 | 5561.7 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios |  | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 0.7 | 0.7
2024-08-30 | 2024-08-30 | 19:00 | 20:00 | 5561.7 | 5562 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios |  | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 0.3 | 0.3
2024-08-30 | 2024-08-30 | 20:00 | 21:00 | 5562 | 5562 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-08-30 | 2024-08-30 | 21:00 | 22:00 | 5562 | 5562 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios |  | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 0 | 0
2024-08-30 | 2024-08-30 | 22:00 | 23:00 | 5562 | 5562 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios |  | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 0 | 0
2024-08-30 | 2024-08-31 | 23:00 | 00:00 | 5562 | 5562 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios |  | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 0 | 0
2024-08-31 | 2024-08-31 | 00:00 | 01:00 | 5562 | 5562 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios |  | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 0 | 0
2024-08-31 | 2024-08-31 | 01:00 | 02:00 | 5562 | 5562 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 0 | 0
2024-08-31 | 2024-08-31 | 02:00 | 03:00 | 5562 | 5562 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios |  | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 0 | 0
2024-08-31 | 2024-08-31 | 03:00 | 04:00 | 5562 | 5562 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios |  | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 0 | 0
2024-08-31 | 2024-08-31 | 04:00 | 05:00 | 5562 | 5562 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios |  | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 0 | 0
2024-08-31 | 2024-08-31 | 05:00 | 06:00 | 5562 | 5562 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios |  | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 0 | 0
2024-08-31 | 2024-08-31 | 06:00 | 07:00 | 5562 | 5565 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios |  | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 3 | 3
2024-08-31 | 2024-08-31 | 07:00 | 08:00 | 5565 | 5572 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios |  | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 7 | 7
2024-08-31 | 2024-08-31 | 08:00 | 09:00 | 5572 | 5583 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios |  | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 11 | 11
2024-08-31 | 2024-08-31 | 09:00 | 10:00 | 5583 | 5590 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios |  | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 7 | 7
2024-08-31 | 2024-08-31 | 10:00 | 11:00 | 5590 | 5596 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios |  | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 6 | 6
2024-08-31 | 2024-08-31 | 11:00 | 12:00 | 5596 | 5600 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 4 | 4
2024-08-31 | 2024-08-31 | 12:00 | 12:41 | 5600 | 5600 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios | N/A | 00:41 |  |  |  |  | 41 | 0.68
2024-08-31 | 2024-08-31 | 12:41 | 13:02 | 5600 | 5600 | TNP |  | N/A | N/A | Trabaja sarta | N/A | 00:21 |  |  |  |  | 21 | 0.35
2024-08-31 | 2024-08-31 | 13:02 | 14:00 | 5600 | 5601 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios |  | 00:58 |  |  |  |  | 58 | 0.97 | 1.03 | 1
2024-08-31 | 2024-08-31 | 14:00 | 14:37 | 5601 | 5601 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios | N/A | 00:37 |  |  |  |  | 37 | 0.62 | 0 | 0
2024-08-31 | 2024-08-31 | 14:37 | 14:41 | 5601 | 5601 | TP |  | N/A | N/A | Paro de rotación (con torque máximo de 16.71 klb/ft) |  | 00:04 |  |  |  |  | 4 | 0.07
2024-08-31 | 2024-08-31 | 14:41 | 14:52 | 5601 | 5601 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parámetros |  | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18
2024-08-31 | 2024-08-31 | 14:52 | 15:00 | 5601 | 5602 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios |  | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13 | 7.5 | 1
2024-08-31 | 2024-08-31 | 15:00 | 15:17 | 5602 | 5605 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios |  | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28 | 10.59 | 3
2024-08-31 | 2024-08-31 | 15:17 | 18:48 | 5605 | 5605 | TP |  | N/A | Circula | Circula bombeando bache de 1.87 gr/cc | N/A | 03:31 |  |  |  |  | 211 | 3.52
2024-08-31 | 2024-08-31 | 18:48 | 20:00 | 5605 | 5605 | TP |  | N/A | N/A | Prueba de hermeticidad | N/A | 01:12 |  |  |  |  | 72 | 1.2
2024-08-31 | 2024-08-31 | 20:00 | 20:54 | 5605 | 5605 | TP |  | N/A | N/A | Preparativos para desplazar fluido de control de 1.87 gr/cc por 1.75 gr/cc | N/A | 00:54 |  |  |  |  | 54 | 0.9
2024-08-31 | 2024-09-01 | 20:54 | 00:00 | 5605 | 5605 | TP |  | N/A | N/A | Desplaza fluido de control de 1.87 gr/cc por 1.75 gr/cc | N/A | 03:06 |  |  |  |  | 186 | 3.1
2024-09-01 | 2024-09-01 | 00:00 | 03:30 | 5605 | 5605 | TP |  | N/A | N/A | Desplaza fluido de control de 1.87 gr/cc por 1.75 gr/cc |  | 03:30 |  |  |  |  | 210 | 3.5
2024-09-01 | 2024-09-01 | 03:30 | 09:13 | 5605 | 5605 | TP |  | N/A | N/A | Instala elemento sellante | N/A | 05:43 |  |  |  |  | 343 | 5.72
2024-09-01 | 2024-09-01 | 09:13 | 09:44 | 5605 | 5612 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios |  | 00:31 |  |  |  |  | 31 | 0.52 | 13.55 | 7
2024-09-01 | 2024-09-01 | 09:44 | 10:00 | 5612 | 5613 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 5 7/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD (TP 5 7/8") |  | 00:16 | 1 |  | 16 |  | 16 | 0.27 | 3.75
2024-09-01 | 2024-09-01 | 10:00 | 10:06 | 5613 | 5614 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 5 7/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD (TP 5 7/8") |  | 00:06 | 1 |  | 6 |  | 6 | 0.1 | 10
2024-09-01 | 2024-09-01 | 10:06 | 13:57 | 5614 | 5614 | TP |  | N/A | Circula | Circula limpiando pozo | N/A | 03:51 |  |  |  |  | 231 | 3.85
2024-09-01 | 2024-09-01 | 13:57 | 14:00 | 5614 | 5615 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 5 7/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD (TP 5 7/8") |  | 00:03 | 1 |  | 3 |  | 3 | 0.05 | 20
2024-09-01 | 2024-09-01 | 14:00 | 15:00 | 5615 | 5621 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 5 7/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD (TP 5 7/8") |  | 01:00 | 6 |  | 60 |  | 60 | 1 | 6
2024-09-01 | 2024-09-01 | 15:00 | 15:22 | 5621 | 5624 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 5 7/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD (TP 5 7/8") | N/A | 00:22 | 3 |  | 22 |  | 22 | 0.37 | 8.18
2024-09-01 | 2024-09-01 | 15:22 | 15:44 | 5624 | 5624 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 0.53°, alienado a MPD) | MPD | 00:22 |  |  |  |  | 22 | 0.37 | [10 empty] | 5,624.0 | 1.39 | 0 | 0 | 4.3 | 11.15 | 5.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22
2024-09-01 | 2024-09-01 | 15:44 | 16:00 | 5624 | 5625 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 5 7/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD (TP 5 7/8") | N/A | 00:16 | 1 |  | 16 |  | 16 | 0.27 | 3.75
2024-09-01 | 2024-09-01 | 16:00 | 16:08 | 5625 | 5625 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 5 7/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD (TP 5 7/8") | N/A | 00:08 | 0 |  | 8 |  | 8 | 0.13 | 0
2024-09-01 | 2024-09-01 | 16:08 | 16:16 | 5625 | 5625 | TP |  | N/A | N/A | Paro de rotación (con torque máximo de 16.11 klb/ft) | N/A | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13
2024-09-01 | 2024-09-01 | 16:16 | 17:00 | 5625 | 5629 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 5 7/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD (TP 5 7/8") |  | 00:44 | 4 |  | 44 |  | 44 | 0.73 | 5.45
2024-09-01 | 2024-09-01 | 17:00 | 18:00 | 5629 | 5636 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 5 7/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD (TP 5 7/8") |  | 01:00 | 7 |  | 60 |  | 60 | 1 | 7
2024-09-01 | 2024-09-01 | 18:00 | 19:00 | 5636 | 5641 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 5 7/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD (TP 5 7/8") |  | 01:00 | 5 |  | 60 |  | 60 | 1 | 5
2024-09-01 | 2024-09-01 | 19:00 | 19:51 | 5641 | 5645 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 5 7/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD (TP 5 7/8") | N/A | 00:51 | 4 |  | 51 |  | 51 | 0.85 | 4.71
2024-09-01 | 2024-09-01 | 19:51 | 20:04 | 5645 | 5645 | TP |  | N/A | N/A | Verifica parámetros |  | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22
2024-09-01 | 2024-09-01 | 20:04 | 20:09 | 5645 | 5645.7 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 5 7/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD (TP 5 7/8") |  | 00:05 | 0.7002 |  | 5 |  | 5 | 0.08 | 8.4
2024-09-01 | 2024-09-01 | 20:09 | 20:15 | 5645.7 | 5645.7 | TP |  | N/A | N/A | Verifica parámetros |  | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1
2024-09-01 | 2024-09-01 | 20:15 | 20:54 | 5645.7 | 5647 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 5 7/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD (TP 5 7/8") |  | 00:39 | 1.2998 |  | 39 |  | 39 | 0.65 | 2
2024-09-01 | 2024-09-01 | 20:54 | 21:50 | 5647 | 5647 | TP |  | N/A | Circula | Circula limpiando pozo | N/A | 00:56 |  |  |  |  | 56 | 0.93
2024-09-01 | 2024-09-01 | 21:50 | 22:00 | 5647 | 5648 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 5 7/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD (TP 5 7/8") | N/A | 00:10 | 1 |  | 10 |  | 10 | 0.17 | 6
2024-09-01 | 2024-09-01 | 22:00 | 23:00 | 5648 | 5649 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 5 7/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD (TP 5 7/8") |  | 01:00 | 1 |  | 60 |  | 60 | 1 | 1
2024-09-01 | 2024-09-01 | 23:00 | 23:53 | 5649 | 5651 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 5 7/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD (TP 5 7/8") |  | 00:53 | 2 |  | 53 |  | 53 | 0.88 | 2.26
2024-09-01 | 2024-09-02 | 23:53 | 00:07 | 5651 | 5651 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo | N/A | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23
2024-09-02 | 2024-09-02 | 00:07 | 00:38 | 5651 | 5653 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 5 7/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD (TP 5 7/8") |  | 00:31 | 2 |  | 31 |  | 31 | 0.52 | 3.87
2024-09-02 | 2024-09-02 | 00:38 | 01:07 | 5653 | 5653 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión ( Inc 0.69°, alineado a MPD) | MPD | 00:29 |  |  |  |  | 29 | 0.48 | [10 empty] | 5,653.0 | 3.13 | 0 | 0 | 0 | 10.04 | 15.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29
2024-09-02 | 2024-09-02 | 01:07 | 02:00 | 5653 | 5655 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 5 7/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD (TP 5 7/8") | N/A | 00:53 | 2 |  | 53 |  | 53 | 0.88 | 2.26
2024-09-02 | 2024-09-02 | 02:00 | 02:45 | 5655 | 5656 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 5 7/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD (TP 5 7/8") | N/A | 00:45 | 1 |  | 45 |  | 45 | 0.75 | 1.33
2024-09-02 | 2024-09-02 | 02:45 | 02:58 | 5656 | 5656 | TP |  | N/A | N/A | Toma survey |  | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22
2024-09-02 | 2024-09-02 | 02:58 | 03:00 | 5656 | 5656 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 5 7/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD (TP 5 7/8") |  | 00:02 | 0 |  | 2 |  | 2 | 0.03 | 0
2024-09-02 | 2024-09-02 | 03:00 | 04:00 | 5656 | 5657 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 5 7/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD (TP 5 7/8") | N/A | 01:00 | 1 |  | 60 |  | 60 | 1 | 1
2024-09-02 | 2024-09-02 | 04:00 | 05:00 | 5657 | 5659 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 5 7/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD (TP 5 7/8") | N/A | 01:00 | 2 |  | 60 |  | 60 | 1 | 2
2024-09-02 | 2024-09-02 | 05:00 | 06:00 | 5659 | 5661 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 5 7/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD (TP 5 7/8") | N/A | 01:00 | 2 |  | 60 |  | 60 | 1 | 2
2024-09-02 | 2024-09-02 | 06:00 | 07:00 | 5661 | 5664 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 5 7/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD (TP 5 7/8") | N/A | 01:00 | 3 |  | 60 |  | 60 | 1 | 3
2024-09-02 | 2024-09-02 | 07:00 | 08:00 | 5664 | 5666 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 5 7/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD (TP 5 7/8") |  | 01:00 | 2 |  | 60 |  | 60 | 1 | 2
2024-09-02 | 2024-09-02 | 08:00 | 09:00 | 5666 | 5669 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 5 7/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD (TP 5 7/8") | N/A | 01:00 | 3 |  | 60 |  | 60 | 1 | 3
2024-09-02 | 2024-09-02 | 09:00 | 10:00 | 5669 | 5672 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 5 7/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD (Tp 5 7/8") | N/A | 01:00 | 3 |  | 60 |  | 60 | 1 | 3
2024-09-02 | 2024-09-02 | 10:00 | 11:00 | 5672 | 5675 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 5 7/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD (TP 5 7/8") |  | 01:00 | 3 |  | 60 |  | 60 | 1 | 3
2024-09-02 | 2024-09-02 | 11:00 | 12:00 | 5675 | 5679 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 5 7/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD (TP 5 7/8") |  | 01:00 | 4 |  | 60 |  | 60 | 1 | 4
2024-09-02 | 2024-09-02 | 12:00 | 12:19 | 5679 | 5680 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 5 7/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD (TP 5 7/8") |  | 00:19 | 1 |  | 19 |  | 19 | 0.32 | 3.16
2024-09-02 | 2024-09-02 | 12:19 | 12:28 | 5680 | 5680 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo |  | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15
2024-09-02 | 2024-09-02 | 12:28 | 12:37 | 5680 | 5682 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 5 7/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD (TP 5 7/8") | N/A | 00:09 | 2 |  | 9 |  | 9 | 0.15 | 13.33
2024-09-02 | 2024-09-02 | 12:37 | 12:52 | 5682 | 5682 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Incl. 0.96°, Alineado a MPD) | MPD | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25 | [10 empty] | 5,682.0 | 2.45 | 0 | 0 | 0 | 9.77 | 2.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15
2024-09-02 | 2024-09-02 | 12:52 | 13:00 | 5682 | 5682 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 5 7/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD (TP 5 7/8") | N/A | 00:08 | 0 |  | 8 |  | 8 | 0.13 | 0
2024-09-02 | 2024-09-02 | 13:00 | 13:31 | 5682 | 5684 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 5 7/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD (TP 5 7/8") |  | 00:31 | 2 |  | 31 |  | 31 | 0.52 | 3.87
2024-09-02 | 2024-09-02 | 13:31 | 13:46 | 5684 | 5684 | TNP |  | N/A | N/A | Paro de rotación (torque de hasta 16 klb/ft) | N/A | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25
2024-09-02 | 2024-09-02 | 13:46 | 14:00 | 5684 | 5685 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 5 7/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD (TP 5 7/8") | N/A | 00:14 | 1 |  | 14 |  | 14 | 0.23 | 4.29
2024-09-02 | 2024-09-02 | 14:00 | 15:00 | 5685 | 5688 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 5 7/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD (TP 5 7/8") | N/A | 01:00 | 3 |  | 60 |  | 60 | 1 | 3
2024-09-02 | 2024-09-02 | 15:00 | 15:27 | 5688 | 5690 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 5 7/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD (TP 5 7/8") |  | 00:27 | 2 |  | 27 |  | 27 | 0.45 | 4.44
2024-09-02 | 2024-09-02 | 15:27 | 15:36 | 5690 | 5690 | TP |  | N/A | N/A | Verifica parámetros | N/A | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15
2024-09-02 | 2024-09-02 | 15:36 | 15:55 | 5690 | 5691 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 5 7/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD (TP 5 7/8") | N/A | 00:19 | 1 |  | 19 |  | 19 | 0.32 | 3.16
2024-09-02 | 2024-09-02 | 15:55 | 16:36 | 5691 | 5691 | TP |  | N/A | N/A | Verifica parámetros (Torques erráticos ) | N/A | 00:41 |  |  |  |  | 41 | 0.68
2024-09-02 | 2024-09-02 | 16:36 | 17:00 | 5691 | 5691 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 5 7/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD (TP 5 7/8") | N/A | 00:24 | 0 |  | 24 |  | 24 | 0.4 | 0
2024-09-02 | 2024-09-02 | 17:00 | 17:30 | 5691 | 5692 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 5 7/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD (TP 5 7/8") | N/A | 00:30 | 1 |  | 30 |  | 30 | 0.5 | 2
2024-09-02 | 2024-09-02 | 17:30 | 18:07 | 5692 | 5692 | TP |  | N/A | N/A | Verifica parámetros (Observa decremento de ROP) | N/A | 00:37 |  |  |  |  | 37 | 0.62
2024-09-02 | 2024-09-02 | 18:07 | 19:00 | 5692 | 5695 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 5 7/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD (TP 5 7/8") | N/A | 00:53 | 3 |  | 53 |  | 53 | 0.88 | 3.4
2024-09-02 | 2024-09-02 | 19:00 | 20:00 | 5695 | 5697 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 5 7/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD (TP 5 7/8") |  | 01:00 | 2 |  | 60 |  | 60 | 1 | 2
2024-09-02 | 2024-09-02 | 20:00 | 21:00 | 5697 | 5698 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 5 7/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD (TP 5 7/8") |  | 01:00 | 1 |  | 60 |  | 60 | 1 | 1
2024-09-02 | 2024-09-02 | 21:00 | 22:00 | 5698 | 5700 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 5 7/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD (TP 5 7/8") |  | 01:00 | 2 |  | 60 |  | 60 | 1 | 2
2024-09-02 | 2024-09-02 | 22:00 | 23:00 | 5700 | 5702 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 5 7/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD (TP 5 7/8") |  | 01:00 | 2 |  | 60 |  | 60 | 1 | 2
2024-09-02 | 2024-09-03 | 23:00 | 00:00 | 5702 | 5704 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 5 7/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD (TP 5 7/8") | N/A | 01:00 | 2 |  | 60 |  | 60 | 1 | 2
2024-09-03 | 2024-09-03 | 00:00 | 00:41 | 5704 | 5706 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 5 7/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD (TP 5 7/8") |  | 00:41 | 2 |  | 41 |  | 41 | 0.68 | 2.93
2024-09-03 | 2024-09-03 | 00:41 | 01:23 | 5706 | 5706 | TP |  | N/A | N/A | Verifica parámetros |  | 00:42 |  |  |  |  | 42 | 0.7
2024-09-03 | 2024-09-03 | 01:23 | 02:00 | 5706 | 5707 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 5 7/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD (TP 5 7/8") | N/A | 00:37 | 1 |  | 37 |  | 37 | 0.62 | 1.62
2024-09-03 | 2024-09-03 | 02:00 | 03:00 | 5707 | 5709 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 5 7/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD (TP 5 7/8") |  | 01:00 | 2 |  | 60 |  | 60 | 1 | 2
2024-09-03 | 2024-09-03 | 03:00 | 03:46 | 5709 | 5710 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 5 7/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD (TP 5 7/8") | N/A | 00:46 | 1 |  | 46 |  | 46 | 0.77 | 1.3
2024-09-03 | 2024-09-03 | 03:46 | 04:11 | 5710 | 5710 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo | N/A | 00:25 |  |  |  |  | 25 | 0.42
2024-09-03 | 2024-09-03 | 04:11 | 05:08 | 5710 | 5710 | TP |  | N/A | Circula | Circula reciprocando sarta | N/A | 00:57 |  |  |  |  | 57 | 0.95
2024-09-03 | 2024-09-03 | 05:08 | 06:00 | 5710 | 5711 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 5 7/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD (TP 5 7/8") |  | 00:52 | 1 |  | 52 |  | 52 | 0.87 | 1.15
2024-09-03 | 2024-09-03 | 06:00 | 06:08 | 5711 | 5711 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 5 7/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD (TP 5 7/8") |  | 00:08 | 0 |  | 8 |  | 8 | 0.13 | 0
2024-09-03 | 2024-09-03 | 06:08 | 06:42 | 5711 | 5711 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Incl. 0.98°, Alineado a MPD) | MPD | 00:34 |  |  |  |  | 34 | 0.57 | [10 empty] | 5,711.0 | 5.18 | 0 | 0 | 0 | 8.45 | 20.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34
2024-09-03 | 2024-09-03 | 06:42 | 07:00 | 5711 | 5711 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 5 7/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD (TP 5 7/8") | N/A | 00:18 | 0 |  | 18 |  | 18 | 0.3 | 0
2024-09-03 | 2024-09-03 | 07:00 | 08:00 | 5711 | 5712 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 5 7/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD (TP 5 7/8") | N/A | 01:00 | 1 |  | 60 |  | 60 | 1 | 1
2024-09-03 | 2024-09-03 | 08:00 | 08:46 | 5712 | 5713 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 5 7/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD (TP 5 7/8") | N/A | 00:46 | 1 |  | 46 |  | 46 | 0.77 | 1.3
2024-09-03 | 2024-09-03 | 08:46 | 09:23 | 5713 | 5713 | TP |  | N/A | N/A | Verifica parámetros (Por falta de avance) | N/A | 00:37 |  |  |  |  | 37 | 0.62
2024-09-03 | 2024-09-03 | 09:23 | 09:53 | 5713 | 5714 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 5 7/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD (TP 5 7/8") |  | 00:30 | 1 |  | 30 |  | 30 | 0.5 | 2
2024-09-03 | 2024-09-03 | 09:53 | 14:49 | 5714 | 5710 | TNP |  | N/A | Circula | Circula para limpieza de pozo (Levanta punto de desconexión) | N/A | 04:56 |  |  |  |  | 296 | 4.93
2024-09-03 | 2024-09-03 | 14:49 | 15:00 | 5710 | 5681 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 5 7/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD (TP 5 7/8", alineado a MPD) | Alineado a MPD | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18 |  |  |  |  | 29 | 158 | 1 | 29 | 9.4
2024-09-03 | 2024-09-03 | 15:00 | 15:20 | 5681 | 5593 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 5 7/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD (TP 5 7/8", alineado a MPD) | Alineado a MPD | 00:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33 |  |  |  |  | 88 | 264 | 3 | 29.33 | 4.83
2024-09-03 | 2024-09-03 | 15:20 | 19:00 | 5593 | 5593 | TNP |  | N/A | N/A | Desinstala balero de cabeza rotatoria | N/A | 03:40 |  |  |  |  | 220 | 3.67
2024-09-03 | 2024-09-03 | 19:00 | 21:45 | 5593 | 5593 | TNP |  | N/A | N/A | Prepara bache de 2.25 gr/cc | N/A | 02:45 |  |  |  |  | 165 | 2.75
2024-09-03 | 2024-09-04 | 21:45 | 00:00 | 5593 | 5593 | TNP |  | N/A | Circula | Circula bache de 2.25 gr/cc | N/A | 02:15 |  |  |  |  | 135 | 2.25
2024-09-04 | 2024-09-04 | 00:00 | 00:21 | 5593 | 5593 | TNP |  | N/A | Circula | Circula bache de 2.25 gr/cc | N/A | 00:21 |  |  |  |  | 21 | 0.35
2024-09-04 | 2024-09-04 | 00:21 | 01:00 | 5593 | 5535 | TNP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 5 7/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD (TP 5 7/8") | N/A | 00:39 |  |  |  |  | 39 | 0.65 |  |  |  |  | 58 | 89 | 2 | 29 | 5.18
2024-09-04 | 2024-09-04 | 01:00 | 02:00 | 5535 | 5387 | TNP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 5 7/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD (TP 5 7/8") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 148 | 148 | 5 | 29.6 | 5.02
2024-09-04 | 2024-09-04 | 02:00 | 03:00 | 5387 | 5121 | TNP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 5 7/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD (TP 5 7/8") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 266 | 266 | 9 | 29.56 | 4.33
2024-09-04 | 2024-09-04 | 03:00 | 03:22 | 5121 | 5032 | TNP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 5 7/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD (TP 5 7/8", Reductores de fricción) | Removedores de recorte | 00:22 |  |  |  |  | 22 | 0.37 |  |  |  |  | 89 | 243 | 3 | 29.67 | 6.67
2024-09-04 | 2024-09-04 | 03:22 | 04:00 | 5032 | 5032 | TNP |  | N/A | N/A | Realiza cambio de elevador para TP 5 1/2" | N/A | 00:38 |  |  |  |  | 38 | 0.63
2024-09-04 | 2024-09-04 | 04:00 | 05:00 | 5032 | 4883 | TNP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 5 7/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD (TP 5 1/2",Reductores de fricción) | Removedores de recorte | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 149 | 149 | 5 | 29.8 | 10.28
2024-09-04 | 2024-09-04 | 05:00 | 06:00 | 4883 | 4674 | TNP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 5 7/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD (TP 5 1/2",Reductores de fricción) | Removedores de recorte | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 209 | 209 | 7 | 29.86 | 6.85
2024-09-04 | 2024-09-04 | 06:00 | 07:00 | 4674 | 4435 | TNP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 5 7/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD (TP 5 1/2",Reductores de fricción) | Removedores de recorte | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 239 | 239 | 8 | 29.88 | 6.5
2024-09-04 | 2024-09-04 | 07:00 | 08:00 | 4435 | 4151 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 5 7/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD (TP 5 1/2") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 284 | 284 | 10 | 28.4 | 4.9
2024-09-04 | 2024-09-04 | 08:00 | 08:30 | 4151 | 4004 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 5 7/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD (TP 5 1/2") | N/A | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5 |  |  |  |  | 147 | 294 | 5 | 29.4 | 4.62
2024-09-04 | 2024-09-04 | 08:30 | 10:10 | 4004 | 4004 | TP |  | N/A | N/A | Realiza cambio de guardia | N/A | 01:40 |  |  |  |  | 100 | 1.67
2024-09-04 | 2024-09-04 | 10:10 | 11:00 | 4004 | 3859 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 5 7/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD (TP 5 1/2") | N/A | 00:50 |  |  |  |  | 50 | 0.83 |  |  |  |  | 145 | 174 | 5 | 29 | 6.8
2024-09-04 | 2024-09-04 | 11:00 | 12:00 | 3859 | 3600 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 5 7/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD (TP 5 1/2") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 259 | 259 | 9 | 28.78 | 5
2024-09-04 | 2024-09-04 | 12:00 | 12:19 | 3600 | 3544 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 5 7/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD (TP 5 1/2") | N/A | 00:19 |  |  |  |  | 19 | 0.32 |  |  |  |  | 56 | 177 | 2 | 28 | 4.25
2024-09-04 | 2024-09-04 | 12:19 | 12:48 | 3544 | 3544 | TNP |  | N/A | N/A | Estacionados | N/A | 00:29 |  |  |  |  | 29 | 0.48
2024-09-04 | 2024-09-04 | 12:48 | 13:00 | 3544 | 3486 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 5 7/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD (TP 5 1/2") | N/A | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2 |  |  |  |  | 58 | 290 | 2 | 29 | 2.37
2024-09-04 | 2024-09-04 | 13:00 | 14:00 | 3486 | 3284 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 5 7/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD (TP 5 1/2") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 202 | 202 | 7 | 28.86 | 6.67
2024-09-04 | 2024-09-04 | 14:00 | 14:24 | 3284 | 3169 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 5 7/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD (TP 5 1/2") | N/A | 00:24 |  |  |  |  | 24 | 0.4 |  |  |  |  | 115 | 288 | 4 | 28.75 | 4.6
2024-09-04 | 2024-09-04 | 14:24 | 15:20 | 3169 | 3169 | TNP |  | N/A | N/A | Falla equipo (Fuga en manguera de top drive) | N/A | 00:56 |  |  |  |  | 56 | 0.93
2024-09-04 | 2024-09-04 | 15:20 | 16:00 | 3169 | 2996 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 5 7/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD (TP 5 1/2") | N/A | 00:40 |  |  |  |  | 40 | 0.67 |  |  |  |  | 173 | 260 | 6 | 28.83 | 4.68
2024-09-04 | 2024-09-04 | 16:00 | 17:00 | 2996 | 2764 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 5 7/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD (TP 5 1/2") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 232 | 232 | 8 | 29 | 5.78
2024-09-04 | 2024-09-04 | 17:00 | 17:31 | 2764 | 2618 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 5 7/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD (TP 5 1/2") | N/A | 00:31 |  |  |  |  | 31 | 0.52 |  |  |  |  | 146 | 283 | 5 | 29.2 | 5.22
2024-09-04 | 2024-09-04 | 17:31 | 18:18 | 2618 | 2618 | TNP |  | N/A | N/A | Realiza cambio de elevador para TP 4" | N/A | 00:47 |  |  |  |  | 47 | 0.78
2024-09-04 | 2024-09-04 | 18:18 | 18:24 | 2618 | 2589 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 5 7/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD (TP 4", uso de chaqueta recolectora) | Chaqueta recolectora | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1 |  |  |  |  | 29 | 290 | 1 | 29 | 3
2024-09-04 | 2024-09-04 | 18:24 | 19:23 | 2589 | 2589 | TNP |  | N/A | N/A | Estacionados | N/A | 00:59 |  |  |  |  | 59 | 0.98
2024-09-04 | 2024-09-04 | 19:23 | 20:00 | 2589 | 2472 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 5 7/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD (TP 4", 4ling, 3 cnx, uso de chaqueta recolectora) | Chaqueta recolectora | 00:37 |  |  |  |  | 37 | 0.62 |  |  |  |  | 117 | 190 | 4 | 29.25 | 9.4
2024-09-04 | 2024-09-04 | 20:00 | 20:10 | 2472 | 2443 | TNP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 5 7/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD (TP 4", uso de chaqueta recolectora) | Chaqueta recolectora | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17 |  |  |  |  | 29 | 174 | 1 | 29 | 3.47
2024-09-04 | 2024-09-04 | 20:10 | 20:41 | 2443 | 2443 | TNP |  | N/A | N/A | Estacionados | N/A | 00:31 |  |  |  |  | 31 | 0.52
2024-09-04 | 2024-09-04 | 20:41 | 20:46 | 2443 | 2414 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 5 7/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD (TP 4", uso de chaqueta recolectora) | Chaqueta recolectora | 00:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08 |  |  |  |  | 29 | 348 | 1 | 29 | 3.32
2024-09-04 | 2024-09-04 | 20:46 | 21:19 | 2414 | 2414 | TNP |  | N/A | N/A | Estacionados |  | 00:33 |  |  |  |  | 33 | 0.55
2024-09-04 | 2024-09-04 | 21:19 | 22:00 | 2414 | 2268 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 5 7/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD (TP 4", uso de chaqueta recolectora) | Chaqueta recolectora | 00:41 |  |  |  |  | 41 | 0.68 |  |  |  |  | 146 | 214 | 5 | 29.2 | 6.73
2024-09-04 | 2024-09-04 | 22:00 | 23:00 | 2268 | 2064 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 5 7/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD (TP 4", uso de chaqueta recolectora) | Chaqueta recolectora | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 204 | 204 | 7 | 29.14 | 7.18
2024-09-04 | 2024-09-05 | 23:00 | 00:00 | 2064 | 1803 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 5 7/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD (TP 4", uso de chaqueta recolectora) | Chaqueta recolectora | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 261 | 261 | 9 | 29 | 5.45
2024-09-05 | 2024-09-05 | 00:00 | 00:25 | 1803 | 1658 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 5 7/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD (TP 4", uso de chaqueta recolectora) | Chaqueta recolectora | 00:25 |  |  |  |  | 25 | 0.42 |  |  |  |  | 145 | 348 | 5 | 29 | 4.65
2024-09-05 | 2024-09-05 | 00:25 | 01:02 | 1658 | 1658 | TNP |  | N/A | N/A | Estacionados |  | 00:37 |  |  |  |  | 37 | 0.62
2024-09-05 | 2024-09-05 | 01:02 | 02:00 | 1658 | 1425 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 5 7/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD (TP 4", uso de chaqueta recolectora) | Chaqueta recolectora | 00:58 |  |  |  |  | 58 | 0.97 |  |  |  |  | 233 | 241 | 8 | 29.13 | 6.23
2024-09-05 | 2024-09-05 | 02:00 | 03:00 | 1425 | 1164 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 5 7/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD (TP 4", uso de chaqueta recolectora) | Chaqueta recolectora | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 261 | 261 | 9 | 29 | 6.2
2024-09-05 | 2024-09-05 | 03:00 | 04:00 | 1164 | 902 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 5 7/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD (TP 4", uso de chaqueta recolectora) | Chaqueta recolectora | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 262 | 262 | 9 | 29.11 | 5.37
2024-09-05 | 2024-09-05 | 04:00 | 05:00 | 902 | 699 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 5 7/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD (TP 4", uso de chaqueta recolectora) | Chaqueta recolectora | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 203 | 203 | 7 | 29 | 8.27
2024-09-05 | 2024-09-05 | 05:00 | 05:55 | 699 | 466 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 5 7/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD (TP 4", uso de chaqueta recolectora) | Chaqueta recolectora | 00:55 |  |  |  |  | 55 | 0.92 |  |  |  |  | 233 | 254 | 8 | 29.13 | 5.45
2024-09-05 | 2024-09-05 | 05:55 | 09:00 | 466 | 199 | TNP-TNPI |  | BHA | N/A | Desarma barrena PDC 5 7/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD (45%) | N/A | 03:05 |  |  |  |  | 185 | 3.08 | [9 empty] | 3
2024-09-05 | 2024-09-05 | 09:00 | 10:00 | 199 | 199 | TP |  | N/A | N/A | Realiza cambio de guardia |  | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-09-05 | 2024-09-05 | 10:00 | 12:00 | 199 | 199 | TNP |  | N/A | N/A | Realiza mantenimiento y engrase a top drive y corona | N/A | 02:00 |  |  |  |  | 120 | 2
2024-09-05 | 2024-09-05 | 12:00 | 15:24 | 199 | 0 | TNP-TNPI |  | BHA | N/A | Desarma barrena PDC 5 7/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD (100) | N/A | 03:24 |  |  |  |  | 204 | 3.4 | [9 empty] | 3