## Sheet1
PLATAO-3_Etapa 5 7/8"_LN 5"_R2_Bitacora de operaciones
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Actividades | Actividad Programada | Condicionante | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración
2024-09-05 | 2024-09-05 | 15:24 | 18:10 | 0 | 0 | TNP |  | N/A | N/A | Realiza preparativos para armar barrena PDC 5 7/8” y sarta orientada equipada con MLWD y VCP 4 ¾” | Preparativos |  | N/A | 02:46 |  |  |  |  | 166 | 2.77
2024-09-05 | 2024-09-06 | 18:10 | 01:14 | 0 | 468 | TNP |  | BHA | N/A | Arma barrena PDC 5 7/8” y sarta orientada equipada con MLWD y VCP 4 ¾” (Tormenta eléctrica ) | Arma |  | MCC | 07:04 |  |  |  |  | 424 | 7.07 | [9 empty] | 3
2024-09-06 | 2024-09-06 | 01:14 | 01:23 | 468 | 526 | TNP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 5 7/8” y sarta orientada equipada con MLWD y VCP 4 ¾” (TP 4", tormenta eléctrica) | Mete x Ling |  | MCC | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15 |  |  |  |  | 58 | 387 | 2 | 29 | 3.22
2024-09-06 | 2024-09-06 | 01:23 | 02:52 | 526 | 526 | TNP |  | N/A | N/A | Prueba de herramienta direccional | Prueba de herramienta |  | MCC | 01:29 |  |  |  |  | 89 | 1.48
2024-09-06 | 2024-09-06 | 02:52 | 03:00 | 526 | 584 | TNP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 5 7/8” y sarta orientada equipada con MLWD y VCP 4 ¾” (TP 4", tormenta eléctrica) | Mete x Ling |  | MCC | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13 |  |  |  |  | 58 | 435 | 2 | 29 | 2.87
2024-09-06 | 2024-09-06 | 03:00 | 04:00 | 584 | 991 | TNP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 5 7/8” y sarta orientada equipada con MLWD y VCP 4 ¾” (TP 4", tormenta eléctrica) | Mete x Ling |  | MCC | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 407 | 407 | 14 | 29.07 | 3.22
2024-09-06 | 2024-09-06 | 04:00 | 04:08 | 991 | 1049 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 5 7/8” y sarta orientada equipada con MLWD y VCP 4 ¾” (TP 4", 2 ling, 1 cnx) | Mete x Ling |  | N/A | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13 |  |  |  |  | 58 | 435 | 2 | 29 | 3.65
2024-09-06 | 2024-09-06 | 04:08 | 04:38 | 1049 | 1049 | TNP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | Circula |  | N/A | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5
2024-09-06 | 2024-09-06 | 04:38 | 05:00 | 1049 | 1223 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 5 7/8” y sarta orientada equipada con MLWD y VCP 4 ¾” (TP 4") | Mete x Ling |  | N/A | 00:22 |  |  |  |  | 22 | 0.37 |  |  |  |  | 174 | 475 | 6 | 29 | 3.38
2024-09-06 | 2024-09-06 | 05:00 | 05:48 | 1223 | 1545 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 5 7/8” y sarta orientada equipada con MLWD y VCP 4 ¾” (TP 4") | Mete x Ling |  | N/A | 00:48 |  |  |  |  | 48 | 0.8 |  |  |  |  | 322 | 403 | 11 | 29.27 | 3.23
2024-09-06 | 2024-09-06 | 05:48 | 06:19 | 1545 | 1545 | TNP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | Circula |  |  | 00:31 |  |  |  |  | 31 | 0.52
2024-09-06 | 2024-09-06 | 06:19 | 07:00 | 1545 | 1835 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 5 7/8” y sarta orientada equipada con MLWD y VCP 4 ¾” (TP 4") | Mete x Ling |  | N/A | 00:41 |  |  |  |  | 41 | 0.68 |  |  |  |  | 290 | 424 | 10 | 29 | 3.35
2024-09-06 | 2024-09-06 | 07:00 | 07:38 | 1835 | 2067 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 5 7/8” y sarta orientada equipada con MLWD y VCP 4 ¾” (TP 4") | Mete x Ling |  | N/A | 00:38 |  |  |  |  | 38 | 0.63 |  |  |  |  | 232 | 366 | 8 | 29 | 3.8
2024-09-06 | 2024-09-06 | 07:38 | 08:09 | 2067 | 2067 | TNP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de tp | Circula |  | N/A | 00:31 |  |  |  |  | 31 | 0.52
2024-09-06 | 2024-09-06 | 08:09 | 09:00 | 2067 | 2416 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 5 7/8” y sarta orientada equipada con MLWD y VCP 4 ¾” (TP 4") | Mete x Ling |  | N/A | 00:51 |  |  |  |  | 51 | 0.85 |  |  |  |  | 349 | 411 | 12 | 29.08 | 3.17
2024-09-06 | 2024-09-06 | 09:00 | 09:06 | 2416 | 2474 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 5 7/8” y sarta orientada equipada con MLWD y VCP 4 ¾” (TP 4") | Mete x Ling |  | N/A | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1 |  |  |  |  | 58 | 580 | 2 | 29 | 2
2024-09-06 | 2024-09-06 | 09:06 | 10:06 | 2474 | 2474 | TP |  | N/A | N/A | Realiza cambio de guardia | Cambio de guardia |  | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-09-06 | 2024-09-06 | 10:06 | 10:40 | 2474 | 2474 | TNP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de tp | Circula |  | N/A | 00:34 |  |  |  |  | 34 | 0.57
2024-09-06 | 2024-09-06 | 10:40 | 11:00 | 2474 | 2533 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 5 7/8” y sarta orientada equipada con MLWD y VCP 4 ¾” (TP 4") | Mete x Ling |  | N/A | 00:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33 |  |  |  |  | 59 | 177 | 2 | 29.5 | 4.5
2024-09-06 | 2024-09-06 | 11:00 | 11:12 | 2533 | 2621 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 5 7/8” y sarta orientada equipada con MLWD y VCP 4 ¾” (TP 4") | Mete x Ling |  | N/A | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2 |  |  |  |  | 88 | 440 | 3 | 29.33 | 3.55
2024-09-06 | 2024-09-06 | 11:12 | 11:44 | 2621 | 2621 | TNP |  | N/A | N/A | Realiza cambio de elevador para TP 5 1/2" | Instala/elimina Gafas |  |  | 00:32 |  |  |  |  | 32 | 0.53
2024-09-06 | 2024-09-06 | 11:44 | 12:00 | 2621 | 2679 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 5 7/8” y sarta orientada equipada con MLWD y VCP 4 ¾” (TP 5 1/2") | Mete x Ling |  | N/A | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27 |  |  |  |  | 58 | 218 | 2 | 29 | 4.67
2024-09-06 | 2024-09-06 | 12:00 | 12:48 | 2679 | 2997 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 5 7/8” y sarta orientada equipada con MLWD y VCP 4 ¾” (TP 5 1/2") | Mete x Ling |  | N/A | 00:48 |  |  |  |  | 48 | 0.8 |  |  |  |  | 318 | 398 | 11 | 28.91 | 3.37
2024-09-06 | 2024-09-06 | 12:48 | 13:13 | 2997 | 2997 | TNP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de tp | Circula |  | N/A | 00:25 |  |  |  |  | 25 | 0.42
2024-09-06 | 2024-09-06 | 13:13 | 14:00 | 2997 | 3316 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 5 7/8” y sarta orientada equipada con MLWD y VCP 4 ¾” (TP 5 1/2") | Mete x Ling |  | N/A | 00:47 |  |  |  |  | 47 | 0.78 |  |  |  |  | 319 | 407 | 11 | 29 | 2.95
2024-09-06 | 2024-09-06 | 14:00 | 14:37 | 3316 | 3573 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 5 7/8” y sarta orientada equipada con MLWD y VCP 4 ¾” (TP 5 1/2") | Mete x Ling |  | N/A | 00:37 |  |  |  |  | 37 | 0.62 |  |  |  |  | 257 | 417 | 9 | 28.56 | 2.9
2024-09-06 | 2024-09-06 | 14:37 | 15:17 | 3573 | 3573 | TNP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de tp | Circula |  | N/A | 00:40 |  |  |  |  | 40 | 0.67
2024-09-06 | 2024-09-06 | 15:17 | 16:00 | 3573 | 3830 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 5 7/8” y sarta orientada equipada con MLWD y VCP 4 ¾” (TP 5 1/2") | Mete x Ling |  | N/A | 00:43 |  |  |  |  | 43 | 0.72 |  |  |  |  | 257 | 359 | 9 | 28.56 | 3.3
2024-09-06 | 2024-09-06 | 16:00 | 16:57 | 3830 | 4148 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 5 7/8” y sarta orientada equipada con MLWD y VCP 4 ¾” (TP 5 1/2") | Mete x Ling |  | N/A | 00:57 |  |  |  |  | 57 | 0.95 |  |  |  |  | 318 | 335 | 11 | 28.91 | 3
2024-09-06 | 2024-09-06 | 16:57 | 17:30 | 4148 | 4148 | TNP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de tp | Circula |  | N/A | 00:33 |  |  |  |  | 33 | 0.55
2024-09-06 | 2024-09-06 | 17:30 | 18:00 | 4148 | 4352 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 5 7/8” y sarta orientada equipada con MLWD y VCP 4 ¾” (TP 5 1/2" ) | Mete x Ling |  | N/A | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5 |  |  |  |  | 204 | 408 | 7 | 29.14 | 2.78
2024-09-06 | 2024-09-06 | 18:00 | 18:35 | 4352 | 4560 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 5 7/8” y sarta orientada equipada con MLWD y VCP 4 ¾” (TP 5 1/2" ) | Mete x Ling |  | N/A | 00:35 |  |  |  |  | 35 | 0.58 |  |  |  |  | 208 | 357 | 7 | 29.71 | 3.28
2024-09-06 | 2024-09-06 | 18:35 | 19:16 | 4560 | 4560 | TNP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | Circula |  | N/A | 00:41 |  |  |  |  | 41 | 0.68
2024-09-06 | 2024-09-06 | 19:16 | 20:00 | 4560 | 4858 | TNP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 5 7/8” y sarta orientada equipada con MLWD y VCP 4 ¾” (TP 5 7/8") | Mete x Ling |  | Removedores de recorte | 00:44 |  |  |  |  | 44 | 0.73 |  |  |  |  | 298 | 406 | 10 | 29.8 | 2.9
2024-09-06 | 2024-09-06 | 20:00 | 20:32 | 4858 | 5037 | TNP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 5 7/8” y sarta orientada equipada con MLWD y VCP 4 ¾” (TP 5 7/8") | Mete x Ling |  | Removedores de recorte | 00:32 |  |  |  |  | 32 | 0.53 |  |  |  |  | 179 | 336 | 6 | 29.83 | 3.7
2024-09-06 | 2024-09-06 | 20:32 | 21:35 | 5037 | 5037 | TNP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | Circula |  | N/A | 01:03 |  |  |  |  | 63 | 1.05
2024-09-06 | 2024-09-06 | 21:35 | 21:56 | 5037 | 5037 | TNP |  | N/A | N/A | Cambia elevador de 5 1/2" x 5 7/8" | Instala/elimina Gafas |  | N/A | 00:21 |  |  |  |  | 21 | 0.35
2024-09-06 | 2024-09-06 | 21:56 | 22:00 | 5037 | 5066 | TNP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 5 7/8” y sarta orientada equipada con MLWD y VCP 4 ¾” (TP 5 7/8", 1 ling, 0 cnx) | Mete x Ling |  | Removedores de recorte | 00:04 |  |  |  |  | 4 | 0.07 |  |  |  |  | 29 | 435 | 1 | 29 | 0
2024-09-06 | 2024-09-06 | 22:00 | 22:29 | 5066 | 5185 | TNP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 5 7/8” y sarta orientada equipada con MLWD y VCP 4 ¾” (TP 5 7/8", reductores de fricción) | Mete x Ling |  | Removedores de recorte | 00:29 |  |  |  |  | 29 | 0.48 |  |  |  |  | 119 | 246 | 4 | 29.75 | 4.12
2024-09-06 | 2024-09-06 | 22:29 | 23:01 | 5185 | 5422 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 5 7/8” y sarta orientada equipada con MLWD y VCP 4 ¾” (TP 5 7/8") | Mete x Ling |  | N/A | 00:32 |  |  |  |  | 32 | 0.53 |  |  |  |  | 237 | 444 | 8 | 29.63 | 2.75
2024-09-06 | 2024-09-06 | 23:01 | 23:27 | 5422 | 5422 | TNP |  | N/A | N/A | Reacomoda tubería | Mide y Calibra herramientas |  |  | 00:26 |  |  |  |  | 26 | 0.43
2024-09-06 | 2024-09-06 | 23:27 | 23:50 | 5422 | 5595 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 5 7/8” y sarta orientada equipada con MLWD y VCP 4 ¾” (TP 5 7/8") | Mete x Ling |  | N/A | 00:23 |  |  |  |  | 23 | 0.38 |  |  |  |  | 173 | 451 | 6 | 28.83 | 2.8
2024-09-06 | 2024-09-07 | 23:50 | 00:00 | 5595 | 5595 | TNP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | Circula |  |  | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17
2024-09-07 | 2024-09-07 | 00:00 | 00:35 | 5595 | 5595 | TNP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | Circula |  |  | 00:35 |  |  |  |  | 35 | 0.58
2024-09-07 | 2024-09-07 | 00:35 | 02:40 | 5595 | 5595 | TNP |  | N/A | N/A | Realiza corte y desliz | Corte y desliz |  | N/A | 02:05 |  |  |  |  | 125 | 2.08
2024-09-07 | 2024-09-07 | 02:40 | 04:10 | 5595 | 5595 | TNP |  | N/A | N/A | Instala balero de cabeza rotatoria | Cambia balero |  | N/A | 01:30 |  |  |  |  | 90 | 1.5
2024-09-07 | 2024-09-07 | 04:10 | 11:36 | 5595 | 5595 | TNP |  | N/A | Circula | Circula homogenizando columnas | Circula |  | N/A | 07:26 |  |  |  |  | 446 | 7.43
2024-09-07 | 2024-09-07 | 11:36 | 12:15 | 5595 | 5595 | TNP |  | N/A | N/A | Verifica parámetros | Verifica parametros |  | N/A | 00:39 |  |  |  |  | 39 | 0.65
2024-09-07 | 2024-09-07 | 12:15 | 12:23 | 5595 | 5624 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 5 7/8” y sarta orientada equipada con MLWD y VCP 4 ¾” (TP 5 7/8", alineado a MPD) | Mete x Ling |  | Alineado a MPD | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13 |  |  |  |  | 29 | 218 | 1 | 29 | 3.17
2024-09-07 | 2024-09-07 | 12:23 | 13:00 | 5624 | 5652 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 5 7/8” y sarta orientada equipada con MLWD y VCP 4 ¾” con rot y bbeo (TP 5 7/8", alineado a MPD) | Mete x Ling |  | Rotación y bombeo | 00:37 |  |  |  |  | 37 | 0.62 |  |  |  |  | 28 | 45 | 1 | 28 | 11.6
2024-09-07 | 2024-09-07 | 13:00 | 14:00 | 5652 | 5695 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 5 7/8” y sarta orientada equipada con MLWD y VCP 4 ¾” con rot y bbeo (TP 5 7/8", alineado a MPD) | Mete x Ling |  | Rotación y bombeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 43 | 43 | 1 | 43 | 8.4
2024-09-07 | 2024-09-07 | 14:00 | 14:20 | 5695 | 5713 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 5 7/8” y sarta orientada equipada con MLWD y VCP 4 ¾” con rot y bbeo (TP 5 7/8", alineado a MPD, 0 conexión) | Mete x Ling |  | Rotación y bombeo | 00:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33 |  |  |  |  | 18 | 54 | 1 | 18 | 0
2024-09-07 | 2024-09-07 | 14:20 | 21:03 | 5713 | 5713 | TNP |  | N/A | Circula | Circula bombeando bache | Circula |  | N/A | 06:43 |  |  |  |  | 403 | 6.72
2024-09-07 | 2024-09-07 | 21:03 | 21:33 | 5713 | 5714 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 5 7/8” y sarta orientada equipada con MLWD y VCP 4 ¾” con rot y bbeo (TP 5 7/8", alineado a MPD) | Mete x Ling |  | Rotación y bombeo | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5 |  |  |  |  | 1 | 2 | 1 | 1 | 0
2024-09-07 | 2024-09-07 | 21:33 | 22:00 | 5714 | 5715 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 5 7/8” y sarta orientada equipada con MLWD y VCP 4 ¾” (TP 5 7/8") | Perfora |  | N/A | 00:27 | 1 |  | 27 |  | 27 | 0.45 | 2.22
2024-09-07 | 2024-09-07 | 22:00 | 23:00 | 5715 | 5718 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 5 7/8” y sarta orientada equipada con MLWD y VCP 4 ¾” (TP 5 7/8") | Perfora |  | N/A | 01:00 | 3 |  | 60 |  | 60 | 1 | 3
2024-09-07 | 2024-09-08 | 23:00 | 00:00 | 5718 | 5722 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 5 7/8” y sarta orientada equipada con MLWD y VCP 4 ¾” (TP 5 7/8") | Perfora |  | N/A | 01:00 | 4 |  | 60 |  | 60 | 1 | 4
2024-09-08 | 2024-09-08 | 00:00 | 01:00 | 5722 | 5724 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 5 7/8” y sarta orientada equipada con MLWD y VCP 4 ¾” (TP 5 7/8") | Perfora |  | N/A | 01:00 | 2 |  | 60 |  | 60 | 1 | 2
2024-09-08 | 2024-09-08 | 01:00 | 02:00 | 5724 | 5728 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 5 7/8” y sarta orientada equipada con MLWD y VCP 4 ¾” (TP 5 7/8") | Perfora |  | N/A | 01:00 | 4 |  | 60 |  | 60 | 1 | 4
2024-09-08 | 2024-09-08 | 02:00 | 03:00 | 5728 | 5732 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 5 7/8” y sarta orientada equipada con MLWD y VCP 4 ¾” (TP 5 7/8") | Perfora |  | N/A | 01:00 | 4 |  | 60 |  | 60 | 1 | 4
2024-09-08 | 2024-09-08 | 03:00 | 04:00 | 5732 | 5735 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 5 7/8” y sarta orientada equipada con MLWD y VCP 4 ¾” (TP 5 7/8") | Perfora |  | N/A | 01:00 | 3 |  | 60 |  | 60 | 1 | 3
2024-09-08 | 2024-09-08 | 04:00 | 05:00 | 5735 | 5740 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 5 7/8” y sarta orientada equipada con MLWD y VCP 4 ¾” (TP 5 7/8") | Perfora |  | N/A | 01:00 | 5 |  | 60 |  | 60 | 1 | 5
2024-09-08 | 2024-09-08 | 05:00 | 05:57 | 5740 | 5742 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 5 7/8” y sarta orientada equipada con MLWD y VCP 4 ¾” (TP 5 7/8") | Perfora |  | N/A | 00:57 | 2 |  | 57 |  | 57 | 0.95 | 2.11
2024-09-08 | 2024-09-08 | 05:57 | 06:35 | 5742 | 5742 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Incl. 1.50°, Alineado a MPD) | Conexión |  | MPD | 00:38 |  |  |  |  | 38 | 0.63 | [10 empty] | 5,742.0 | 9.85 | 0 | 0 | 12.94 | 7.64 | 7.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38
2024-09-08 | 2024-09-08 | 06:35 | 07:00 | 5742 | 5744 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 5 7/8” y sarta orientada equipada con MLWD y VCP 4 ¾” (TP 5 7/8") | Perfora |  | N/A | 00:25 | 2 |  | 25 |  | 25 | 0.42 | 4.8
2024-09-08 | 2024-09-08 | 07:00 | 07:05 | 5744 | 5744 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 5 7/8” y sarta orientada equipada con MLWD y VCP 4 ¾” (TP 5 7/8") | Perfora |  |  | 00:05 | 0 |  | 5 |  | 5 | 0.08 | 0
2024-09-08 | 2024-09-08 | 07:05 | 07:14 | 5744 | 5744 | TP |  | N/A | N/A | Verifica parámetros | Verifica parametros |  | N/A | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15
2024-09-08 | 2024-09-08 | 07:14 | 08:00 | 5744 | 5747 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 5 7/8” y sarta orientada equipada con MLWD y VCP 4 ¾” (TP 5 7/8") | Perfora |  |  | 00:46 | 3 |  | 46 |  | 46 | 0.77 | 3.91
2024-09-08 | 2024-09-08 | 08:00 | 09:00 | 5747 | 5752 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 5 7/8” y sarta orientada equipada con MLWD y VCP 4 ¾” (TP 5 7/8") | Perfora |  | N/A | 01:00 | 5 |  | 60 |  | 60 | 1 | 5
2024-09-08 | 2024-09-08 | 09:00 | 10:00 | 5752 | 5754 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 5 7/8” y sarta orientada equipada con MLWD y VCP 4 ¾” (TP 5 7/8") | Perfora |  |  | 01:00 | 2 |  | 60 |  | 60 | 1 | 2
2024-09-08 | 2024-09-08 | 10:00 | 11:00 | 5754 | 5757 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 5 7/8” y sarta orientada equipada con MLWD y VCP 4 ¾” (TP 5 7/8") | Perfora |  |  | 01:00 | 3 |  | 60 |  | 60 | 1 | 3
2024-09-08 | 2024-09-08 | 11:00 | 12:00 | 5757 | 5759 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 5 7/8” y sarta orientada equipada con MLWD y VCP 4 ¾” (TP 5 7/8") | Perfora |  |  | 01:00 | 2 |  | 60 |  | 60 | 1 | 2
2024-09-08 | 2024-09-08 | 12:00 | 12:09 | 5759 | 5759 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 5 7/8” y sarta orientada equipada con MLWD y VCP 4 ¾” (TP 5 7/8") | Perfora |  |  | 00:09 | 0 |  | 9 |  | 9 | 0.15 | 0
2024-09-08 | 2024-09-08 | 12:09 | 12:28 | 5759 | 5759 | TNP |  | N/A | N/A | Problemas de equipo (Realiza cambio de bombas, Sale #1, entra #3) | Fallas |  | N/A | 00:19 |  |  |  |  | 19 | 0.32
2024-09-08 | 2024-09-08 | 12:28 | 13:00 | 5759 | 5762 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 5 7/8” y sarta orientada equipada con MLWD y VCP 4 ¾” (TP 5 7/8") | Perfora |  |  | 00:32 | 3 |  | 32 |  | 32 | 0.53 | 5.63
2024-09-08 | 2024-09-08 | 13:00 | 14:00 | 5762 | 5764 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 5 7/8” y sarta orientada equipada con MLWD y VCP 4 ¾” (TP 5 7/8") | Perfora |  |  | 01:00 | 2 |  | 60 |  | 60 | 1 | 2
2024-09-08 | 2024-09-08 | 14:00 | 15:00 | 5764 | 5767 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 5 7/8” y sarta orientada equipada con MLWD y VCP 4 ¾” (TP 5 7/8") | Perfora |  |  | 01:00 | 3 |  | 60 |  | 60 | 1 | 3
2024-09-08 | 2024-09-08 | 15:00 | 16:00 | 5767 | 5770 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 5 7/8” y sarta orientada equipada con MLWD y VCP 4 ¾” (TP 5 7/8") | Perfora |  |  | 01:00 | 3 |  | 60 |  | 60 | 1 | 3
2024-09-08 | 2024-09-08 | 16:00 | 16:46 | 5770 | 5771 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 5 7/8” y sarta orientada equipada con MLWD y VCP 4 ¾” (TP 5 7/8") | Perfora |  | N/A | 00:46 | 1 |  | 46 |  | 46 | 0.77 | 1.3
2024-09-08 | 2024-09-08 | 16:46 | 18:09 | 5771 | 5771 | TP |  | N/A | Circula | Circula pozo (Realiza simulacro en el inter) | Circula |  | N/A | 01:23 |  |  |  |  | 83 | 1.38
2024-09-08 | 2024-09-08 | 18:09 | 18:30 | 5771 | 5771 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Incl. 1.50°, Alineado a MPD) | Conexión |  | MPD | 00:21 |  |  |  |  | 21 | 0.35 | [10 empty] | 5,771.0 | 3.42 | 0 | 0 | 0 | 10.28 | 5.26 | 0 | 2.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
2024-09-08 | 2024-09-08 | 18:30 | 18:50 | 5771 | 5774 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 5 7/8” y sarta orientada equipada con MLWD y VCP 4 ¾” (TP 5 7/8") | Perfora |  |  | 00:20 | 3 |  | 20 |  | 20 | 0.33 | 9
2024-09-08 | 2024-09-08 | 18:50 | 19:01 | 5774 | 5774 | TP |  | N/A | N/A | Verifica parámetros | Verifica parametros |  | N/A | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18
2024-09-08 | 2024-09-08 | 19:01 | 20:00 | 5774 | 5776 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 5 7/8” y sarta orientada equipada con MLWD y VCP 4 ¾” (TP 5 7/8") | Perfora |  |  | 00:59 | 2 |  | 59 |  | 59 | 0.98 | 2.03
2024-09-08 | 2024-09-08 | 20:00 | 21:00 | 5776 | 5778 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 5 7/8” y sarta orientada equipada con MLWD y VCP 4 ¾” (TP 5 7/8") | Perfora |  |  | 01:00 | 2 |  | 60 |  | 60 | 1 | 2
2024-09-08 | 2024-09-08 | 21:00 | 22:00 | 5778 | 5781 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 5 7/8” y sarta orientada equipada con MLWD y VCP 4 ¾” (TP 5 7/8") | Perfora |  |  | 01:00 | 3 |  | 60 |  | 60 | 1 | 3
2024-09-08 | 2024-09-08 | 22:00 | 23:00 | 5781 | 5783 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 5 7/8” y sarta orientada equipada con MLWD y VCP 4 ¾” (TP 5 7/8") | Perfora |  |  | 01:00 | 2 |  | 60 |  | 60 | 1 | 2
2024-09-08 | 2024-09-09 | 23:00 | 00:00 | 5783 | 5785 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 5 7/8” y sarta orientada equipada con MLWD y VCP 4 ¾” (TP 5 7/8") | Perfora |  |  | 01:00 | 2 |  | 60 |  | 60 | 1 | 2
2024-09-09 | 2024-09-09 | 00:00 | 01:00 | 5785 | 5788 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 5 7/8” y sarta orientada equipada con MLWD y VCP 4 ¾” (TP 5 7/8") | Perfora |  |  | 01:00 | 3 |  | 60 |  | 60 | 1 | 3
2024-09-09 | 2024-09-09 | 01:00 | 02:00 | 5788 | 5790 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 5 7/8” y sarta orientada equipada con MLWD y VCP 4 ¾” (TP 5 7/8") | Perfora |  |  | 01:00 | 2 |  | 60 |  | 60 | 1 | 2
2024-09-09 | 2024-09-09 | 02:00 | 03:00 | 5790 | 5792 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 5 7/8” y sarta orientada equipada con MLWD y VCP 4 ¾” (TP 5 7/8") | Perfora |  |  | 01:00 | 2 |  | 60 |  | 60 | 1 | 2
2024-09-09 | 2024-09-09 | 03:00 | 04:00 | 5792 | 5795 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 5 7/8” y sarta orientada equipada con MLWD y VCP 4 ¾” (TP 5 7/8") | Perfora |  |  | 01:00 | 3 |  | 60 |  | 60 | 1 | 3
2024-09-09 | 2024-09-09 | 04:00 | 05:00 | 5795 | 5797 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 5 7/8” y sarta orientada equipada con MLWD y VCP 4 ¾” (TP 5 7/8") | Perfora |  |  | 01:00 | 2 |  | 60 |  | 60 | 1 | 2
2024-09-09 | 2024-09-09 | 05:00 | 06:00 | 5797 | 5799 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 5 7/8” y sarta orientada equipada con MLWD y VCP 4 ¾” (TP 5 7/8") | Perfora |  |  | 01:00 | 2 |  | 60 |  | 60 | 1 | 2
2024-09-09 | 2024-09-09 | 06:00 | 06:45 | 5799 | 5801 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 5 7/8” y sarta orientada equipada con MLWD y VCP 4 ¾” (TP 5 7/8") | Perfora |  |  | 00:45 | 2 |  | 45 |  | 45 | 0.75 | 2.67
2024-09-09 | 2024-09-09 | 06:45 | 07:10 | 5801 | 5801 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Incl. 1.71°, Alineado a MPD) | Conexión |  | MPD | 00:25 |  |  |  |  | 25 | 0.42 | [10 empty] | 5,801.0 | 2.01 | 0 | 0 | 9 | 8.99 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25
2024-09-09 | 2024-09-09 | 07:10 | 07:32 | 5801 | 5803 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 5 7/8” y sarta orientada equipada con MLWD y VCP 4 ¾” (TP 5 7/8") | Perfora |  | N/A | 00:22 | 2 |  | 22 |  | 22 | 0.37 | 5.45
2024-09-09 | 2024-09-09 | 07:32 | 07:39 | 5803 | 5803 | TP |  | N/A | N/A | Verifica parámetros | Verifica parametros |  |  | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12
2024-09-09 | 2024-09-09 | 07:39 | 08:00 | 5803 | 5805 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 5 7/8” y sarta orientada equipada con MLWD y VCP 4 ¾” (TP 5 7/8") | Perfora |  |  | 00:21 | 2 |  | 21 |  | 21 | 0.35 | 5.71
2024-09-09 | 2024-09-09 | 08:00 | 09:00 | 5805 | 5809 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 5 7/8” y sarta orientada equipada con MLWD y VCP 4 ¾” (TP 5 7/8") | Perfora |  |  | 01:00 | 4 |  | 60 |  | 60 | 1 | 4
2024-09-09 | 2024-09-09 | 09:00 | 10:00 | 5809 | 5812 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 5 7/8” y sarta orientada equipada con MLWD y VCP 4 ¾” (TP 5 7/8") | Perfora |  |  | 01:00 | 3 |  | 60 |  | 60 | 1 | 3
2024-09-09 | 2024-09-09 | 10:00 | 11:00 | 5812 | 5816 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 5 7/8” y sarta orientada equipada con MLWD y VCP 4 ¾” (TP 5 7/8") | Perfora |  |  | 01:00 | 4 |  | 60 |  | 60 | 1 | 4
2024-09-09 | 2024-09-09 | 11:00 | 11:03 | 5816 | 5816 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 5 7/8” y sarta orientada equipada con MLWD y VCP 4 ¾” (TP 5 7/8") | Perfora |  |  | 00:03 | 0 |  | 3 |  | 3 | 0.05 | 0
2024-09-09 | 2024-09-09 | 11:03 | 11:14 | 5816 | 5816 | TP |  | N/A | N/A | Calibra sensor de profundidad | Verifica parametros |  |  | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18
2024-09-09 | 2024-09-09 | 11:14 | 12:00 | 5816 | 5821 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 5 7/8” y sarta orientada equipada con MLWD y VCP 4 ¾” (TP 5 7/8") | Perfora |  |  | 00:46 | 5 |  | 46 |  | 46 | 0.77 | 6.52
2024-09-09 | 2024-09-09 | 12:00 | 13:00 | 5821 | 5825 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 5 7/8” y sarta orientada equipada con MLWD y VCP 4 ¾” (TP 5 7/8") | Perfora |  |  | 01:00 | 4 |  | 60 |  | 60 | 1 | 4
2024-09-09 | 2024-09-09 | 13:00 | 14:00 | 5825 | 5827 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 5 7/8” y sarta orientada equipada con MLWD y VCP 4 ¾” (TP 5 7/8") | Perfora |  |  | 01:00 | 2 |  | 60 |  | 60 | 1 | 2
2024-09-09 | 2024-09-09 | 14:00 | 15:00 | 5827 | 5829 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 5 7/8” y sarta orientada equipada con MLWD y VCP 4 ¾” (TP 5 7/8") | Perfora |  | N/A | 01:00 | 2 |  | 60 |  | 60 | 1 | 2
2024-09-09 | 2024-09-09 | 15:00 | 15:23 | 5829 | 5830 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 5 7/8” y sarta orientada equipada con MLWD y VCP 4 ¾” (TP 5 7/8") | Perfora |  | N/A | 00:23 | 1 |  | 23 |  | 23 | 0.38 | 2.61
2024-09-09 | 2024-09-09 | 15:23 | 16:00 | 5830 | 5830 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Incl. 1.71°, Alineado a MPD) | Conexión |  | MPD | 00:37 |  |  |  |  | 37 | 0.62 | [10 empty] | 5,830.0 | 2.33 | 0 | 0 | 22.01 | 7.73 | 4.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37
2024-09-09 | 2024-09-09 | 16:00 | 17:00 | 5830 | 5835 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 5 7/8” y sarta orientada equipada con MLWD y VCP 4 ¾” (TP 5 7/8") | Perfora |  |  | 01:00 | 5 |  | 60 |  | 60 | 1 | 5
2024-09-09 | 2024-09-09 | 17:00 | 18:00 | 5835 | 5838 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 5 7/8” y sarta orientada equipada con MLWD y VCP 4 ¾” (TP 5 7/8") | Perfora |  |  | 01:00 | 3 |  | 60 |  | 60 | 1 | 3
2024-09-09 | 2024-09-09 | 18:00 | 18:53 | 5838 | 5841 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 5 7/8” y sarta orientada equipada con MLWD y VCP 4 ¾” (TP 5 7/8") | Perfora |  |  | 00:53 | 3 |  | 53 |  | 53 | 0.88 | 3.4
2024-09-09 | 2024-09-09 | 18:53 | 19:04 | 5841 | 5841 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parámetros | Verifica parametros |  |  | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18
2024-09-09 | 2024-09-09 | 19:04 | 20:00 | 5841 | 5843 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 5 7/8” y sarta orientada equipada con MLWD y VCP 4 ¾” (TP 5 7/8") | Perfora |  | N/A | 00:56 | 2 |  | 56 |  | 56 | 0.93 | 2.14
2024-09-09 | 2024-09-09 | 20:00 | 21:00 | 5843 | 5845 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 5 7/8” y sarta orientada equipada con MLWD y VCP 4 ¾” (TP 5 7/8") | Perfora |  |  | 01:00 | 2 |  | 60 |  | 60 | 1 | 2
2024-09-09 | 2024-09-09 | 21:00 | 22:00 | 5845 | 5848 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 5 7/8” y sarta orientada equipada con MLWD y VCP 4 ¾” (TP 5 7/8") | Perfora |  |  | 01:00 | 3 |  | 60 |  | 60 | 1 | 3
2024-09-09 | 2024-09-09 | 22:00 | 23:00 | 5848 | 5850 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 5 7/8” y sarta orientada equipada con MLWD y VCP 4 ¾” (TP 5 7/8") | Perfora |  |  | 01:00 | 2 |  | 60 |  | 60 | 1 | 2
2024-09-09 | 2024-09-10 | 23:00 | 00:00 | 5850 | 5852 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 5 7/8” y sarta orientada equipada con MLWD y VCP 4 ¾” (TP 5 7/8") | Perfora |  |  | 01:00 | 2 |  | 60 |  | 60 | 1 | 2
2024-09-10 | 2024-09-10 | 00:00 | 01:00 | 5852 | 5854 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 5 7/8” y sarta orientada equipada con MLWD y VCP 4 ¾” (TP 5 7/8") | Perfora |  |  | 01:00 | 2 |  | 60 |  | 60 | 1 | 2
2024-09-10 | 2024-09-10 | 01:00 | 02:00 | 5854 | 5856 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 5 7/8” y sarta orientada equipada con MLWD y VCP 4 ¾” (TP 5 7/8") | Perfora |  |  | 01:00 | 2 |  | 60 |  | 60 | 1 | 2
2024-09-10 | 2024-09-10 | 02:00 | 03:00 | 5856 | 5858 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 5 7/8” y sarta orientada equipada con MLWD y VCP 4 ¾” (TP 5 7/8") | Perfora |  |  | 01:00 | 2 |  | 60 |  | 60 | 1 | 2
2024-09-10 | 2024-09-10 | 03:00 | 03:18 | 5858 | 5859 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 5 7/8” y sarta orientada equipada con MLWD y VCP 4 ¾” (TP 5 7/8") | Perfora |  | N/A | 00:18 | 1 |  | 18 |  | 18 | 0.3 | 3.33
2024-09-10 | 2024-09-10 | 03:18 | 03:35 | 5859 | 5859 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo | Repaso |  |  | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28
2024-09-10 | 2024-09-10 | 03:35 | 04:34 | 5859 | 5859 | TP |  | N/A | Circula | Circula pozo | Circula |  |  | 00:59 |  |  |  |  | 59 | 0.98
2024-09-10 | 2024-09-10 | 04:34 | 05:19 | 5859 | 5859 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Incl. 1.71°)(Alineado a MPD) | Conexión |  | MPD | 00:45 |  |  |  |  | 45 | 0.75 | [10 empty] | 5,859.0 | 2.41 | 0 | 0 | 19.16 | 17.2 | 6.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45
2024-09-10 | 2024-09-10 | 05:19 | 06:00 | 5859 | 5862 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 5 7/8” y sarta orientada equipada con MLWD y VCP 4 ¾” (TP 5 7/8") | Perfora |  |  | 00:41 | 3 |  | 41 |  | 41 | 0.68 | 4.39
2024-09-10 | 2024-09-10 | 06:00 | 06:14 | 5862 | 5863 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 5 7/8” y sarta orientada equipada con MLWD y VCP 4 ¾” (TP 5 7/8") | Perfora |  |  | 00:14 | 1 |  | 14 |  | 14 | 0.23 | 4.29
2024-09-10 | 2024-09-10 | 06:14 | 06:21 | 5863 | 5863 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parámetros | Verifica parametros |  |  | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12
2024-09-10 | 2024-09-10 | 06:21 | 07:00 | 5863 | 5865 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 5 7/8” y sarta orientada equipada con MLWD y VCP 4 ¾” (TP 5 7/8") | Perfora |  |  | 00:39 | 2 |  | 39 |  | 39 | 0.65 | 3.08
2024-09-10 | 2024-09-10 | 07:00 | 08:00 | 5865 | 5867 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 5 7/8” y sarta orientada equipada con MLWD y VCP 4 ¾” (TP 5 7/8") | Perfora |  |  | 01:00 | 2 |  | 60 |  | 60 | 1 | 2
2024-09-10 | 2024-09-10 | 08:00 | 09:00 | 5867 | 5869 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 5 7/8” y sarta orientada equipada con MLWD y VCP 4 ¾” (TP 5 7/8") | Perfora |  | N/A | 01:00 | 2 |  | 60 |  | 60 | 1 | 2
2024-09-10 | 2024-09-10 | 09:00 | 09:04 | 5869 | 5870 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 5 7/8” y sarta orientada equipada con MLWD y VCP 4 ¾” (TP 5 7/8") | Perfora |  | N/A | 00:04 | 1 |  | 4 |  | 4 | 0.07 | 15
2024-09-10 | 2024-09-10 | 09:04 | 09:13 | 5870 | 5870 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo | Repaso |  |  | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15
2024-09-10 | 2024-09-10 | 09:13 | 10:00 | 5870 | 5873 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 5 7/8” y sarta orientada equipada con MLWD y VCP 4 ¾” (TP 5 7/8") | Perfora |  |  | 00:47 | 3 |  | 47 |  | 47 | 0.78 | 3.83
2024-09-10 | 2024-09-10 | 10:00 | 10:11 | 5873 | 5873.8 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 5 7/8” y sarta orientada equipada con MLWD y VCP 4 ¾” (TP 5 7/8") | Perfora |  | N/A | 00:11 | 0.7998 |  | 11 |  | 11 | 0.18 | 4.36
2024-09-10 | 2024-09-10 | 10:11 | 10:23 | 5873.8 | 5873.8 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo | Repaso |  |  | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2
2024-09-10 | 2024-09-10 | 10:23 | 11:00 | 5873.8 | 5877 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 5 7/8” y sarta orientada equipada con MLWD y VCP 4 ¾” (TP 5 7/8") | Perfora |  |  | 00:37 | 3.2002 |  | 37 |  | 37 | 0.62 | 5.19
2024-09-10 | 2024-09-10 | 11:00 | 12:00 | 5877 | 5882 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 5 7/8” y sarta orientada equipada con MLWD y VCP 4 ¾” (TP 5 7/8") | Perfora |  |  | 01:00 | 5 |  | 60 |  | 60 | 1 | 5
2024-09-10 | 2024-09-10 | 12:00 | 13:00 | 5882 | 5886 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 5 7/8” y sarta orientada equipada con MLWD y VCP 4 ¾” (TP 5 7/8") | Perfora |  |  | 01:00 | 4 |  | 60 |  | 60 | 1 | 4
2024-09-10 | 2024-09-10 | 13:00 | 13:44 | 5886 | 5888 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 5 7/8” y sarta orientada equipada con MLWD y VCP 4 ¾” (TP 5 7/8") | Perfora |  |  | 00:44 | 2 |  | 44 |  | 44 | 0.73 | 2.73
2024-09-10 | 2024-09-10 | 13:44 | 14:33 | 5888 | 5888 | TP |  | N/A | Circula | Circula limpiando pozo en inter realiza mantenimiento al MD y gato de gafas | Circula |  | N/A | 00:49 |  |  |  |  | 49 | 0.82
2024-09-10 | 2024-09-10 | 14:33 | 15:17 | 5888 | 5888 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Incl. 2.34°)(Alineado a MPD) | Conexión |  | MPD | 00:44 |  |  |  |  | 44 | 0.73 | [10 empty] | 5,888.0 | 3.27 | 0 | 0 | 26 | 8.85 | 5.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44
2024-09-10 | 2024-09-10 | 15:17 | 15:48 | 5888 | 5891 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 5 7/8” y sarta orientada equipada con MLWD y VCP 4 ¾” (TP 5 7/8") | Perfora |  |  | 00:31 | 3 |  | 31 |  | 31 | 0.52 | 5.81
2024-09-10 | 2024-09-10 | 15:48 | 16:20 | 5891 | 5891 | TP |  | N/A | N/A | Realiza toma de survey | Survey |  |  | 00:32 |  |  |  |  | 32 | 0.53
2024-09-10 | 2024-09-10 | 16:20 | 17:00 | 5891 | 5894 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 5 7/8” y sarta orientada equipada con MLWD y VCP 4 ¾” (TP 5 7/8") | Perfora |  |  | 00:40 | 3 |  | 40 |  | 40 | 0.67 | 4.5
2024-09-10 | 2024-09-10 | 17:00 | 18:00 | 5894 | 5899 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 5 7/8” y sarta orientada equipada con MLWD y VCP 4 ¾” (TP 5 7/8") | Perfora |  |  | 01:00 | 5 |  | 60 |  | 60 | 1 | 5
2024-09-10 | 2024-09-10 | 18:00 | 19:00 | 5899 | 5905 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 5 7/8” y sarta orientada equipada con MLWD y VCP 4 ¾” (TP 5 7/8") | Perfora |  |  | 01:00 | 6 |  | 60 |  | 60 | 1 | 6
2024-09-10 | 2024-09-10 | 19:00 | 20:00 | 5905 | 5909 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 5 7/8” y sarta orientada equipada con MLWD y VCP 4 ¾” (TP 5 7/8") | Perfora |  | N/A | 01:00 | 4 |  | 60 |  | 60 | 1 | 4
2024-09-10 | 2024-09-10 | 20:00 | 20:16 | 5909 | 5910 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 5 7/8” y sarta orientada equipada con MLWD y VCP 4 ¾” (TP 5 7/8") | Perfora |  | N/A | 00:16 | 1 |  | 16 |  | 16 | 0.27 | 3.75
2024-09-10 | 2024-09-10 | 20:16 | 20:26 | 5910 | 5910 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parámetros | Verifica parametros |  |  | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17
2024-09-10 | 2024-09-10 | 20:26 | 21:00 | 5910 | 5913 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 5 7/8” y sarta orientada equipada con MLWD y VCP 4 ¾” (TP 5 7/8") | Perfora |  | N/A | 00:34 | 3 |  | 34 |  | 34 | 0.57 | 5.29
2024-09-10 | 2024-09-10 | 21:00 | 22:00 | 5913 | 5917 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 5 7/8” y sarta orientada equipada con MLWD y VCP 4 ¾” (TP 5 7/8") | Perfora |  | N/A | 01:00 | 4 |  | 60 |  | 60 | 1 | 4
2024-09-10 | 2024-09-10 | 22:00 | 22:11 | 5917 | 5917 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 5 7/8” y sarta orientada equipada con MLWD y VCP 4 ¾” (TP 5 7/8") | Perfora |  |  | 00:11 | 0 |  | 11 |  | 11 | 0.18 | 0
2024-09-10 | 2024-09-10 | 22:11 | 22:39 | 5917 | 5917 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Alineado a MPD) (Inc 3.15°) | Conexión |  | MPD | 00:28 |  |  |  |  | 28 | 0.47 | [10 empty] | 5,917.0 | 0.97 | 0 | 0 | 8.4 | 9.63 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28
2024-09-10 | 2024-09-10 | 22:39 | 23:00 | 5917 | 5920 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 5 7/8” y sarta orientada equipada con MLWD y VCP 4 ¾” (TP 5 7/8") | Perfora |  |  | 00:21 | 3 |  | 21 |  | 21 | 0.35 | 8.57
2024-09-10 | 2024-09-10 | 23:00 | 23:07 | 5920 | 5920 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parámetros | Verifica parametros |  |  | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12
2024-09-10 | 2024-09-11 | 23:07 | 00:00 | 5920 | 5924 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 5 7/8” y sarta orientada equipada con MLWD y VCP 4 ¾” (TP 5 7/8") | Perfora |  |  | 00:53 | 4 |  | 53 |  | 53 | 0.88 | 4.53
2024-09-11 | 2024-09-11 | 00:00 | 01:00 | 5924 | 5930 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 5 7/8” y sarta orientada equipada con MLWD y VCP 4 ¾” (TP 5 7/8") | Perfora |  |  | 01:00 | 6 |  | 60 |  | 60 | 1 | 6
2024-09-11 | 2024-09-11 | 01:00 | 02:00 | 5930 | 5935 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 5 7/8” y sarta orientada equipada con MLWD y VCP 4 ¾” (TP 5 7/8") | Perfora |  |  | 01:00 | 5 |  | 60 |  | 60 | 1 | 5
2024-09-11 | 2024-09-11 | 02:00 | 02:13 | 5935 | 5936 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 5 7/8” y sarta orientada equipada con MLWD y VCP 4 ¾” (TP 5 7/8") | Perfora |  |  | 00:13 | 1 |  | 13 |  | 13 | 0.22 | 4.62
2024-09-11 | 2024-09-11 | 02:13 | 02:18 | 5936 | 5936 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parámetros | Verifica parametros |  |  | 00:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08
2024-09-11 | 2024-09-11 | 02:18 | 03:00 | 5936 | 5940 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 5 7/8” y sarta orientada equipada con MLWD y VCP 4 ¾” (TP 5 7/8") | Perfora |  |  | 00:42 | 4 |  | 42 |  | 42 | 0.7 | 5.71
2024-09-11 | 2024-09-11 | 03:00 | 03:43 | 5940 | 5945 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 5 7/8” y sarta orientada equipada con MLWD y VCP 4 ¾” (TP 5 7/8") | Perfora |  |  | 00:43 | 5 |  | 43 |  | 43 | 0.72 | 6.98
2024-09-11 | 2024-09-11 | 03:43 | 03:51 | 5945 | 5945 | TP |  | N/A | N/A | Cambio de bomba | Cambio de bombas |  |  | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13
2024-09-11 | 2024-09-11 | 03:51 | 04:00 | 5945 | 5946 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 5 7/8” y sarta orientada equipada con MLWD y VCP 4 ¾” (TP 5 7/8") | Perfora |  |  | 00:09 | 1 |  | 9 |  | 9 | 0.15 | 6.67
2024-09-11 | 2024-09-11 | 04:00 | 04:09 | 5946 | 5946 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 5 7/8” y sarta orientada equipada con MLWD y VCP 4 ¾” (TP 5 7/8") | Perfora |  | N/A | 00:09 | 0 |  | 9 |  | 9 | 0.15 | 0
2024-09-11 | 2024-09-11 | 04:09 | 04:31 | 5946 | 5946 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Alineado a MPD) (Inc 3.15°) | Conexión |  | MPD | 00:22 |  |  |  |  | 22 | 0.37 | [10 empty] | 5,946.0 | 0.91 | 0 | 0 | 6.56 | 7.7 | 6.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22
2024-09-11 | 2024-09-11 | 04:31 | 04:57 | 5946 | 5949 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 5 7/8” y sarta orientada equipada con MLWD y VCP 4 ¾” (TP 5 7/8") | Perfora |  | N/A | 00:26 | 3 |  | 26 |  | 26 | 0.43 | 6.92
2024-09-11 | 2024-09-11 | 04:57 | 05:06 | 5949 | 5949 | TP |  | N/A | N/A | Paro de rotación | Paro de rotación |  | N/A | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15
2024-09-11 | 2024-09-11 | 05:06 | 05:12 | 5949 | 5950 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 5 7/8” y sarta orientada equipada con MLWD y VCP 4 ¾” (TP 5 7/8") | Perfora |  |  | 00:06 | 1 |  | 6 |  | 6 | 0.1 | 10
2024-09-11 | 2024-09-11 | 05:12 | 05:20 | 5950 | 5950 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parámetros | Verifica parametros |  |  | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13
2024-09-11 | 2024-09-11 | 05:20 | 06:00 | 5950 | 5954 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 5 7/8” y sarta orientada equipada con MLWD y VCP 4 ¾” (TP 5 7/8") | Perfora |  |  | 00:40 | 4 |  | 40 |  | 40 | 0.67 | 6
2024-09-11 | 2024-09-11 | 06:00 | 07:00 | 5954 | 5960 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 5 7/8” y sarta orientada equipada con MLWD y VCP 4 ¾” (TP 5 7/8") | Perfora |  | N/A | 01:00 | 6 |  | 60 |  | 60 | 1 | 6
2024-09-11 | 2024-09-11 | 07:00 | 07:29 | 5960 | 5961 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 5 7/8” y sarta orientada equipada con MLWD y VCP 4 ¾” (TP 5 7/8") | Perfora |  | N/A | 00:29 | 1 |  | 29 |  | 29 | 0.48 | 2.07
2024-09-11 | 2024-09-11 | 07:29 | 07:33 | 5961 | 5961 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo | Repaso |  | N/A | 00:04 |  |  |  |  | 4 | 0.07
2024-09-11 | 2024-09-11 | 07:33 | 08:00 | 5961 | 5964 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 5 7/8” y sarta orientada equipada con MLWD y VCP 4 ¾” (TP 5 7/8") | Perfora |  | N/A | 00:27 | 3 |  | 27 |  | 27 | 0.45 | 6.67
2024-09-11 | 2024-09-11 | 08:00 | 09:00 | 5964 | 5968 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 5 7/8” y sarta orientada equipada con MLWD y VCP 4 ¾” (TP 5 7/8") | Perfora |  |  | 01:00 | 4 |  | 60 |  | 60 | 1 | 4
2024-09-11 | 2024-09-11 | 09:00 | 10:00 | 5968 | 5972 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 5 7/8” y sarta orientada equipada con MLWD y VCP 4 ¾” (TP 5 7/8") | Perfora |  |  | 01:00 | 4 |  | 60 |  | 60 | 1 | 4
2024-09-11 | 2024-09-11 | 10:00 | 10:32 | 5972 | 5975 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 5 7/8” y sarta orientada equipada con MLWD y VCP 4 ¾” (TP 5 7/8") | Perfora |  | N/A | 00:32 | 3 |  | 32 |  | 32 | 0.53 | 5.63
2024-09-11 | 2024-09-11 | 10:32 | 15:18 | 5975 | 5946 | TP |  | N/A | Circula | Circula limpiando pozo (En el inter realiza cambio de elemento sellante) (Suspende perforación por vida útil de balero) | Circula |  | N/A | 04:46 |  |  |  |  | 286 | 4.77
2024-09-11 | 2024-09-11 | 15:18 | 16:00 | 5946 | 5858 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 5 7/8” y sarta orientada equipada con MLWD y VCP 4 ¾” (TP 5 7/8" Alineado a MPD ) | Levanta x Ling |  | Alineado a MPD | 00:42 |  |  |  |  | 42 | 0.7 |  |  |  |  | 88 | 126 | 3 | 29.33 | 7
2024-09-11 | 2024-09-11 | 16:00 | 16:43 | 5858 | 5713 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 5 7/8” y sarta orientada equipada con MLWD y VCP 4 ¾” (TP 5 7/8" Alineado a MPD) | Levanta x Ling |  | Alineado a MPD | 00:43 |  |  |  |  | 43 | 0.72 |  |  |  |  | 145 | 202 | 5 | 29 | 5.98
2024-09-11 | 2024-09-11 | 16:43 | 17:04 | 5713 | 5713 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados | Estacionados |  |  | 00:21 |  |  |  |  | 21 | 0.35
2024-09-11 | 2024-09-11 | 17:04 | 17:45 | 5713 | 5596 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 5 7/8” y sarta orientada equipada con MLWD y VCP 4 ¾” (TP 5 7/8" Alineado a MPD) | Levanta x Ling |  | Alineado a MPD | 00:41 |  |  |  |  | 41 | 0.68 |  |  |  |  | 117 | 171 | 4 | 29.25 | 5.5
2024-09-11 | 2024-09-11 | 17:45 | 21:39 | 5596 | 5596 | TP |  | N/A | N/A | Cambio de balero por vida útil | Cambia balero |  | N/A | 03:54 |  |  |  |  | 234 | 3.9
2024-09-11 | 2024-09-11 | 21:39 | 22:00 | 5596 | 5655 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 5 7/8” y sarta orientada equipada con MLWD y VCP 4 ¾” (TP 5 7/8" Alineado a MPD) | Mete x Ling |  | Alineado a MPD | 00:21 |  |  |  |  | 21 | 0.35 |  |  |  |  | 59 | 169 | 2 | 29.5 | 6.33
2024-09-11 | 2024-09-11 | 22:00 | 22:46 | 5655 | 5859 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 5 7/8” y sarta orientada equipada con MLWD y VCP 4 ¾” (TP 5 7/8" Alineado a MPD) | Mete x Ling |  | Alineado a MPD | 00:46 |  |  |  |  | 46 | 0.77 |  |  |  |  | 204 | 266 | 7 | 29.14 | 5.2
2024-09-11 | 2024-09-11 | 22:46 | 23:00 | 5859 | 5859 | TP |  | N/A | N/A | Realiza procedimiento MPD | Cambia balero |  |  | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23
2024-09-11 | 2024-09-12 | 23:00 | 00:00 | 5859 | 5946 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 5 7/8” y sarta orientada equipada con MLWD y VCP 4 ¾” (rot y bbeo) (TP 5 7/8" Alineado a MPD) | Mete x Ling |  | Alineado a MPD | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 87 | 87 | 3 | 29 | 12.2
2024-09-12 | 2024-09-12 | 00:00 | 00:23 | 5946 | 5975 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 5 7/8” y sarta orientada equipada con MLWD y VCP 4 ¾”, rot y bbeo (TP 5 7/8" Alineado a MPD, 1 ling, 0 cnx) | Mete x Ling |  | Alineado a MPD | 00:23 |  |  |  |  | 23 | 0.38 |  |  |  |  | 29 | 76 | 1 | 29 | 0
2024-09-12 | 2024-09-12 | 00:23 | 00:54 | 5975 | 5975 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 3.37°)(Alineado a MPD) | Conexión |  | MPD | 00:31 |  |  |  |  | 31 | 0.52 | [10 empty] | 5,975.0 | 2.97 | 0 | 0 | 0 | 10.65 | 17.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31
2024-09-12 | 2024-09-12 | 00:54 | 01:00 | 5975 | 5976 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 5 7/8” y sarta orientada equipada con MLWD y VCP 4 ¾” (TP 5 7/8") | Perfora |  | N/A | 00:06 | 1 |  | 6 |  | 6 | 0.1 | 10
2024-09-12 | 2024-09-12 | 01:00 | 02:00 | 5976 | 5981 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 5 7/8” y sarta orientada equipada con MLWD y VCP 4 ¾” (TP 5 7/8") | Perfora |  |  | 01:00 | 5 |  | 60 |  | 60 | 1 | 5
2024-09-12 | 2024-09-12 | 02:00 | 02:21 | 5981 | 5982 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 5 7/8” y sarta orientada equipada con MLWD y VCP 4 ¾” (TP 5 7/8") | Perfora |  |  | 00:21 | 1 |  | 21 |  | 21 | 0.35 | 2.86
2024-09-12 | 2024-09-12 | 02:21 | 02:31 | 5982 | 5982 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo | Repaso |  | N/A | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17
2024-09-12 | 2024-09-12 | 02:31 | 03:00 | 5982 | 5984 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 5 7/8” y sarta orientada equipada con MLWD y VCP 4 ¾” (TP 5 7/8") | Perfora |  |  | 00:29 | 2 |  | 29 |  | 29 | 0.48 | 4.14
2024-09-12 | 2024-09-12 | 03:00 | 04:00 | 5984 | 5988 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 5 7/8” y sarta orientada equipada con MLWD y VCP 4 ¾” (TP 5 7/8") | Perfora |  |  | 01:00 | 4 |  | 60 |  | 60 | 1 | 4
2024-09-12 | 2024-09-12 | 04:00 | 04:04 | 5988 | 5989 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 5 7/8” y sarta orientada equipada con MLWD y VCP 4 ¾” (TP 5 7/8") | Perfora |  | N/A | 00:04 | 1 |  | 4 |  | 4 | 0.07 | 15
2024-09-12 | 2024-09-12 | 04:04 | 04:14 | 5989 | 5989 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo | Repaso |  | N/A | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17
2024-09-12 | 2024-09-12 | 04:14 | 05:00 | 5989 | 5993 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 5 7/8” y sarta orientada equipada con MLWD y VCP 4 ¾” (TP 5 7/8") | Perfora |  |  | 00:46 | 4 |  | 46 |  | 46 | 0.77 | 5.22
2024-09-12 | 2024-09-12 | 05:00 | 05:37 | 5993 | 5995 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 5 7/8” y sarta orientada equipada con MLWD y VCP 4 ¾” (TP 5 7/8") | Perfora |  |  | 00:37 | 2 |  | 37 |  | 37 | 0.62 | 3.24
2024-09-12 | 2024-09-12 | 05:37 | 05:41 | 5995 | 5995 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo | Repaso |  | N/A | 00:04 |  |  |  |  | 4 | 0.07
2024-09-12 | 2024-09-12 | 05:41 | 06:00 | 5995 | 5996 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 5 7/8” y sarta orientada equipada con MLWD y VCP 4 ¾” (TP 5 7/8") | Perfora |  |  | 00:19 | 1 |  | 19 |  | 19 | 0.32 | 3.16
2024-09-12 | 2024-09-12 | 06:00 | 06:36 | 5996 | 5998 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 5 7/8” y sarta orientada equipada con MLWD y VCP 4 ¾” (TP 5 7/8") | Perfora |  |  | 00:36 | 2 |  | 36 |  | 36 | 0.6 | 3.33
2024-09-12 | 2024-09-12 | 06:36 | 06:40 | 5998 | 5998 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo | Repaso |  | N/A | 00:04 |  |  |  |  | 4 | 0.07
2024-09-12 | 2024-09-12 | 06:40 | 07:00 | 5998 | 6000 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 5 7/8” y sarta orientada equipada con MLWD y VCP 4 ¾” (TP 5 7/8") | Perfora |  | N/A | 00:20 | 2 |  | 20 |  | 20 | 0.33 | 6
2024-09-12 | 2024-09-12 | 07:00 | 07:12 | 6000 | 6000 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 5 7/8” y sarta orientada equipada con MLWD y VCP 4 ¾” (TP 5 7/8") | Perfora |  |  | 00:12 | 0 |  | 12 |  | 12 | 0.2 | 0
2024-09-12 | 2024-09-12 | 07:12 | 07:15 | 6000 | 6000 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo | Repaso |  | N/A | 00:03 |  |  |  |  | 3 | 0.05
2024-09-12 | 2024-09-12 | 07:15 | 08:00 | 6000 | 6003 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 5 7/8” y sarta orientada equipada con MLWD y VCP 4 ¾” (TP 5 7/8") | Perfora |  | N/A | 00:45 | 3 |  | 45 |  | 45 | 0.75 | 4
2024-09-12 | 2024-09-12 | 08:00 | 08:08 | 6003 | 6004 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 5 7/8” y sarta orientada equipada con MLWD y VCP 4 ¾” (TP 5 7/8") | Perfora |  | N/A | 00:08 | 1 |  | 8 |  | 8 | 0.13 | 7.5
2024-09-12 | 2024-09-12 | 08:08 | 08:13 | 6004 | 6004 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo | Repaso |  |  | 00:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08
2024-09-12 | 2024-09-12 | 08:13 | 08:20 | 6004 | 6005 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 5 7/8” y sarta orientada equipada con MLWD y VCP 4 ¾” (TP 5 7/8") | Perfora |  | N/A | 00:07 | 1 |  | 7 |  | 7 | 0.12 | 8.57
2024-09-12 | 2024-09-12 | 08:20 | 08:49 | 6005 | 6005 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 3.37°)(Alineado a MPD) (Engraso tubo lavador) | Conexión |  | MPD | 00:29 |  |  |  |  | 29 | 0.48 | [10 empty] | 6,005.0 | 0.99 | 0 | 0 | 1.58 | 9.62 | 4.98 | 0 | 0 | 0 | 11.83 | 0 | 0 | 0 | 29
2024-09-12 | 2024-09-12 | 08:49 | 09:00 | 6005 | 6007 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 5 7/8” y sarta orientada equipada con MLWD y VCP 4 ¾” (TP 5 7/8") | Perfora |  |  | 00:11 | 2 |  | 11 |  | 11 | 0.18 | 10.91
2024-09-12 | 2024-09-12 | 09:00 | 09:09 | 6007 | 6007 | TP |  | N/A | N/A | Toma survey | Survey |  |  | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15
2024-09-12 | 2024-09-12 | 09:09 | 10:00 | 6007 | 6011 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 5 7/8” y sarta orientada equipada con MLWD y VCP 4 ¾” (TP 5 7/8") | Perfora |  | N/A | 00:51 | 4 |  | 51 |  | 51 | 0.85 | 4.71
2024-09-12 | 2024-09-12 | 10:00 | 11:00 | 6011 | 6017 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 5 7/8” y sarta orientada equipada con MLWD y VCP 4 ¾” (TP 5 7/8") | Perfora |  |  | 01:00 | 6 |  | 60 |  | 60 | 1 | 6
2024-09-12 | 2024-09-12 | 11:00 | 12:00 | 6017 | 6021 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 5 7/8” y sarta orientada equipada con MLWD y VCP 4 ¾” (TP 5 7/8") | Perfora |  |  | 01:00 | 4 |  | 60 |  | 60 | 1 | 4
2024-09-12 | 2024-09-12 | 12:00 | 12:25 | 6021 | 6023 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 5 7/8” y sarta orientada equipada con MLWD y VCP 4 ¾” (TP 5 7/8") | Perfora |  |  | 00:25 | 2 |  | 25 |  | 25 | 0.42 | 4.8
2024-09-12 | 2024-09-12 | 12:25 | 12:59 | 6023 | 6023 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo | Repaso |  | N/A | 00:34 |  |  |  |  | 34 | 0.57
2024-09-12 | 2024-09-12 | 12:59 | 13:00 | 6023 | 6023 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 5 7/8” y sarta orientada equipada con MLWD y VCP 4 ¾” (TP 5 7/8") | Perfora |  | N/A | 00:01 | 0 |  | 1 |  | 1 | 0.02 | 0
2024-09-12 | 2024-09-12 | 13:00 | 14:00 | 6023 | 6029 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 5 7/8” y sarta orientada equipada con MLWD y VCP 4 ¾” (TP 5 7/8") | Perfora |  |  | 01:00 | 6 |  | 60 |  | 60 | 1 | 6
2024-09-12 | 2024-09-12 | 14:00 | 14:42 | 6029 | 6030 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 5 7/8” y sarta orientada equipada con MLWD y VCP 4 ¾” (TP 5 7/8") | Perfora |  |  | 00:42 | 1 |  | 42 |  | 42 | 0.7 | 1.43
2024-09-12 | 2024-09-12 | 14:42 | 14:54 | 6030 | 6030 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo | Repaso |  |  | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2
2024-09-12 | 2024-09-12 | 14:54 | 15:00 | 6030 | 6031 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 5 7/8” y sarta orientada equipada con MLWD y VCP 4 ¾” (TP 5 7/8") | Perfora |  |  | 00:06 | 1 |  | 6 |  | 6 | 0.1 | 10
2024-09-12 | 2024-09-12 | 15:00 | 15:27 | 6031 | 6033 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 5 7/8” y sarta orientada equipada con MLWD y VCP 4 ¾” (TP 5 7/8") | Perfora |  |  | 00:27 | 2 |  | 27 |  | 27 | 0.45 | 4.44
2024-09-12 | 2024-09-12 | 15:27 | 16:02 | 6033 | 6033 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo | Repaso |  |  | 00:35 |  |  |  |  | 35 | 0.58
2024-09-12 | 2024-09-12 | 16:02 | 16:11 | 6033 | 6034 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 5 7/8” y sarta orientada equipada con MLWD y VCP 4 ¾” (TP 5 7/8") | Perfora |  |  | 00:09 | 1 |  | 9 |  | 9 | 0.15 | 6.67
2024-09-12 | 2024-09-12 | 16:11 | 16:41 | 6034 | 6034 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 3.61°)(Alineado a MPD) | Conexión |  | MPD | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5 | [10 empty] | 6,034.0 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 12.7 | 11.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30
2024-09-12 | 2024-09-12 | 16:41 | 17:00 | 6034 | 6036 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 5 7/8” y sarta orientada equipada con MLWD y VCP 4 ¾” (TP 5 7/8") | Perfora |  | N/A | 00:19 | 2 |  | 19 |  | 19 | 0.32 | 6.32
2024-09-12 | 2024-09-12 | 17:00 | 18:00 | 6036 | 6041 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 5 7/8” y sarta orientada equipada con MLWD y VCP 4 ¾” (TP 5 7/8") | Perfora |  | N/A | 01:00 | 5 |  | 60 |  | 60 | 1 | 5
2024-09-12 | 2024-09-12 | 18:00 | 19:00 | 6041 | 6047 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 5 7/8” y sarta orientada equipada con MLWD y VCP 4 ¾” (TP 5 7/8") | Perfora |  |  | 01:00 | 6 |  | 60 |  | 60 | 1 | 6
2024-09-12 | 2024-09-12 | 19:00 | 20:00 | 6047 | 6053 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 5 7/8” y sarta orientada equipada con MLWD y VCP 4 ¾” (TP 5 7/8") | Perfora |  | N/A | 01:00 | 6 |  | 60 |  | 60 | 1 | 6
2024-09-12 | 2024-09-12 | 20:00 | 21:00 | 6053 | 6055 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 5 7/8” y sarta orientada equipada con MLWD y VCP 4 ¾” (TP 5 7/8") | Perfora |  |  | 01:00 | 2 |  | 60 |  | 60 | 1 | 2
2024-09-12 | 2024-09-12 | 21:00 | 21:10 | 6055 | 6056 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 5 7/8” y sarta orientada equipada con MLWD y VCP 4 ¾” (TP 5 7/8") | Perfora |  | N/A | 00:10 | 1 |  | 10 |  | 10 | 0.17 | 6
2024-09-12 | 2024-09-12 | 21:10 | 21:19 | 6056 | 6056 | TP |  | N/A | N/A | Repasa | Repaso |  |  | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15
2024-09-12 | 2024-09-12 | 21:19 | 22:00 | 6056 | 6058 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 5 7/8” y sarta orientada equipada con MLWD y VCP 4 ¾” (TP 5 7/8") | Perfora |  |  | 00:41 | 2 |  | 41 |  | 41 | 0.68 | 2.93
2024-09-12 | 2024-09-12 | 22:00 | 23:00 | 6058 | 6063 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 5 7/8” y sarta orientada equipada con MLWD y VCP 4 ¾” (TP 5 7/8") | Perfora |  |  | 01:00 | 5 |  | 60 |  | 60 | 1 | 5
2024-09-12 | 2024-09-12 | 23:00 | 23:04 | 6063 | 6063 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 5 7/8” y sarta orientada equipada con MLWD y VCP 4 ¾” (TP 5 7/8") | Perfora |  |  | 00:04 | 0 |  | 4 |  | 4 | 0.07 | 0
2024-09-12 | 2024-09-12 | 23:04 | 23:11 | 6063 | 6063 | TP |  | N/A | N/A | Repasa | Repaso |  |  | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12
2024-09-12 | 2024-09-12 | 23:11 | 23:18 | 6063 | 6063 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 5 7/8” y sarta orientada equipada con MLWD y VCP 4 ¾” (TP 5 7/8") | Perfora |  | N/A | 00:07 | 0 |  | 7 |  | 7 | 0.12 | 0
2024-09-12 | 2024-09-12 | 23:18 | 23:36 | 6063 | 6063 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 4.09°)(Alineado a MPD) | Conexión |  | MPD | 00:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3 | [10 empty] | 6,063.0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 10.62 | 5.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18
2024-09-12 | 2024-09-12 | 23:36 | 23:56 | 6063 | 6065 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 5 7/8” y sarta orientada equipada con MLWD y VCP 4 ¾” (TP 5 7/8") | Perfora |  |  | 00:20 | 2 |  | 20 |  | 20 | 0.33 | 6
2024-09-12 | 2024-09-13 | 23:56 | 00:00 | 6065 | 6065 | TP |  | N/A | Circula | Circula bombeando bache | Circula |  | N/A | 00:04 |  |  |  |  | 4 | 0.07
2024-09-13 | 2024-09-13 | 00:00 | 00:20 | 6065 | 6065 | TP |  | N/A | Circula | Circula bombeando bache | Circula |  |  | 00:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33
2024-09-13 | 2024-09-13 | 00:20 | 01:00 | 6065 | 6068 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 5 7/8” y sarta orientada equipada con MLWD y VCP 4 ¾” (TP 5 7/8") | Perfora |  |  | 00:40 | 3 |  | 40 |  | 40 | 0.67 | 4.5
2024-09-13 | 2024-09-13 | 01:00 | 01:21 | 6068 | 6069 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 5 7/8” y sarta orientada equipada con MLWD y VCP 4 ¾” (TP 5 7/8") | Perfora |  |  | 00:21 | 1 |  | 21 |  | 21 | 0.35 | 2.86
2024-09-13 | 2024-09-13 | 01:21 | 01:33 | 6069 | 6069 | TP |  | N/A | N/A | Repasa | Repaso |  | N/A | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2
2024-09-13 | 2024-09-13 | 01:33 | 02:00 | 6069 | 6072 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 5 7/8” y sarta orientada equipada con MLWD y VCP 4 ¾” (TP 5 7/8") | Perfora |  |  | 00:27 | 3 |  | 27 |  | 27 | 0.45 | 6.67
2024-09-13 | 2024-09-13 | 02:00 | 03:00 | 6072 | 6077 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 5 7/8” y sarta orientada equipada con MLWD y VCP 4 ¾” (TP 5 7/8") | Perfora |  |  | 01:00 | 5 |  | 60 |  | 60 | 1 | 5
2024-09-13 | 2024-09-13 | 03:00 | 03:56 | 6077 | 6082 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 5 7/8” y sarta orientada equipada con MLWD y VCP 4 ¾” (TP 5 7/8") | Perfora |  |  | 00:56 | 5 |  | 56 |  | 56 | 0.93 | 5.36
2024-09-13 | 2024-09-13 | 03:56 | 04:03 | 6082 | 6082 | TP |  | N/A | N/A | Repasa | Repaso |  | N/A | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12
2024-09-13 | 2024-09-13 | 04:03 | 05:00 | 6082 | 6085 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 5 7/8” y sarta orientada equipada con MLWD y VCP 4 ¾” (TP 5 7/8") | Perfora |  |  | 00:57 | 3 |  | 57 |  | 57 | 0.95 | 3.16
2024-09-13 | 2024-09-13 | 05:00 | 05:55 | 6085 | 6090 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 5 7/8” y sarta orientada equipada con MLWD y VCP 4 ¾” (TP 5 7/8") | Perfora |  |  | 00:55 | 5 |  | 55 |  | 55 | 0.92 | 5.45
2024-09-13 | 2024-09-13 | 05:55 | 06:06 | 6090 | 6090 | TP |  | N/A | N/A | Repasa | Repaso |  |  | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18
2024-09-13 | 2024-09-13 | 06:06 | 06:18 | 6090 | 6092 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 5 7/8” y sarta orientada equipada con MLWD y VCP 4 ¾” (TP 5 7/8") | Perfora |  |  | 00:12 | 2 |  | 12 |  | 12 | 0.2 | 10
2024-09-13 | 2024-09-13 | 06:18 | 06:25 | 6092 | 6092 | TP |  | N/A | N/A | Repaso | Repaso |  |  | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12
2024-09-13 | 2024-09-13 | 06:25 | 06:29 | 6092 | 6092 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 5 7/8” y sarta orientada equipada con MLWD y VCP 4 ¾” (TP 5 7/8") | Perfora |  |  | 00:04 | 0 |  | 4 |  | 4 | 0.07 | 0
2024-09-13 | 2024-09-13 | 06:29 | 07:14 | 6092 | 6092 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 4.09°)(Alineado a MPD) | Conexión |  | MPD | 00:45 |  |  |  |  | 45 | 0.75 | [10 empty] | 6,092.0 | 2.89 | 0 | 0 | 22.01 | 15.78 | 4.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45
2024-09-13 | 2024-09-13 | 07:14 | 08:00 | 6092 | 6096 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 5 7/8” y sarta orientada equipada con MLWD y VCP 4 ¾” (TP 5 7/8") | Perfora |  | N/A | 00:46 | 4 |  | 46 |  | 46 | 0.77 | 5.22
2024-09-13 | 2024-09-13 | 08:00 | 09:00 | 6096 | 6101 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 5 7/8” y sarta orientada equipada con MLWD y VCP 4 ¾” (TP 5 7/8") | Perfora |  | N/A | 01:00 | 5 |  | 60 |  | 60 | 1 | 5
2024-09-13 | 2024-09-13 | 09:00 | 10:00 | 6101 | 6104 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 5 7/8” y sarta orientada equipada con MLWD y VCP 4 ¾” (TP 5 7/8") | Perfora |  | N/A | 01:00 | 3 |  | 60 |  | 60 | 1 | 3
2024-09-13 | 2024-09-13 | 10:00 | 11:00 | 6104 | 6107 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 5 7/8” y sarta orientada equipada con MLWD y VCP 4 ¾” (TP 5 7/8") | Perfora |  | N/A | 01:00 | 3 |  | 60 |  | 60 | 1 | 3
2024-09-13 | 2024-09-13 | 11:00 | 11:13 | 6107 | 6108 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 5 7/8” y sarta orientada equipada con MLWD y VCP 4 ¾” (TP 5 7/8") | Perfora |  | N/A | 00:13 | 1 |  | 13 |  | 13 | 0.22 | 4.62
2024-09-13 | 2024-09-13 | 11:13 | 11:44 | 6108 | 6108 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo | Repaso |  | N/A | 00:31 |  |  |  |  | 31 | 0.52
2024-09-13 | 2024-09-13 | 11:44 | 12:00 | 6108 | 6109 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 5 7/8” y sarta orientada equipada con MLWD y VCP 4 ¾” (TP 5 7/8") | Perfora |  |  | 00:16 | 1 |  | 16 |  | 16 | 0.27 | 3.75
2024-09-13 | 2024-09-13 | 12:00 | 13:00 | 6109 | 6115 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 5 7/8” y sarta orientada equipada con MLWD y VCP 4 ¾” (TP 5 7/8") | Perfora |  |  | 01:00 | 6 |  | 60 |  | 60 | 1 | 6
2024-09-13 | 2024-09-13 | 13:00 | 14:00 | 6115 | 6120 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 5 7/8” y sarta orientada equipada con MLWD y VCP 4 ¾” (TP 5 7/8") | Perfora |  |  | 01:00 | 5 |  | 60 |  | 60 | 1 | 5
2024-09-13 | 2024-09-13 | 14:00 | 14:53 | 6120 | 6120 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo | Repaso |  |  | 00:53 |  |  |  |  | 53 | 0.88
2024-09-13 | 2024-09-13 | 14:53 | 15:00 | 6120 | 6121 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 5 7/8” y sarta orientada equipada con MLWD y VCP 4 ¾” (TP 5 7/8") | Perfora |  |  | 00:07 | 1 |  | 7 |  | 7 | 0.12 | 8.57
2024-09-13 | 2024-09-13 | 15:00 | 15:08 | 6121 | 6121 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 5 7/8” y sarta orientada equipada con MLWD y VCP 4 ¾” (TP 5 7/8") | Perfora |  |  | 00:08 | 0 |  | 8 |  | 8 | 0.13 | 0
2024-09-13 | 2024-09-13 | 15:08 | 15:33 | 6121 | 6121 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 4.09°)(Alineado a MPD) | Conexión |  | MPD | 00:25 |  |  |  |  | 25 | 0.42 | [10 empty] | 6,121.0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 13.67 | 9.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25
2024-09-13 | 2024-09-13 | 15:33 | 15:57 | 6121 | 6124 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 5 7/8” y sarta orientada equipada con MLWD y VCP 4 ¾” (TP 5 7/8") | Perfora |  | N/A | 00:24 | 3 |  | 24 |  | 24 | 0.4 | 7.5
2024-09-13 | 2024-09-13 | 15:57 | 16:16 | 6124 | 6124 | TP |  | N/A | N/A | Toma survey | Survey |  | N/A | 00:19 |  |  |  |  | 19 | 0.32
2024-09-13 | 2024-09-13 | 16:16 | 17:00 | 6124 | 6128 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 5 7/8” y sarta orientada equipada con MLWD y VCP 4 ¾” (TP 5 7/8") | Perfora |  | N/A | 00:44 | 4 |  | 44 |  | 44 | 0.73 | 5.45
2024-09-13 | 2024-09-13 | 17:00 | 18:00 | 6128 | 6132 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 5 7/8” y sarta orientada equipada con MLWD y VCP 4 ¾” (TP 5 7/8") | Perfora |  |  | 01:00 | 4 |  | 60 |  | 60 | 1 | 4
2024-09-13 | 2024-09-13 | 18:00 | 19:00 | 6132 | 6135 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 5 7/8” y sarta orientada equipada con MLWD y VCP 4 ¾” (TP 5 7/8") | Perfora |  |  | 01:00 | 3 |  | 60 |  | 60 | 1 | 3
2024-09-13 | 2024-09-13 | 19:00 | 19:22 | 6135 | 6136 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 5 7/8” y sarta orientada equipada con MLWD y VCP 4 ¾” (TP 5 7/8") | Perfora |  |  | 00:22 | 1 |  | 22 |  | 22 | 0.37 | 2.73
2024-09-13 | 2024-09-13 | 19:22 | 19:48 | 6136 | 6136 | TP |  | N/A | N/A | Repaso | Repaso |  |  | 00:26 |  |  |  |  | 26 | 0.43
2024-09-13 | 2024-09-13 | 19:48 | 20:00 | 6136 | 6137 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 5 7/8” y sarta orientada equipada con MLWD y VCP 4 ¾” (TP 5 7/8") | Perfora |  |  | 00:12 | 1 |  | 12 |  | 12 | 0.2 | 5
2024-09-13 | 2024-09-13 | 20:00 | 21:00 | 6137 | 6142 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 5 7/8” y sarta orientada equipada con MLWD y VCP 4 ¾” (TP 5 7/8") | Perfora |  |  | 01:00 | 5 |  | 60 |  | 60 | 1 | 5
2024-09-13 | 2024-09-13 | 21:00 | 21:59 | 6142 | 6145 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 5 7/8” y sarta orientada equipada con MLWD y VCP 4 ¾” (TP 5 7/8") | Perfora |  |  | 00:59 | 3 |  | 59 |  | 59 | 0.98 | 3.05
2024-09-13 | 2024-09-13 | 21:59 | 22:06 | 6145 | 6145 | TP |  | N/A | N/A | Repaso | Repaso |  | N/A | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12
2024-09-13 | 2024-09-13 | 22:06 | 23:00 | 6145 | 6148 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 5 7/8” y sarta orientada equipada con MLWD y VCP 4 ¾” (TP 5 7/8") | Perfora |  |  | 00:54 | 3 |  | 54 |  | 54 | 0.9 | 3.33
2024-09-13 | 2024-09-13 | 23:00 | 23:33 | 6148 | 6150 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 5 7/8” y sarta orientada equipada con MLWD y VCP 4 ¾” (TP 5 7/8") | Perfora |  | N/A | 00:33 | 2 |  | 33 |  | 33 | 0.55 | 3.64
2024-09-13 | 2024-09-13 | 23:33 | 23:41 | 6150 | 6150 | TP |  | N/A | N/A | Repaso | Repaso |  | N/A | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13
2024-09-13 | 2024-09-13 | 23:41 | 23:49 | 6150 | 6151 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 5 7/8” y sarta orientada equipada con MLWD y VCP 4 ¾” (TP 5 7/8") | Perfora |  |  | 00:08 | 1 |  | 8 |  | 8 | 0.13 | 7.5
2024-09-13 | 2024-09-14 | 23:49 | 00:16 | 6151 | 6151 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 4.51°)(Alineado a MPD) | Conexión |  | MPD | 00:27 |  |  |  |  | 27 | 0.45 | [10 empty] | 6,151.0 | 1.72 | 0 | 0 | 0 | 14.5 | 7.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 27
2024-09-14 | 2024-09-14 | 00:16 | 01:00 | 6151 | 6154 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 5 7/8” y sarta orientada equipada con MLWD y VCP 4 ¾” (TP 5 7/8") | Perfora |  |  | 00:44 | 3 |  | 44 |  | 44 | 0.73 | 4.09
2024-09-14 | 2024-09-14 | 01:00 | 02:00 | 6154 | 6158 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 5 7/8” y sarta orientada equipada con MLWD y VCP 4 ¾” (TP 5 7/8") | Perfora |  |  | 01:00 | 4 |  | 60 |  | 60 | 1 | 4
2024-09-14 | 2024-09-14 | 02:00 | 03:00 | 6158 | 6162 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 5 7/8” y sarta orientada equipada con MLWD y VCP 4 ¾” (TP 5 7/8") | Perfora |  |  | 01:00 | 4 |  | 60 |  | 60 | 1 | 4
2024-09-14 | 2024-09-14 | 03:00 | 03:44 | 6162 | 6165 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 5 7/8” y sarta orientada equipada con MLWD y VCP 4 ¾” (TP 5 7/8") | Perfora |  |  | 00:44 | 3 |  | 44 |  | 44 | 0.73 | 4.09
2024-09-14 | 2024-09-14 | 03:44 | 03:51 | 6165 | 6165 | TP |  | N/A | N/A | Repaso | Repaso |  |  | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12
2024-09-14 | 2024-09-14 | 03:51 | 04:00 | 6165 | 6165 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 5 7/8” y sarta orientada equipada con MLWD y VCP 4 ¾” (TP 5 7/8") | Perfora |  | N/A | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15
2024-09-14 | 2024-09-14 | 04:00 | 05:00 | 6165 | 6170 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 5 7/8” y sarta orientada equipada con MLWD y VCP 4 ¾” (TP 5 7/8") | Perfora |  |  | 01:00 | 5 |  | 60 |  | 60 | 1 | 5
2024-09-14 | 2024-09-14 | 05:00 | 06:00 | 6170 | 6174 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 5 7/8” y sarta orientada equipada con MLWD y VCP 4 ¾” (TP 5 7/8") | Perfora |  |  | 01:00 | 4 |  | 60 |  | 60 | 1 | 4
2024-09-14 | 2024-09-14 | 06:00 | 06:28 | 6174 | 6176 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 5 7/8” y sarta orientada equipada con MLWD y VCP 4 ¾” (TP 5 7/8") | Perfora |  | N/A | 00:28 | 2 |  | 28 |  | 28 | 0.47 | 4.29
2024-09-14 | 2024-09-14 | 06:28 | 06:38 | 6176 | 6176 | TP |  | N/A | N/A | Repaso | Repaso |  |  | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17
2024-09-14 | 2024-09-14 | 06:38 | 07:00 | 6176 | 6178 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 5 7/8” y sarta orientada equipada con MLWD y VCP 4 ¾” (TP 5 7/8") | Perfora |  |  | 00:22 | 2 |  | 22 |  | 22 | 0.37 | 5.45
2024-09-14 | 2024-09-14 | 07:00 | 07:06 | 6178 | 6178 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 5 7/8” y sarta orientada equipada con MLWD y VCP 4 ¾” (TP 5 7/8") | Perfora |  |  | 00:06 | 0 |  | 6 |  | 6 | 0.1 | 0
2024-09-14 | 2024-09-14 | 07:06 | 07:14 | 6178 | 6178 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo | Repaso |  | N/A | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13
2024-09-14 | 2024-09-14 | 07:14 | 07:31 | 6178 | 6180 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 5 7/8” y sarta orientada equipada con MLWD y VCP 4 ¾” (TP 5 7/8") | Perfora |  | N/A | 00:17 | 2 |  | 17 |  | 17 | 0.28 | 7.06
2024-09-14 | 2024-09-14 | 07:31 | 07:51 | 6180 | 6180 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 4.51°)(Alineado a MPD) | Conexión |  | MPD | 00:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33 | [10 empty] | 6,180.0 | 1.17 | 0 | 0 | 0 | 10.19 | 8.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20
2024-09-14 | 2024-09-14 | 07:51 | 08:00 | 6180 | 6181 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 5 7/8” y sarta orientada equipada con MLWD y VCP 4 ¾” (TP 5 7/8") | Perfora |  |  | 00:09 | 1 |  | 9 |  | 9 | 0.15 | 6.67
2024-09-14 | 2024-09-14 | 08:00 | 08:13 | 6181 | 6182 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 5 7/8” y sarta orientada equipada con MLWD y VCP 4 ¾” (TP 5 7/8") | Perfora |  |  | 00:13 | 1 |  | 13 |  | 13 | 0.22 | 4.62
2024-09-14 | 2024-09-14 | 08:13 | 08:27 | 6182 | 6182 | TP |  | N/A | N/A | Toma survey | Survey |  |  | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23
2024-09-14 | 2024-09-14 | 08:27 | 08:38 | 6182 | 6182 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 5 7/8” y sarta orientada equipada con MLWD y VCP 4 ¾” (TP 5 7/8") | Perfora |  |  | 00:11 | 0 |  | 11 |  | 11 | 0.18 | 0
2024-09-14 | 2024-09-14 | 08:38 | 08:53 | 6182 | 6182 | TP |  | N/A | Circula | Circula bombeando bache | Circula |  | N/A | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25
2024-09-14 | 2024-09-14 | 08:53 | 09:00 | 6182 | 6183 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 5 7/8” y sarta orientada equipada con MLWD y VCP 4 ¾” (TP 5 7/8") | Perfora |  |  | 00:07 | 1 |  | 7 |  | 7 | 0.12 | 8.57
2024-09-14 | 2024-09-14 | 09:00 | 09:13 | 6183 | 6184 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 5 7/8” y sarta orientada equipada con MLWD y VCP 4 ¾” (TP 5 7/8") | Perfora |  | N/A | 00:13 | 1 |  | 13 |  | 13 | 0.22 | 4.62
2024-09-14 | 2024-09-14 | 09:13 | 09:23 | 6184 | 6184 | TP |  | N/A | N/A | Verifica parámetros | Verifica parametros |  |  | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17
2024-09-14 | 2024-09-14 | 09:23 | 10:00 | 6184 | 6187 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 5 7/8” y sarta orientada equipada con MLWD y VCP 4 ¾” (TP 5 7/8") | Perfora |  |  | 00:37 | 3 |  | 37 |  | 37 | 0.62 | 4.86
2024-09-14 | 2024-09-14 | 10:00 | 11:00 | 6187 | 6192 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 5 7/8” y sarta orientada equipada con MLWD y VCP 4 ¾” (TP 5 7/8") | Perfora |  |  | 01:00 | 5 |  | 60 |  | 60 | 1 | 5
2024-09-14 | 2024-09-14 | 11:00 | 12:00 | 6192 | 6195 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 5 7/8” y sarta orientada equipada con MLWD y VCP 4 ¾” (TP 5 7/8") | Perfora |  |  | 01:00 | 3 |  | 60 |  | 60 | 1 | 3
2024-09-14 | 2024-09-14 | 12:00 | 12:12 | 6195 | 6195 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 5 7/8” y sarta orientada equipada con MLWD y VCP 4 ¾” (TP 5 7/8") | Perfora |  |  | 00:12 | 0 |  | 12 |  | 12 | 0.2 | 0
2024-09-14 | 2024-09-14 | 12:12 | 12:53 | 6195 | 6195 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo | Repaso |  |  | 00:41 |  |  |  |  | 41 | 0.68
2024-09-14 | 2024-09-14 | 12:53 | 13:00 | 6195 | 6196 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 5 7/8” y sarta orientada equipada con MLWD y VCP 4 ¾” (TP 5 7/8") | Perfora |  |  | 00:07 | 1 |  | 7 |  | 7 | 0.12 | 8.57
2024-09-14 | 2024-09-14 | 13:00 | 14:00 | 6196 | 6202 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 5 7/8” y sarta orientada equipada con MLWD y VCP 4 ¾” (TP 5 7/8") | Perfora |  |  | 01:00 | 6 |  | 60 |  | 60 | 1 | 6
2024-09-14 | 2024-09-14 | 14:00 | 15:00 | 6202 | 6207 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 5 7/8” y sarta orientada equipada con MLWD y VCP 4 ¾” (TP 5 7/8") | Perfora |  | N/A | 01:00 | 5 |  | 60 |  | 60 | 1 | 5
2024-09-14 | 2024-09-14 | 15:00 | 15:14 | 6207 | 6208 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 5 7/8” y sarta orientada equipada con MLWD y VCP 4 ¾” (TP 5 7/8") | Perfora |  | N/A | 00:14 | 1 |  | 14 |  | 14 | 0.23 | 4.29
2024-09-14 | 2024-09-14 | 15:14 | 15:57 | 6208 | 6208 | TP |  | N/A | N/A | Repasa interrvalo | Repaso |  |  | 00:43 |  |  |  |  | 43 | 0.72
2024-09-14 | 2024-09-14 | 15:57 | 16:00 | 6208 | 6208 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 5 7/8” y sarta orientada equipada con MLWD y VCP 4 ¾” (TP 5 7/8") | Perfora |  |  | 00:03 | 0 |  | 3 |  | 3 | 0.05 | 0
2024-09-14 | 2024-09-14 | 16:00 | 16:09 | 6208 | 6209 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 5 7/8” y sarta orientada equipada con MLWD y VCP 4 ¾” (TP 5 7/8") | Perfora |  |  | 00:09 | 1 |  | 9 |  | 9 | 0.15 | 6.67
2024-09-14 | 2024-09-14 | 16:09 | 16:34 | 6209 | 6209 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 4.51°)(Alineado a MPD) | Conexión |  | MPD | 00:25 |  |  |  |  | 25 | 0.42 | [10 empty] | 6,209.0 | 3.74 | 0 | 0 | 0 | 11.53 | 9.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25
2024-09-14 | 2024-09-14 | 16:34 | 17:00 | 6209 | 6210 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 5 7/8” y sarta orientada equipada con MLWD y VCP 4 ¾” (TP 5 7/8") | Perfora |  |  | 00:26 | 1 |  | 26 |  | 26 | 0.43 | 2.31
2024-09-14 | 2024-09-14 | 17:00 | 18:00 | 6210 | 6215 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 5 7/8” y sarta orientada equipada con MLWD y VCP 4 ¾” (TP 5 7/8") | Perfora |  |  | 01:00 | 5 |  | 60 |  | 60 | 1 | 5
2024-09-14 | 2024-09-14 | 18:00 | 18:48 | 6215 | 6220 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 5 7/8” y sarta orientada equipada con MLWD y VCP 4 ¾” (TP 5 7/8") | Perfora |  | N/A | 00:48 | 5 |  | 48 |  | 48 | 0.8 | 6.25
2024-09-14 | 2024-09-14 | 18:48 | 19:10 | 6220 | 6220 | TNP |  | N/A | N/A | Trabaja sarta | Trabaja Sarta |  | N/A | 00:22 |  |  |  |  | 22 | 0.37
2024-09-14 | 2024-09-14 | 19:10 | 19:52 | 6220 | 6220 | TP |  | N/A | N/A | Repaso | Repaso |  | N/A | 00:42 |  |  |  |  | 42 | 0.7
2024-09-14 | 2024-09-14 | 19:52 | 20:00 | 6220 | 6221 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 5 7/8” y sarta orientada equipada con MLWD y VCP 4 ¾” (TP 5 7/8") | Perfora |  | N/A | 00:08 | 1 |  | 8 |  | 8 | 0.13 | 7.5
2024-09-14 | 2024-09-14 | 20:00 | 21:00 | 6221 | 6225 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 5 7/8” y sarta orientada equipada con MLWD y VCP 4 ¾” (TP 5 7/8") | Perfora |  | N/A | 01:00 | 4 |  | 60 |  | 60 | 1 | 4
2024-09-14 | 2024-09-14 | 21:00 | 22:00 | 6225 | 6230 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 5 7/8” y sarta orientada equipada con MLWD y VCP 4 ¾” (TP 5 7/8") | Perfora |  | N/A | 01:00 | 5 |  | 60 |  | 60 | 1 | 5
2024-09-14 | 2024-09-14 | 22:00 | 23:00 | 6230 | 6234 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 5 7/8” y sarta orientada equipada con MLWD y VCP 4 ¾” (TP 5 7/8") | Perfora |  | N/A | 01:00 | 4 |  | 60 |  | 60 | 1 | 4
2024-09-14 | 2024-09-14 | 23:00 | 23:47 | 6234 | 6236 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 5 7/8” y sarta orientada equipada con MLWD y VCP 4 ¾” (TP 5 7/8") | Perfora |  | N/A | 00:47 | 2 |  | 47 |  | 47 | 0.78 | 2.55
2024-09-14 | 2024-09-14 | 23:47 | 23:53 | 6236 | 6236 | TP |  | N/A | N/A | Repaso | Repaso |  |  | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1
2024-09-14 | 2024-09-15 | 23:53 | 00:00 | 6236 | 6238 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 5 7/8” y sarta orientada equipada con MLWD y VCP 4 ¾” (TP 5 7/8") | Perfora |  | N/A | 00:07 | 2 |  | 7 |  | 7 | 0.12 | 17.14
2024-09-15 | 2024-09-15 | 00:00 | 00:14 | 6238 | 6238 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 5 7/8” y sarta orientada equipada con MLWD y VCP 4 ¾” (TP 5 7/8") | Perfora |  | N/A | 00:14 | 0 |  | 14 |  | 14 | 0.23 | 0
2024-09-15 | 2024-09-15 | 00:14 | 00:42 | 6238 | 6238 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 4.75°)(Alineado a MPD) | Conexión |  | MPD | 00:28 |  |  |  |  | 28 | 0.47 | [10 empty] | 6,238.0 | 1.08 | 0 | 0 | 0 | 20.63 | 6.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28
2024-09-15 | 2024-09-15 | 00:42 | 01:00 | 6238 | 6240 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 5 7/8” y sarta orientada equipada con MLWD y VCP 4 ¾” (TP 5 7/8") | Perfora |  |  | 00:18 | 2 |  | 18 |  | 18 | 0.3 | 6.67
2024-09-15 | 2024-09-15 | 01:00 | 01:14 | 6240 | 6241 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 5 7/8” y sarta orientada equipada con MLWD y VCP 4 ¾” (TP 5 7/8") | Perfora |  |  | 00:14 | 1 |  | 14 |  | 14 | 0.23 | 4.29
2024-09-15 | 2024-09-15 | 01:14 | 01:23 | 6241 | 6241 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parámetros | Verifica parametros |  |  | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15
2024-09-15 | 2024-09-15 | 01:23 | 02:00 | 6241 | 6244 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 5 7/8” y sarta orientada equipada con MLWD y VCP 4 ¾” (TP 5 7/8") | Perfora |  |  | 00:37 | 3 |  | 37 |  | 37 | 0.62 | 4.86
2024-09-15 | 2024-09-15 | 02:00 | 02:05 | 6244 | 6244 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 5 7/8” y sarta orientada equipada con MLWD y VCP 4 ¾” (TP 5 7/8") | Perfora |  |  | 00:05 | 0 |  | 5 |  | 5 | 0.08 | 0
2024-09-15 | 2024-09-15 | 02:05 | 02:12 | 6244 | 6244 | TP |  | N/A | N/A | Repaso | Repaso |  | N/A | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12
2024-09-15 | 2024-09-15 | 02:12 | 02:44 | 6244 | 6246 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 5 7/8” y sarta orientada equipada con MLWD y VCP 4 ¾” (TP 5 7/8") | Perfora |  |  | 00:32 | 2 |  | 32 |  | 32 | 0.53 | 3.75
2024-09-15 | 2024-09-15 | 02:44 | 02:53 | 6246 | 6246 | TP |  | N/A | N/A | Repaso | Repaso |  |  | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15
2024-09-15 | 2024-09-15 | 02:53 | 03:00 | 6246 | 6247 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 5 7/8” y sarta orientada equipada con MLWD y VCP 4 ¾” (TP 5 7/8") | Perfora |  |  | 00:07 | 1 |  | 7 |  | 7 | 0.12 | 8.57
2024-09-15 | 2024-09-15 | 03:00 | 04:00 | 6247 | 6252 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 5 7/8” y sarta orientada equipada con MLWD y VCP 4 ¾” (TP 5 7/8") | Perfora |  |  | 01:00 | 5 |  | 60 |  | 60 | 1 | 5
2024-09-15 | 2024-09-15 | 04:00 | 04:37 | 6252 | 6255 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 5 7/8” y sarta orientada equipada con MLWD y VCP 4 ¾” (TP 5 7/8") | Perfora |  |  | 00:37 | 3 |  | 37 |  | 37 | 0.62 | 4.86
2024-09-15 | 2024-09-15 | 04:37 | 04:42 | 6255 | 6255 | TP |  | N/A | N/A | Repaso | Repaso |  |  | 00:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08
2024-09-15 | 2024-09-15 | 04:42 | 05:00 | 6255 | 6256 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 5 7/8” y sarta orientada equipada con MLWD y VCP 4 ¾” (TP 5 7/8") | Perfora |  |  | 00:18 | 1 |  | 18 |  | 18 | 0.3 | 3.33
2024-09-15 | 2024-09-15 | 05:00 | 06:00 | 6256 | 6259 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 5 7/8” y sarta orientada equipada con MLWD y VCP 4 ¾” (TP 5 7/8") | Perfora |  |  | 01:00 | 3 |  | 60 |  | 60 | 1 | 3
2024-09-15 | 2024-09-15 | 06:00 | 06:15 | 6259 | 6260 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 5 7/8” y sarta orientada equipada con MLWD y VCP 4 ¾” (TP 5 7/8") | Perfora |  |  | 00:15 | 1 |  | 15 |  | 15 | 0.25 | 4
2024-09-15 | 2024-09-15 | 06:15 | 06:25 | 6260 | 6260 | TP |  | N/A | N/A | Repaso | Repaso |  |  | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17
2024-09-15 | 2024-09-15 | 06:25 | 07:00 | 6260 | 6263 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 5 7/8” y sarta orientada equipada con MLWD y VCP 4 ¾” (TP 5 7/8") | Perfora |  |  | 00:35 | 3 |  | 35 |  | 35 | 0.58 | 5.14
2024-09-15 | 2024-09-15 | 07:00 | 07:37 | 6263 | 6266 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 5 7/8” y sarta orientada equipada con MLWD y VCP 4 ¾” (TP 5 7/8") | Perfora |  |  | 00:37 | 3 |  | 37 |  | 37 | 0.62 | 4.86
2024-09-15 | 2024-09-15 | 07:37 | 07:47 | 6266 | 6266 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo | Repaso |  |  | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17
2024-09-15 | 2024-09-15 | 07:47 | 07:58 | 6266 | 6267 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 5 7/8” y sarta orientada equipada con MLWD y VCP 4 ¾” (TP 5 7/8") | Perfora |  |  | 00:11 | 1 |  | 11 |  | 11 | 0.18 | 5.45
2024-09-15 | 2024-09-15 | 07:58 | 08:15 | 6267 | 6267 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 4.75°)(Alineado a MPD) | Conexión |  | MPD | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28 | [10 empty] | 6,267.0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 12.03 | 3.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17
2024-09-15 | 2024-09-15 | 08:15 | 09:00 | 6267 | 6271 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 5 7/8” y sarta orientada equipada con MLWD y VCP 4 ¾” (TP 5 7/8") | Perfora |  |  | 00:45 | 4 |  | 45 |  | 45 | 0.75 | 5.33
2024-09-15 | 2024-09-15 | 09:00 | 10:00 | 6271 | 6274 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 5 7/8” y sarta orientada equipada con MLWD y VCP 4 ¾” (TP 5 7/8") | Perfora |  |  | 01:00 | 3 |  | 60 |  | 60 | 1 | 3
2024-09-15 | 2024-09-15 | 10:00 | 10:56 | 6274 | 6278 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 5 7/8” y sarta orientada equipada con MLWD y VCP 4 ¾” (TP 5 7/8") | Perfora |  |  | 00:56 | 4 |  | 56 |  | 56 | 0.93 | 4.29
2024-09-15 | 2024-09-15 | 10:56 | 23:38 | 6278 | 6267 | TP |  | N/A | Circula | Circula limpiando pozo (Levanta a punto de desconexión) | Circula |  | N/A | 12:42 |  |  |  |  | 762 | 12.7
2024-09-15 | 2024-09-16 | 23:38 | 00:00 | 6267 | 6208 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 5 7/8” y sarta orientada equipada con MLWD y VCP 4 ¾” (TP 5 7/8" Alineado a MPD Aplicando contrapresión) | Levanta x Ling |  | Alineado a MPD | 00:22 |  |  |  |  | 22 | 0.37 |  |  |  |  | 59 | 161 | 2 | 29.5 | 5.22
2024-09-16 | 2024-09-16 | 00:00 | 01:00 | 6208 | 6062 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 5 7/8” y sarta orientada equipada con MLWD y VCP 4 ¾” (TP 5 7/8" Alineado a MPD, Aplicando contrapresión) | Levanta x Ling |  | Alineado a MPD | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 146 | 146 | 5 | 29.2 | 6.13
2024-09-16 | 2024-09-16 | 01:00 | 02:00 | 6062 | 5887 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 5 7/8” y sarta orientada equipada con MLWD y VCP 4 ¾” (TP 5 7/8" Alineado a MPD, Aplicando contrapresión) | Levanta x Ling |  | Alineado a MPD | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 175 | 175 | 6 | 29.17 | 5.82
2024-09-16 | 2024-09-16 | 02:00 | 03:00 | 5887 | 5713 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 5 7/8” y sarta orientada equipada con MLWD y VCP 4 ¾” (TP 5 7/8" Alineado a MPD, Aplicando contrapresión) | Levanta x Ling |  | Alineado a MPD | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 174 | 174 | 6 | 29 | 4.98
2024-09-16 | 2024-09-16 | 03:00 | 03:35 | 5713 | 5598 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 5 7/8” y sarta orientada equipada con MLWD y VCP 4 ¾” (TP 5 7/8" Alineado a MPD, Aplicando contrapresión) | Levanta x Ling |  | Alineado a MPD | 00:35 |  |  |  |  | 35 | 0.58 |  |  |  |  | 115 | 197 | 4 | 28.75 | 4.78
2024-09-16 | 2024-09-16 | 03:35 | 04:07 | 5598 | 5598 | TP |  | N/A | N/A | Observa pozo en inter vacía tanque de viajes | Observa |  |  | 00:32 |  |  |  |  | 32 | 0.53
2024-09-16 | 2024-09-16 | 04:07 | 16:00 | 5598 | 5598 | TP |  | N/A | N/A | Desplaza FC de 1.75 gr/cc x 1.92 gr/cc | Desplaza |  | N/A | 11:53 |  |  |  |  | 713 | 11.88
2024-09-16 | 2024-09-16 | 16:00 | 17:37 | 5598 | 5598 | TP |  | N/A | N/A | Retira elemento sellante (balero), instala campana de viajes | Cambia balero |  | N/A | 01:37 |  |  |  |  | 97 | 1.62
2024-09-16 | 2024-09-16 | 17:37 | 18:00 | 5598 | 5511 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 5 7/8” y sarta orientada equipada con MLWD y VCP 4 ¾” (TP 5 7/8"- llave de fuerza-chaqueta recolectora de lodo) | Levanta x Ling |  | Chaqueta recolectora | 00:23 |  |  |  |  | 23 | 0.38 |  |  |  |  | 87 | 227 | 3 | 29 | 5.33
2024-09-16 | 2024-09-16 | 18:00 | 18:45 | 5511 | 5364 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 5 7/8” y sarta orientada equipada con MLWD y VCP 4 ¾” (TP 5 7/8"- llave de fuerza-chaqueta recolectora de lodo) | Levanta x Ling |  | Chaqueta recolectora | 00:45 |  |  |  |  | 45 | 0.75 |  |  |  |  | 147 | 196 | 5 | 29.4 | 5
2024-09-16 | 2024-09-16 | 18:45 | 19:10 | 5364 | 5364 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados | Estacionados |  | N/A | 00:25 |  |  |  |  | 25 | 0.42
2024-09-16 | 2024-09-16 | 19:10 | 19:31 | 5364 | 5306 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 5 7/8” y sarta orientada equipada con MLWD y VCP 4 ¾” (TP 5 7/8"- llave de fuerza-chaqueta recolectora de lodo- 2 lingadas-1 conx) | Levanta x Ling |  | Chaqueta recolectora | 00:21 |  |  |  |  | 21 | 0.35 |  |  |  |  | 58 | 166 | 2 | 29 | 7.5
2024-09-16 | 2024-09-16 | 19:31 | 20:02 | 5306 | 5306 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados | Estacionados |  | N/A | 00:31 |  |  |  |  | 31 | 0.52
2024-09-16 | 2024-09-16 | 20:02 | 20:50 | 5306 | 5189 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 5 7/8” y sarta orientada equipada con MLWD y VCP 4 ¾” (TP 5 7/8"- llave de fuerza-chaqueta recolectora de lodo) | Levanta x Ling |  | Chaqueta recolectora | 00:48 |  |  |  |  | 48 | 0.8 |  |  |  |  | 117 | 146 | 4 | 29.25 | 7.7
2024-09-16 | 2024-09-16 | 20:50 | 22:00 | 5189 | 5189 | TP |  | N/A | N/A | Cambio de guardia | Cambio de guardia |  | N/A | 01:10 |  |  |  |  | 70 | 1.17
2024-09-16 | 2024-09-16 | 22:00 | 23:00 | 5189 | 5068 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 5 7/8” y sarta orientada equipada con MLWD y VCP 4 ¾” (TP 5 7/8"- Reductores de fricción-chaqueta recolectora de lodo) | Levanta x Ling |  | Chaqueta recolectora | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 121 | 121 | 4 | 30.25 | 10.77
2024-09-16 | 2024-09-16 | 23:00 | 23:07 | 5068 | 5038 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 5 7/8” y sarta orientada equipada con MLWD y VCP 4 ¾” (TP 5 7/8"- Reductores de fricción-chaqueta recolectora de lodo- 1 ling-0 conx) | Levanta x Ling |  | Chaqueta recolectora | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12 |  |  |  |  | 30 | 257 | 1 | 30 | 0
2024-09-16 | 2024-09-16 | 23:07 | 23:30 | 5038 | 5038 | TP |  | N/A | N/A | Cambio de elevador para TP 5 1/2" | Instala/elimina Gafas |  | N/A | 00:23 |  |  |  |  | 23 | 0.38
2024-09-16 | 2024-09-17 | 23:30 | 00:00 | 5038 | 4947 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 5 7/8” y sarta orientada equipada con MLWD y VCP 4 ¾” (TP 5 1/2"- Reductores de fricción-chaqueta recolectora de lodo) | Levanta x Ling |  | Chaqueta recolectora | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5 |  |  |  |  | 91 | 182 | 3 | 30.33 | 7.5
2024-09-17 | 2024-09-17 | 00:00 | 01:00 | 4947 | 4798 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 5 7/8” y sarta orientada equipada con MLWD y VCP 4 ¾” (TP 5 1/2"- Reductores de fricción-chaqueta recolectora de lodo) | Levanta x Ling |  | Chaqueta recolectora | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 149 | 149 | 5 | 29.8 | 8.6
2024-09-17 | 2024-09-17 | 01:00 | 02:00 | 4798 | 4678 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 5 7/8” y sarta orientada equipada con MLWD y VCP 4 ¾” (TP 5 1/2"- Reductores de fricción-chaqueta recolectora de lodo) | Levanta x Ling |  | Chaqueta recolectora | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 120 | 120 | 4 | 30 | 11.92
2024-09-17 | 2024-09-17 | 02:00 | 03:00 | 4678 | 4589 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 5 7/8” y sarta orientada equipada con MLWD y VCP 4 ¾” (TP 5 1/2"- Reductores de fricción-chaqueta recolectora de lodo) | Levanta x Ling |  | Chaqueta recolectora | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 89 | 89 | 3 | 29.67 | 14.97
2024-09-17 | 2024-09-17 | 03:00 | 03:32 | 4589 | 4529 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 5 7/8” y sarta orientada equipada con MLWD y VCP 4 ¾” (TP 5 1/2"- Reductores de fricción-chaqueta recolectora de lodo) | Levanta x Ling |  | Chaqueta recolectora | 00:32 |  |  |  |  | 32 | 0.53 |  |  |  |  | 60 | 113 | 2 | 30 | 12.6
2024-09-17 | 2024-09-17 | 03:32 | 04:40 | 4529 | 4529 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados | Estacionados |  | N/A | 01:08 |  |  |  |  | 68 | 1.13
2024-09-17 | 2024-09-17 | 04:40 | 05:00 | 4529 | 4469 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 5 7/8” y sarta orientada equipada con MLWD y VCP 4 ¾” (TP 5 1/2"- Reductores de fricción-chaqueta recolectora de lodo- 2 ling-1 conx ) | Levanta x Ling |  | Chaqueta recolectora | 00:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33 |  |  |  |  | 60 | 180 | 2 | 30 | 16.33
2024-09-17 | 2024-09-17 | 05:00 | 05:35 | 4469 | 4439 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 5 7/8” y sarta orientada equipada con MLWD y VCP 4 ¾” (TP 5 1/2"- Reductores de fricción-chaqueta recolectora de lodo) | Levanta x Ling |  | Chaqueta recolectora | 00:35 |  |  |  |  | 35 | 0.58 |  |  |  |  | 30 | 51 | 1 | 30 | 16
2024-09-17 | 2024-09-17 | 05:35 | 06:00 | 4439 | 4381 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 5 7/8” y sarta orientada equipada con MLWD y VCP 4 ¾” (TP 5 1/2"-llave de fuerza-chaqueta recolectora de lodo- 2 Ling- 1 conx) | Levanta x Ling |  | Chaqueta recolectora | 00:25 |  |  |  |  | 25 | 0.42 |  |  |  |  | 58 | 139 | 2 | 29 | 13.33
2024-09-17 | 2024-09-17 | 06:00 | 07:00 | 4381 | 4266 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 5 7/8” y sarta orientada equipada con MLWD y VCP 4 ¾” (TP 5 1/2"-llave de fuerza-chaqueta recolectora de lodo) | Levanta x Ling |  | Chaqueta recolectora | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 115 | 115 | 4 | 28.75 | 10.27
2024-09-17 | 2024-09-17 | 07:00 | 08:00 | 4266 | 4121 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 5 7/8” y sarta orientada equipada con MLWD y VCP 4 ¾” (TP 5 1/2"-llave de fuerza-chaqueta recolectora de lodo) | Levanta x Ling |  | Chaqueta recolectora | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 145 | 145 | 5 | 29 | 10.7
2024-09-17 | 2024-09-17 | 08:00 | 08:47 | 4121 | 4005 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 5 7/8” y sarta orientada equipada con MLWD y VCP 4 ¾” ( TP 5 1/2"-llave de fuerza-chaqueta recolectora de lodo) | Levanta x Ling |  | Chaqueta recolectora | 00:47 |  |  |  |  | 47 | 0.78 |  |  |  |  | 116 | 148 | 4 | 29 | 9.6
2024-09-17 | 2024-09-17 | 08:47 | 09:53 | 4005 | 4005 | TP |  | N/A | N/A | Cambio de guardia | Cambio de guardia |  | N/A | 01:06 |  |  |  |  | 66 | 1.1
2024-09-17 | 2024-09-17 | 09:53 | 10:00 | 4005 | 3976 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 5 7/8” y sarta orientada equipada con MLWD y VCP 4 ¾” (TP 5 1/2"-llave de fuerza-chaqueta recolectora de lodo) | Levanta x Ling |  | Chaqueta recolectora | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12 |  |  |  |  | 29 | 249 | 1 | 29 | 6.23
2024-09-17 | 2024-09-17 | 10:00 | 11:00 | 3976 | 3862 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 5 7/8” y sarta orientada equipada con MLWD y VCP 4 ¾” (TP 5 1/2"-llave de fuerza-chaqueta recolectora de lodo) | Levanta x Ling |  | Chaqueta recolectora | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 114 | 114 | 4 | 28.5 | 10.67
2024-09-17 | 2024-09-17 | 11:00 | 12:00 | 3862 | 3718 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 5 7/8” y sarta orientada equipada con MLWD y VCP 4 ¾” (TP 5 1/2"-llave de fuerza-chaqueta recolectora de lodo) | Levanta x Ling |  | Chaqueta recolectora | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 144 | 144 | 5 | 28.8 | 7.55
2024-09-17 | 2024-09-17 | 12:00 | 13:00 | 3718 | 3544 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 5 7/8” y sarta orientada equipada con MLWD y VCP 4 ¾” (TP 5 1/2"-llave de fuerza-chaqueta recolectora de lodo) | Levanta x Ling |  | Chaqueta recolectora | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 174 | 174 | 6 | 29 | 6.13
2024-09-17 | 2024-09-17 | 13:00 | 14:00 | 3544 | 3371 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 5 7/8” y sarta orientada equipada con MLWD y VCP 4 ¾” (TP 5 1/2"-llave de fuerza-chaqueta recolectora de lodo) | Levanta x Ling |  | Chaqueta recolectora | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 173 | 173 | 6 | 28.83 | 6.45
2024-09-17 | 2024-09-17 | 14:00 | 15:00 | 3371 | 3227 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 5 7/8” y sarta orientada equipada con MLWD y VCP 4 ¾” (TP 5 1/2"-llave de fuerza-chaqueta recolectora de lodo) | Levanta x Ling |  | Chaqueta recolectora | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 144 | 144 | 5 | 28.8 | 6.42
2024-09-17 | 2024-09-17 | 15:00 | 16:00 | 3227 | 3054 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 5 7/8” y sarta orientada equipada con MLWD y VCP 4 ¾” (TP 5 1/2"-llave de fuerza-chaqueta recolectora de lodo) | Levanta x Ling |  | Chaqueta recolectora | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 173 | 173 | 6 | 28.83 | 6.82
2024-09-17 | 2024-09-17 | 16:00 | 17:00 | 3054 | 2826 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 5 7/8” y sarta orientada equipada con MLWD y VCP 4 ¾” (TP 5 1/2"-llave de fuerza-chaqueta recolectora de lodo) | Levanta x Ling |  | Chaqueta recolectora | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 228 | 228 | 8 | 28.5 | 3.98
2024-09-17 | 2024-09-17 | 17:00 | 18:04 | 2826 | 2621 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 5 7/8” y sarta orientada equipada con MLWD y VCP 4 ¾” (TP 5 1/2"-llave de fuerza-chaqueta recolectora de lodo) | Levanta x Ling |  | Chaqueta recolectora | 01:04 |  |  |  |  | 64 | 1.07 |  |  |  |  | 205 | 192 | 7 | 29.29 | 4.55
2024-09-17 | 2024-09-17 | 18:04 | 20:38 | 2621 | 2621 | TNP |  | N/A | N/A | Falla de equipo (Falla en llave hidráulica y llave de fuerza, en inter se realizó cambio de elevador) | Fallas |  | N/A | 02:34 |  |  |  |  | 154 | 2.57
2024-09-17 | 2024-09-17 | 20:38 | 20:45 | 2621 | 2592 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 5 7/8” y sarta orientada equipada con MLWD y VCP 4 ¾” (TP 4"-llave de fuerza-chaqueta recolectora de lodo- 1 ling- 0 conx) | Levanta x Ling |  | Chaqueta recolectora | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12 |  |  |  |  | 29 | 249 | 1 | 29 | 0
2024-09-17 | 2024-09-17 | 20:45 | 21:29 | 2592 | 2592 | TP |  | N/A | N/A | Cambio de guardia | Cambio de guardia |  | N/A | 00:44 |  |  |  |  | 44 | 0.73
2024-09-17 | 2024-09-17 | 21:29 | 22:00 | 2592 | 2534 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 5 7/8” y sarta orientada equipada con MLWD y VCP 4 ¾” (TP 4"-llave de fuerza-chaqueta recolectora de lodo) | Levanta x Ling |  | Chaqueta recolectora | 00:31 |  |  |  |  | 31 | 0.52 |  |  |  |  | 58 | 112 | 2 | 29 | 10
2024-09-17 | 2024-09-17 | 22:00 | 23:00 | 2534 | 2330 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 5 7/8” y sarta orientada equipada con MLWD y VCP 4 ¾” (TP 4"-llave de fuerza-chaqueta recolectora de lodo) | Levanta x Ling |  | Chaqueta recolectora | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 204 | 204 | 7 | 29.14 | 6.97
2024-09-17 | 2024-09-17 | 23:00 | 23:24 | 2330 | 2243 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 5 7/8” y sarta orientada equipada con MLWD y VCP 4 ¾” (TP 4""-llave de fuerza-chaqueta recolectora de lodo) | Levanta x Ling |  | Chaqueta recolectora | 00:24 |  |  |  |  | 24 | 0.4 |  |  |  |  | 87 | 218 | 3 | 29 | 5.8
2024-09-17 | 2024-09-18 | 23:24 | 00:00 | 2243 | 2243 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados | Estacionados |  |  | 00:36 |  |  |  |  | 36 | 0.6
2024-09-18 | 2024-09-18 | 00:00 | 00:06 | 2243 | 2243 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados | Estacionados |  |  | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1
2024-09-18 | 2024-09-18 | 00:06 | 01:00 | 2243 | 2039 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 5 7/8” y sarta orientada equipada con MLWD y VCP 4 ¾” (TP 4"-llave de fuerza-chaqueta recolectora de lodo) | Levanta x Ling |  | Chaqueta recolectora | 00:54 |  |  |  |  | 54 | 0.9 |  |  |  |  | 204 | 227 | 7 | 29.14 | 7
2024-09-18 | 2024-09-18 | 01:00 | 02:00 | 2039 | 1865 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 5 7/8” y sarta orientada equipada con MLWD y VCP 4 ¾” (TP 4"-llave de fuerza-chaqueta recolectora de lodo) | Levanta x Ling |  | Chaqueta recolectora | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 174 | 174 | 6 | 29 | 6.67
2024-09-18 | 2024-09-18 | 02:00 | 02:29 | 1865 | 1748 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 5 7/8” y sarta orientada equipada con MLWD y VCP 4 ¾” (TP 4"-llave de fuerza-chaqueta recolectora de lodo) | Levanta x Ling |  | Chaqueta recolectora | 00:29 |  |  |  |  | 29 | 0.48 |  |  |  |  | 117 | 242 | 4 | 29.25 | 6.67
2024-09-18 | 2024-09-18 | 02:29 | 03:09 | 1748 | 1748 | TNP |  | N/A | N/A | Problema de equipo (Falla en llave hidráulica) | Fallas |  | N/A | 00:40 |  |  |  |  | 40 | 0.67
2024-09-18 | 2024-09-18 | 03:09 | 03:14 | 1748 | 1719 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 5 7/8” y sarta orientada equipada con MLWD y VCP 4 ¾” (TP 4"-llave de fuerza-chaqueta recolectora de lodo-1 ling- 0 conx) | Levanta x Ling |  | Chaqueta recolectora | 00:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08 |  |  |  |  | 29 | 348 | 1 | 29 | 0
2024-09-18 | 2024-09-18 | 03:14 | 04:04 | 1719 | 1719 | TNP |  | N/A | N/A | Falla de equipo (Falla en llave hidráulica) | Fallas |  | N/A | 00:50 |  |  |  |  | 50 | 0.83
2024-09-18 | 2024-09-18 | 04:04 | 05:00 | 1719 | 1545 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 5 7/8” y sarta orientada equipada con MLWD y VCP 4 ¾” (TP 4"-llave de fuerza-chaqueta recolectora de lodo) | Levanta x Ling |  | Chaqueta recolectora | 00:56 |  |  |  |  | 56 | 0.93 |  |  |  |  | 174 | 186 | 6 | 29 | 7.38
2024-09-18 | 2024-09-18 | 05:00 | 06:00 | 1545 | 1312 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 5 7/8” y sarta orientada equipada con MLWD y VCP 4 ¾” (TP 4"-llave de fuerza-chaqueta recolectora de lodo) | Levanta x Ling |  | Chaqueta recolectora | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 233 | 233 | 8 | 29.13 | 5.53
2024-09-18 | 2024-09-18 | 06:00 | 07:00 | 1312 | 1108 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 5 7/8” y sarta orientada equipada con MLWD y VCP 4 ¾” (TP 4"-llave de fuerza-chaqueta recolectora de lodo) | Levanta x Ling |  | Chaqueta recolectora | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 204 | 204 | 7 | 29.14 | 6.78
2024-09-18 | 2024-09-18 | 07:00 | 08:00 | 1108 | 876 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 5 7/8” y sarta orientada equipada con MLWD y VCP 4 ¾” (TP 4"-llave de fuerza-chaqueta recolectora de lodo) | Levanta x Ling |  | Chaqueta recolectora | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 232 | 232 | 8 | 29 | 5.52
2024-09-18 | 2024-09-18 | 08:00 | 08:31 | 876 | 730 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 5 7/8” y sarta orientada equipada con MLWD y VCP 4 ¾” (TP 4"-llave de fuerza-chaqueta recolectora de lodo) | Levanta x Ling |  | Chaqueta recolectora | 00:31 |  |  |  |  | 31 | 0.52 |  |  |  |  | 146 | 283 | 5 | 29.2 | 5.7
2024-09-18 | 2024-09-18 | 08:31 | 09:48 | 730 | 730 | TP |  | N/A | N/A | Cambio de guardia | Cambio de guardia |  | N/A | 01:17 |  |  |  |  | 77 | 1.28
2024-09-18 | 2024-09-18 | 09:48 | 10:00 | 730 | 672 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 5 7/8” y sarta orientada equipada con MLWD y VCP 4 ¾” ( TP 4"-llave de fuerza-chaqueta recolectora de lodo) | Levanta x Ling |  | Chaqueta recolectora | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2 |  |  |  |  | 58 | 290 | 2 | 29 | 5.23
2024-09-18 | 2024-09-18 | 10:00 | 10:53 | 672 | 468 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 5 7/8” y sarta orientada equipada con MLWD y VCP 4 ¾” (TP 4"-llave de fuerza-chaqueta recolectora de lodo) | Levanta x Ling |  | Chaqueta recolectora | 00:53 |  |  |  |  | 53 | 0.88 |  |  |  |  | 204 | 231 | 7 | 29.14 | 3.83
2024-09-18 | 2024-09-18 | 10:53 | 20:00 | 468 | 0 | TP |  | BHA | N/A | Desarma barrena PDC 5 7/8” y sarta orientada equipada con MLWD y VCP 4 ¾” (Chaqueta recolectora - Baja a suelo natural) | Desarma |  | Suelo natural | 09:07 |  |  |  |  | 547 | 9.12 | [9 empty] | 3
2024-09-18 | 2024-09-18 | 20:00 | 22:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Orden y limpieza en el inter prueba a línea de 2" | Cambio de guardia |  | N/A | 02:00 |  |  |  |  | 120 | 2
2024-09-18 | 2024-09-18 | 22:00 | 22:30 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Cambia elevador 4" x 5 1/2" | Instala/elimina Gafas |  |  | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5
2024-09-18 | 2024-09-19 | 22:30 | 00:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Elimina buje de desgaste | Elimina charola ecologica |  |  | 01:30 |  |  |  |  | 90 | 1.5
2024-09-19 | 2024-09-19 | 00:00 | 01:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Elimina buje de desgaste | Elimina charola ecologica |  |  | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-09-19 | 2024-09-19 | 01:00 | 02:30 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Arma sarta de prueba | Arma |  |  | 01:30 |  |  |  |  | 90 | 1.5
2024-09-19 | 2024-09-19 | 02:30 | 07:00 | 0 | 0 | TNP |  | N/A | N/A | Falla de equipo (Fuga entre carrete espaciador y preventor de arietes sencillo 5 1/2") | Fallas |  | N/A | 04:30 |  |  |  |  | 270 | 4.5
2024-09-19 | 2024-09-19 | 07:00 | 09:00 | 0 | 0 | TNP |  | N/A | N/A | Alinea conjunto de BOP´s al 100% | Ajustes |  | N/A | 02:00 |  |  |  |  | 120 | 2
2024-09-19 | 2024-09-19 | 09:00 | 12:00 | 0 | 0 | TP-TNPI |  | BOP | N/A | Prueba de BOP´s | Prueba BOP |  | N/A | 03:00 |  |  |  |  | 180 | 3
2024-09-19 | 2024-09-19 | 12:00 | 13:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Desarma sarta de prueba | Desarma |  | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-09-19 | 2024-09-19 | 13:00 | 15:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Prueba cabeza rotatoria 13 5/8" y líneas de MPD | Cambia balero |  |  | 02:00 |  |  |  |  | 120 | 2
2024-09-19 | 2024-09-19 | 15:00 | 16:17 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Instala buje de desgaste | Instalación |  |  | 01:17 |  |  |  |  | 77 | 1.28
2024-09-19 | 2024-09-19 | 16:17 | 17:30 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Realiza preparativos para armar BHA | Preparativos |  | N/A | 01:13 |  |  |  |  | 73 | 1.22
2024-09-19 | 2024-09-20 | 17:30 | 06:23 | 0 | 450 | TP-TNPI |  | BHA | N/A | Arma barrena PDC 5 7/8" y sarta orientada equipada con MLPWD-Sónico y VCP 4 3/4" | Arma |  | N/A | 12:53 |  |  |  |  | 773 | 12.88 | [9 empty] | 5
2024-09-20 | 2024-09-20 | 06:23 | 07:00 | 450 | 653 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 5 7/8" y sarta orientada equipada con MLPWD-Sónico y VCP 4 3/4" (TP 4") | Mete x Ling |  | N/A | 00:37 |  |  |  |  | 37 | 0.62 |  |  |  |  | 203 | 329 | 7 | 29 | 4.02
2024-09-20 | 2024-09-20 | 07:00 | 07:32 | 653 | 769 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 5 7/8" y sarta orientada equipada con MLPWD-Sónico y VCP 4 3/4" (TP 4", 4 ling, 3 cnx) | Mete x Ling |  | N/A | 00:32 |  |  |  |  | 32 | 0.53 |  |  |  |  | 116 | 218 | 4 | 29 | 8.72
2024-09-20 | 2024-09-20 | 07:32 | 08:02 | 769 | 769 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | Circula |  | N/A | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5
2024-09-20 | 2024-09-20 | 08:02 | 08:18 | 769 | 886 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 5 7/8" y sarta orientada equipada con MLPWD-Sónico y VCP 4 3/4" (TP 4") | Mete x Ling |  | N/A | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27 |  |  |  |  | 117 | 439 | 4 | 29.25 | 3.8
2024-09-20 | 2024-09-20 | 08:18 | 08:49 | 886 | 886 | TNP |  | N/A | N/A | Fallas en llaves hidráulicas | Fallas |  | N/A | 00:31 |  |  |  |  | 31 | 0.52
2024-09-20 | 2024-09-20 | 08:49 | 09:00 | 886 | 944 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 5 7/8" y sarta orientada equipada con MLPWD-Sónico y VCP 4 3/4" (TP 4") | Mete x Ling |  | N/A | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18 |  |  |  |  | 58 | 316 | 2 | 29 | 4.22
2024-09-20 | 2024-09-20 | 09:00 | 09:11 | 944 | 1031 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 5 7/8" y sarta orientada equipada con MLPWD-Sónico y VCP 4 3/4" (TP 4") | Mete x Ling |  | N/A | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18 |  |  |  |  | 87 | 475 | 3 | 29 | 3.55
2024-09-20 | 2024-09-20 | 09:11 | 10:06 | 1031 | 1031 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | Circula |  | N/A | 00:55 |  |  |  |  | 55 | 0.92
2024-09-20 | 2024-09-20 | 10:06 | 11:00 | 1031 | 1351 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 5 7/8" y sarta orientada equipada con MLPWD-Sónico y VCP 4 3/4" (TP 4") | Mete x Ling |  | N/A | 00:54 |  |  |  |  | 54 | 0.9 |  |  |  |  | 320 | 356 | 11 | 29.09 | 3.85
2024-09-20 | 2024-09-20 | 11:00 | 11:26 | 1351 | 1526 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 5 7/8" y sarta orientada equipada con MLPWD-Sónico y VCP 4 3/4" (TP 4") | Mete x Ling |  | N/A | 00:26 |  |  |  |  | 26 | 0.43 |  |  |  |  | 175 | 404 | 6 | 29.17 | 3.52
2024-09-20 | 2024-09-20 | 11:26 | 12:00 | 1526 | 1526 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | Circula |  | N/A | 00:34 |  |  |  |  | 34 | 0.57
2024-09-20 | 2024-09-20 | 12:00 | 13:00 | 1526 | 1904 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 5 7/8" y sarta orientada equipada con MLPWD-Sónico y VCP 4 3/4" (TP 4") | Mete x Ling |  | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 378 | 378 | 13 | 29.08 | 3.5
2024-09-20 | 2024-09-20 | 13:00 | 13:23 | 1904 | 2020 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 5 7/8" y sarta orientada equipada con MLPWD-Sónico y VCP 4 3/4" (TP 4") | Mete x Ling |  | N/A | 00:23 |  |  |  |  | 23 | 0.38 |  |  |  |  | 116 | 303 | 4 | 29 | 2.87
2024-09-20 | 2024-09-20 | 13:23 | 14:28 | 2020 | 2020 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | Circula |  | N/A | 01:05 |  |  |  |  | 65 | 1.08
2024-09-20 | 2024-09-20 | 14:28 | 15:00 | 2020 | 2195 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 5 7/8" y sarta orientada equipada con MLPWD-Sónico y VCP 4 3/4" (TP 4") | Mete x Ling |  | N/A | 00:32 |  |  |  |  | 32 | 0.53 |  |  |  |  | 175 | 328 | 6 | 29.17 | 4.48
2024-09-20 | 2024-09-20 | 15:00 | 16:02 | 2195 | 2602 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 5 7/8" y sarta orientada equipada con MLPWD-Sónico y VCP 4 3/4" (TP 4") | Mete x Ling |  | N/A | 01:02 |  |  |  |  | 62 | 1.03 |  |  |  |  | 407 | 394 | 14 | 29.07 | 3.22
2024-09-20 | 2024-09-20 | 16:02 | 16:46 | 2602 | 2602 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | Circula |  | N/A | 00:44 |  |  |  |  | 44 | 0.73
2024-09-20 | 2024-09-20 | 16:46 | 17:11 | 2602 | 2602 | TP |  | N/A | N/A | Cambia gafas elevador 4" a 5 1/2" | Instala/elimina Gafas |  |  | 00:25 |  |  |  |  | 25 | 0.42
2024-09-20 | 2024-09-20 | 17:11 | 18:00 | 2602 | 2922 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 5 7/8" y sarta orientada equipada con MLPWD-Sónico y VCP 4 3/4" (TP 5 1/2" ) | Mete x Ling |  | N/A | 00:49 |  |  |  |  | 49 | 0.82 |  |  |  |  | 320 | 392 | 11 | 29.09 | 2.82
2024-09-20 | 2024-09-20 | 18:00 | 18:14 | 2922 | 3009 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 5 7/8" y sarta orientada equipada con MLPWD-Sónico y VCP 4 3/4" (TP 5 1/2" ) | Mete x Ling |  | N/A | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23 |  |  |  |  | 87 | 373 | 3 | 29 | 2.57
2024-09-20 | 2024-09-20 | 18:14 | 18:45 | 3009 | 3009 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | Circula |  | N/A | 00:31 |  |  |  |  | 31 | 0.52
2024-09-20 | 2024-09-20 | 18:45 | 19:00 | 3009 | 3096 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 5 7/8" y sarta orientada equipada con MLPWD-Sónico y VCP 4 3/4" (TP 5 1/2") | Mete x Ling |  | N/A | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25 |  |  |  |  | 87 | 348 | 3 | 29 | 2.97
2024-09-20 | 2024-09-20 | 19:00 | 20:00 | 3096 | 3383 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 5 7/8" y sarta orientada equipada con MLPWD-Sónico y VCP 4 3/4" (TP 5 1/2") | Mete x Ling |  | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 287 | 287 | 10 | 28.7 | 3.23
2024-09-20 | 2024-09-20 | 20:00 | 20:33 | 3383 | 3556 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 5 7/8" y sarta orientada equipada con MLPWD-Sónico y VCP 4 3/4" (TP 5 1/2") | Mete x Ling |  | N/A | 00:33 |  |  |  |  | 33 | 0.55 |  |  |  |  | 173 | 315 | 6 | 28.83 | 3.15
2024-09-20 | 2024-09-20 | 20:33 | 21:10 | 3556 | 3556 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | Circula |  |  | 00:37 |  |  |  |  | 37 | 0.62
2024-09-20 | 2024-09-20 | 21:10 | 21:48 | 3556 | 3556 | TP |  | N/A | N/A | Realiza cambio de guardia | Cambio de guardia |  |  | 00:38 |  |  |  |  | 38 | 0.63
2024-09-20 | 2024-09-20 | 21:48 | 22:00 | 3556 | 3613 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 5 7/8" y sarta orientada equipada con MLPWD-Sónico y VCP 4 3/4" (TP 5 1/2"- 2 ling- 1 conx) | Mete x Ling |  | N/A | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2 |  |  |  |  | 57 | 285 | 2 | 28.5 | 3.22
2024-09-20 | 2024-09-20 | 22:00 | 22:28 | 3613 | 3700 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 5 7/8" y sarta orientada equipada con MLPWD-Sónico y VCP 4 3/4" (TP 5 1/2") | Mete x Ling |  | N/A | 00:28 |  |  |  |  | 28 | 0.47 |  |  |  |  | 87 | 186 | 3 | 29 | 4.55
2024-09-20 | 2024-09-20 | 22:28 | 22:55 | 3700 | 3700 | TNP |  | N/A | N/A | Falla en llave hidráulica | Fallas |  |  | 00:27 |  |  |  |  | 27 | 0.45
2024-09-20 | 2024-09-20 | 22:55 | 23:00 | 3700 | 3728 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 5 7/8" y sarta orientada equipada con MLPWD-Sónico y VCP 4 3/4" (TP 5 1/2" -1 ling- 0 conx) | Mete x Ling |  | N/A | 00:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08 |  |  |  |  | 28 | 336 | 1 | 28 | 0
2024-09-20 | 2024-09-21 | 23:00 | 00:00 | 3728 | 3987 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 5 7/8" y sarta orientada equipada con MLPWD-Sónico y VCP 4 3/4" (TP 5 1/2") | Mete x Ling |  | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 259 | 259 | 9 | 28.78 | 2.42
2024-09-21 | 2024-09-21 | 00:00 | 00:21 | 3987 | 4045 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 5 7/8" y sarta orientada equipada con MLPWD-Sónico y VCP 4 3/4" (TP 5 1/2") | Mete x Ling |  | N/A | 00:21 |  |  |  |  | 21 | 0.35 |  |  |  |  | 58 | 166 | 2 | 29 | 4.08
2024-09-21 | 2024-09-21 | 00:21 | 01:23 | 4045 | 4045 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | Circula |  |  | 01:02 |  |  |  |  | 62 | 1.03
2024-09-21 | 2024-09-21 | 01:23 | 02:00 | 4045 | 4217 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 5 7/8" y sarta orientada equipada con MLPWD-Sónico y VCP 4 3/4" (TP 5 1/2") | Mete x Ling |  | N/A | 00:37 |  |  |  |  | 37 | 0.62 |  |  |  |  | 172 | 279 | 6 | 28.67 | 2.63
2024-09-21 | 2024-09-21 | 02:00 | 02:43 | 4217 | 4419 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 5 7/8" y sarta orientada equipada con MLPWD-Sónico y VCP 4 3/4" (TP 5 1/2") | Mete x Ling |  | N/A | 00:43 |  |  |  |  | 43 | 0.72 |  |  |  |  | 202 | 282 | 7 | 28.86 | 2.63
2024-09-21 | 2024-09-21 | 02:43 | 03:00 | 4419 | 4447 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 5 7/8" y sarta orientada equipada con MLPWD-Sónico y VCP 4 3/4" (TP 5 1/2" - Quebrando reductores de fricción) | Mete x Ling |  | N/A | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28 |  |  |  |  | 28 | 99 | 1 | 28 | 5.58
2024-09-21 | 2024-09-21 | 03:00 | 03:15 | 4447 | 4505 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 5 7/8" y sarta orientada equipada con MLPWD-Sónico y VCP 4 3/4" (TP 5 1/2" - Quebrando reductores de fricción) | Mete x Ling |  | N/A | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25 |  |  |  |  | 58 | 232 | 2 | 29 | 6.1
2024-09-21 | 2024-09-21 | 03:15 | 03:48 | 4505 | 4505 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | Circula |  |  | 00:33 |  |  |  |  | 33 | 0.55
2024-09-21 | 2024-09-21 | 03:48 | 04:00 | 4505 | 4562 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 5 7/8" y sarta orientada equipada con MLPWD-Sónico y VCP 4 3/4" (TP 5 1/2" - Quebrando reductores de fricción) | Mete x Ling |  | N/A | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2 |  |  |  |  | 57 | 285 | 2 | 28.5 | 5.27
2024-09-21 | 2024-09-21 | 04:00 | 05:00 | 4562 | 4735 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 5 7/8" y sarta orientada equipada con MLPWD-Sónico y VCP 4 3/4" (TP 5 1/2" - Quebrando reductores de fricción) | Mete x Ling |  | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 173 | 173 | 6 | 28.83 | 5.25
2024-09-21 | 2024-09-21 | 05:00 | 06:00 | 4735 | 4936 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 5 7/8" y sarta orientada equipada con MLPWD-Sónico y VCP 4 3/4" (TP 5 1/2" - Quebrando reductores de fricción) | Mete x Ling |  | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 201 | 201 | 7 | 28.71 | 4.55
2024-09-21 | 2024-09-21 | 06:00 | 06:11 | 4936 | 4994 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 5 7/8" y sarta orientada equipada con MLPWD-Sónico y VCP 4 3/4" (TP 5 1/2" - Quebrando reductores de fricción, 2 ling- 1 conx) | Mete x Ling |  | N/A | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18 |  |  |  |  | 58 | 316 | 2 | 29 | 5.42
2024-09-21 | 2024-09-21 | 06:11 | 06:35 | 4994 | 4994 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | Circula |  | N/A | 00:24 |  |  |  |  | 24 | 0.4
2024-09-21 | 2024-09-21 | 06:35 | 06:56 | 4994 | 4994 | TP |  | N/A | N/A | Cambia gafas elevador 5 1/2" x 5 7/8" | Instala/elimina Gafas |  |  | 00:21 |  |  |  |  | 21 | 0.35
2024-09-21 | 2024-09-21 | 06:56 | 07:00 | 4994 | 5023 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 5 7/8" y sarta orientada equipada con MLPWD-Sónico y VCP 4 3/4" (TP 5 7/8" - Quebrando reductores de fricción, 1 ling- 0 conx) | Mete x Ling |  | N/A | 00:04 |  |  |  |  | 4 | 0.07 |  |  |  |  | 29 | 435 | 1 | 29 | 0
2024-09-21 | 2024-09-21 | 07:00 | 07:40 | 5023 | 5140 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 5 7/8" y sarta orientada equipada con MLPWD-Sónico y VCP 4 3/4" (TP 5 7/8" - Quebrando reductores de fricción) | Mete x Ling |  | N/A | 00:40 |  |  |  |  | 40 | 0.67 |  |  |  |  | 117 | 176 | 4 | 29.25 | 5.63
2024-09-21 | 2024-09-21 | 07:40 | 08:00 | 5140 | 5227 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 5 7/8" y sarta orientada equipada con MLPWD-Sónico y VCP 4 3/4" (TP 5 7/8") | Mete x Ling |  | N/A | 00:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33 |  |  |  |  | 87 | 261 | 3 | 29 | 3
2024-09-21 | 2024-09-21 | 08:00 | 08:53 | 5227 | 5461 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 5 7/8" y sarta orientada equipada con MLPWD-Sónico y VCP 4 3/4" (TP 5 7/8") | Mete x Ling |  | N/A | 00:53 |  |  |  |  | 53 | 0.88 |  |  |  |  | 234 | 265 | 8 | 29.25 | 3.2
2024-09-21 | 2024-09-21 | 08:53 | 09:44 | 5461 | 5461 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | Circula |  | N/A | 00:51 |  |  |  |  | 51 | 0.85
2024-09-21 | 2024-09-21 | 09:44 | 10:09 | 5461 | 5577 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 5 7/8" y sarta orientada equipada con MLPWD-Sónico y VCP 4 3/4" (TP 5 7/8") | Mete x Ling |  | N/A | 00:25 |  |  |  |  | 25 | 0.42 |  |  |  |  | 116 | 278 | 4 | 29 | 3.52
2024-09-21 | 2024-09-21 | 10:09 | 13:00 | 5577 | 5606 | TP |  | N/A | N/A | Instala Elemento sellante (balero) | Cambia balero |  | N/A | 02:51 |  |  |  |  | 171 | 2.85
2024-09-21 | 2024-09-21 | 13:00 | 14:20 | 5606 | 5606 | TP |  | N/A | N/A | Preparativos para efectuar desplazamiento de F.C. | Preparativos |  | N/A | 01:20 |  |  |  |  | 80 | 1.33
2024-09-21 | 2024-09-21 | 14:20 | 23:16 | 5606 | 5606 | TP |  | N/A | N/A | Desplaza fluido de 1.92 gr/cc x 1.75 gr/cc | Desplaza |  | N/A | 08:56 |  |  |  |  | 536 | 8.93
2024-09-21 | 2024-09-22 | 23:16 | 00:00 | 5606 | 5606 | TNP |  | N/A | N/A | Falla de equipo (Falla en manipulador del sistema giratorio del Top Drive) | Fallas |  | N/A | 00:44 |  |  |  |  | 44 | 0.73
2024-09-22 | 2024-09-22 | 00:00 | 06:00 | 5606 | 5606 | TNP |  | N/A | N/A | Falla de equipo (Falla en manipulador del sistema giratorio del Top Drive) | Fallas |  | N/A | 06:00 |  |  |  |  | 360 | 6
2024-09-22 | 2024-09-22 | 06:00 | 07:00 | 5606 | 5635 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 5 7/8" y sarta orientada equipada con MLPWD-Sónico y VCP 4 3/4" c/bbeo (TP 5 7/8"- Conectando a TD, alineado a MPD generando contrapresión) | Mete x Ling |  | Alineado a MPD | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 29 | 29 | 1 | 29 | 13.6
2024-09-22 | 2024-09-22 | 07:00 | 08:00 | 5635 | 5664 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 5 7/8" y sarta orientada equipada con MLPWD-Sónico y VCP 4 3/4" c/bbeo (TP 5 7/8"- Conectando a TD, alineado a MPD generando contrapresión) | Mete x Ling |  | Alineado a MPD | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 29 | 29 | 1 | 29 | 15
2024-09-22 | 2024-09-22 | 08:00 | 09:00 | 5664 | 5694 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 5 7/8" y sarta orientada equipada con MLPWD-Sónico y VCP 4 3/4" c/bbeo (TP 5 7/8"- Conectando a TD, alineado a MPD generando contrapresión) | Mete x Ling |  | Alineado a MPD | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 30 | 30 | 1 | 30 | 12
2024-09-22 | 2024-09-22 | 09:00 | 10:00 | 5694 | 5723 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 5 7/8" y sarta orientada equipada con MLPWD-Sónico y VCP 4 3/4" c/bbeo (TP 5 7/8"- Conectando a TD, alineado a MPD generando contrapresión) | Mete x Ling |  | Alineado a MPD | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 29 | 29 | 1 | 29 | 10.5
2024-09-22 | 2024-09-22 | 10:00 | 11:00 | 5723 | 5752 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 5 7/8" y sarta orientada equipada con MLPWD-Sónico y VCP 4 3/4" c/bbeo (TP 5 7/8"- Conectando a TD, alineado a MPD generando contrapresión) | Mete x Ling |  | Alineado a MPD | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 29 | 29 | 1 | 29 | 8.82
2024-09-22 | 2024-09-22 | 11:00 | 12:00 | 5752 | 5781 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 5 7/8" y sarta orientada equipada con MLPWD-Sónico y VCP 4 3/4" c/bbeo (TP 5 7/8"- Conectando a TD, alineado a MPD generando contrapresión) | Mete x Ling |  | Alineado a MPD | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 29 | 29 | 1 | 29 | 9.78
2024-09-22 | 2024-09-22 | 12:00 | 13:00 | 5781 | 5810 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 5 7/8" y sarta orientada equipada con MLPWD-Sónico y VCP 4 3/4" c/bbeo (TP 5 7/8"- Conectando a TD, alineado a MPD generando contrapresión) | Mete x Ling |  | Alineado a MPD | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 29 | 29 | 1 | 29 | 9.6
2024-09-22 | 2024-09-22 | 13:00 | 14:00 | 5810 | 5839 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 5 7/8" y sarta orientada equipada con MLPWD-Sónico y VCP 4 3/4" c/bbeo (TP 5 7/8"- Conectando a TD, alineado a MPD generando contrapresión) | Mete x Ling |  | Alineado a MPD | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 29 | 29 | 1 | 29 | 10.3
2024-09-22 | 2024-09-22 | 14:00 | 15:00 | 5839 | 5869 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 5 7/8" y sarta orientada equipada con MLPWD-Sónico y VCP 4 3/4" c/bbeo (TP 5 7/8"- Conectando a TD, alineado a MPD generando contrapresión) | Mete x Ling |  | Alineado a MPD | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 30 | 30 | 1 | 30 | 7.8
2024-09-22 | 2024-09-22 | 15:00 | 16:00 | 5869 | 5898 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 5 7/8" y sarta orientada equipada con MLPWD-Sónico y VCP 4 3/4" c/bbeo (TP 5 7/8"- Conectando a TD, alineado a MPD generando contrapresión) | Mete x Ling |  | Alineado a MPD | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 29 | 29 | 1 | 29 | 9.73
2024-09-22 | 2024-09-22 | 16:00 | 17:00 | 5898 | 5933 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 5 7/8" y sarta orientada equipada con MLPWD-Sónico y VCP 4 3/4" c/bbeo (TP 5 7/8"- Conectando a TD, alineado a MPD generando contrapresión) | Mete x Ling |  | Alineado a MPD | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 35 | 35 | 1 | 35 | 10.15
2024-09-22 | 2024-09-22 | 17:00 | 18:00 | 5933 | 5965 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 5 7/8" y sarta orientada equipada con MLPWD-Sónico y VCP 4 3/4" c/bbeo (TP 5 7/8"- Conectando a TD, alineado a MPD generando contrapresión) | Mete x Ling |  | Alineado a MPD | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 32 | 32 | 1 | 32 | 8.83
2024-09-22 | 2024-09-22 | 18:00 | 19:00 | 5965 | 5989 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 5 7/8" y sarta orientada equipada con MLPWD-Sónico y VCP 4 3/4" c/bbeo (TP 5 7/8"- Conectando a TD, alineado a MPD generando contrapresión) | Mete x Ling |  | Alineado a MPD | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 24 | 24 | 1 | 24 | 8
2024-09-22 | 2024-09-22 | 19:00 | 20:00 | 5989 | 6017 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 5 7/8" y sarta orientada equipada con MLPWD-Sónico y VCP 4 3/4" c/bbeo (TP 5 7/8"- Conectando a TD, alineado a MPD generando contrapresión) | Mete x Ling |  | Alineado a MPD | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 28 | 28 | 1 | 28 | 9.22
2024-09-22 | 2024-09-22 | 20:00 | 21:00 | 6017 | 6050 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 5 7/8" y sarta orientada equipada con MLPWD-Sónico y VCP 4 3/4" c/bbeo (TP 5 7/8"- Conectando a TD, alineado a MPD generando contrapresión) | Mete x Ling |  | Alineado a MPD | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 33 | 33 | 1 | 33 | 9.17
2024-09-22 | 2024-09-22 | 21:00 | 22:00 | 6050 | 6073 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 5 7/8" y sarta orientada equipada con MLPWD-Sónico y VCP 4 3/4" C/bbeo (TP 5 7/8"- Conectando a TD, alineado a MPD generando contrapresión) | Mete x Ling |  | Alineado a MPD | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 23 | 23 | 1 | 23 | 11.57
2024-09-22 | 2024-09-22 | 22:00 | 23:00 | 6073 | 6082 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 5 7/8" y sarta orientada equipada con MLPWD-Sónico y VCP 4 3/4" c/bbeo (TP 5 7/8"- Conectando a TD, alineado a MPD generando contrapresión) | Mete x Ling |  | Alineado a MPD | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 9 | 9 | 0 |  | 0
2024-09-22 | 2024-09-23 | 23:00 | 00:00 | 6082 | 6102 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 5 7/8" y sarta orientada equipada con MLPWD-Sónico y VCP 4 3/4" c/bbeo (TP 5 7/8"- Conectando a TD, alineado a MPD generando contrapresión) | Mete x Ling |  | Alineado a MPD | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 20 | 20 | 1 | 20 | 11.8
2024-09-23 | 2024-09-23 | 00:00 | 01:00 | 6102 | 6131 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 5 7/8" y sarta orientada equipada con MLPWD-Sónico y VCP 4 3/4" c/bbeo (TP 5 7/8"- Conectando a TD, alineado a MPD generando contrapresión) | Mete x Ling |  | Alineado a MPD | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 29 | 29 | 1 | 29 | 13.65
2024-09-23 | 2024-09-23 | 01:00 | 02:00 | 6131 | 6160 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 5 7/8" y sarta orientada equipada con MLPWD-Sónico y VCP 4 3/4" c/bbeo (TP 5 7/8"- Conectando a TD, alineado a MPD generando contrapresión) | Mete x Ling |  | Alineado a MPD | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 29 | 29 | 1 | 29 | 11.53
2024-09-23 | 2024-09-23 | 02:00 | 03:00 | 6160 | 6187 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 5 7/8" y sarta orientada equipada con MLPWD-Sónico y VCP 4 3/4" c/bbeo (TP 5 7/8"- Conectando a TD, alineado a MPD generando contrapresión) | Mete x Ling |  | Alineado a MPD | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 27 | 27 | 0 |  | 0
2024-09-23 | 2024-09-23 | 03:00 | 04:00 | 6187 | 6211 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 5 7/8" y sarta orientada equipada con MLPWD-Sónico y VCP 4 3/4" c/bbeo (TP 5 7/8"- Conectando a TD, alineado a MPD generando contrapresión) | Mete x Ling |  | Alineado a MPD | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 24 | 24 | 1 | 24 | 12.4
2024-09-23 | 2024-09-23 | 04:00 | 05:00 | 6211 | 6238 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 5 7/8" y sarta orientada equipada con MLPWD-Sónico y VCP 4 3/4" c/bbeo (TP 5 7/8"- Conectando a TD, alineado a MPD generando contrapresión) | Mete x Ling |  | Alineado a MPD | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 27 | 27 | 1 | 27 | 10.3
2024-09-23 | 2024-09-23 | 05:00 | 06:00 | 6238 | 6264 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 5 7/8" y sarta orientada equipada con MLPWD-Sónico y VCP 4 3/4" c/bbeo (TP 5 7/8"- Conectando a TD, alineado a MPD generando contrapresión) | Mete x Ling |  | Alineado a MPD | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 26 | 26 | 1 | 26 | 9.35
2024-09-23 | 2024-09-23 | 06:00 | 06:40 | 6264 | 6278 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 5 7/8" y sarta orientada equipada con MLPWD-Sónico y VCP 4 3/4" c/bbeo (TP 5 7/8"- Conectando a TD, alineado a MPD generando contrapresión) | Mete x Ling |  | Alineado a MPD | 00:40 |  |  |  |  | 40 | 0.67 |  |  |  |  | 14 | 21 | 1 | 14 | 9.07
2024-09-23 | 2024-09-23 | 06:40 | 10:43 | 6278 | 6276 | TP |  | N/A | Circula | Circula tiempo de atraso reciprocando sarta | Circula |  | N/A | 04:03 |  |  |  |  | 243 | 4.05
2024-09-23 | 2024-09-23 | 10:43 | 11:00 | 6276 | 6218 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 5 7/8" y sarta orientada equipada con MLPWD-Sónico y VCP 4 3/4" con bombeo continuo. (TP 5 7/8", 2 lingadas 1 cnx, alineado a MPD generando contrapresión) | Levanta x Ling |  | Alineado a MPD | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28 |  |  |  |  | 58 | 205 | 2 | 29 | 5.55
2024-09-23 | 2024-09-23 | 11:00 | 12:00 | 6218 | 6071 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 5 7/8" y sarta orientada equipada con MLPWD-Sónico y VCP 4 3/4" (TP 5 7/8", alineado a MPD generando contrapresión) | Levanta x Ling |  | Alineado a MPD | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 147 | 147 | 5 | 29.4 | 6.2
2024-09-23 | 2024-09-23 | 12:00 | 13:00 | 6071 | 5927 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 5 7/8" y sarta orientada equipada con MLPWD-Sónico y VCP 4 3/4" (TP 5 7/8", alineado a MPD generando contrapresión) | Levanta x Ling |  | Alineado a MPD | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 144 | 144 | 5 | 28.8 | 5.62
2024-09-23 | 2024-09-23 | 13:00 | 14:00 | 5927 | 5753 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 5 7/8" y sarta orientada equipada con MLPWD-Sónico y VCP 4 3/4" (TP 5 7/8", alineado a MPD generando contrapresión) | Levanta x Ling |  | Alineado a MPD | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 174 | 174 | 6 | 29 | 5.3
2024-09-23 | 2024-09-23 | 14:00 | 15:02 | 5753 | 5578 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 5 7/8" y sarta orientada equipada con MLPWD-Sónico y VCP 4 3/4" (TP 5 7/8", alineado a MPD generando contrapresión) | Levanta x Ling |  | Alineado a MPD | 01:02 |  |  |  |  | 62 | 1.03 |  |  |  |  | 175 | 169 | 6 | 29.17 | 5.2
2024-09-23 | 2024-09-24 | 15:02 | 00:00 | 5578 | 5578 | TP |  | N/A | N/A | Realiza desplazamiento de F.C. de 1.75 gr/cc x 1.92 gr/cc. | Desplaza |  | N/A | 08:58 |  |  |  |  | 538 | 8.97
2024-09-24 | 2024-09-24 | 00:00 | 04:15 | 5578 | 5578 | TP |  | N/A | N/A | Realiza desplazamiento de F.C. de 1.75 gr/cc x 1.92 gr/cc. | Desplaza | Perforación | N/A | 04:15 |  |  |  |  | 255 | 4.25
2024-09-24 | 2024-09-24 | 04:15 | 06:00 | 5578 | 5578 | TP |  | N/A | N/A | Elimina elemento sellante (balero) e instala campana de viaje | Cambia balero | Perforación | N/A | 01:45 |  |  |  |  | 105 | 1.75
2024-09-24 | 2024-09-24 | 06:00 | 11:25 | 5578 | 5578 | TP |  | N/A | N/A | Realiza corte y desliz | Corte y desliz | Perforación | N/A | 05:25 |  |  |  |  | 325 | 5.42
2024-09-24 | 2024-09-24 | 11:25 | 12:03 | 5578 | 5578 | TP |  | N/A | Circula | Circula bombeando bache ecológico de 2.14 gr/cc. | Circula | Perforación | N/A | 00:38 |  |  |  |  | 38 | 0.63
2024-09-24 | 2024-09-24 | 12:03 | 13:02 | 5578 | 5402 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 5 7/8" y sarta orientada equipada con MLPWD-Sónico y VCP 4 3/4" (TP 5 7/8" - Velocidad controlada) | Levanta x Ling | Perforación | Velocidad controlada | 00:59 |  |  |  |  | 59 | 0.98 |  |  |  |  | 176 | 179 | 6 | 29.33 | 5.7
2024-09-24 | 2024-09-24 | 13:02 | 14:00 | 5402 | 5227 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 5 7/8" y sarta orientada equipada con MLPWD-Sónico y VCP 4 3/4" (TP 5 7/8" - Velocidad controlada) | Levanta x Ling | Perforación | Velocidad controlada | 00:58 |  |  |  |  | 58 | 0.97 |  |  |  |  | 175 | 181 | 6 | 29.17 | 5.2
2024-09-24 | 2024-09-24 | 14:00 | 14:49 | 5227 | 4994 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 5 7/8" y sarta orientada equipada con MLPWD-Sónico y VCP 4 3/4" (TP 5 7/8" - Velocidad controlada) | Levanta x Ling | Perforación | Velocidad controlada | 00:49 |  |  |  |  | 49 | 0.82 |  |  |  |  | 233 | 285 | 8 | 29.13 | 4.42
2024-09-24 | 2024-09-24 | 14:49 | 15:09 | 4994 | 4994 | TP |  | N/A | N/A | Cambia combinación | Instala/elimina combinación | Perforación | N/A | 00:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33
2024-09-24 | 2024-09-24 | 15:09 | 16:00 | 4994 | 4793 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 5 7/8" y sarta orientada equipada con MLPWD-Sónico y VCP 4 3/4" (TP 5 1/2" - Velocidad controlada) | Levanta x Ling | Perforación | Velocidad controlada | 00:51 |  |  |  |  | 51 | 0.85 |  |  |  |  | 201 | 236 | 7 | 28.71 | 5.2
2024-09-24 | 2024-09-24 | 16:00 | 17:00 | 4793 | 4505 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 5 7/8" y sarta orientada equipada con MLPWD-Sónico y VCP 4 3/4" (TP 5 1/2" - Velocidad controlada) | Levanta x Ling | Perforación | Velocidad controlada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 288 | 288 | 10 | 28.8 | 4.43
2024-09-24 | 2024-09-24 | 17:00 | 17:10 | 4505 | 4448 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 5 7/8" y sarta orientada equipada con MLPWD-Sónico y VCP 4 3/4" (TP 5 1/2" - Velocidad controlada) | Levanta x Ling | Perforación | Velocidad controlada | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17 |  |  |  |  | 57 | 342 | 2 | 28.5 | 4.1
2024-09-24 | 2024-09-24 | 17:10 | 19:42 | 4448 | 4448 | TP |  | N/A | N/A | Cuelga Top Drive por mantenimiento en malacate | Mantenimiento | Perforación | N/A | 02:32 |  |  |  |  | 152 | 2.53
2024-09-24 | 2024-09-24 | 19:42 | 20:00 | 4448 | 4363 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 5 7/8" y sarta orientada equipada con MLPWD-Sónico y VCP 4 3/4" (TP 5 1/2" - Velocidad controlada) | Levanta x Ling | Perforación | Velocidad controlada | 00:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3 |  |  |  |  | 85 | 283 | 3 | 28.33 | 6
2024-09-24 | 2024-09-24 | 20:00 | 20:51 | 4363 | 4132 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 5 7/8" y sarta orientada equipada con MLPWD-Sónico y VCP 4 3/4" (TP 5 1/2" - Velocidad controlada) | Levanta x Ling | Perforación | Velocidad controlada | 0:51 |  |  |  |  | 51 | 0.85 |  |  |  |  | 231 | 272 | 8 | 28.88 | 4.73
2024-09-24 | 2024-09-24 | 20:51 | 21:32 | 4132 | 4132 | TP |  | N/A | N/A | Cambio de guardia | Cambio de guardia | Perforación | N/A | 0:41 |  |  |  |  | 41 | 0.68
2024-09-24 | 2024-09-24 | 21:32 | 22:00 | 4132 | 4016 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 5 7/8" y sarta orientada equipada con MLPWD-Sónico y VCP 4 3/4" (TP 5 1/2" - Velocidad controlada) | Levanta x Ling | Perforación | Velocidad controlada | 0:28 |  |  |  |  | 28 | 0.47 |  |  |  |  | 116 | 249 | 4 | 29 | 5.47
2024-09-24 | 2024-09-24 | 22:00 | 23:00 | 4016 | 3758 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 5 7/8" y sarta orientada equipada con MLPWD-Sónico y VCP 4 3/4" (TP 5 1/2" - Velocidad controlada) | Levanta x Ling | Perforación | Velocidad controlada | 1:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 258 | 258 | 9 | 28.67 | 5.15
2024-09-24 | 2024-09-25 | 23:00 | 0:00 | 3758 | 3440 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 5 7/8" y sarta orientada equipada con MLPWD-Sónico y VCP 4 3/4" (TP 5 1/2" - Velocidad controlada) | Levanta x Ling | Perforación | Velocidad controlada | 1:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 318 | 318 | 11 | 28.91 | 4.73
2024-09-25 | 2024-09-25 | 00:00 | 01:00 | 3440 | 3182 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 5 7/8" y sarta orientada equipada con MLPWD-Sónico y VCP 4 3/4" (TP 5 1/2" - Velocidad controlada - Chaqueta recolectora) | Levanta x Ling | Perforación | Velocidad controlada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 258 | 258 | 9 | 28.67 | 5.07
2024-09-25 | 2024-09-25 | 01:00 | 02:00 | 3182 | 2894 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 5 7/8" y sarta orientada equipada con MLPWD-Sónico y VCP 4 3/4" (TP 5 1/2" - Velocidad controlada - Chaqueta recolectora) | Levanta x Ling | Perforación | Velocidad controlada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 288 | 288 | 10 | 28.8 | 4.8
2024-09-25 | 2024-09-25 | 02:00 | 03:00 | 2894 | 2633 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 5 7/8" y sarta orientada equipada con MLPWD-Sónico y VCP 4 3/4" (TP 5 1/2" - Velocidad controlada - Chaqueta recolectora) | Levanta x Ling | Perforación | Velocidad controlada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 261 | 261 | 9 | 29 | 5.43
2024-09-25 | 2024-09-25 | 03:00 | 03:14 | 2633 | 2604 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 5 7/8" y sarta orientada equipada con MLPWD-Sónico y VCP 4 3/4" (TP 5 1/2" - Velocidad controlada - Chaqueta recolectora) | Levanta x Ling | Perforación | Velocidad controlada | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23 |  |  |  |  | 29 | 124 | 1 | 29 | 7.6
2024-09-25 | 2024-09-25 | 03:14 | 03:34 | 2604 | 2604 | TP |  | N/A | N/A | Cambia gafas elevador de 5 1/2" a 4" | Instala/elimina Gafas | Perforación | N/A | 00:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33
2024-09-25 | 2024-09-25 | 03:34 | 04:00 | 2604 | 2575 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 5 7/8" y sarta orientada equipada con MLPWD-Sónico y VCP 4 3/4" (TP 4" - Velocidad controlada - Chaqueta recolectora) | Levanta x Ling | Perforación | Velocidad controlada | 00:26 |  |  |  |  | 26 | 0.43 |  |  |  |  | 29 | 67 | 1 | 29 | 22.78
2024-09-25 | 2024-09-25 | 04:00 | 05:00 | 2575 | 2459 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 5 7/8" y sarta orientada equipada con MLPWD-Sónico y VCP 4 3/4" (TP 4" - Velocidad controlada - Chaqueta recolectora) | Levanta x Ling | Perforación | Velocidad controlada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 116 | 116 | 4 | 29 | 11.15
2024-09-25 | 2024-09-25 | 05:00 | 05:26 | 2459 | 2370 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 5 7/8" y sarta orientada equipada con MLPWD-Sónico y VCP 4 3/4" (TP 4" - Velocidad controlada - Chaqueta recolectora) | Levanta x Ling | Perforación | Velocidad controlada | 00:26 |  |  |  |  | 26 | 0.43 |  |  |  |  | 89 | 205 | 3 | 29.67 | 8.52
2024-09-25 | 2024-09-25 | 05:26 | 06:45 | 2370 | 2370 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando volumen de acero extraído | Circula | Perforación |  | 01:19 |  |  |  |  | 79 | 1.32
2024-09-25 | 2024-09-25 | 06:45 | 06:58 | 2370 | 2281 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 5 7/8" y sarta orientada equipada con MLPWD-Sónico y VCP 4 3/4" (TP 4" - Velocidad controlada - Chaqueta recolectora) | Levanta x Ling | Perforación | Velocidad controlada | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22 |  |  |  |  | 89 | 411 | 3 | 29.67 | 4.45
2024-09-25 | 2024-09-25 | 06:58 | 07:13 | 2281 | 2281 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados | Estacionados | Perforación |  | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25
2024-09-25 | 2024-09-25 | 07:13 | 08:00 | 2281 | 2020 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 5 7/8" y sarta orientada equipada con MLPWD-Sónico y VCP 4 3/4" (TP 4" - Velocidad controlada - Chaqueta recolectora) | Levanta x Ling | Perforación | Velocidad controlada | 00:47 |  |  |  |  | 47 | 0.78 |  |  |  |  | 261 | 333 | 9 | 29 | 4.7
2024-09-25 | 2024-09-25 | 08:00 | 08:48 | 2020 | 1759 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 5 7/8" y sarta orientada equipada con MLPWD-Sónico y VCP 4 3/4" (TP 4" - Velocidad controlada - Chaqueta recolectora) | Levanta x Ling | Perforación | Velocidad controlada | 00:48 |  |  |  |  | 48 | 0.8 |  |  |  |  | 261 | 326 | 9 | 29 | 4.18
2024-09-25 | 2024-09-25 | 08:48 | 09:34 | 1759 | 1759 | TP |  | N/A | N/A | Cambio de guardia | Cambio de guardia | Perforación | N/A | 00:46 |  |  |  |  | 46 | 0.77
2024-09-25 | 2024-09-25 | 09:34 | 10:00 | 1759 | 1643 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 5 7/8" y sarta orientada equipada con MLPWD-Sónico y VCP 4 3/4" (TP 4" - Velocidad controlada - Chaqueta recolectora) | Levanta x Ling | Perforación | Velocidad controlada | 00:26 |  |  |  |  | 26 | 0.43 |  |  |  |  | 116 | 268 | 4 | 29 | 6.4
2024-09-25 | 2024-09-25 | 10:00 | 10:18 | 1643 | 1524 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 5 7/8" y sarta orientada equipada con MLPWD-Sónico y VCP 4 3/4" (TP 4" - Velocidad controlada - Chaqueta recolectora) | Levanta x Ling | Perforación | Velocidad controlada | 00:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3 |  |  |  |  | 119 | 397 | 4 | 29.75 | 3.35
2024-09-25 | 2024-09-25 | 10:18 | 16:30 | 1524 | 1524 | TNP |  | N/A | N/A | Falla en malacate principal (Grapa del cable 1 3/4" del TPM sale de su nido) | Fallas | Perforación | N/A | 06:12 |  |  |  |  | 372 | 6.2
2024-09-25 | 2024-09-25 | 16:30 | 17:00 | 1524 | 1264 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 5 7/8" y sarta orientada equipada con MLPWD-Sónico y VCP 4 3/4" (TP 4") | Levanta x Ling | Perforación | N/A | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5 |  |  |  |  | 260 | 520 | 9 | 28.89 | 2.75
2024-09-25 | 2024-09-25 | 17:00 | 18:00 | 1264 | 810 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 5 7/8" y sarta orientada equipada con MLPWD-Sónico y VCP 4 3/4" (TP 4") | Levanta x Ling | Perforación | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 454 | 454 | 16 | 28.38 | 2.77
2024-09-25 | 2024-09-25 | 18:00 | 18:49 | 810 | 450 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 5 7/8" y sarta orientada equipada con MLPWD-Sónico y VCP 4 3/4" (TP 4") | Levanta x Ling | Perforación | N/A | 00:49 |  |  |  |  | 49 | 0.82 |  |  |  |  | 360 | 441 | 12 | 30 | 3.07
2024-09-25 | 2024-09-26 | 18:49 | 09:30 | 450 | 0 | TP |  | BHA | N/A | Desarma barrena PDC 5 7/8" y sarta orientada equipada con MLPWD-Sónico y VCP 4 3/4" (Desarma HW 4" TxT) | Desarma | Perforación | TXT | 14:41 |  |  |  |  | 881 | 14.68 | [9 empty] | 5
2024-09-26 | 2024-09-26 | 09:30 | 10:30 | 0 | 0 | TNP |  | N/A | N/A | Presencia de H2S | EMS | Perforación |  | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-09-26 | 2024-09-26 | 10:30 | 13:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Instala equipo de apriete para introducción de Liner 5" | Instalación | Cambio de etapa |  | 02:30 |  |  |  |  | 150 | 2.5
2024-09-26 | 2024-09-26 | 13:00 | 16:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Mantenimiento preventivo y correctivo a malacate principal y cable de 1 3/4" | Mantenimiento | Cambio de etapa | N/A | 03:00 |  |  |  |  | 180 | 3
2024-09-26 | 2024-09-26 | 16:00 | 17:24 | 0 | 88 | TP |  | N/A | N/A | Arma zapata perforadora 5 7/8" y Liner 5" | Arma | Cambio de etapa | N/A | 01:24 |  |  |  |  | 84 | 1.4
2024-09-26 | 2024-09-26 | 17:24 | 18:00 | 88 | 144 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 5 7/8" y Liner 5" TxT (vel simulada 96 m/hr) | Mete T x T | Cambio de etapa | N/A | 00:36 |  |  |  |  | 36 | 0.6 |  |  | Liner 5" TxT | 96 | 56 | 93 | 4 | 14 | 8.4
2024-09-26 | 2024-09-26 | 18:00 | 19:00 | 144 | 231 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 5 7/8" y Liner 5" TxT (vel simulada 96 m/hr) | Mete T x T | Cambio de etapa | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner 5" TxT | 96 | 87 | 87 | 6 | 14.5 | 8.55
2024-09-26 | 2024-09-26 | 19:00 | 20:00 | 231 | 303 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 5 7/8" y Liner 5" TxT (vel simulada 96 m/hr) | Mete T x T | Cambio de etapa | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner 5" TxT | 96 | 72 | 72 | 5 | 14.4 | 10.47
2024-09-26 | 2024-09-26 | 20:00 | 20:13 | 303 | 332 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 5 7/8" y Liner 5" TxT (vel simulada 96 m/hr) | Mete T x T | Cambio de etapa | N/A | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22 |  |  | Liner 5" TxT | 96 | 29 | 134 | 2 | 14.5 | 6.15
2024-09-26 | 2024-09-26 | 20:13 | 21:54 | 332 | 332 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados | Estacionados | Cambio de etapa |  | 01:41 |  |  |  |  | 101 | 1.68
2024-09-26 | 2024-09-26 | 21:54 | 22:00 | 332 | 346 | TP | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 5 7/8" y Liner 5" TxT (vel simulada 96 m/hr) | Mete T x T | Cambio de etapa | N/A | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1 |  |  | Liner 5" TxT | 96 | 14 | 140 | 1 | 14 | 5.93
2024-09-26 | 2024-09-26 | 22:00 | 23:00 | 346 | 433 | TP | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 5 7/8" y Liner 5" TxT (vel simulada 96 m/hr) | Mete T x T | Cambio de etapa | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner 5" TxT | 96 | 87 | 87 | 6 | 14.5 | 9.07
2024-09-26 | 2024-09-27 | 23:00 | 00:00 | 433 | 503 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 5 7/8" y Liner 5" TxT (vel simulada 96 m/hr) | Mete T x T | Cambio de etapa | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner 5" TxT | 96 | 70 | 70 | 5 | 14 | 10.08
2024-09-27 | 2024-09-27 | 00:00 | 01:00 | 503 | 575 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 5 7/8" y Liner 5" TxT (vel simulada 96 m/hr) | Mete T x T | Cambio de etapa | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner 5" TxT | 96 | 72 | 72 | 5 | 14.4 | 10.88
2024-09-27 | 2024-09-27 | 01:00 | 02:00 | 575 | 633 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 5 7/8" y Liner 5" TxT (vel simulada 96 m/hr) | Mete T x T | Cambio de etapa | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner 5" TxT | 96 | 58 | 58 | 4 | 14.5 | 12.73
2024-09-27 | 2024-09-27 | 02:00 | 03:00 | 633 | 705 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 5 7/8" y Liner 5" TxT (vel simulada 96 m/hr) | Mete T x T | Cambio de etapa | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner 5" TxT | 96 | 72 | 72 | 5 | 14.4 | 10.78
2024-09-27 | 2024-09-27 | 03:00 | 04:00 | 705 | 776 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 5 7/8" y Liner 5" TxT (vel simulada 96 m/hr) | Mete T x T | Cambio de etapa | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner 5" TxT | 96 | 71 | 71 | 5 | 14.2 | 9.85
2024-09-27 | 2024-09-27 | 04:00 | 04:59 | 776 | 863 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 5 7/8" y Liner 5" TxT (vel simulada 96 m/hr) | Mete T x T | Cambio de etapa | N/A | 00:59 |  |  |  |  | 59 | 0.98 |  |  | Liner 5" TxT | 96 | 87 | 88 | 6 | 14.5 | 9.67
2024-09-27 | 2024-09-27 | 04:59 | 08:22 | 863 | 880 | TP |  | N/A | N/A | Instala colgador y extremo libre | Instala bola colgadora | Cambio de etapa | N/A | 03:23 |  |  |  |  | 203 | 3.38
2024-09-27 | 2024-09-27 | 08:22 | 08:55 | 880 | 967 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 5 7/8" y Liner 5" (TP 4", 3 lingadas, 2 conexiones) | Mete x Ling | Cambio de etapa | N/A | 00:33 |  |  |  |  | 33 | 0.55 |  |  | Liner 5" Lingadas | 242 | 87 | 158 | 3 | 29 | 11.72
2024-09-27 | 2024-09-27 | 08:55 | 09:38 | 967 | 967 | TP |  | N/A | N/A | Cambio de guardia | Cambio de guardia | Cambio de etapa | N/A | 00:43 |  |  |  |  | 43 | 0.72
2024-09-27 | 2024-09-27 | 09:38 | 10:00 | 967 | 1054 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 5 7/8" y Liner 5" (TP 4") | Mete x Ling | Cambio de etapa | N/A | 00:22 |  |  |  |  | 22 | 0.37 |  |  | Liner 5" Lingadas | 242 | 87 | 237 | 3 | 29 | 6.52
2024-09-27 | 2024-09-27 | 10:00 | 11:00 | 1054 | 1257 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 5 7/8" y Liner 5" (TP 4") | Mete x Ling | Cambio de etapa | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner 5" Lingadas | 242 | 203 | 203 | 7 | 29 | 6.58
2024-09-27 | 2024-09-27 | 11:00 | 12:05 | 1257 | 1489 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 5 7/8" y Liner 5" (TP 4") | Mete x Ling | Cambio de etapa | N/A | 01:05 |  |  |  |  | 65 | 1.08 |  |  | Liner 5" Lingadas | 242 | 232 | 214 | 8 | 29 | 5.77
2024-09-27 | 2024-09-27 | 12:05 | 13:37 | 1489 | 1489 | TP |  | N/A | Circula | Circula pozo | Circula | Cambio de etapa | N/A | 01:32 |  |  |  |  | 92 | 1.53
2024-09-27 | 2024-09-27 | 13:37 | 14:00 | 1489 | 1576 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 5 7/8" y Liner 5" (TP 4") | Mete x Ling | Cambio de etapa | N/A | 00:23 |  |  |  |  | 23 | 0.38 |  |  | Liner 5" Lingadas | 242 | 87 | 227 | 3 | 29 | 7.57
2024-09-27 | 2024-09-27 | 14:00 | 15:00 | 1576 | 1751 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 5 7/8" y Liner 5" (TP 4") | Mete x Ling | Cambio de etapa | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner 5" Lingadas | 242 | 175 | 175 | 6 | 29.17 | 7.45
2024-09-27 | 2024-09-27 | 15:00 | 16:00 | 1751 | 1985 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 5 5/8" y Liner 5" (TP 4") | Mete x Ling | Cambio de etapa | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner 5" Lingadas | 242 | 234 | 234 | 8 | 29.25 | 5.45
2024-09-27 | 2024-09-27 | 16:00 | 16:03 | 1985 | 2014 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 5 5/8" y Liner 5" (TP 4", 1 lingada, sin conexión) | Mete x Ling | Cambio de etapa | N/A | 00:03 |  |  |  |  | 3 | 0.05 |  |  | Liner 5" Lingadas | 242 | 29 | 580 | 1 | 29 | 0
2024-09-27 | 2024-09-27 | 16:03 | 16:51 | 2014 | 2014 | TP |  | N/A | Circula | Circula pozo | Circula | Cambio de etapa |  | 00:48 |  |  |  |  | 48 | 0.8
2024-09-27 | 2024-09-27 | 16:51 | 17:00 | 2014 | 2042 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 5 5/8" y Liner 5" (TP 4") | Mete x Ling | Cambio de etapa | N/A | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15 |  |  | Liner 5" Lingadas | 242 | 28 | 187 | 1 | 28 | 6.63
2024-09-27 | 2024-09-27 | 17:00 | 18:00 | 2042 | 2275 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 5 5/8" y Liner 5" (TP 4") | Mete x Ling | Cambio de etapa | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner 5" Lingadas | 242 | 233 | 233 | 8 | 29.13 | 3.97
2024-09-27 | 2024-09-27 | 18:00 | 18:59 | 2275 | 2509 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 5 5/8" y Liner 5" (TP 4") | Mete x Ling | Cambio de etapa | N/A | 00:59 |  |  |  |  | 59 | 0.98 |  |  | Liner 5" Lingadas | 242 | 234 | 238 | 8 | 29.25 | 3.63
2024-09-27 | 2024-09-27 | 18:59 | 19:54 | 2509 | 2509 | TP |  | N/A | Circula | Circula pozo | Circula | Cambio de etapa |  | 00:55 |  |  |  |  | 55 | 0.92
2024-09-27 | 2024-09-27 | 19:54 | 20:00 | 2509 | 2537 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 5 5/8" y Liner 5" (TP 4") | Mete x Ling | Cambio de etapa | N/A | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1 |  |  | Liner 5" Lingadas | 242 | 28 | 280 | 1 | 28 | 4.78
2024-09-27 | 2024-09-27 | 20:00 | 20:24 | 2537 | 2624 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 5 5/8" y Liner 5" (TP 4") | Mete x Ling | Cambio de etapa | N/A | 00:24 |  |  |  |  | 24 | 0.4 |  |  | Liner 5" Lingadas | 242 | 87 | 218 | 3 | 29 | 4.38
2024-09-27 | 2024-09-27 | 20:24 | 21:43 | 2624 | 2624 | TP |  | N/A | N/A | Cambio de guardia | Cambio de guardia | Cambio de etapa | N/A | 01:19 |  |  |  |  | 79 | 1.32
2024-09-27 | 2024-09-27 | 21:43 | 22:00 | 2624 | 2683 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 5 5/8" y Liner 5" (TP 4") | Mete x Ling | Cambio de etapa | N/A | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28 |  |  | Liner 5" Lingadas | 242 | 59 | 208 | 2 | 29.5 | 6.25
2024-09-27 | 2024-09-27 | 22:00 | 22:59 | 2683 | 3001 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 5 5/8" y Liner 5" (TP 4") | Mete x Ling | Cambio de etapa | N/A | 00:59 |  |  |  |  | 59 | 0.98 |  |  | Liner 5" Lingadas | 242 | 318 | 323 | 11 | 28.91 | 3.75
2024-09-27 | 2024-09-27 | 22:59 | 23:30 | 3001 | 3001 | TP |  | N/A | Circula | Circula pozo | Circula | Cambio de etapa | N/A | 0:31 |  |  |  |  | 31 | 0.52
2024-09-27 | 2024-09-28 | 23:30 | 0:00 | 3001 | 3001 | TP |  | N/A | N/A | Cambia elevador 4" por 5 1/2" e instala combinación 5 1/2" XT-39 x XT-57 | Instala/elimina combinacion | Cambio de etapa |  | 0:30 |  |  |  |  | 30 | 0.50
2024-09-28 | 2024-09-28 | 00:00 | 00:20 | 3001 | 3003 | TP |  | N/A | N/A | Cambia elevador 4" por 5 1/2" e instala combinación 5 1/2" XT-39 x XT-57 | Instala/elimina combinacion | Cambio de etapa | N/A | 00:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33
2024-09-28 | 2024-09-28 | 00:20 | 01:00 | 3003 | 3235 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 5 5/8" y Liner 5" (TP 5 1/2") | Mete x Ling | Cambio de etapa | N/A | 00:40 |  |  |  |  | 40 | 0.67 |  |  | Liner 5" Lingadas | 242 | 232 | 348 | 8 | 29 | 3.65
2024-09-28 | 2024-09-28 | 01:00 | 01:52 | 3235 | 3518 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 5 5/8" y Liner 5" (TP 5 1/2") | Mete x Ling | Cambio de etapa | N/A | 00:52 |  |  |  |  | 52 | 0.87 |  |  | Liner 5" Lingadas | 242 | 283 | 327 | 10 | 28.3 | 3.43
2024-09-28 | 2024-09-28 | 01:52 | 02:30 | 3518 | 3518 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior | Circula | Cambio de etapa | N/A | 00:38 |  |  |  |  | 38 | 0.63
2024-09-28 | 2024-09-28 | 02:30 | 03:00 | 3518 | 3660 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 5 5/8" y Liner 5" (TP 5 1/2") | Mete x Ling | Cambio de etapa | N/A | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5 |  |  | Liner 5" Lingadas | 242 | 142 | 284 | 5 | 28.4 | 3.72
2024-09-28 | 2024-09-28 | 03:00 | 04:00 | 3660 | 3866 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 5 5/8" y Liner 5" (TP 5 1/2") | Mete x Ling | Cambio de etapa | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner 5" Lingadas | 242 | 206 | 206 | 7 | 29.43 | 4.77
2024-09-28 | 2024-09-28 | 04:00 | 04:51 | 3866 | 4006 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 5 5/8" y Liner 5" (TP 5 1/2") | Mete x Ling | Cambio de etapa | N/A | 00:51 |  |  |  |  | 51 | 0.85 |  |  | Liner 5" Lingadas | 242 | 140 | 165 | 5 | 28 | 7
2024-09-28 | 2024-09-28 | 04:51 | 05:58 | 4006 | 4006 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior | Circula | Cambio de etapa | N/A | 01:07 |  |  |  |  | 67 | 1.12
2024-09-28 | 2024-09-28 | 05:58 | 07:00 | 4006 | 4240 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 5 5/8" y Liner 5" (TP 5 1/2") | Mete x Ling | Cambio de etapa | N/A | 01:02 |  |  |  |  | 62 | 1.03 |  |  | Liner 5" Lingadas | 242 | 234 | 226 | 8 | 29.25 | 4.22
2024-09-28 | 2024-09-28 | 07:00 | 07:53 | 4240 | 4442 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 5 5/8" y Liner 5" (TP 5 1/2") | Mete x Ling | Cambio de etapa | N/A | 00:53 |  |  |  |  | 53 | 0.88 |  |  | Liner 5" Lingadas | 242 | 202 | 229 | 7 | 28.86 | 6.3
2024-09-28 | 2024-09-28 | 07:53 | 08:12 | 4442 | 4442 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados | Estacionados | Cambio de etapa |  | 00:19 |  |  |  |  | 19 | 0.32
2024-09-28 | 2024-09-28 | 08:12 | 08:24 | 4442 | 4497 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 5 5/8" y Liner 5" (TP 5 1/2") | Mete x Ling | Cambio de etapa | N/A | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2 |  |  | Liner 5" Lingadas | 242 | 55 | 275 | 2 | 27.5 | 3.83
2024-09-28 | 2024-09-28 | 08:24 | 09:00 | 4497 | 4497 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior | Circula | Cambio de etapa | N/A | 00:36 |  |  |  |  | 36 | 0.6
2024-09-28 | 2024-09-28 | 09:00 | 09:44 | 4497 | 4497 | TP |  | N/A | N/A | Cambio de guardia | Cambio de guardia | Cambio de etapa |  | 00:44 |  |  |  |  | 44 | 0.73
2024-09-28 | 2024-09-28 | 09:44 | 10:00 | 4497 | 4556 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 5 5/8" y Liner 5" (TP 5 1/2") | Mete x Ling | Cambio de etapa | N/A | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27 |  |  | Liner 5" Lingadas | 242 | 59 | 221 | 2 | 29.5 | 4.73
2024-09-28 | 2024-09-28 | 10:00 | 11:00 | 4556 | 4787 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 5 5/8" y Liner 5" (TP 5 1/2") | Mete x Ling | Cambio de etapa | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner 5" Lingadas | 242 | 231 | 231 | 8 | 28.88 | 4.13
2024-09-28 | 2024-09-28 | 11:00 | 11:55 | 4787 | 5016 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 5 5/8" y Liner 5" (TP 5 1/2") | Mete x Ling | Cambio de etapa | N/A | 00:55 |  |  |  |  | 55 | 0.92 |  |  | Liner 5" Lingadas | 242 | 229 | 250 | 8 | 28.63 | 4.02
2024-09-28 | 2024-09-28 | 11:55 | 13:05 | 5016 | 5016 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior | Circula | Cambio de etapa | N/A | 01:10 |  |  |  |  | 70 | 1.17
2024-09-28 | 2024-09-28 | 13:05 | 14:00 | 5016 | 5220 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 5 5/8" y Liner 5" (TP 5 1/2" ) | Mete x Ling | Cambio de etapa | N/A | 00:55 |  |  |  |  | 55 | 0.92 |  |  | Liner 5" Lingadas | 242 | 204 | 223 | 7 | 29.14 | 4.68
2024-09-28 | 2024-09-28 | 14:00 | 15:00 | 5220 | 5397 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 5 5/8" y Liner 5" (TP 5 1/2" ) | Mete x Ling | Cambio de etapa | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner 5" Lingadas | 242 | 177 | 177 | 6 | 29.5 | 5.15
2024-09-28 | 2024-09-28 | 15:00 | 15:56 | 5397 | 5600 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 5 5/8" y Liner 5" (TP 5 1/2" ) | Mete x Ling | Cambio de etapa | N/A | 00:56 |  |  |  |  | 56 | 0.93 |  |  | Liner 5" Lingadas | 242 | 203 | 218 | 7 | 29 | 4.6
2024-09-28 | 2024-09-28 | 15:56 | 19:15 | 5600 | 5600 | TP |  | N/A | N/A | Instala elemento sellante | Cambia balero | Cambio de etapa | N/A | 03:19 |  |  |  |  | 199 | 3.32
2024-09-28 | 2024-09-29 | 19:15 | 00:00 | 5600 | 5600 | TP |  | N/A | Circula | Circula homogenizando columnas a 1.75 gr/cc | Circula | Cambio de etapa | N/A | 04:45 |  |  |  |  | 285 | 4.75
2024-09-29 | 2024-09-29 | 00:00 | 11:00 | 5600 | 5600 | TP |  | N/A | N/A | Desplaza fluido de 1.92 a 1.75 gr/cc | Desplaza | Cambio de etapa | N/A | 11:00 |  |  |  |  | 660 | 11
2024-09-29 | 2024-09-29 | 11:00 | 11:40 | 5600 | 5600 | TP |  | N/A | N/A | Verifica parámetros de rotación y toma de pesos | Verifica parametros | Cambio de etapa | N/A | 00:40 |  |  |  |  | 40 | 0.67
2024-09-29 | 2024-09-29 | 11:40 | 12:00 | 5600 | 5658 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 5 5/8" y Liner 5" (TP 5 7/8") | Mete x Ling | Cambio de etapa | N/A | 00:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33 |  |  | Liner 5" Lingadas | 124 | 58 | 174 | 2 | 29 | 5.02
2024-09-29 | 2024-09-29 | 12:00 | 13:00 | 5658 | 5803 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 5 5/8" y Liner 5" (TP 5 7/8") | Mete x Ling | Cambio de etapa | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner 5" Lingadas | 124 | 145 | 145 | 5 | 29 | 4.68
2024-09-29 | 2024-09-29 | 13:00 | 14:00 | 5803 | 5979 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 5 5/8" y Liner 5" (TP 5 7/8") | Mete x Ling | Cambio de etapa | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner 5" Lingadas | 124 | 176 | 176 | 6 | 29.33 | 5.18
2024-09-29 | 2024-09-29 | 14:00 | 15:00 | 5979 | 6153 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 5 5/8" y Liner 5" (TP 5 7/8") | Mete x Ling | Cambio de etapa | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner 5" Lingadas | 124 | 174 | 174 | 6 | 29 | 4.08
2024-09-29 | 2024-09-29 | 15:00 | 16:00 | 6153 | 6220 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 5 5/8" y Liner 5" con bombeo (TP 5 7/8") | Mete x Ling | Cambio de etapa | Bombeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner 5" Lingadas | 124 | 67 | 67 | 2 | 33.5 | 11.3
2024-09-29 | 2024-09-29 | 16:00 | 16:07 | 6220 | 6241 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 5 5/8" y Liner 5" con bombeo (TP 5 7/8", 1 lingada, sin conexión) | Mete x Ling | Cambio de etapa | Bombeo | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12 |  |  | Liner 5" Lingadas | 124 | 21 | 180 | 1 | 21 | 0
2024-09-29 | 2024-09-29 | 16:07 | 16:27 | 6241 | 6241 | TP |  | N/A | N/A | Prueba de parámetros | Verifica parametros | Cambio de etapa |  | 00:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33
2024-09-29 | 2024-09-29 | 16:27 | 17:00 | 6241 | 6271 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 5 5/8" y Liner 5" con bombeo (TP 5 7/8") | Mete x Ling | Cambio de etapa | Bombeo | 00:33 |  |  |  |  | 33 | 0.55 |  |  | Liner 5" Lingadas | 124 | 30 | 55 | 1 | 30 | 18.48
2024-09-29 | 2024-09-29 | 17:00 | 17:16 | 6271 | 6278 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 5 5/8" y Liner 5" con bombeo (TP 5 7/8") | Mete x Ling | Cambio de etapa | Bombeo | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27 |  |  | Liner 5" Lingadas | 124 | 7 | 26 | 0 |  | 0
2024-09-29 | 2024-09-29 | 17:16 | 17:33 | 6278 | 6276 | TP |  | N/A | N/A | Realiza ajuste a conjunto colgador/soltador | Ajustes | Cambio de etapa | N/A | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28
2024-09-29 | 2024-09-30 | 17:33 | 00:00 | 6276 | 6276 | TP |  | N/A | Circula | Circula tiempo de atraso | Circula | Cambio de etapa | N/A | 06:27 |  |  |  |  | 387 | 6.45