## Sheet1
PLATAO-3_Etapa 5 7/8"_LN 5"_R2_Bitacora de operaciones
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración
2024-09-05 | 2024-09-05 | 15:24 | 18:10 | 0 | 0 | TNP |  | N/A | N/A | Realiza preparativos para armar barrena PDC 5 7/8” y sarta orientada equipada con MLWD y VCP 4 ¾” | N/A | 02:46 |  |  |  |  | 166 | 2.77
2024-09-05 | 2024-09-06 | 18:10 | 01:14 | 0 | 468 | TNP |  | BHA | N/A | Arma barrena PDC 5 7/8” y sarta orientada equipada con MLWD y VCP 4 ¾” (Tormenta eléctrica ) | MCC | 07:04 |  |  |  |  | 424 | 7.07 | [9 empty] | 3
2024-09-06 | 2024-09-06 | 01:14 | 01:23 | 468 | 526 | TNP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 5 7/8” y sarta orientada equipada con MLWD y VCP 4 ¾” (TP 4", tormenta eléctrica) | MCC | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15 |  |  |  |  | 58 | 387 | 2 | 29 | 3.22
2024-09-06 | 2024-09-06 | 01:23 | 02:52 | 526 | 526 | TNP |  | N/A | N/A | Prueba de herramienta direccional | MCC | 01:29 |  |  |  |  | 89 | 1.48
2024-09-06 | 2024-09-06 | 02:52 | 03:00 | 526 | 584 | TNP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 5 7/8” y sarta orientada equipada con MLWD y VCP 4 ¾” (TP 4", tormenta eléctrica) | MCC | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13 |  |  |  |  | 58 | 435 | 2 | 29 | 2.87
2024-09-06 | 2024-09-06 | 03:00 | 04:00 | 584 | 991 | TNP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 5 7/8” y sarta orientada equipada con MLWD y VCP 4 ¾” (TP 4", tormenta eléctrica) | MCC | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 407 | 407 | 14 | 29.07 | 3.22
2024-09-06 | 2024-09-06 | 04:00 | 04:08 | 991 | 1049 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 5 7/8” y sarta orientada equipada con MLWD y VCP 4 ¾” (TP 4", 2 ling, 1 cnx) | N/A | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13 |  |  |  |  | 58 | 435 | 2 | 29 | 3.65
2024-09-06 | 2024-09-06 | 04:08 | 04:38 | 1049 | 1049 | TNP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | N/A | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5
2024-09-06 | 2024-09-06 | 04:38 | 05:00 | 1049 | 1223 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 5 7/8” y sarta orientada equipada con MLWD y VCP 4 ¾” (TP 4") | N/A | 00:22 |  |  |  |  | 22 | 0.37 |  |  |  |  | 174 | 475 | 6 | 29 | 3.38
2024-09-06 | 2024-09-06 | 05:00 | 05:48 | 1223 | 1545 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 5 7/8” y sarta orientada equipada con MLWD y VCP 4 ¾” (TP 4") | N/A | 00:48 |  |  |  |  | 48 | 0.8 |  |  |  |  | 322 | 403 | 11 | 29.27 | 3.23
2024-09-06 | 2024-09-06 | 05:48 | 06:19 | 1545 | 1545 | TNP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP |  | 00:31 |  |  |  |  | 31 | 0.52
2024-09-06 | 2024-09-06 | 06:19 | 07:00 | 1545 | 1835 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 5 7/8” y sarta orientada equipada con MLWD y VCP 4 ¾” (TP 4") | N/A | 00:41 |  |  |  |  | 41 | 0.68 |  |  |  |  | 290 | 424 | 10 | 29 | 3.35
2024-09-06 | 2024-09-06 | 07:00 | 07:38 | 1835 | 2067 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 5 7/8” y sarta orientada equipada con MLWD y VCP 4 ¾” (TP 4") | N/A | 00:38 |  |  |  |  | 38 | 0.63 |  |  |  |  | 232 | 366 | 8 | 29 | 3.8
2024-09-06 | 2024-09-06 | 07:38 | 08:09 | 2067 | 2067 | TNP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de tp | N/A | 00:31 |  |  |  |  | 31 | 0.52
2024-09-06 | 2024-09-06 | 08:09 | 09:00 | 2067 | 2416 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 5 7/8” y sarta orientada equipada con MLWD y VCP 4 ¾” (TP 4") | N/A | 00:51 |  |  |  |  | 51 | 0.85 |  |  |  |  | 349 | 411 | 12 | 29.08 | 3.17
2024-09-06 | 2024-09-06 | 09:00 | 09:06 | 2416 | 2474 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 5 7/8” y sarta orientada equipada con MLWD y VCP 4 ¾” (TP 4") | N/A | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1 |  |  |  |  | 58 | 580 | 2 | 29 | 2
2024-09-06 | 2024-09-06 | 09:06 | 10:06 | 2474 | 2474 | TP |  | N/A | N/A | Realiza cambio de guardia | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-09-06 | 2024-09-06 | 10:06 | 10:40 | 2474 | 2474 | TNP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de tp | N/A | 00:34 |  |  |  |  | 34 | 0.57
2024-09-06 | 2024-09-06 | 10:40 | 11:00 | 2474 | 2533 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 5 7/8” y sarta orientada equipada con MLWD y VCP 4 ¾” (TP 4") | N/A | 00:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33 |  |  |  |  | 59 | 177 | 2 | 29.5 | 4.5
2024-09-06 | 2024-09-06 | 11:00 | 11:12 | 2533 | 2621 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 5 7/8” y sarta orientada equipada con MLWD y VCP 4 ¾” (TP 4") | N/A | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2 |  |  |  |  | 88 | 440 | 3 | 29.33 | 3.55
2024-09-06 | 2024-09-06 | 11:12 | 11:44 | 2621 | 2621 | TNP |  | N/A | N/A | Realiza cambio de elevador para TP 5 1/2" |  | 00:32 |  |  |  |  | 32 | 0.53
2024-09-06 | 2024-09-06 | 11:44 | 12:00 | 2621 | 2679 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 5 7/8” y sarta orientada equipada con MLWD y VCP 4 ¾” (TP 5 1/2") | N/A | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27 |  |  |  |  | 58 | 218 | 2 | 29 | 4.67
2024-09-06 | 2024-09-06 | 12:00 | 12:48 | 2679 | 2997 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 5 7/8” y sarta orientada equipada con MLWD y VCP 4 ¾” (TP 5 1/2") | N/A | 00:48 |  |  |  |  | 48 | 0.8 |  |  |  |  | 318 | 398 | 11 | 28.91 | 3.37
2024-09-06 | 2024-09-06 | 12:48 | 13:13 | 2997 | 2997 | TNP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de tp | N/A | 00:25 |  |  |  |  | 25 | 0.42
2024-09-06 | 2024-09-06 | 13:13 | 14:00 | 2997 | 3316 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 5 7/8” y sarta orientada equipada con MLWD y VCP 4 ¾” (TP 5 1/2") | N/A | 00:47 |  |  |  |  | 47 | 0.78 |  |  |  |  | 319 | 407 | 11 | 29 | 2.95
2024-09-06 | 2024-09-06 | 14:00 | 14:37 | 3316 | 3573 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 5 7/8” y sarta orientada equipada con MLWD y VCP 4 ¾” (TP 5 1/2") | N/A | 00:37 |  |  |  |  | 37 | 0.62 |  |  |  |  | 257 | 417 | 9 | 28.56 | 2.9
2024-09-06 | 2024-09-06 | 14:37 | 15:17 | 3573 | 3573 | TNP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de tp | N/A | 00:40 |  |  |  |  | 40 | 0.67
2024-09-06 | 2024-09-06 | 15:17 | 16:00 | 3573 | 3830 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 5 7/8” y sarta orientada equipada con MLWD y VCP 4 ¾” (TP 5 1/2") | N/A | 00:43 |  |  |  |  | 43 | 0.72 |  |  |  |  | 257 | 359 | 9 | 28.56 | 3.3
2024-09-06 | 2024-09-06 | 16:00 | 16:57 | 3830 | 4148 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 5 7/8” y sarta orientada equipada con MLWD y VCP 4 ¾” (TP 5 1/2") | N/A | 00:57 |  |  |  |  | 57 | 0.95 |  |  |  |  | 318 | 335 | 11 | 28.91 | 3
2024-09-06 | 2024-09-06 | 16:57 | 17:30 | 4148 | 4148 | TNP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de tp | N/A | 00:33 |  |  |  |  | 33 | 0.55
2024-09-06 | 2024-09-06 | 17:30 | 18:00 | 4148 | 4352 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 5 7/8” y sarta orientada equipada con MLWD y VCP 4 ¾” (TP 5 1/2" ) | N/A | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5 |  |  |  |  | 204 | 408 | 7 | 29.14 | 2.78
2024-09-06 | 2024-09-06 | 18:00 | 18:11 | 4352 | 4441 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 5 7/8” y sarta orientada equipada con MLWD y VCP 4 ¾” (TP 5 1/2" ) | N/A | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18 |  |  |  |  | 89 | 485 | 3 | 29.67 | 2.87
2024-09-06 | 2024-09-06 | 18:11 | 18:17 | 4441 | 4441 | TNP |  | N/A | N/A | Realiza cambio de gafas para TP 5 7/8" | N/A | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1
2024-09-06 | 2024-09-06 | 18:17 | 18:34 | 4441 | 4560 | TNP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 5 7/8” y sarta orientada equipada con MLWD y VCP 4 ¾” (TP 5 7/8",reductores de fricción) | Removedores de recorte | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28 |  |  |  |  | 119 | 420 | 4 | 29.75 | 3.25
2024-09-06 | 2024-09-06 | 18:34 | 19:16 | 4560 | 4560 | TNP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | N/A | 00:42 |  |  |  |  | 42 | 0.7
2024-09-06 | 2024-09-06 | 19:16 | 20:00 | 4560 | 4858 | TNP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 5 7/8” y sarta orientada equipada con MLWD y VCP 4 ¾” (TP 5 7/8") | Removedores de recorte | 00:44 |  |  |  |  | 44 | 0.73 |  |  |  |  | 298 | 406 | 10 | 29.8 | 2.9
2024-09-06 | 2024-09-06 | 20:00 | 20:32 | 4858 | 5037 | TNP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 5 7/8” y sarta orientada equipada con MLWD y VCP 4 ¾” (TP 5 7/8") | Removedores de recorte | 00:32 |  |  |  |  | 32 | 0.53 |  |  |  |  | 179 | 336 | 6 | 29.83 | 3.7
2024-09-06 | 2024-09-06 | 20:32 | 21:56 | 5037 | 5037 | TNP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | N/A | 01:24 |  |  |  |  | 84 | 1.4
2024-09-06 | 2024-09-06 | 21:56 | 22:00 | 5037 | 5066 | TNP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 5 7/8” y sarta orientada equipada con MLWD y VCP 4 ¾” (TP 5 7/8", 1 ling, 0 cnx) | Removedores de recorte | 00:04 |  |  |  |  | 4 | 0.07 |  |  |  |  | 29 | 435 | 1 | 29 | 0
2024-09-06 | 2024-09-06 | 22:00 | 22:29 | 5066 | 5185 | TNP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 5 7/8” y sarta orientada equipada con MLWD y VCP 4 ¾” (TP 5 7/8", reductores de fricción) | Removedores de recorte | 00:29 |  |  |  |  | 29 | 0.48 |  |  |  |  | 119 | 246 | 4 | 29.75 | 4.12
2024-09-06 | 2024-09-06 | 22:29 | 23:01 | 5185 | 5422 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 5 7/8” y sarta orientada equipada con MLWD y VCP 4 ¾” (TP 5 7/8") | N/A | 00:32 |  |  |  |  | 32 | 0.53 |  |  |  |  | 237 | 444 | 8 | 29.63 | 2.75
2024-09-06 | 2024-09-06 | 23:01 | 23:27 | 5422 | 5422 | TNP |  | N/A | N/A | Reacomoda tubería |  | 00:26 |  |  |  |  | 26 | 0.43
2024-09-06 | 2024-09-06 | 23:27 | 23:50 | 5422 | 5595 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 5 7/8” y sarta orientada equipada con MLWD y VCP 4 ¾” (TP 5 7/8") | N/A | 00:23 |  |  |  |  | 23 | 0.38 |  |  |  |  | 173 | 451 | 6 | 28.83 | 2.8
2024-09-06 | 2024-09-07 | 23:50 | 00:00 | 5595 | 5595 | TNP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP |  | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17
2024-09-07 | 2024-09-07 | 00:00 | 00:35 | 5595 | 5595 | TNP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP |  | 00:35 |  |  |  |  | 35 | 0.58
2024-09-07 | 2024-09-07 | 00:35 | 02:40 | 5595 | 5595 | TNP |  | N/A | N/A | Realiza corte y desliz | N/A | 02:05 |  |  |  |  | 125 | 2.08
2024-09-07 | 2024-09-07 | 02:40 | 04:10 | 5595 | 5595 | TNP |  | N/A | N/A | Instala balero de cabeza rotatoria | N/A | 01:30 |  |  |  |  | 90 | 1.5
2024-09-07 | 2024-09-07 | 04:10 | 11:36 | 5595 | 5595 | TNP |  | N/A | Circula | Circula homogenizando columnas | N/A | 07:26 |  |  |  |  | 446 | 7.43
2024-09-07 | 2024-09-07 | 11:36 | 12:15 | 5595 | 5595 | TNP |  | N/A | N/A | Verifica parámetros | N/A | 00:39 |  |  |  |  | 39 | 0.65
2024-09-07 | 2024-09-07 | 12:15 | 12:23 | 5595 | 5624 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 5 7/8” y sarta orientada equipada con MLWD y VCP 4 ¾” (TP 5 7/8", alineado a MPD) | Alineado a MPD | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13 |  |  |  |  | 29 | 218 | 1 | 29 | 3.17
2024-09-07 | 2024-09-07 | 12:23 | 13:00 | 5624 | 5652 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 5 7/8” y sarta orientada equipada con MLWD y VCP 4 ¾” con rot y bbeo (TP 5 7/8", alineado a MPD) | Rotación y bombeo | 00:37 |  |  |  |  | 37 | 0.62 |  |  |  |  | 28 | 45 | 1 | 28 | 11.6
2024-09-07 | 2024-09-07 | 13:00 | 14:00 | 5652 | 5695 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 5 7/8” y sarta orientada equipada con MLWD y VCP 4 ¾” con rot y bbeo (TP 5 7/8", alineado a MPD) | Rotación y bombeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 43 | 43 | 1 | 43 | 8.4
2024-09-07 | 2024-09-07 | 14:00 | 14:20 | 5695 | 5713 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 5 7/8” y sarta orientada equipada con MLWD y VCP 4 ¾” con rot y bbeo (TP 5 7/8", alineado a MPD, 0 conexión) | Rotación y bombeo | 00:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33 |  |  |  |  | 18 | 54 | 1 | 18 | 0
2024-09-07 | 2024-09-07 | 14:20 | 21:03 | 5713 | 5713 | TNP |  | N/A | Circula | Circula bombeando bache | N/A | 06:43 |  |  |  |  | 403 | 6.72
2024-09-07 | 2024-09-07 | 21:03 | 21:33 | 5713 | 5714 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 5 7/8” y sarta orientada equipada con MLWD y VCP 4 ¾” con rot y bbeo (TP 5 7/8", alineado a MPD) | Rotación y bombeo | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5 |  |  |  |  | 1 | 2 | 1 | 1 | 0
2024-09-07 | 2024-09-07 | 21:33 | 22:00 | 5714 | 5715 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 5 7/8” y sarta orientada equipada con MLWD y VCP 4 ¾” (TP 5 7/8") | N/A | 00:27 | 1 |  | 27 |  | 27 | 0.45 | 2.22
2024-09-07 | 2024-09-07 | 22:00 | 23:00 | 5715 | 5718 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 5 7/8” y sarta orientada equipada con MLWD y VCP 4 ¾” (TP 5 7/8") | N/A | 01:00 | 3 |  | 60 |  | 60 | 1 | 3
2024-09-07 | 2024-09-08 | 23:00 | 00:00 | 5718 | 5722 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 5 7/8” y sarta orientada equipada con MLWD y VCP 4 ¾” (TP 5 7/8") | N/A | 01:00 | 4 |  | 60 |  | 60 | 1 | 4
2024-09-08 | 2024-09-08 | 00:00 | 01:00 | 5722 | 5724 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 5 7/8” y sarta orientada equipada con MLWD y VCP 4 ¾” (TP 5 7/8") | N/A | 01:00 | 2 |  | 60 |  | 60 | 1 | 2
2024-09-08 | 2024-09-08 | 01:00 | 02:00 | 5724 | 5728 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 5 7/8” y sarta orientada equipada con MLWD y VCP 4 ¾” (TP 5 7/8") | N/A | 01:00 | 4 |  | 60 |  | 60 | 1 | 4
2024-09-08 | 2024-09-08 | 02:00 | 03:00 | 5728 | 5732 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 5 7/8” y sarta orientada equipada con MLWD y VCP 4 ¾” (TP 5 7/8") | N/A | 01:00 | 4 |  | 60 |  | 60 | 1 | 4
2024-09-08 | 2024-09-08 | 03:00 | 04:00 | 5732 | 5735 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 5 7/8” y sarta orientada equipada con MLWD y VCP 4 ¾” (TP 5 7/8") | N/A | 01:00 | 3 |  | 60 |  | 60 | 1 | 3
2024-09-08 | 2024-09-08 | 04:00 | 05:00 | 5735 | 5740 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 5 7/8” y sarta orientada equipada con MLWD y VCP 4 ¾” (TP 5 7/8") | N/A | 01:00 | 5 |  | 60 |  | 60 | 1 | 5
2024-09-08 | 2024-09-08 | 05:00 | 05:57 | 5740 | 5742 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 5 7/8” y sarta orientada equipada con MLWD y VCP 4 ¾” (TP 5 7/8") | N/A | 00:57 | 2 |  | 57 |  | 57 | 0.95 | 2.11
2024-09-08 | 2024-09-08 | 05:57 | 06:35 | 5742 | 5742 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Incl. 1.50°, Alineado a MPD) | MPD | 00:38 |  |  |  |  | 38 | 0.63 | [10 empty] | 5,742.0 | 9.85 | 0 | 0 | 12.94 | 7.64 | 7.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38
2024-09-08 | 2024-09-08 | 06:35 | 07:00 | 5742 | 5744 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 5 7/8” y sarta orientada equipada con MLWD y VCP 4 ¾” (TP 5 7/8") | N/A | 00:25 | 2 |  | 25 |  | 25 | 0.42 | 4.8
2024-09-08 | 2024-09-08 | 07:00 | 07:05 | 5744 | 5744 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 5 7/8” y sarta orientada equipada con MLWD y VCP 4 ¾” (TP 5 7/8") |  | 00:05 | 0 |  | 5 |  | 5 | 0.08 | 0
2024-09-08 | 2024-09-08 | 07:05 | 07:14 | 5744 | 5744 | TP |  | N/A | N/A | Verifica parámetros | N/A | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15
2024-09-08 | 2024-09-08 | 07:14 | 08:00 | 5744 | 5747 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 5 7/8” y sarta orientada equipada con MLWD y VCP 4 ¾” (TP 5 7/8") |  | 00:46 | 3 |  | 46 |  | 46 | 0.77 | 3.91
2024-09-08 | 2024-09-08 | 08:00 | 09:00 | 5747 | 5752 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 5 7/8” y sarta orientada equipada con MLWD y VCP 4 ¾” (TP 5 7/8") | N/A | 01:00 | 5 |  | 60 |  | 60 | 1 | 5
2024-09-08 | 2024-09-08 | 09:00 | 10:00 | 5752 | 5754 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 5 7/8” y sarta orientada equipada con MLWD y VCP 4 ¾” (TP 5 7/8") |  | 01:00 | 2 |  | 60 |  | 60 | 1 | 2
2024-09-08 | 2024-09-08 | 10:00 | 11:00 | 5754 | 5757 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 5 7/8” y sarta orientada equipada con MLWD y VCP 4 ¾” (TP 5 7/8") |  | 01:00 | 3 |  | 60 |  | 60 | 1 | 3
2024-09-08 | 2024-09-08 | 11:00 | 12:00 | 5757 | 5759 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 5 7/8” y sarta orientada equipada con MLWD y VCP 4 ¾” (TP 5 7/8") |  | 01:00 | 2 |  | 60 |  | 60 | 1 | 2
2024-09-08 | 2024-09-08 | 12:00 | 12:09 | 5759 | 5759 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 5 7/8” y sarta orientada equipada con MLWD y VCP 4 ¾” (TP 5 7/8") |  | 00:09 | 0 |  | 9 |  | 9 | 0.15 | 0
2024-09-08 | 2024-09-08 | 12:09 | 12:28 | 5759 | 5759 | TNP |  | N/A | N/A | Problemas de equipo (Realiza cambio de bombas, Sale #1, entra #3) | N/A | 00:19 |  |  |  |  | 19 | 0.32
2024-09-08 | 2024-09-08 | 12:28 | 13:00 | 5759 | 5762 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 5 7/8” y sarta orientada equipada con MLWD y VCP 4 ¾” (TP 5 7/8") |  | 00:32 | 3 |  | 32 |  | 32 | 0.53 | 5.63
2024-09-08 | 2024-09-08 | 13:00 | 14:00 | 5762 | 5764 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 5 7/8” y sarta orientada equipada con MLWD y VCP 4 ¾” (TP 5 7/8") |  | 01:00 | 2 |  | 60 |  | 60 | 1 | 2
2024-09-08 | 2024-09-08 | 14:00 | 15:00 | 5764 | 5767 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 5 7/8” y sarta orientada equipada con MLWD y VCP 4 ¾” (TP 5 7/8") |  | 01:00 | 3 |  | 60 |  | 60 | 1 | 3
2024-09-08 | 2024-09-08 | 15:00 | 16:00 | 5767 | 5770 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 5 7/8” y sarta orientada equipada con MLWD y VCP 4 ¾” (TP 5 7/8") |  | 01:00 | 3 |  | 60 |  | 60 | 1 | 3
2024-09-08 | 2024-09-08 | 16:00 | 16:46 | 5770 | 5771 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 5 7/8” y sarta orientada equipada con MLWD y VCP 4 ¾” (TP 5 7/8") | N/A | 00:46 | 1 |  | 46 |  | 46 | 0.77 | 1.3
2024-09-08 | 2024-09-08 | 16:46 | 18:09 | 5771 | 5771 | TP |  | N/A | Circula | Circula pozo (Realiza simulacro en el inter) | N/A | 01:23 |  |  |  |  | 83 | 1.38
2024-09-08 | 2024-09-08 | 18:09 | 18:30 | 5771 | 5771 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Incl. 1.50°, Alineado a MPD) | MPD | 00:21 |  |  |  |  | 21 | 0.35 | [10 empty] | 5,771.0 | 3.42 | 0 | 0 | 0 | 10.28 | 5.26 | 0 | 2.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
2024-09-08 | 2024-09-08 | 18:30 | 18:50 | 5771 | 5774 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 5 7/8” y sarta orientada equipada con MLWD y VCP 4 ¾” (TP 5 7/8") |  | 00:20 | 3 |  | 20 |  | 20 | 0.33 | 9
2024-09-08 | 2024-09-08 | 18:50 | 19:01 | 5774 | 5774 | TP |  | N/A | N/A | Verifica parámetros | N/A | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18
2024-09-08 | 2024-09-08 | 19:01 | 20:00 | 5774 | 5776 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 5 7/8” y sarta orientada equipada con MLWD y VCP 4 ¾” (TP 5 7/8") |  | 00:59 | 2 |  | 59 |  | 59 | 0.98 | 2.03
2024-09-08 | 2024-09-08 | 20:00 | 21:00 | 5776 | 5778 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 5 7/8” y sarta orientada equipada con MLWD y VCP 4 ¾” (TP 5 7/8") |  | 01:00 | 2 |  | 60 |  | 60 | 1 | 2
2024-09-08 | 2024-09-08 | 21:00 | 22:00 | 5778 | 5781 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 5 7/8” y sarta orientada equipada con MLWD y VCP 4 ¾” (TP 5 7/8") |  | 01:00 | 3 |  | 60 |  | 60 | 1 | 3
2024-09-08 | 2024-09-08 | 22:00 | 23:00 | 5781 | 5783 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 5 7/8” y sarta orientada equipada con MLWD y VCP 4 ¾” (TP 5 7/8") |  | 01:00 | 2 |  | 60 |  | 60 | 1 | 2
2024-09-08 | 2024-09-09 | 23:00 | 00:00 | 5783 | 5785 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 5 7/8” y sarta orientada equipada con MLWD y VCP 4 ¾” (TP 5 7/8") |  | 01:00 | 2 |  | 60 |  | 60 | 1 | 2
2024-09-09 | 2024-09-09 | 00:00 | 01:00 | 5785 | 5788 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 5 7/8” y sarta orientada equipada con MLWD y VCP 4 ¾” (TP 5 7/8") |  | 01:00 | 3 |  | 60 |  | 60 | 1 | 3
2024-09-09 | 2024-09-09 | 01:00 | 02:00 | 5788 | 5790 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 5 7/8” y sarta orientada equipada con MLWD y VCP 4 ¾” (TP 5 7/8") |  | 01:00 | 2 |  | 60 |  | 60 | 1 | 2
2024-09-09 | 2024-09-09 | 02:00 | 03:00 | 5790 | 5792 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 5 7/8” y sarta orientada equipada con MLWD y VCP 4 ¾” (TP 5 7/8") |  | 01:00 | 2 |  | 60 |  | 60 | 1 | 2
2024-09-09 | 2024-09-09 | 03:00 | 04:00 | 5792 | 5795 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 5 7/8” y sarta orientada equipada con MLWD y VCP 4 ¾” (TP 5 7/8") |  | 01:00 | 3 |  | 60 |  | 60 | 1 | 3
2024-09-09 | 2024-09-09 | 04:00 | 05:00 | 5795 | 5797 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 5 7/8” y sarta orientada equipada con MLWD y VCP 4 ¾” (TP 5 7/8") |  | 01:00 | 2 |  | 60 |  | 60 | 1 | 2
2024-09-09 | 2024-09-09 | 05:00 | 06:00 | 5797 | 5799 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 5 7/8” y sarta orientada equipada con MLWD y VCP 4 ¾” (TP 5 7/8") |  | 01:00 | 2 |  | 60 |  | 60 | 1 | 2
2024-09-09 | 2024-09-09 | 06:00 | 06:45 | 5799 | 5801 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 5 7/8” y sarta orientada equipada con MLWD y VCP 4 ¾” (TP 5 7/8") |  | 00:45 | 2 |  | 45 |  | 45 | 0.75 | 2.67
2024-09-09 | 2024-09-09 | 06:45 | 07:10 | 5801 | 5801 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Incl. 1.71°, Alineado a MPD) | MPD | 00:25 |  |  |  |  | 25 | 0.42 | [10 empty] | 5,801.0 | 2.01 | 0 | 0 | 9 | 8.99 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25
2024-09-09 | 2024-09-09 | 07:10 | 07:32 | 5801 | 5803 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 5 7/8” y sarta orientada equipada con MLWD y VCP 4 ¾” (TP 5 7/8") | N/A | 00:22 | 2 |  | 22 |  | 22 | 0.37 | 5.45
2024-09-09 | 2024-09-09 | 07:32 | 07:39 | 5803 | 5803 | TP |  | N/A | N/A | Verifica parámetros |  | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12
2024-09-09 | 2024-09-09 | 07:39 | 08:00 | 5803 | 5805 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 5 7/8” y sarta orientada equipada con MLWD y VCP 4 ¾” (TP 5 7/8") |  | 00:21 | 2 |  | 21 |  | 21 | 0.35 | 5.71
2024-09-09 | 2024-09-09 | 08:00 | 09:00 | 5805 | 5809 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 5 7/8” y sarta orientada equipada con MLWD y VCP 4 ¾” (TP 5 7/8") |  | 01:00 | 4 |  | 60 |  | 60 | 1 | 4
2024-09-09 | 2024-09-09 | 09:00 | 10:00 | 5809 | 5812 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 5 7/8” y sarta orientada equipada con MLWD y VCP 4 ¾” (TP 5 7/8") |  | 01:00 | 3 |  | 60 |  | 60 | 1 | 3
2024-09-09 | 2024-09-09 | 10:00 | 11:00 | 5812 | 5816 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 5 7/8” y sarta orientada equipada con MLWD y VCP 4 ¾” (TP 5 7/8") |  | 01:00 | 4 |  | 60 |  | 60 | 1 | 4
2024-09-09 | 2024-09-09 | 11:00 | 11:03 | 5816 | 5816 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 5 7/8” y sarta orientada equipada con MLWD y VCP 4 ¾” (TP 5 7/8") |  | 00:03 | 0 |  | 3 |  | 3 | 0.05 | 0
2024-09-09 | 2024-09-09 | 11:03 | 11:14 | 5816 | 5816 | TP |  | N/A | N/A | Calibra sensor de profundidad |  | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18
2024-09-09 | 2024-09-09 | 11:14 | 12:00 | 5816 | 5821 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 5 7/8” y sarta orientada equipada con MLWD y VCP 4 ¾” (TP 5 7/8") |  | 00:46 | 5 |  | 46 |  | 46 | 0.77 | 6.52
2024-09-09 | 2024-09-09 | 12:00 | 13:00 | 5821 | 5825 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 5 7/8” y sarta orientada equipada con MLWD y VCP 4 ¾” (TP 5 7/8") |  | 01:00 | 4 |  | 60 |  | 60 | 1 | 4
2024-09-09 | 2024-09-09 | 13:00 | 14:00 | 5825 | 5827 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 5 7/8” y sarta orientada equipada con MLWD y VCP 4 ¾” (TP 5 7/8") |  | 01:00 | 2 |  | 60 |  | 60 | 1 | 2
2024-09-09 | 2024-09-09 | 14:00 | 15:00 | 5827 | 5829 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 5 7/8” y sarta orientada equipada con MLWD y VCP 4 ¾” (TP 5 7/8") | N/A | 01:00 | 2 |  | 60 |  | 60 | 1 | 2
2024-09-09 | 2024-09-09 | 15:00 | 15:23 | 5829 | 5830 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 5 7/8” y sarta orientada equipada con MLWD y VCP 4 ¾” (TP 5 7/8") | N/A | 00:23 | 1 |  | 23 |  | 23 | 0.38 | 2.61
2024-09-09 | 2024-09-09 | 15:23 | 16:00 | 5830 | 5830 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Incl. 1.71°, Alineado a MPD) | MPD | 00:37 |  |  |  |  | 37 | 0.62 | [10 empty] | 5,830.0 | 2.33 | 0 | 0 | 22.01 | 7.73 | 4.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37
2024-09-09 | 2024-09-09 | 16:00 | 17:00 | 5830 | 5835 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 5 7/8” y sarta orientada equipada con MLWD y VCP 4 ¾” (TP 5 7/8") |  | 01:00 | 5 |  | 60 |  | 60 | 1 | 5
2024-09-09 | 2024-09-09 | 17:00 | 18:00 | 5835 | 5838 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 5 7/8” y sarta orientada equipada con MLWD y VCP 4 ¾” (TP 5 7/8") |  | 01:00 | 3 |  | 60 |  | 60 | 1 | 3
2024-09-09 | 2024-09-09 | 18:00 | 18:53 | 5838 | 5841 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 5 7/8” y sarta orientada equipada con MLWD y VCP 4 ¾” (TP 5 7/8") |  | 00:53 | 3 |  | 53 |  | 53 | 0.88 | 3.4
2024-09-09 | 2024-09-09 | 18:53 | 19:04 | 5841 | 5841 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parámetros |  | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18
2024-09-09 | 2024-09-09 | 19:04 | 20:00 | 5841 | 5843 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 5 7/8” y sarta orientada equipada con MLWD y VCP 4 ¾” (TP 5 7/8") | N/A | 00:56 | 2 |  | 56 |  | 56 | 0.93 | 2.14
2024-09-09 | 2024-09-09 | 20:00 | 21:00 | 5843 | 5845 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 5 7/8” y sarta orientada equipada con MLWD y VCP 4 ¾” (TP 5 7/8") |  | 01:00 | 2 |  | 60 |  | 60 | 1 | 2
2024-09-09 | 2024-09-09 | 21:00 | 22:00 | 5845 | 5848 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 5 7/8” y sarta orientada equipada con MLWD y VCP 4 ¾” (TP 5 7/8") |  | 01:00 | 3 |  | 60 |  | 60 | 1 | 3
2024-09-09 | 2024-09-09 | 22:00 | 23:00 | 5848 | 5850 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 5 7/8” y sarta orientada equipada con MLWD y VCP 4 ¾” (TP 5 7/8") |  | 01:00 | 2 |  | 60 |  | 60 | 1 | 2
2024-09-09 | 2024-09-10 | 23:00 | 00:00 | 5850 | 5852 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 5 7/8” y sarta orientada equipada con MLWD y VCP 4 ¾” (TP 5 7/8") |  | 01:00 | 2 |  | 60 |  | 60 | 1 | 2
2024-09-10 | 2024-09-10 | 00:00 | 01:00 | 5852 | 5854 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 5 7/8” y sarta orientada equipada con MLWD y VCP 4 ¾” (TP 5 7/8") |  | 01:00 | 2 |  | 60 |  | 60 | 1 | 2
2024-09-10 | 2024-09-10 | 01:00 | 02:00 | 5854 | 5856 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 5 7/8” y sarta orientada equipada con MLWD y VCP 4 ¾” (TP 5 7/8") |  | 01:00 | 2 |  | 60 |  | 60 | 1 | 2
2024-09-10 | 2024-09-10 | 02:00 | 03:00 | 5856 | 5858 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 5 7/8” y sarta orientada equipada con MLWD y VCP 4 ¾” (TP 5 7/8") |  | 01:00 | 2 |  | 60 |  | 60 | 1 | 2
2024-09-10 | 2024-09-10 | 03:00 | 03:18 | 5858 | 5859 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 5 7/8” y sarta orientada equipada con MLWD y VCP 4 ¾” (TP 5 7/8") | N/A | 00:18 | 1 |  | 18 |  | 18 | 0.3 | 3.33
2024-09-10 | 2024-09-10 | 03:18 | 03:35 | 5859 | 5859 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo |  | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28
2024-09-10 | 2024-09-10 | 03:35 | 04:34 | 5859 | 5859 | TP |  | N/A | Circula | Circula pozo |  | 00:59 |  |  |  |  | 59 | 0.98
2024-09-10 | 2024-09-10 | 04:34 | 05:19 | 5859 | 5859 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Incl. 1.71°)(Alineado a MPD) | MPD | 00:45 |  |  |  |  | 45 | 0.75 | [10 empty] | 5,859.0 | 2.41 | 0 | 0 | 19.16 | 17.2 | 6.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45
2024-09-10 | 2024-09-10 | 05:19 | 06:00 | 5859 | 5862 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 5 7/8” y sarta orientada equipada con MLWD y VCP 4 ¾” (TP 5 7/8") |  | 00:41 | 3 |  | 41 |  | 41 | 0.68 | 4.39
2024-09-10 | 2024-09-10 | 06:00 | 06:14 | 5862 | 5863 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 5 7/8” y sarta orientada equipada con MLWD y VCP 4 ¾” (TP 5 7/8") |  | 00:14 | 1 |  | 14 |  | 14 | 0.23 | 4.29
2024-09-10 | 2024-09-10 | 06:14 | 06:21 | 5863 | 5863 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parámetros |  | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12
2024-09-10 | 2024-09-10 | 06:21 | 07:00 | 5863 | 5865 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 5 7/8” y sarta orientada equipada con MLWD y VCP 4 ¾” (TP 5 7/8") |  | 00:39 | 2 |  | 39 |  | 39 | 0.65 | 3.08
2024-09-10 | 2024-09-10 | 07:00 | 08:00 | 5865 | 5867 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 5 7/8” y sarta orientada equipada con MLWD y VCP 4 ¾” (TP 5 7/8") |  | 01:00 | 2 |  | 60 |  | 60 | 1 | 2
2024-09-10 | 2024-09-10 | 08:00 | 09:00 | 5867 | 5869 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 5 7/8” y sarta orientada equipada con MLWD y VCP 4 ¾” (TP 5 7/8") | N/A | 01:00 | 2 |  | 60 |  | 60 | 1 | 2
2024-09-10 | 2024-09-10 | 09:00 | 09:04 | 5869 | 5870 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 5 7/8” y sarta orientada equipada con MLWD y VCP 4 ¾” (TP 5 7/8") | N/A | 00:04 | 1 |  | 4 |  | 4 | 0.07 | 15
2024-09-10 | 2024-09-10 | 09:04 | 09:13 | 5870 | 5870 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo |  | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15
2024-09-10 | 2024-09-10 | 09:13 | 10:00 | 5870 | 5873 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 5 7/8” y sarta orientada equipada con MLWD y VCP 4 ¾” (TP 5 7/8") |  | 00:47 | 3 |  | 47 |  | 47 | 0.78 | 3.83
2024-09-10 | 2024-09-10 | 10:00 | 10:11 | 5873 | 5873.8 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 5 7/8” y sarta orientada equipada con MLWD y VCP 4 ¾” (TP 5 7/8") | N/A | 00:11 | 0.7998 |  | 11 |  | 11 | 0.18 | 4.36
2024-09-10 | 2024-09-10 | 10:11 | 10:23 | 5873.8 | 5873.8 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo |  | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2
2024-09-10 | 2024-09-10 | 10:23 | 11:00 | 5873.8 | 5877 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 5 7/8” y sarta orientada equipada con MLWD y VCP 4 ¾” (TP 5 7/8") |  | 00:37 | 3.2002 |  | 37 |  | 37 | 0.62 | 5.19
2024-09-10 | 2024-09-10 | 11:00 | 12:00 | 5877 | 5882 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 5 7/8” y sarta orientada equipada con MLWD y VCP 4 ¾” (TP 5 7/8") |  | 01:00 | 5 |  | 60 |  | 60 | 1 | 5
2024-09-10 | 2024-09-10 | 12:00 | 13:00 | 5882 | 5886 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 5 7/8” y sarta orientada equipada con MLWD y VCP 4 ¾” (TP 5 7/8") |  | 01:00 | 4 |  | 60 |  | 60 | 1 | 4
2024-09-10 | 2024-09-10 | 13:00 | 13:44 | 5886 | 5888 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 5 7/8” y sarta orientada equipada con MLWD y VCP 4 ¾” (TP 5 7/8") |  | 00:44 | 2 |  | 44 |  | 44 | 0.73 | 2.73
2024-09-10 | 2024-09-10 | 13:44 | 14:33 | 5888 | 5888 | TP |  | N/A | Circula | Circula limpiando pozo en inter realiza mantenimiento al MD y gato de gafas | N/A | 00:49 |  |  |  |  | 49 | 0.82
2024-09-10 | 2024-09-10 | 14:33 | 15:17 | 5888 | 5888 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Incl. 2.34°)(Alineado a MPD) | MPD | 00:44 |  |  |  |  | 44 | 0.73 | [10 empty] | 5,888.0 | 3.27 | 0 | 0 | 26 | 8.85 | 5.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44
2024-09-10 | 2024-09-10 | 15:17 | 15:48 | 5888 | 5891 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 5 7/8” y sarta orientada equipada con MLWD y VCP 4 ¾” (TP 5 7/8") |  | 00:31 | 3 |  | 31 |  | 31 | 0.52 | 5.81
2024-09-10 | 2024-09-10 | 15:48 | 16:20 | 5891 | 5891 | TP |  | N/A | N/A | Realiza toma de survey |  | 00:32 |  |  |  |  | 32 | 0.53
2024-09-10 | 2024-09-10 | 16:20 | 17:00 | 5891 | 5894 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 5 7/8” y sarta orientada equipada con MLWD y VCP 4 ¾” (TP 5 7/8") |  | 00:40 | 3 |  | 40 |  | 40 | 0.67 | 4.5
2024-09-10 | 2024-09-10 | 17:00 | 18:00 | 5894 | 5899 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 5 7/8” y sarta orientada equipada con MLWD y VCP 4 ¾” (TP 5 7/8") |  | 01:00 | 5 |  | 60 |  | 60 | 1 | 5
2024-09-10 | 2024-09-10 | 18:00 | 19:00 | 5899 | 5905 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 5 7/8” y sarta orientada equipada con MLWD y VCP 4 ¾” (TP 5 7/8") |  | 01:00 | 6 |  | 60 |  | 60 | 1 | 6
2024-09-10 | 2024-09-10 | 19:00 | 20:00 | 5905 | 5909 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 5 7/8” y sarta orientada equipada con MLWD y VCP 4 ¾” (TP 5 7/8") | N/A | 01:00 | 4 |  | 60 |  | 60 | 1 | 4
2024-09-10 | 2024-09-10 | 20:00 | 20:16 | 5909 | 5910 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 5 7/8” y sarta orientada equipada con MLWD y VCP 4 ¾” (TP 5 7/8") | N/A | 00:16 | 1 |  | 16 |  | 16 | 0.27 | 3.75
2024-09-10 | 2024-09-10 | 20:16 | 20:26 | 5910 | 5910 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parámetros |  | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17
2024-09-10 | 2024-09-10 | 20:26 | 21:00 | 5910 | 5913 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 5 7/8” y sarta orientada equipada con MLWD y VCP 4 ¾” (TP 5 7/8") | N/A | 00:34 | 3 |  | 34 |  | 34 | 0.57 | 5.29
2024-09-10 | 2024-09-10 | 21:00 | 22:00 | 5913 | 5917 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 5 7/8” y sarta orientada equipada con MLWD y VCP 4 ¾” (TP 5 7/8") | N/A | 01:00 | 4 |  | 60 |  | 60 | 1 | 4
2024-09-10 | 2024-09-10 | 22:00 | 22:11 | 5917 | 5917 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 5 7/8” y sarta orientada equipada con MLWD y VCP 4 ¾” (TP 5 7/8") |  | 00:11 | 0 |  | 11 |  | 11 | 0.18 | 0
2024-09-10 | 2024-09-10 | 22:11 | 22:39 | 5917 | 5917 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Alineado a MPD) (Inc 3.15°) | MPD | 00:28 |  |  |  |  | 28 | 0.47 | [10 empty] | 5,917.0 | 0.97 | 0 | 0 | 8.4 | 9.63 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28
2024-09-10 | 2024-09-10 | 22:39 | 23:00 | 5917 | 5920 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 5 7/8” y sarta orientada equipada con MLWD y VCP 4 ¾” (TP 5 7/8") |  | 00:21 | 3 |  | 21 |  | 21 | 0.35 | 8.57
2024-09-10 | 2024-09-10 | 23:00 | 23:07 | 5920 | 5920 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parámetros |  | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12
2024-09-10 | 2024-09-11 | 23:07 | 00:00 | 5920 | 5924 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 5 7/8” y sarta orientada equipada con MLWD y VCP 4 ¾” (TP 5 7/8") |  | 00:53 | 4 |  | 53 |  | 53 | 0.88 | 4.53
2024-09-11 | 2024-09-11 | 00:00 | 01:00 | 5924 | 5930 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 5 7/8” y sarta orientada equipada con MLWD y VCP 4 ¾” (TP 5 7/8") |  | 01:00 | 6 |  | 60 |  | 60 | 1 | 6
2024-09-11 | 2024-09-11 | 01:00 | 02:00 | 5930 | 5935 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 5 7/8” y sarta orientada equipada con MLWD y VCP 4 ¾” (TP 5 7/8") |  | 01:00 | 5 |  | 60 |  | 60 | 1 | 5
2024-09-11 | 2024-09-11 | 02:00 | 02:13 | 5935 | 5936 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 5 7/8” y sarta orientada equipada con MLWD y VCP 4 ¾” (TP 5 7/8") |  | 00:13 | 1 |  | 13 |  | 13 | 0.22 | 4.62
2024-09-11 | 2024-09-11 | 02:13 | 02:18 | 5936 | 5936 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parámetros |  | 00:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08
2024-09-11 | 2024-09-11 | 02:18 | 03:00 | 5936 | 5940 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 5 7/8” y sarta orientada equipada con MLWD y VCP 4 ¾” (TP 5 7/8") |  | 00:42 | 4 |  | 42 |  | 42 | 0.7 | 5.71
2024-09-11 | 2024-09-11 | 03:00 | 03:43 | 5940 | 5945 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 5 7/8” y sarta orientada equipada con MLWD y VCP 4 ¾” (TP 5 7/8") |  | 00:43 | 5 |  | 43 |  | 43 | 0.72 | 6.98
2024-09-11 | 2024-09-11 | 03:43 | 03:51 | 5945 | 5945 | TP |  | N/A | N/A | Cambio de bomba |  | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13
2024-09-11 | 2024-09-11 | 03:51 | 04:00 | 5945 | 5946 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 5 7/8” y sarta orientada equipada con MLWD y VCP 4 ¾” (TP 5 7/8") |  | 00:09 | 1 |  | 9 |  | 9 | 0.15 | 6.67
2024-09-11 | 2024-09-11 | 04:00 | 04:09 | 5946 | 5946 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 5 7/8” y sarta orientada equipada con MLWD y VCP 4 ¾” (TP 5 7/8") | N/A | 00:09 | 0 |  | 9 |  | 9 | 0.15 | 0
2024-09-11 | 2024-09-11 | 04:09 | 04:31 | 5946 | 5946 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Alineado a MPD) (Inc 3.15°) | MPD | 00:22 |  |  |  |  | 22 | 0.37 | [10 empty] | 5,946.0 | 0.91 | 0 | 0 | 6.56 | 7.7 | 6.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22
2024-09-11 | 2024-09-11 | 04:31 | 04:57 | 5946 | 5949 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 5 7/8” y sarta orientada equipada con MLWD y VCP 4 ¾” (TP 5 7/8") | N/A | 00:26 | 3 |  | 26 |  | 26 | 0.43 | 6.92
2024-09-11 | 2024-09-11 | 04:57 | 05:06 | 5949 | 5949 | TP |  | N/A | N/A | Paro de rotación | N/A | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15
2024-09-11 | 2024-09-11 | 05:06 | 05:12 | 5949 | 5950 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 5 7/8” y sarta orientada equipada con MLWD y VCP 4 ¾” (TP 5 7/8") |  | 00:06 | 1 |  | 6 |  | 6 | 0.1 | 10
2024-09-11 | 2024-09-11 | 05:12 | 05:20 | 5950 | 5950 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parámetros |  | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13
2024-09-11 | 2024-09-11 | 05:20 | 06:00 | 5950 | 5954 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 5 7/8” y sarta orientada equipada con MLWD y VCP 4 ¾” (TP 5 7/8") |  | 00:40 | 4 |  | 40 |  | 40 | 0.67 | 6
2024-09-11 | 2024-09-11 | 06:00 | 07:00 | 5954 | 5960 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 5 7/8” y sarta orientada equipada con MLWD y VCP 4 ¾” (TP 5 7/8") | N/A | 01:00 | 6 |  | 60 |  | 60 | 1 | 6
2024-09-11 | 2024-09-11 | 07:00 | 07:29 | 5960 | 5961 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 5 7/8” y sarta orientada equipada con MLWD y VCP 4 ¾” (TP 5 7/8") | N/A | 00:29 | 1 |  | 29 |  | 29 | 0.48 | 2.07
2024-09-11 | 2024-09-11 | 07:29 | 07:33 | 5961 | 5961 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo | N/A | 00:04 |  |  |  |  | 4 | 0.07
2024-09-11 | 2024-09-11 | 07:33 | 08:00 | 5961 | 5964 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 5 7/8” y sarta orientada equipada con MLWD y VCP 4 ¾” (TP 5 7/8") | N/A | 00:27 | 3 |  | 27 |  | 27 | 0.45 | 6.67
2024-09-11 | 2024-09-11 | 08:00 | 09:00 | 5964 | 5968 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 5 7/8” y sarta orientada equipada con MLWD y VCP 4 ¾” (TP 5 7/8") |  | 01:00 | 4 |  | 60 |  | 60 | 1 | 4
2024-09-11 | 2024-09-11 | 09:00 | 10:00 | 5968 | 5972 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 5 7/8” y sarta orientada equipada con MLWD y VCP 4 ¾” (TP 5 7/8") |  | 01:00 | 4 |  | 60 |  | 60 | 1 | 4
2024-09-11 | 2024-09-11 | 10:00 | 10:32 | 5972 | 5975 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 5 7/8” y sarta orientada equipada con MLWD y VCP 4 ¾” (TP 5 7/8") | N/A | 00:32 | 3 |  | 32 |  | 32 | 0.53 | 5.63
2024-09-11 | 2024-09-11 | 10:32 | 10:56 | 5975 | 5975 | TP |  | N/A | N/A | Bombea bache | N/A | 00:24 |  |  |  |  | 24 | 0.4
2024-09-11 | 2024-09-11 | 10:56 | 15:18 | 5975 | 5946 | TP |  | N/A | Circula | Circula limpiando pozo (En el inter realiza cambio de elemento sellante) (Suspende perforación por vida útil de balero) | N/A | 04:22 |  |  |  |  | 262 | 4.37
2024-09-11 | 2024-09-11 | 15:18 | 16:00 | 5946 | 5858 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 5 7/8” y sarta orientada equipada con MLWD y VCP 4 ¾” (TP 5 7/8" Alineado a MPD ) | Alineado a MPD | 00:42 |  |  |  |  | 42 | 0.7 |  |  |  |  | 88 | 126 | 3 | 29.33 | 7
2024-09-11 | 2024-09-11 | 16:00 | 16:43 | 5858 | 5713 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 5 7/8” y sarta orientada equipada con MLWD y VCP 4 ¾” (TP 5 7/8" Alineado a MPD ) | Alineado a MPD | 00:43 |  |  |  |  | 43 | 0.72 |  |  |  |  | 145 | 202 | 5 | 29 | 5.98
2024-09-11 | 2024-09-11 | 16:43 | 17:04 | 5713 | 5713 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados |  | 00:21 |  |  |  |  | 21 | 0.35
2024-09-11 | 2024-09-11 | 17:04 | 17:45 | 5713 | 5596 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 5 7/8” y sarta orientada equipada con MLWD y VCP 4 ¾” (TP 5 7/8" Alineado al MPD) | Alineado a MPD | 00:41 |  |  |  |  | 41 | 0.68 |  |  |  |  | 117 | 171 | 4 | 29.25 | 5.5
2024-09-11 | 2024-09-11 | 17:45 | 21:39 | 5596 | 5596 | TP |  | N/A | N/A | Cambia balero de cabeza rotatoria | N/A | 03:54 |  |  |  |  | 234 | 3.9
2024-09-11 | 2024-09-11 | 21:39 | 22:00 | 5596 | 5655 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 5 7/8” y sarta orientada equipada con MLWD y VCP 4 ¾” (TP 5 7/8" Alineado al MPD) | Alineado a MPD | 00:21 |  |  |  |  | 21 | 0.35 |  |  |  |  | 59 | 169 | 2 | 29.5 | 6.33
2024-09-11 | 2024-09-11 | 22:00 | 22:46 | 5655 | 5859 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 5 7/8” y sarta orientada equipada con MLWD y VCP 4 ¾” (TP 5 7/8" Alineado al MPD) | Alineado a MPD | 00:46 |  |  |  |  | 46 | 0.77 |  |  |  |  | 204 | 266 | 7 | 29.14 | 5.2
2024-09-11 | 2024-09-11 | 22:46 | 23:00 | 5859 | 5859 | TP |  | N/A | N/A | Realiza procedimiento MPD |  | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23
2024-09-11 | 2024-09-12 | 23:00 | 00:00 | 5859 | 5946 | TP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 5 7/8” y sarta orientada equipada con MLWD y VCP 4 ¾” (rot y bbeo) (TP 5 7/8" Alineado al MPD) | Alineado a MPD | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 87 | 87 | 3 | 29 | 10.03