## Sheet1
PLATAO-3_Etapa 8 1/2"_LN 7"_R1_Bitacora de operaciones
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración
2024-08-15 | 2024-08-15 | 00:00 | 00:07 | 5200 | 5202 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLAPWD (TP 5 1/2") |  | 00:07 | 2 |  | 7 |  | 7 | 0.12 | 17.14
2024-08-15 | 2024-08-15 | 00:07 | 00:43 | 5202 | 5202 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 0.23°) | N/A | 00:36 |  |  |  |  | 36 | 0.6 | [10 empty] | 5,202.0 | 1.45 | 0 | 0 | 13.09 | 12.96 | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36
2024-08-15 | 2024-08-15 | 00:43 | 01:00 | 5202 | 5204 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLAPWD (TP 5 1/2") |  | 00:17 | 2 |  | 17 |  | 17 | 0.28 | 7.06
2024-08-15 | 2024-08-15 | 01:00 | 02:00 | 5204 | 5214 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLAPWD (TP 5 1/2") |  | 01:00 | 10 |  | 60 |  | 60 | 1 | 10
2024-08-15 | 2024-08-15 | 02:00 | 03:00 | 5214 | 5226 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLAPWD (TP 5 1/2") |  | 01:00 | 12 |  | 60 |  | 60 | 1 | 12
2024-08-15 | 2024-08-15 | 03:00 | 03:31 | 5226 | 5231 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLAPWD (TP 5 1/2") | N/A | 00:31 | 5 |  | 31 |  | 31 | 0.52 | 9.68
2024-08-15 | 2024-08-15 | 03:31 | 04:02 | 5231 | 5231 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 0.23°) | N/A | 00:31 |  |  |  |  | 31 | 0.52 | [10 empty] | 5,231.0 | 1.45 | 0 | 0 | 7.69 | 11.89 | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.77 | 0 | 31
2024-08-15 | 2024-08-15 | 04:02 | 05:00 | 5231 | 5244 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLAPWD (TP 5 1/2") |  | 00:58 | 13 |  | 58 |  | 58 | 0.97 | 13.45
2024-08-15 | 2024-08-15 | 05:00 | 06:00 | 5244 | 5250 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLAPWD (TP 5 1/2") |  | 01:00 | 6 |  | 60 |  | 60 | 1 | 6
2024-08-15 | 2024-08-15 | 06:00 | 07:00 | 5250 | 5260 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLAPWD (TP 5 1/2") |  | 01:00 | 10 |  | 60 |  | 60 | 1 | 10
2024-08-15 | 2024-08-15 | 07:00 | 07:19 | 5260 | 5260 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 0.23°) | N/A | 00:19 |  |  |  |  | 19 | 0.32 | [10 empty] | 5,260.0 | 8.08 | 0 | 0 | 0 | 7.69 | 3.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19
2024-08-15 | 2024-08-15 | 07:19 | 07:34 | 5260 | 5262 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLAPWD (TP 5 1/2") |  | 00:15 | 2 |  | 15 |  | 15 | 0.25 | 8
2024-08-15 | 2024-08-15 | 07:34 | 07:49 | 5262 | 5262 | TP |  | N/A | N/A | Toma survey |  | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25
2024-08-15 | 2024-08-15 | 07:49 | 08:00 | 5262 | 5264 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLAPWD (TP 5 1/2") |  | 00:11 | 2 |  | 11 |  | 11 | 0.18 | 10.91
2024-08-15 | 2024-08-15 | 08:00 | 09:00 | 5264 | 5270 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLAPWD (TP 5 1/2") | N/A | 01:00 | 6 |  | 60 |  | 60 | 1 | 6
2024-08-15 | 2024-08-15 | 09:00 | 10:00 | 5270 | 5279 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLAPWD (TP 5 1/2") | N/A | 01:00 | 9 |  | 60 |  | 60 | 1 | 9
2024-08-15 | 2024-08-15 | 10:00 | 11:00 | 5279 | 5288 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLAPWD (TP 5 1/2") | N/A | 01:00 | 9 |  | 60 |  | 60 | 1 | 9
2024-08-15 | 2024-08-15 | 11:00 | 11:04 | 5288 | 5289 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLAPWD (TP 5 1/2") | N/A | 00:04 | 1 |  | 4 |  | 4 | 0.07 | 15
2024-08-15 | 2024-08-15 | 11:04 | 12:05 | 5289 | 5289 | TP |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 0.23°) | N/A | 01:01 |  |  |  |  | 61 | 1.02 | [10 empty] | 5,289.0 | 19.76 | 0 | 0 | 0 | 13.74 | 14.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.61 | 0 | 61
2024-08-15 | 2024-08-15 | 12:05 | 12:14 | 5289 | 5291 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLAPWD (TP 5 1/2") |  | 00:09 | 2 |  | 9 |  | 9 | 0.15 | 13.33
2024-08-15 | 2024-08-15 | 12:14 | 12:23 | 5291 | 5291 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parámetros. |  | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15
2024-08-15 | 2024-08-15 | 12:23 | 13:00 | 5291 | 5296 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLAPWD (TP 5 1/2") | N/A | 00:37 | 5 |  | 37 |  | 37 | 0.62 | 8.11
2024-08-15 | 2024-08-15 | 13:00 | 14:00 | 5296 | 5305 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLAPWD (TP 5 1/2") |  | 01:00 | 9 |  | 60 |  | 60 | 1 | 9
2024-08-15 | 2024-08-15 | 14:00 | 15:00 | 5305 | 5315 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLAPWD (TP 5 1/2") |  | 01:00 | 10 |  | 60 |  | 60 | 1 | 10
2024-08-15 | 2024-08-15 | 15:00 | 15:11 | 5315 | 5318 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLAPWD (TP 5/2") |  | 00:11 | 3 |  | 11 |  | 11 | 0.18 | 16.36
2024-08-15 | 2024-08-15 | 15:11 | 15:48 | 5318 | 5318 | TP |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 0.23°) | N/A | 00:37 |  |  |  |  | 37 | 0.62 | [10 empty] | 5,318.0 | 13.55 | 0 | 0 | 0 | 10.28 | 13.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37
2024-08-15 | 2024-08-15 | 15:48 | 15:53 | 5318 | 5320 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLAPWD (TP 5 1/2") |  | 00:05 | 2 |  | 5 |  | 5 | 0.08 | 24
2024-08-15 | 2024-08-15 | 15:53 | 15:55 | 5320 | 5320 | TP |  | N/A | N/A | Verifica parámetros | N/A | 00:02 |  |  |  |  | 2 | 0.03
2024-08-15 | 2024-08-15 | 15:55 | 16:00 | 5320 | 5320 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLAPWD (TP 5 1/2") |  | 00:05 | 0 |  | 5 |  | 5 | 0.08 | 0
2024-08-15 | 2024-08-15 | 16:00 | 16:01 | 5320 | 5320 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLAPWD (TP 5 1/2") |  | 00:01 | 0 |  | 1 |  | 1 | 0.02 | 0
2024-08-15 | 2024-08-15 | 16:01 | 16:21 | 5320 | 5320 | TP |  | N/A | Circula | Circula bomebando bache | N/A | 00:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33
2024-08-15 | 2024-08-15 | 16:21 | 17:00 | 5320 | 5326 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLAPWD (TP 5 1/2") |  | 00:39 | 6 |  | 39 |  | 39 | 0.65 | 9.23
2024-08-15 | 2024-08-15 | 17:00 | 18:00 | 5326 | 5334 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLAPWD (TP 5 1/2") |  | 01:00 | 8 |  | 60 |  | 60 | 1 | 8
2024-08-15 | 2024-08-15 | 18:00 | 19:00 | 5334 | 5344 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLAPWD (TP 5 1/2") |  | 01:00 | 10 |  | 60 |  | 60 | 1 | 10
2024-08-15 | 2024-08-15 | 19:00 | 19:17 | 5344 | 5348 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLAPWD (TP 5 1/2") | N/A | 00:17 | 4 |  | 17 |  | 17 | 0.28 | 14.12
2024-08-15 | 2024-08-15 | 19:17 | 19:43 | 5348 | 5348 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 0.23°) | N/A | 00:26 |  |  |  |  | 26 | 0.43 | [10 empty] | 5,348.0 | 1.29 | 0 | 0 | 10.1 | 10.36 | 4.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26
2024-08-15 | 2024-08-15 | 19:43 | 20:00 | 5348 | 5352 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLAPWD (TP 5 1/2") |  | 00:17 | 4 |  | 17 |  | 17 | 0.28 | 14.12
2024-08-15 | 2024-08-15 | 20:00 | 21:00 | 5352 | 5361 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLAPWD (TP 5 1/2") |  | 01:00 | 9 |  | 60 |  | 60 | 1 | 9
2024-08-15 | 2024-08-15 | 21:00 | 22:00 | 5361 | 5370 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLAPWD (TP 5 1/2") |  | 01:00 | 9 |  | 60 |  | 60 | 1 | 9
2024-08-15 | 2024-08-15 | 22:00 | 22:38 | 5370 | 5374 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLAPWD (TP 5 1/2") | N/A | 00:38 | 4 |  | 38 |  | 38 | 0.63 | 6.32
2024-08-15 | 2024-08-16 | 22:38 | 00:00 | 5374 | 5374 | TP |  | N/A | N/A | Sin transmisión de datos en tiempo real | N/A | 01:22 |  |  |  |  | 82 | 1.37