## Sheet1
PLATAO-3_Etapa 8 1/2"_LN 7"_R1_Bitacora de operaciones
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración
2024-08-06 | 2024-08-06 | 11:00 | 15:00 | 0 | 240 | TP-TNPI |  | BHA | N/A | Arma barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLAPWD al 80% | N/A | 04:00 |  |  |  |  | 240 | 4 | [9 empty] | 3
2024-08-06 | 2024-08-06 | 15:00 | 17:00 | 240 | 240 | TP |  | N/A | N/A | Recibe, mide y calibra 12 tramos de TPHW 5 7/8", XT 57 | N/A | 02:00 |  |  |  |  | 120 | 2
2024-08-06 | 2024-08-06 | 17:00 | 18:30 | 240 | 325 | TP-TNPI |  | BHA | N/A | Arma barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLAPWDal 100% | N/A | 01:30 |  |  |  |  | 90 | 1.5 | [9 empty] | 3
2024-08-06 | 2024-08-08 | 18:30 | 11:08 | 325 | 3979 | TP |  | N/A | N/A | Sin transmisión de parámetros en tiempo real | N/A | 40:38 |  |  |  |  | 2438 | 40.63
2024-08-08 | 2024-08-08 | 11:08 | 13:00 | 3979 | 3979 | TP |  | N/A | N/A | Prueba hermeticidad de TR 9 7/8" x 10 1/8” |  | 01:52 |  |  |  |  | 112 | 1.87
2024-08-08 | 2024-08-08 | 13:00 | 14:00 | 3979 | 3973 | TP |  | N/A | N/A | Preparativos para instalar elemento sellante y calibrar coriolis del MPD | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-08-08 | 2024-08-08 | 14:00 | 18:23 | 3973 | 3983 | TP |  | N/A | N/A | Instala elemento sellante y calibra coriolis del MPD | N/A | 04:23 |  |  |  |  | 263 | 4.38
2024-08-08 | 2024-08-08 | 18:23 | 19:00 | 3983 | 3996 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios | N/A | 00:37 |  |  |  |  | 37 | 0.62 | 21.08 | 13
2024-08-08 | 2024-08-08 | 19:00 | 19:40 | 3996 | 4000 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios |  | 00:40 |  |  |  |  | 40 | 0.67 | 6 | 4
2024-08-08 | 2024-08-08 | 19:40 | 20:00 | 4000 | 4004 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLAPWD |  | 00:20 | 4 |  | 20 |  | 20 | 0.33 | 12
2024-08-08 | 2024-08-08 | 20:00 | 21:00 | 4004 | 4007 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLAPWD |  | 01:00 | 3 |  | 60 |  | 60 | 1 | 3
2024-08-08 | 2024-08-08 | 21:00 | 21:16 | 4007 | 4010 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLAPWD | N/A | 00:16 | 3 |  | 16 |  | 16 | 0.27 | 11.25
2024-08-08 | 2024-08-08 | 21:16 | 21:30 | 4010 | 4010 | TP |  | N/A | N/A | Repaso intervalo | N/A | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23
2024-08-08 | 2024-08-08 | 21:30 | 21:34 | 4010 | 4011 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLAPWD |  | 00:04 | 1 |  | 4 |  | 4 | 0.07 | 15
2024-08-08 | 2024-08-08 | 21:34 | 21:49 | 4011 | 4011 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (inc 31.80) | N/A | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25 | [10 empty] | 4,011.0 | 1.79 | 0 | 0 | 0 | 6.69 | 6.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15
2024-08-08 | 2024-08-08 | 21:49 | 21:58 | 4011 | 4013 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLAPWD |  | 00:09 | 2 |  | 9 |  | 9 | 0.15 | 13.33
2024-08-08 | 2024-08-08 | 21:58 | 22:14 | 4013 | 4013 | TP |  | N/A | N/A | Toma survey |  | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27
2024-08-08 | 2024-08-08 | 22:14 | 23:00 | 4013 | 4026 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLAPWD |  | 00:46 | 13 |  | 46 |  | 46 | 0.77 | 16.96
2024-08-08 | 2024-08-09 | 23:00 | 00:00 | 4026 | 4038 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLAPWD |  | 01:00 | 12 |  | 60 |  | 60 | 1 | 12
2024-08-09 | 2024-08-09 | 00:00 | 00:15 | 4038 | 4038 | TP |  | N/A | N/A | repaso intervalo |  | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25
2024-08-09 | 2024-08-09 | 00:15 | 00:17 | 4038 | 4039 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLAPWD |  | 00:02 | 1 |  | 2 |  | 2 | 0.03 | 30
2024-08-09 | 2024-08-09 | 00:17 | 00:34 | 4039 | 4039 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (inc 31.80) | N/A | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28 | [10 empty] | 4,039.0 | 1.28 | 0 | 0 | 0 | 8.58 | 7.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17
2024-08-09 | 2024-08-09 | 00:34 | 00:59 | 4039 | 4048 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLAPWD | N/A | 00:25 | 9 |  | 25 |  | 25 | 0.42 | 21.6
2024-08-09 | 2024-08-09 | 00:59 | 01:13 | 4048 | 4048 | TP |  | N/A | Circula | Circula bombeando bache | N/A | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23
2024-08-09 | 2024-08-09 | 01:13 | 02:00 | 4048 | 4064 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLAPWD |  | 00:47 | 16 |  | 47 |  | 47 | 0.78 | 20.43
2024-08-09 | 2024-08-09 | 02:00 | 02:08 | 4064 | 4066 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLAPWD | N/A | 00:08 | 2 |  | 8 |  | 8 | 0.13 | 15
2024-08-09 | 2024-08-09 | 02:08 | 02:17 | 4066 | 4066 | TP |  | N/A | N/A | Repaso intervalo |  | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15
2024-08-09 | 2024-08-09 | 02:17 | 02:21 | 4066 | 4068 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLAPWD | N/A | 00:04 | 2 |  | 4 |  | 4 | 0.07 | 30
2024-08-09 | 2024-08-09 | 02:21 | 02:34 | 4068 | 4068 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (inc 31.80) | N/A | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22 | [10 empty] | 4,068.0 | 0.53 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13
2024-08-09 | 2024-08-09 | 02:34 | 03:00 | 4068 | 4077 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLAPWD |  | 00:26 | 9 |  | 26 |  | 26 | 0.43 | 20.77
2024-08-09 | 2024-08-09 | 03:00 | 03:10 | 4077 | 4081 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLAPWD |  | 00:10 | 4 |  | 10 |  | 10 | 0.17 | 24
2024-08-09 | 2024-08-09 | 03:10 | 03:23 | 4081 | 4081 | TP |  | N/A | N/A | Envía comandos |  | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22
2024-08-09 | 2024-08-09 | 03:23 | 04:00 | 4081 | 4092 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLAPWD |  | 00:37 | 11 |  | 37 |  | 37 | 0.62 | 17.84
2024-08-09 | 2024-08-09 | 04:00 | 04:06 | 4092 | 4094 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLAPWD |  | 00:06 | 2 |  | 6 |  | 6 | 0.1 | 20
2024-08-09 | 2024-08-09 | 04:06 | 04:14 | 4094 | 4094 | TP |  | N/A | N/A | Repaso intervalo |  | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13
2024-08-09 | 2024-08-09 | 04:14 | 04:18 | 4094 | 4097 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLAPWD | N/A | 00:04 | 3 |  | 4 |  | 4 | 0.07 | 45
2024-08-09 | 2024-08-09 | 04:18 | 04:32 | 4097 | 4097 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (inc 31.80) | N/A | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23 | [10 empty] | 4,097.0 | 0.47 | 0 | 0 | 0 | 8.38 | 5.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14
2024-08-09 | 2024-08-09 | 04:32 | 05:00 | 4097 | 4104 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLAPWD | N/A | 00:28 | 7 |  | 28 |  | 28 | 0.47 | 15
2024-08-09 | 2024-08-09 | 05:00 | 05:34 | 4104 | 4115 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLAPWD |  | 00:34 | 11 |  | 34 |  | 34 | 0.57 | 19.41
2024-08-09 | 2024-08-09 | 05:34 | 05:47 | 4115 | 4115 | TP |  | N/A | N/A | Envía comandos | N/A | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22
2024-08-09 | 2024-08-09 | 05:47 | 06:00 | 4115 | 4120 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLAPWD |  | 00:13 | 5 |  | 13 |  | 13 | 0.22 | 23.08
2024-08-09 | 2024-08-09 | 06:00 | 06:12 | 4120 | 4124 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLAPWD |  | 00:12 | 4 |  | 12 |  | 12 | 0.2 | 20
2024-08-09 | 2024-08-09 | 06:12 | 06:21 | 4124 | 4124 | TP |  | N/A | N/A | Repaso intervalo |  | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15
2024-08-09 | 2024-08-09 | 06:21 | 06:26 | 4124 | 4126 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLAPWD |  | 00:05 | 2 |  | 5 |  | 5 | 0.08 | 24
2024-08-09 | 2024-08-09 | 06:26 | 06:41 | 4126 | 4126 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (inc 31.80) | N/A | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25 | [10 empty] | 4,126.0 | 1.02 | 0 | 0 | 0 | 7.8 | 6.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15
2024-08-09 | 2024-08-09 | 06:41 | 06:49 | 4126 | 4129 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLAPWD (TP 5 1/2") |  | 00:08 | 3 |  | 8 |  | 8 | 0.13 | 22.5
2024-08-09 | 2024-08-09 | 06:49 | 07:00 | 4129 | 4129 | TP |  | N/A | N/A | Envía comandos |  | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18
2024-08-09 | 2024-08-09 | 07:00 | 07:13 | 4129 | 4132 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLAPWD (TP 5 1/2") | N/A | 00:13 | 3 |  | 13 |  | 13 | 0.22 | 13.85
2024-08-09 | 2024-08-09 | 07:13 | 07:28 | 4132 | 4132 | TP |  | N/A | N/A | Envía comandos |  | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25
2024-08-09 | 2024-08-09 | 07:28 | 08:00 | 4132 | 4144 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLAPWD (TP 5 1/2") |  | 00:32 | 12 |  | 32 |  | 32 | 0.53 | 22.5
2024-08-09 | 2024-08-09 | 08:00 | 08:32 | 4144 | 4153 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLAPWD (TP 5 1/2") |  | 00:32 | 9 |  | 32 |  | 32 | 0.53 | 16.88
2024-08-09 | 2024-08-09 | 08:32 | 08:40 | 4153 | 4153 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo |  | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13
2024-08-09 | 2024-08-09 | 08:40 | 08:44 | 4153 | 4155 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLAPWD (TP 5 1/2") |  | 00:04 | 2 |  | 4 |  | 4 | 0.07 | 30
2024-08-09 | 2024-08-09 | 08:44 | 09:00 | 4155 | 4155 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 26.10°) | N/A | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27 | [10 empty] | 4,155.0 | 1.28 | 0 | 0 | 0 | 7.38 | 3.71 | 0 | 3.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16
2024-08-09 | 2024-08-09 | 09:00 | 09:40 | 4155 | 4165 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLAPWD (TP 5 1/2") |  | 00:40 | 10 |  | 40 |  | 40 | 0.67 | 15
2024-08-09 | 2024-08-09 | 09:40 | 09:49 | 4165 | 4165 | TP |  | N/A | N/A | Envía comandos |  | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15
2024-08-09 | 2024-08-09 | 09:49 | 10:00 | 4165 | 4168 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLAPWD (TP 5 1/2") | N/A | 00:11 | 3 |  | 11 |  | 11 | 0.18 | 16.36
2024-08-09 | 2024-08-09 | 10:00 | 11:00 | 4168 | 4183 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLAPWD (TP 5 1/2") | N/A | 01:00 | 15 |  | 60 |  | 60 | 1 | 15
2024-08-09 | 2024-08-09 | 11:00 | 11:20 | 4183 | 4183 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo |  | 00:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33
2024-08-09 | 2024-08-09 | 11:20 | 11:28 | 4183 | 4184 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLAPWD (TP 5 1/2") |  | 00:08 | 1 |  | 8 |  | 8 | 0.13 | 7.5
2024-08-09 | 2024-08-09 | 11:28 | 11:47 | 4184 | 4184 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 26.10°) | N/A | 00:19 |  |  |  |  | 19 | 0.32 | [10 empty] | 4,184.0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 9.8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19
2024-08-09 | 2024-08-09 | 11:47 | 11:56 | 4184 | 4187 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLAPWD (TP 5 1/2") |  | 00:09 | 3 |  | 9 |  | 9 | 0.15 | 20
2024-08-09 | 2024-08-09 | 11:56 | 12:08 | 4187 | 4187 | TP |  | N/A | N/A | Toma survey |  | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2
2024-08-09 | 2024-08-09 | 12:08 | 12:24 | 4187 | 4187 | TP |  | N/A | N/A | Envía comandos |  | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27
2024-08-09 | 2024-08-09 | 12:24 | 13:00 | 4187 | 4191 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLAPWD (TP 5 1/2") |  | 00:36 | 4 |  | 36 |  | 36 | 0.6 | 6.67
2024-08-09 | 2024-08-09 | 13:00 | 14:00 | 4191 | 4206 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLAPWD (TP 5 1/2") |  | 01:00 | 15 |  | 60 |  | 60 | 1 | 15
2024-08-09 | 2024-08-09 | 14:00 | 14:39 | 4206 | 4211 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLAPWD (TP 5 1/2") |  | 00:39 | 5 |  | 39 |  | 39 | 0.65 | 7.69
2024-08-09 | 2024-08-09 | 14:39 | 15:00 | 4211 | 4211 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo |  | 00:21 |  |  |  |  | 21 | 0.35
2024-08-09 | 2024-08-09 | 15:00 | 15:09 | 4211 | 4212 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLAPWD (TP 5 1/2") |  | 00:09 | 1 |  | 9 |  | 9 | 0.15 | 6.67
2024-08-09 | 2024-08-09 | 15:09 | 15:28 | 4212 | 4212 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 23.35°) | N/A | 00:19 |  |  |  |  | 19 | 0.32 | [10 empty] | 4,212.0 | 2.46 | 0 | 0 | 0 | 9.91 | 6.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19
2024-08-09 | 2024-08-09 | 15:28 | 15:31 | 4212 | 4213 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLAPWD (TP 5 1/2") |  | 00:03 | 1 |  | 3 |  | 3 | 0.05 | 20
2024-08-09 | 2024-08-09 | 15:31 | 15:38 | 4213 | 4213 | TP |  | N/A | N/A | Verifica parámetros | N/A | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12
2024-08-09 | 2024-08-09 | 15:38 | 16:00 | 4213 | 4218 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLAPWD (TP 5 1/2") |  | 00:22 | 5 |  | 22 |  | 22 | 0.37 | 13.64
2024-08-09 | 2024-08-09 | 16:00 | 17:00 | 4218 | 4228 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLAPWD (TP 5 1/2") |  | 01:00 | 10 |  | 60 |  | 60 | 1 | 10
2024-08-09 | 2024-08-09 | 17:00 | 18:00 | 4228 | 4239 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLAPWD (TP 5 1/2") |  | 01:00 | 11 |  | 60 |  | 60 | 1 | 11
2024-08-09 | 2024-08-09 | 18:00 | 18:27 | 4239 | 4239 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo | N/A | 00:27 |  |  |  |  | 27 | 0.45
2024-08-09 | 2024-08-09 | 18:27 | 18:32 | 4239 | 4241 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLAPWD (TP 5 1/2") |  | 00:05 | 2 |  | 5 |  | 5 | 0.08 | 24
2024-08-09 | 2024-08-09 | 18:32 | 18:48 | 4241 | 4241 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 21.71°) | N/A | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27 | [10 empty] | 4,241.0 | 1.89 | 0 | 0 | 0 | 8.14 | 5.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16
2024-08-09 | 2024-08-09 | 18:48 | 18:52 | 4241 | 4243 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLAPWD (TP 5 1/2") |  | 00:04 | 2 |  | 4 |  | 4 | 0.07 | 30
2024-08-09 | 2024-08-09 | 18:52 | 19:09 | 4243 | 4243 | TP |  | N/A | N/A | Toma comando |  | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28
2024-08-09 | 2024-08-09 | 19:09 | 19:21 | 4243 | 4243 | TP |  | N/A | Circula | Circula bombeando bache |  | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2
2024-08-09 | 2024-08-09 | 19:21 | 20:00 | 4243 | 4251 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLAPWD (TP 5 1/2") | N/A | 00:39 | 8 |  | 39 |  | 39 | 0.65 | 12.31
2024-08-09 | 2024-08-09 | 20:00 | 21:00 | 4251 | 4263 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLAPWD (TP 5 1/2") |  | 01:00 | 12 |  | 60 |  | 60 | 1 | 12
2024-08-09 | 2024-08-09 | 21:00 | 21:28 | 4263 | 4269 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLAPWD (TP 5 1/2") | N/A | 00:28 | 6 |  | 28 |  | 28 | 0.47 | 12.86
2024-08-09 | 2024-08-09 | 21:28 | 21:37 | 4269 | 4269 | TP |  | N/A | N/A | Repaso intervalo | N/A | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15
2024-08-09 | 2024-08-09 | 21:37 | 21:39 | 4269 | 4270 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLAPWD (TP 5 1/2") | N/A | 00:02 | 1 |  | 2 |  | 2 | 0.03 | 30
2024-08-09 | 2024-08-09 | 21:39 | 21:51 | 4270 | 4270 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 20.35°) | N/A | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2 | [10 empty] | 4,270.0 | 1.13 | 0 | 0 | 0 | 6.82 | 4.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12
2024-08-09 | 2024-08-09 | 21:51 | 21:55 | 4270 | 4271 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLAPWD (TP 5 1/2") | N/A | 00:04 | 1 |  | 4 |  | 4 | 0.07 | 15
2024-08-09 | 2024-08-09 | 21:55 | 22:04 | 4271 | 4271 | TP |  | N/A | N/A | Toma survey | N/A | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15
2024-08-09 | 2024-08-09 | 22:04 | 23:00 | 4271 | 4286 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLAPWD (TP 5 1/2") |  | 00:56 | 15 |  | 56 |  | 56 | 0.93 | 16.07
2024-08-09 | 2024-08-09 | 23:00 | 23:43 | 4286 | 4298 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLAPWD (TP 5 1/2") |  | 00:43 | 12 |  | 43 |  | 43 | 0.72 | 16.74
2024-08-09 | 2024-08-09 | 23:43 | 23:52 | 4298 | 4298 | TP |  | N/A | N/A | Repaso intervalo |  | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15
2024-08-09 | 2024-08-09 | 23:52 | 23:56 | 4298 | 4299 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLAPWD (TP 5 1/2") | N/A | 00:04 | 1 |  | 4 |  | 4 | 0.07 | 15
2024-08-09 | 2024-08-10 | 23:56 | 00:10 | 4299 | 4299 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 20.35°) | N/A | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23 | [10 empty] | 4,299.0 | 0.74 | 0 | 0 | 0 | 9.2 | 4.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14
2024-08-10 | 2024-08-10 | 00:10 | 00:20 | 4299 | 4303 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLAPWD (TP 5 1/2") |  | 00:10 | 4 |  | 10 |  | 10 | 0.17 | 24
2024-08-10 | 2024-08-10 | 00:20 | 00:43 | 4303 | 4303 | TP |  | N/A | N/A | Envía comandos |  | 00:23 |  |  |  |  | 23 | 0.38
2024-08-10 | 2024-08-10 | 00:43 | 01:00 | 4303 | 4307 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLAPWD (TP 5 1/2") | N/A | 00:17 | 4 |  | 17 |  | 17 | 0.28 | 14.12
2024-08-10 | 2024-08-10 | 01:00 | 01:58 | 4307 | 4322 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLAPWD (TP 5 1/2") |  | 00:58 | 15 |  | 58 |  | 58 | 0.97 | 15.52
2024-08-10 | 2024-08-10 | 01:58 | 02:08 | 4322 | 4322 | TP |  | N/A | N/A | Realizo repaso |  | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17
2024-08-10 | 2024-08-10 | 02:08 | 02:40 | 4322 | 4328 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLAPWD (TP 5 1/2") |  | 00:32 | 6 |  | 32 |  | 32 | 0.53 | 11.25
2024-08-10 | 2024-08-10 | 02:40 | 02:55 | 4328 | 4328 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 20.35°) | N/A | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25 | [10 empty] | 4,328.0 | 0.83 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 6.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15
2024-08-10 | 2024-08-10 | 02:55 | 03:07 | 4328 | 4330 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLAPWD (TP 5 1/2") | N/A | 00:12 | 2 |  | 12 |  | 12 | 0.2 | 10
2024-08-10 | 2024-08-10 | 03:07 | 03:20 | 4330 | 4330 | TP |  | N/A | Circula | Circula bombeando bache | N/A | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22
2024-08-10 | 2024-08-10 | 03:20 | 03:28 | 4330 | 4332 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLAPWD (TP 5 1/2") | N/A | 00:08 | 2 |  | 8 |  | 8 | 0.13 | 15
2024-08-10 | 2024-08-10 | 03:28 | 03:41 | 4332 | 4332 | TP |  | N/A | N/A | Toma survey |  | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22
2024-08-10 | 2024-08-10 | 03:41 | 04:00 | 4332 | 4337 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLAPWD (TP 5 1/2") |  | 00:19 | 5 |  | 19 |  | 19 | 0.32 | 15.79
2024-08-10 | 2024-08-10 | 04:00 | 04:15 | 4337 | 4340 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLAPWD (TP 5 1/2") |  | 00:15 | 3 |  | 15 |  | 15 | 0.25 | 12
2024-08-10 | 2024-08-10 | 04:15 | 04:20 | 4340 | 4340 | TP |  | N/A | N/A | Toma survey |  | 00:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08
2024-08-10 | 2024-08-10 | 04:20 | 05:00 | 4340 | 4350 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLAPWD (TP 5 1/2") | N/A | 00:40 | 10 |  | 40 |  | 40 | 0.67 | 15
2024-08-10 | 2024-08-10 | 05:00 | 05:14 | 4350 | 4352 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLAPWD (TP 5 1/2") |  | 00:14 | 2 |  | 14 |  | 14 | 0.23 | 8.57
2024-08-10 | 2024-08-10 | 05:14 | 05:21 | 4352 | 4352 | TP |  | N/A | N/A | Toma survey | N/A | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12
2024-08-10 | 2024-08-10 | 05:21 | 05:40 | 4352 | 4355 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLAPWD (TP 5 1/2") |  | 00:19 | 3 |  | 19 |  | 19 | 0.32 | 9.47
2024-08-10 | 2024-08-10 | 05:40 | 05:49 | 4355 | 4355 | TP |  | N/A | N/A | Repaso intervalo | N/A | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15
2024-08-10 | 2024-08-10 | 05:49 | 05:55 | 4355 | 4356 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLAPWD (TP 5 1/2") |  | 00:06 | 1 |  | 6 |  | 6 | 0.1 | 10
2024-08-10 | 2024-08-10 | 05:55 | 06:06 | 4356 | 4356 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 20.35°) | N/A | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18 | [10 empty] | 4,356.0 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 7.79 | 2.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11
2024-08-10 | 2024-08-10 | 06:06 | 06:14 | 4356 | 4358 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLAPWD (TP 5 1/2") | N/A | 00:08 | 2 |  | 8 |  | 8 | 0.13 | 15
2024-08-10 | 2024-08-10 | 06:14 | 06:36 | 4358 | 4358 | TP |  | N/A | Circula | Circula bombeando bache | N/A | 00:22 |  |  |  |  | 22 | 0.37
2024-08-10 | 2024-08-10 | 06:36 | 07:00 | 4358 | 4364 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLAPWD (TP 5 1/2") |  | 00:24 | 6 |  | 24 |  | 24 | 0.4 | 15
2024-08-10 | 2024-08-10 | 07:00 | 07:11 | 4364 | 4364 | TP |  | N/A | N/A | Cambio de bombas | N/A | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18
2024-08-10 | 2024-08-10 | 07:11 | 08:00 | 4364 | 4374 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLAPWD (TP 5 1/2") | N/A | 00:49 | 10 |  | 49 |  | 49 | 0.82 | 12.24
2024-08-10 | 2024-08-10 | 08:00 | 08:24 | 4374 | 4378 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLAPWD (TP 5 1/2") |  | 00:24 | 4 |  | 24 |  | 24 | 0.4 | 10
2024-08-10 | 2024-08-10 | 08:24 | 08:32 | 4378 | 4378 | TP |  | N/A | N/A | Envía comandos | N/A | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13
2024-08-10 | 2024-08-10 | 08:32 | 09:00 | 4378 | 4382 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLAPWD (TP 5 1/2") |  | 00:28 | 4 |  | 28 |  | 28 | 0.47 | 8.57
2024-08-10 | 2024-08-10 | 09:00 | 09:21 | 4382 | 4384 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLAPWD (TP 5 1/2") |  | 00:21 | 2 |  | 21 |  | 21 | 0.35 | 5.71
2024-08-10 | 2024-08-10 | 09:21 | 09:44 | 4384 | 4384 | TP |  | N/A | N/A | Repaso intervalo | N/A | 00:23 |  |  |  |  | 23 | 0.38
2024-08-10 | 2024-08-10 | 09:44 | 09:53 | 4384 | 4385 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLAPWD (TP 5 1/2") | N/A | 00:09 | 1 |  | 9 |  | 9 | 0.15 | 6.67
2024-08-10 | 2024-08-10 | 09:53 | 11:00 | 4385 | 4385 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 15.08°) | N/A | 01:07 |  |  |  |  | 67 | 1.12 | [10 empty] | 4,385.0 | 2.27 | 0 | 0 | 0 | 17.92 | 46.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67
2024-08-10 | 2024-08-10 | 11:00 | 11:16 | 4385 | 4387 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLAPWD (TP 5 1/2") |  | 00:16 | 2 |  | 16 |  | 16 | 0.27 | 7.5
2024-08-10 | 2024-08-10 | 11:16 | 11:30 | 4387 | 4387 | TP |  | N/A | N/A | Envía comandos |  | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23
2024-08-10 | 2024-08-10 | 11:30 | 12:00 | 4387 | 4392 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLAPWD (TP 5 1/2") |  | 00:30 | 5 |  | 30 |  | 30 | 0.5 | 10
2024-08-10 | 2024-08-10 | 12:00 | 13:00 | 4392 | 4403 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLAPWD (TP 5 1/2") |  | 01:00 | 11 |  | 60 |  | 60 | 1 | 11
2024-08-10 | 2024-08-10 | 13:00 | 13:45 | 4403 | 4412 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLAPWD (TP 5 1/2") |  | 00:45 | 9 |  | 45 |  | 45 | 0.75 | 12
2024-08-10 | 2024-08-10 | 13:45 | 14:12 | 4412 | 4412 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo |  | 00:27 |  |  |  |  | 27 | 0.45
2024-08-10 | 2024-08-10 | 14:12 | 14:21 | 4412 | 4414 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLAPWD (TP 5 1/2") |  | 00:09 | 2 |  | 9 |  | 9 | 0.15 | 13.33
2024-08-10 | 2024-08-10 | 14:21 | 14:57 | 4414 | 4414 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 14.03°) | N/A | 00:36 |  |  |  |  | 36 | 0.6 | [10 empty] | 4,414.0 | 0.96 | 0 | 0 | 0 | 8.7 | 17.72 | 8.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36
2024-08-10 | 2024-08-10 | 14:57 | 15:00 | 4414 | 4416 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLAPWD (TP 5 1/2") |  | 00:03 | 2 |  | 3 |  | 3 | 0.05 | 40
2024-08-10 | 2024-08-10 | 15:00 | 16:00 | 4416 | 4428 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLAPWD (TP 5 1/2") | N/A | 01:00 | 12 |  | 60 |  | 60 | 1 | 12
2024-08-10 | 2024-08-10 | 16:00 | 17:00 | 4428 | 4438 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLAPWD (TP 5 1/2") |  | 01:00 | 10 |  | 60 |  | 60 | 1 | 10
2024-08-10 | 2024-08-10 | 17:00 | 17:27 | 4438 | 4442 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLAPWD (TP 5 1/2") | N/A | 00:27 | 4 |  | 27 |  | 27 | 0.45 | 8.89
2024-08-10 | 2024-08-10 | 17:27 | 17:44 | 4442 | 4442 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo | N/A | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28
2024-08-10 | 2024-08-10 | 17:44 | 17:57 | 4442 | 4443 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLAPWD (TP 5 1/2") | N/A | 00:13 | 1 |  | 13 |  | 13 | 0.22 | 4.62
2024-08-10 | 2024-08-10 | 17:57 | 18:16 | 4443 | 4443 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 14.03°) | N/A | 00:19 |  |  |  |  | 19 | 0.32 | [10 empty] | 4,443.0 | 1.28 | 0 | 0 | 0 | 10.62 | 7.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19
2024-08-10 | 2024-08-10 | 18:16 | 19:00 | 4443 | 4454 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLAPWD (TP 5 1/2") |  | 00:44 | 11 |  | 44 |  | 44 | 0.73 | 15
2024-08-10 | 2024-08-10 | 19:00 | 19:52 | 4454 | 4464 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLAPWD (TP 5 1/2") |  | 00:52 | 10 |  | 52 |  | 52 | 0.87 | 11.54
2024-08-10 | 2024-08-10 | 19:52 | 20:08 | 4464 | 4464 | TP |  | N/A | N/A | Envía comandos |  | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27
2024-08-10 | 2024-08-10 | 20:08 | 20:54 | 4464 | 4470 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLAPWD (TP 5 1/2") |  | 00:46 | 6 |  | 46 |  | 46 | 0.77 | 7.83
2024-08-10 | 2024-08-10 | 20:54 | 21:12 | 4470 | 4470 | TP |  | N/A | N/A | Envía comandos | N/A | 00:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3
2024-08-10 | 2024-08-10 | 21:12 | 21:28 | 4470 | 4471 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLAPWD (TP 5 1/2") | N/A | 00:16 | 1 |  | 16 |  | 16 | 0.27 | 3.75
2024-08-10 | 2024-08-10 | 21:28 | 21:35 | 4471 | 4471 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo | N/A | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12
2024-08-10 | 2024-08-10 | 21:35 | 21:41 | 4471 | 4472 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLAPWD (TP 5 1/2") | N/A | 00:06 | 1 |  | 6 |  | 6 | 0.1 | 10
2024-08-10 | 2024-08-10 | 21:41 | 21:55 | 4472 | 4472 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 14.03°) | N/A | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23 | [10 empty] | 4,472.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.94 | 1.86 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14
2024-08-10 | 2024-08-10 | 21:55 | 22:00 | 4472 | 4474 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLAPWD (TP 5 1/2") | N/A | 00:05 | 2 |  | 5 |  | 5 | 0.08 | 24
2024-08-10 | 2024-08-10 | 22:00 | 23:00 | 4474 | 4489 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLAPWD (TP 5 1/2") |  | 01:00 | 15 |  | 60 |  | 60 | 1 | 15
2024-08-10 | 2024-08-11 | 23:00 | 00:00 | 4489 | 4500 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLAPWD (TP 5 1/2") |  | 01:00 | 11 |  | 60 |  | 60 | 1 | 11
2024-08-11 | 2024-08-11 | 00:00 | 00:07 | 4500 | 4500.5 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLAPWD (TP 5 1/2") | N/A | 00:07 | 0.5 |  | 7 |  | 7 | 0.12 | 4.29
2024-08-11 | 2024-08-11 | 00:07 | 00:16 | 4500.5 | 4500.5 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo | N/A | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15
2024-08-11 | 2024-08-11 | 00:16 | 00:21 | 4500.5 | 4501 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLAPWD (TP 5 1/2") | N/A | 00:05 | 0.5 |  | 5 |  | 5 | 0.08 | 6
2024-08-11 | 2024-08-11 | 00:21 | 00:37 | 4501 | 4501 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 14.03°) | N/A | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27 | [10 empty] | 4,501.0 | 0.67 | 0 | 0 | 0 | 6.77 | 2.31 | 0 | 6.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16
2024-08-11 | 2024-08-11 | 00:37 | 00:49 | 4501 | 4505 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLAPWD (TP 5 1/2") | N/A | 00:12 | 4 |  | 12 |  | 12 | 0.2 | 20
2024-08-11 | 2024-08-11 | 00:49 | 01:03 | 4505 | 4505 | TP |  | N/A | N/A | Toma survey |  | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23
2024-08-11 | 2024-08-11 | 01:03 | 01:25 | 4505 | 4510.6 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLAPWD (TP 5 1/2") |  | 00:22 | 5.6001 |  | 22 |  | 22 | 0.37 | 15.27
2024-08-11 | 2024-08-11 | 01:25 | 01:32 | 4510.6 | 4510.6 | TP |  | N/A | N/A | Paro de rotación |  | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12
2024-08-11 | 2024-08-11 | 01:32 | 01:35 | 4510.6 | 4511 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLAPWD (TP 5 1/2") |  | 00:03 | 0.3999 |  | 3 |  | 3 | 0.05 | 8
2024-08-11 | 2024-08-11 | 01:35 | 01:48 | 4511 | 4511 | TP |  | N/A | N/A | Envía comandos |  | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22
2024-08-11 | 2024-08-11 | 01:48 | 02:00 | 4511 | 4515 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLAPWD (TP 5 1/2") |  | 00:12 | 4 |  | 12 |  | 12 | 0.2 | 20
2024-08-11 | 2024-08-11 | 02:00 | 03:00 | 4515 | 4525 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLAPWD (TP 5 1/2") | N/A | 01:00 | 10 |  | 60 |  | 60 | 1 | 10
2024-08-11 | 2024-08-11 | 03:00 | 03:19 | 4525 | 4529 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLAPWD (TP 5 1/2") |  | 00:19 | 4 |  | 19 |  | 19 | 0.32 | 12.63
2024-08-11 | 2024-08-11 | 03:19 | 03:28 | 4529 | 4529 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo |  | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15
2024-08-11 | 2024-08-11 | 03:28 | 03:33 | 4529 | 4530 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLAPWD (TP 5 1/2") |  | 00:05 | 1 |  | 5 |  | 5 | 0.08 | 12
2024-08-11 | 2024-08-11 | 03:33 | 03:44 | 4530 | 4530 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 14.03°) | N/A | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18 | [10 empty] | 4,530.0 | 1.01 | 0 | 0 | 0 | 6.43 | 1.07 | 0 | 2.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11
2024-08-11 | 2024-08-11 | 03:44 | 03:58 | 4530 | 4533 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLAPWD ( (TP 5 1/2") |  | 00:14 | 3 |  | 14 |  | 14 | 0.23 | 12.86
2024-08-11 | 2024-08-11 | 03:58 | 04:04 | 4533 | 4533 | TP |  | N/A | N/A | Toma survey |  | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1
2024-08-11 | 2024-08-11 | 04:04 | 05:00 | 4533 | 4544 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLAPWD (TP 5 1/2") | N/A | 00:56 | 11 |  | 56 |  | 56 | 0.93 | 11.79
2024-08-11 | 2024-08-11 | 05:00 | 05:12 | 4544 | 4546 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLAPWD (TP 5 1/2") |  | 00:12 | 2 |  | 12 |  | 12 | 0.2 | 10
2024-08-11 | 2024-08-11 | 05:12 | 05:27 | 4546 | 4546 | TP |  | N/A | N/A | Envía comandos |  | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25
2024-08-11 | 2024-08-11 | 05:27 | 06:00 | 4546 | 4552 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLAPWD (TP 5 1/2") | N/A | 00:33 | 6 |  | 33 |  | 33 | 0.55 | 10.91
2024-08-11 | 2024-08-11 | 06:00 | 06:34 | 4552 | 4557 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLAPWD (TP 5 1/2") | N/A | 00:34 | 5 |  | 34 |  | 34 | 0.57 | 8.82
2024-08-11 | 2024-08-11 | 06:34 | 06:44 | 4557 | 4557 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo |  | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17
2024-08-11 | 2024-08-11 | 06:44 | 06:49 | 4557 | 4559 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLAPWD (TP 5 1/2") |  | 00:05 | 2 |  | 5 |  | 5 | 0.08 | 24
2024-08-11 | 2024-08-11 | 06:49 | 07:03 | 4559 | 4559 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 6.87°) | N/A | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23 | [10 empty] | 4,559.0 | 0.93 | 0 | 0 | 0 | 6.89 | 6.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14
2024-08-11 | 2024-08-11 | 07:03 | 07:12 | 4559 | 4561 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLAPWD (TP 5 1/2") |  | 00:09 | 2 |  | 9 |  | 9 | 0.15 | 13.33
2024-08-11 | 2024-08-11 | 07:12 | 07:39 | 4561 | 4561 | TP |  | N/A | N/A | Envía comandos |  | 00:27 |  |  |  |  | 27 | 0.45
2024-08-11 | 2024-08-11 | 07:39 | 08:00 | 4561 | 4565 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLAPWD (TP 5 1/2") |  | 00:21 | 4 |  | 21 |  | 21 | 0.35 | 11.43
2024-08-11 | 2024-08-11 | 08:00 | 08:04 | 4565 | 4566 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLAPWD (TP 5 1/2") |  | 00:04 | 1 |  | 4 |  | 4 | 0.07 | 15
2024-08-11 | 2024-08-11 | 08:04 | 08:15 | 4566 | 4566 | TP |  | N/A | N/A | Envía comandos | N/A | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18
2024-08-11 | 2024-08-11 | 08:15 | 09:00 | 4566 | 4574 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLAPWD (TP 5 1/2") | N/A | 00:45 | 8 |  | 45 |  | 45 | 0.75 | 10.67
2024-08-11 | 2024-08-11 | 09:00 | 10:00 | 4574 | 4584 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLAPWD (TP 5 1/2") |  | 01:00 | 10 |  | 60 |  | 60 | 1 | 10
2024-08-11 | 2024-08-11 | 10:00 | 10:20 | 4584 | 4586 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLAPWD (TP 5 1/2") |  | 00:20 | 2 |  | 20 |  | 20 | 0.33 | 6
2024-08-11 | 2024-08-11 | 10:20 | 10:34 | 4586 | 4586 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo |  | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23
2024-08-11 | 2024-08-11 | 10:34 | 10:42 | 4586 | 4588 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLAPWD (TP 5 1/2") | N/A | 00:08 | 2 |  | 8 |  | 8 | 0.13 | 15
2024-08-11 | 2024-08-11 | 10:42 | 11:02 | 4588 | 4588 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 6.87°) | N/A | 00:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33 | [10 empty] | 4,588.0 | 1.17 | 0 | 0 | 0 | 9.84 | 8.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20
2024-08-11 | 2024-08-11 | 11:02 | 12:00 | 4588 | 4601 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLAPWD (TP 5 1/2") | N/A | 00:58 | 13 |  | 58 |  | 58 | 0.97 | 13.45
2024-08-11 | 2024-08-11 | 12:00 | 13:00 | 4601 | 4611 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLAPWD (TP 5 1/2") |  | 01:00 | 10 |  | 60 |  | 60 | 1 | 10
2024-08-11 | 2024-08-11 | 13:00 | 13:48 | 4611 | 4616 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLAPWD (TP 5 1/2") | N/A | 00:48 | 5 |  | 48 |  | 48 | 0.8 | 6.25
2024-08-11 | 2024-08-11 | 13:48 | 14:03 | 4616 | 4616 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo | N/A | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25
2024-08-11 | 2024-08-11 | 14:03 | 14:10 | 4616 | 4617 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLAPWD (TP 5 1/2") | N/A | 00:07 | 1 |  | 7 |  | 7 | 0.12 | 8.57
2024-08-11 | 2024-08-11 | 14:10 | 14:23 | 4617 | 4617 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 6.87°) | N/A | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22 | [10 empty] | 4,617.0 | 1.03 | 0 | 0 | 0 | 7.37 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13
2024-08-11 | 2024-08-11 | 14:23 | 14:30 | 4617 | 4620 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLAPWD (TP 5 1/2") | N/A | 00:07 | 3 |  | 7 |  | 7 | 0.12 | 25.71
2024-08-11 | 2024-08-11 | 14:30 | 14:40 | 4620 | 4620 | TP |  | N/A | N/A | Toma survey | N/A | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17
2024-08-11 | 2024-08-11 | 14:40 | 15:00 | 4620 | 4625 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLAPWD (TP 5 1/2") |  | 00:20 | 5 |  | 20 |  | 20 | 0.33 | 15
2024-08-11 | 2024-08-11 | 15:00 | 15:57 | 4625 | 4635 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLAPWD (TP 5 1/2") | N/A | 00:57 | 10 |  | 57 |  | 57 | 0.95 | 10.53
2024-08-11 | 2024-08-11 | 15:57 | 16:10 | 4635 | 4635 | TP |  | N/A | N/A | Verifica parámetros |  | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22
2024-08-11 | 2024-08-11 | 16:10 | 17:00 | 4635 | 4644 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLAPWD (TP 5 1/2") |  | 00:50 | 9 |  | 50 |  | 50 | 0.83 | 10.8
2024-08-11 | 2024-08-11 | 17:00 | 17:17 | 4644 | 4645 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLAPWD (TP 5 1/2") |  | 00:17 | 1 |  | 17 |  | 17 | 0.28 | 3.53
2024-08-11 | 2024-08-11 | 17:17 | 17:32 | 4645 | 4645 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo |  | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25
2024-08-11 | 2024-08-11 | 17:32 | 17:37 | 4645 | 4646 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLAPWD (TP 5 1/2") |  | 00:05 | 1 |  | 5 |  | 5 | 0.08 | 12
2024-08-11 | 2024-08-11 | 17:37 | 17:56 | 4646 | 4646 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 3.90°) | N/A | 00:19 |  |  |  |  | 19 | 0.32 | [10 empty] | 4,646.0 | 2.21 | 0 | 0 | 0 | 10.08 | 6.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19
2024-08-11 | 2024-08-11 | 17:56 | 18:00 | 4646 | 4649 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLAPWD (TP 5 1/2") | N/A | 00:04 | 3 |  | 4 |  | 4 | 0.07 | 45
2024-08-11 | 2024-08-11 | 18:00 | 18:02 | 4649 | 4650 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLAPWD (TP 5 1/2") |  | 00:02 | 1 |  | 2 |  | 2 | 0.03 | 30
2024-08-11 | 2024-08-11 | 18:02 | 18:13 | 4650 | 4650 | TP |  | N/A | N/A | Toma survey |  | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18
2024-08-11 | 2024-08-11 | 18:13 | 19:00 | 4650 | 4663 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLAPWD (TP 5 1/2") |  | 00:47 | 13 |  | 47 |  | 47 | 0.78 | 16.6
2024-08-11 | 2024-08-11 | 19:00 | 19:53 | 4663 | 4674 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLAPWD (TP 5 1/2") | N/A | 00:53 | 11 |  | 53 |  | 53 | 0.88 | 12.45
2024-08-11 | 2024-08-11 | 19:53 | 20:10 | 4674 | 4674 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo | N/A | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28
2024-08-11 | 2024-08-11 | 20:10 | 20:16 | 4674 | 4675 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLAPWD (TP 5 1/2") |  | 00:06 | 1 |  | 6 |  | 6 | 0.1 | 10
2024-08-11 | 2024-08-11 | 20:16 | 20:32 | 4675 | 4675 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 3.90°) | N/A | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27 | [10 empty] | 4,675.0 | 1.55 | 0 | 0 | 0 | 8.42 | 3.41 | 0 | 2.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16
2024-08-11 | 2024-08-11 | 20:32 | 20:43 | 4675 | 4678 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLAPWD (TP 5 1/2") |  | 00:11 | 3 |  | 11 |  | 11 | 0.18 | 16.36
2024-08-11 | 2024-08-11 | 20:43 | 20:55 | 4678 | 4678 | TP |  | N/A | N/A | Toma survey |  | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2
2024-08-11 | 2024-08-11 | 20:55 | 21:00 | 4678 | 4681 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLAPWD (TP 5 1/2") |  | 00:05 | 3 |  | 5 |  | 5 | 0.08 | 36
2024-08-11 | 2024-08-11 | 21:00 | 22:00 | 4681 | 4698 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLAPWD (TP 5 1/2") | N/A | 01:00 | 17 |  | 60 |  | 60 | 1 | 17
2024-08-11 | 2024-08-11 | 22:00 | 22:29 | 4698 | 4703 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLAPWD (TP 5 1/2") | N/A | 00:29 | 5 |  | 29 |  | 29 | 0.48 | 10.34
2024-08-11 | 2024-08-11 | 22:29 | 22:35 | 4703 | 4703 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo | N/A | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1
2024-08-11 | 2024-08-11 | 22:35 | 22:40 | 4703 | 4704 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLAPWD (TP 5 1/2") | N/A | 00:05 | 1 |  | 5 |  | 5 | 0.08 | 12
2024-08-11 | 2024-08-11 | 22:40 | 22:53 | 4704 | 4704 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 3.90°) | N/A | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22 | [10 empty] | 4,704.0 | 0.49 | 0 | 0 | 0 | 7.24 | 1.69 | 0 | 3.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13
2024-08-11 | 2024-08-11 | 22:53 | 23:00 | 4704 | 4709 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLAPWD (TP 5 1/2") |  | 00:07 | 5 |  | 7 |  | 7 | 0.12 | 42.86
2024-08-11 | 2024-08-12 | 23:00 | 00:00 | 4709 | 4723 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLAPWD (TP 5 1/2") |  | 01:00 | 14 |  | 60 |  | 60 | 1 | 14
2024-08-12 | 2024-08-12 | 00:00 | 00:48 | 4723 | 4732 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLAPWD (TP 5 1/2") | N/A | 00:48 | 9 |  | 48 |  | 48 | 0.8 | 11.25
2024-08-12 | 2024-08-12 | 00:48 | 00:54 | 4732 | 4732 | TP |  | N/A | N/A | Repaso intervalo |  | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1
2024-08-12 | 2024-08-12 | 00:54 | 00:58 | 4732 | 4733 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLAPWD (TP 5 1/2") |  | 00:04 | 1 |  | 4 |  | 4 | 0.07 | 15
2024-08-12 | 2024-08-12 | 00:58 | 01:11 | 4733 | 4733 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 3.90°) | N/A | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22 | [10 empty] | 4,733.0 | 0.79 | 0 | 0 | 0 | 7.7 | 0.86 | 0 | 3.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13
2024-08-12 | 2024-08-12 | 01:11 | 02:00 | 4733 | 4749 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLAPWD (TP 5 1/2") | N/A | 00:49 | 16 |  | 49 |  | 49 | 0.82 | 19.59
2024-08-12 | 2024-08-12 | 02:00 | 02:56 | 4749 | 4761 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLAPWD (TP 5 1/2") |  | 00:56 | 12 |  | 56 |  | 56 | 0.93 | 12.86
2024-08-12 | 2024-08-12 | 02:56 | 03:06 | 4761 | 4761 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo |  | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17
2024-08-12 | 2024-08-12 | 03:06 | 03:10 | 4761 | 4762 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLAPWD (TP 5 1/2") |  | 00:04 | 1 |  | 4 |  | 4 | 0.07 | 15
2024-08-12 | 2024-08-12 | 03:10 | 03:24 | 4762 | 4762 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 3.90°) | N/A | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23 | [10 empty] | 4,762.0 | 0.61 | 0 | 0 | 0 | 7.8 | 1.67 | 0 | 3.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14
2024-08-12 | 2024-08-12 | 03:24 | 04:00 | 4762 | 4775 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLAPWD (TP 5 1/2") | N/A | 00:36 | 13 |  | 36 |  | 36 | 0.6 | 21.67
2024-08-12 | 2024-08-12 | 04:00 | 05:00 | 4775 | 4789 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLAPWD (TP 5 1/2") | N/A | 01:00 | 14 |  | 60 |  | 60 | 1 | 14
2024-08-12 | 2024-08-12 | 05:00 | 05:09 | 4789 | 4790 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLAPWD (TP 5 1/2") |  | 00:09 | 1 |  | 9 |  | 9 | 0.15 | 6.67
2024-08-12 | 2024-08-12 | 05:09 | 05:15 | 4790 | 4790 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo |  | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1
2024-08-12 | 2024-08-12 | 05:15 | 05:19 | 4790 | 4791 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLAPWD (TP 5 1/2") |  | 00:04 | 1 |  | 4 |  | 4 | 0.07 | 15
2024-08-12 | 2024-08-12 | 05:19 | 05:31 | 4791 | 4791 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 3.90°) | N/A | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2 | [10 empty] | 4,791.0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 7.14 | 1.26 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12
2024-08-12 | 2024-08-12 | 05:31 | 05:52 | 4791 | 4800 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLAPWD (TP 5 1/2") | N/A | 00:21 | 9 |  | 21 |  | 21 | 0.35 | 25.71
2024-08-12 | 2024-08-12 | 05:52 | 08:05 | 4800 | 4791 | TP |  | N/A | Circula | Circula (Levanta punto de desconexion ) | N/A | 02:13 |  |  |  |  | 133 | 2.22
2024-08-12 | 2024-08-12 | 08:05 | 08:33 | 4791 | 4706 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLAPWD a vel. controlada (TP 5 1/2") | Velocidad controlada | 00:28 |  |  |  |  | 28 | 0.47 |  |  |  |  | 85 | 182 | 3 | 28.33 | 4.7
2024-08-12 | 2024-08-12 | 08:33 | 09:00 | 4706 | 4678 | TP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLAPWD c/rot y bbeo (TP 5 1/2") | Rotación y bombeo | 00:27 |  |  |  |  | 27 | 0.45 |  |  |  |  | 28 | 62 | 1 | 28 | 9.92
2024-08-12 | 2024-08-12 | 09:00 | 10:00 | 4678 | 4534 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLAPWD a vel. controlada (TP 5 1/2") | Velocidad controlada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 144 | 144 | 5 | 28.8 | 6
2024-08-12 | 2024-08-12 | 10:00 | 11:00 | 4534 | 4363 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLAPWD a vel. controlada (TP 5 1/2") | Velocidad controlada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 171 | 171 | 6 | 28.5 | 8.3
2024-08-12 | 2024-08-12 | 11:00 | 12:00 | 4363 | 4214 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLAPWD a vel. controlada (TP 5 1/2") | Velocidad controlada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 149 | 149 | 5 | 29.8 | 5.65
2024-08-12 | 2024-08-12 | 12:00 | 13:00 | 4214 | 4042 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLAPWD a vel. controlada (TP 5 1/2") | Velocidad controlada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 172 | 172 | 6 | 28.67 | 5.93
2024-08-12 | 2024-08-12 | 13:00 | 13:14 | 4042 | 3985 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLAPWD a vel. controlada (TP 5 1/2") | Velocidad controlada | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23 |  |  |  |  | 57 | 244 | 2 | 28.5 | 4.57
2024-08-12 | 2024-08-12 | 13:14 | 15:13 | 3985 | 3985 | TP |  | N/A | N/A | Cambia Elemento Sellante (Por vida útil) | N/A | 01:59 |  |  |  |  | 119 | 1.98
2024-08-12 | 2024-08-12 | 15:13 | 16:00 | 3985 | 4126 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLAPWD a vel. controlada (TP 5 1/2") | Velocidad controlada | 00:47 |  |  |  |  | 47 | 0.78 |  |  |  |  | 141 | 180 | 5 | 28.2 | 4.28
2024-08-12 | 2024-08-12 | 16:00 | 17:00 | 4126 | 4356 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLAPWD a vel. controlada (TP 5 1/2") | Velocidad controlada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 230 | 230 | 8 | 28.75 | 3.53
2024-08-12 | 2024-08-12 | 17:00 | 17:21 | 4356 | 4416 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLAPWD a vel. controlada (TP 5 1/2") | Velocidad controlada | 00:21 |  |  |  |  | 21 | 0.35 |  |  |  |  | 60 | 171 | 2 | 30 | 0.55
2024-08-12 | 2024-08-12 | 17:21 | 17:47 | 4416 | 4416 | TP |  | N/A | Circula | Circula pozo |  | 00:26 |  |  |  |  | 26 | 0.43
2024-08-12 | 2024-08-12 | 17:47 | 18:00 | 4416 | 4474 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLAPWD a vel. controlada (TP 5 1/2") | Velocidad controlada | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22 |  |  |  |  | 58 | 268 | 2 | 29 | 3.57
2024-08-12 | 2024-08-12 | 18:00 | 18:47 | 4474 | 4646 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLAPWD a vel. controlada (TP 5 1/2") | Velocidad controlada | 00:47 |  |  |  |  | 47 | 0.78 |  |  |  |  | 172 | 220 | 6 | 28.67 | 3.17
2024-08-12 | 2024-08-12 | 18:47 | 19:00 | 4646 | 4648 | TP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLAPWD c/rot y bbeo (TP 5 1/2") | Rotación y bombeo | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22 |  |  |  |  | 2 | 9 | 1 | 2 | 5.88
2024-08-12 | 2024-08-12 | 19:00 | 20:00 | 4648 | 4734 | TP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLAPWD c/rot y bbeo (TP 5 1/2") | Rotación y bombeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 86 | 86 | 2 | 43 | 7.82
2024-08-12 | 2024-08-12 | 20:00 | 20:40 | 4734 | 4797 | TP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLAPWD c/rot y bbeo (TP 5 1/2") | Rotación y bombeo | 00:40 |  |  |  |  | 40 | 0.67 |  |  |  |  | 63 | 95 | 2 | 31.5 | 6.9
2024-08-12 | 2024-08-12 | 20:40 | 22:47 | 4797 | 4797 | TP |  | N/A | Circula | Circula pozo | N/A | 02:07 |  |  |  |  | 127 | 2.12
2024-08-12 | 2024-08-12 | 22:47 | 22:50 | 4797 | 4800 | TP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLAPWD c/rot y bbeo (TP 5 1/2") | Rotación y bombeo | 00:03 |  |  |  |  | 3 | 0.05 |  |  |  |  | 3 | 60 | 0 |  | 0
2024-08-12 | 2024-08-12 | 22:50 | 23:00 | 4800 | 4805 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLAPWD (TP 5 1/2") |  | 00:10 | 5 |  | 10 |  | 10 | 0.17 | 30
2024-08-12 | 2024-08-13 | 23:00 | 00:00 | 4805 | 4818 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLAPWD (TP 5 1/2") | N/A | 01:00 | 13 |  | 60 |  | 60 | 1 | 13
2024-08-13 | 2024-08-13 | 00:00 | 00:11 | 4818 | 4820 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLAPWD (TP 5 1/2") | N/A | 00:11 | 2 |  | 11 |  | 11 | 0.18 | 10.91
2024-08-13 | 2024-08-13 | 00:11 | 00:31 | 4820 | 4820 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo | N/A | 00:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33
2024-08-13 | 2024-08-13 | 00:31 | 00:34 | 4820 | 4821 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLAPWD (TP 5 1/2") | N/A | 00:03 | 1 |  | 3 |  | 3 | 0.05 | 20
2024-08-13 | 2024-08-13 | 00:34 | 00:51 | 4821 | 4821 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 0.52°) | N/A | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28 | [10 empty] | 4,821.0 | 0.79 | 0 | 0 | 0 | 10.27 | 5.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17
2024-08-13 | 2024-08-13 | 00:51 | 01:00 | 4821 | 4822 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLAPWD (TP 5 1/2") | N/A | 00:09 | 1 |  | 9 |  | 9 | 0.15 | 6.67
2024-08-13 | 2024-08-13 | 01:00 | 02:00 | 4822 | 4836 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLAPWD (TP 5 1/2") | N/A | 01:00 | 14 |  | 60 |  | 60 | 1 | 14
2024-08-13 | 2024-08-13 | 02:00 | 02:47 | 4836 | 4850 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLAPWD (TP 5 1/2") | N/A | 00:47 | 14 |  | 47 |  | 47 | 0.78 | 17.87
2024-08-13 | 2024-08-13 | 02:47 | 02:56 | 4850 | 4850 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo | N/A | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15
2024-08-13 | 2024-08-13 | 02:56 | 03:00 | 4850 | 4851 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLAPWD (TP 5 1/2") | N/A | 00:04 | 1 |  | 4 |  | 4 | 0.07 | 15
2024-08-13 | 2024-08-13 | 03:00 | 03:14 | 4851 | 4851 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 0.52°) | N/A | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23 | [10 empty] | 4,851.0 | 1.18 | 0 | 0 | 0 | 6.35 | 6.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14
2024-08-13 | 2024-08-13 | 03:14 | 03:48 | 4851 | 4860 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLAPWD (TP 5 1/2") | N/A | 00:34 | 9 |  | 34 |  | 34 | 0.57 | 15.88
2024-08-13 | 2024-08-13 | 03:48 | 04:24 | 4860 | 4858 | TNP |  | N/A | N/A | Trabaja sarta |  | 00:36 |  |  |  |  | 36 | 0.6
2024-08-13 | 2024-08-13 | 04:24 | 07:00 | 4858 | 4860 | TNP |  | N/A | Circula | Circula pozo | N/A | 02:36 |  |  |  |  | 156 | 2.6
2024-08-13 | 2024-08-13 | 07:00 | 08:00 | 4860 | 4872 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLAPWD (TP 5 1/2") | N/A | 01:00 | 12 |  | 60 |  | 60 | 1 | 12
2024-08-13 | 2024-08-13 | 08:00 | 08:12 | 4872 | 4872 | TP |  | N/A | Circula | Circula pozo. | N/A | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2
2024-08-13 | 2024-08-13 | 08:12 | 09:00 | 4872 | 4880 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLAPWD (TP 5 1/2") | N/A | 00:48 | 8 |  | 48 |  | 48 | 0.8 | 10
2024-08-13 | 2024-08-13 | 09:00 | 09:02 | 4880 | 4880 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLAPWD (TP 5 1/2") | N/A | 00:02 | 0 |  | 2 |  | 2 | 0.03 | 0
2024-08-13 | 2024-08-13 | 09:02 | 09:30 | 4880 | 4880 | TP |  | N/A | Circula | Circula pozo | N/A | 00:28 |  |  |  |  | 28 | 0.47
2024-08-13 | 2024-08-13 | 09:30 | 09:36 | 4880 | 4881 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLAPWD (TP 5 1/2") | N/A | 00:06 | 1 |  | 6 |  | 6 | 0.1 | 10
2024-08-13 | 2024-08-13 | 09:36 | 09:51 | 4881 | 4881 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 0.52°) | N/A | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25 | [10 empty] | 4,881.0 | 2.03 | 0 | 0 | 0 | 8.48 | 4.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15
2024-08-13 | 2024-08-13 | 09:51 | 10:00 | 4881 | 4884 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLAPWD (TP 5 1/2") | N/A | 00:09 | 3 |  | 9 |  | 9 | 0.15 | 20
2024-08-13 | 2024-08-13 | 10:00 | 10:07 | 4884 | 4886 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLAPWD (TP 5 1/2") |  | 00:07 | 2 |  | 7 |  | 7 | 0.12 | 17.14
2024-08-13 | 2024-08-13 | 10:07 | 10:19 | 4886 | 4886 | TP |  | N/A | Circula | Circula pozo. | N/A | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2
2024-08-13 | 2024-08-13 | 10:19 | 10:30 | 4886 | 4888 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLAPWD (TP 5 1/2") | N/A | 00:11 | 2 |  | 11 |  | 11 | 0.18 | 10.91
2024-08-13 | 2024-08-13 | 10:30 | 10:58 | 4888 | 4888 | TP |  | N/A | N/A | Envía comando | N/A | 00:28 |  |  |  |  | 28 | 0.47
2024-08-13 | 2024-08-13 | 10:58 | 11:00 | 4888 | 4888 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLAPWD (TP 5 1/2") |  | 00:02 | 0 |  | 2 |  | 2 | 0.03 | 0
2024-08-13 | 2024-08-13 | 11:00 | 11:13 | 4888 | 4890 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLAPWD (TP 5 1/2") |  | 00:13 | 2 |  | 13 |  | 13 | 0.22 | 9.23
2024-08-13 | 2024-08-13 | 11:13 | 11:46 | 4890 | 4890 | TP |  | N/A | Circula | Circula pozo. |  | 00:33 |  |  |  |  | 33 | 0.55
2024-08-13 | 2024-08-13 | 11:46 | 12:00 | 4890 | 4894 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLAPWD (TP 5 1/2") |  | 00:14 | 4 |  | 14 |  | 14 | 0.23 | 17.14
2024-08-13 | 2024-08-13 | 12:00 | 12:46 | 4894 | 4908 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLAPWD (TP 5 1/2") |  | 00:46 | 14 |  | 46 |  | 46 | 0.77 | 18.26
2024-08-13 | 2024-08-13 | 12:46 | 13:15 | 4908 | 4908 | TP |  | N/A | N/A | Envía comando. |  | 00:29 |  |  |  |  | 29 | 0.48
2024-08-13 | 2024-08-13 | 13:15 | 13:26 | 4908 | 4910 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLAPWD (TP 5 1/2") |  | 00:11 | 2 |  | 11 |  | 11 | 0.18 | 10.91
2024-08-13 | 2024-08-13 | 13:26 | 13:56 | 4910 | 4910 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo. |  | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5
2024-08-13 | 2024-08-13 | 13:56 | 14:00 | 4910 | 4911 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLAPWD (TP 5 1/2") |  | 00:04 | 1 |  | 4 |  | 4 | 0.07 | 15
2024-08-13 | 2024-08-13 | 14:00 | 14:05 | 4911 | 4911 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLAPWD (TP 5 1/2") |  | 00:05 | 0 |  | 5 |  | 5 | 0.08 | 0
2024-08-13 | 2024-08-13 | 14:05 | 14:28 | 4911 | 4911 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión ( Inc. 0.52°) | N/A | 00:23 |  |  |  |  | 23 | 0.38 | [10 empty] | 4,911.0 | 1.78 | 0 | 0 | 0 | 9.58 | 8.77 | 0 | 2.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23
2024-08-13 | 2024-08-13 | 14:28 | 15:00 | 4911 | 4921 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLAPWD (TP 5 1/2") | N/A | 00:32 | 10 |  | 32 |  | 32 | 0.53 | 18.75
2024-08-13 | 2024-08-13 | 15:00 | 16:00 | 4921 | 4933 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLAPWD (TP 5 1/2") |  | 01:00 | 12 |  | 60 |  | 60 | 1 | 12
2024-08-13 | 2024-08-13 | 16:00 | 16:35 | 4933 | 4939 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLAPWD (TP 5 1/2") |  | 00:35 | 6 |  | 35 |  | 35 | 0.58 | 10.29
2024-08-13 | 2024-08-13 | 16:35 | 16:49 | 4939 | 4939 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo. |  | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23
2024-08-13 | 2024-08-13 | 16:49 | 17:00 | 4939 | 4940 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLAPWD (TP 5 1/2") |  | 00:11 | 1 |  | 11 |  | 11 | 0.18 | 5.45
2024-08-13 | 2024-08-13 | 17:00 | 17:02 | 4940 | 4941 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLAPWD (TP 5 1/2") | N/A | 00:02 | 1 |  | 2 |  | 2 | 0.03 | 30
2024-08-13 | 2024-08-13 | 17:02 | 17:31 | 4941 | 4941 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión ( Inc. 0.52°) | N/A | 00:29 |  |  |  |  | 29 | 0.48 | [10 empty] | 4,941.0 | 2.42 | 0 | 0 | 0 | 9.19 | 17.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29
2024-08-13 | 2024-08-13 | 17:31 | 18:00 | 4941 | 4947 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLAPWD (TP 5 1/2") |  | 00:29 | 6 |  | 29 |  | 29 | 0.48 | 12.41
2024-08-13 | 2024-08-13 | 18:00 | 19:00 | 4947 | 4956 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLAPWD (TP 5 1/2") |  | 01:00 | 9 |  | 60 |  | 60 | 1 | 9
2024-08-13 | 2024-08-13 | 19:00 | 19:55 | 4956 | 4967 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLAPWD (TP 5 1/2") |  | 00:55 | 11 |  | 55 |  | 55 | 0.92 | 12
2024-08-13 | 2024-08-13 | 19:55 | 20:09 | 4967 | 4967 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo |  | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23
2024-08-13 | 2024-08-13 | 20:09 | 20:16 | 4967 | 4970 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLAPWD (TP 5 1/2") | N/A | 00:07 | 3 |  | 7 |  | 7 | 0.12 | 25.71
2024-08-13 | 2024-08-13 | 20:16 | 20:35 | 4970 | 4970 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión ( Inc. 0.39°) | N/A | 00:19 |  |  |  |  | 19 | 0.32 | [10 empty] | 4,970.0 | 1.41 | 0 | 0 | 0 | 9.31 | 8.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19
2024-08-13 | 2024-08-13 | 20:35 | 21:00 | 4970 | 4975 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLAPWD (TP 5 1/2") |  | 00:25 | 5 |  | 25 |  | 25 | 0.42 | 12
2024-08-13 | 2024-08-13 | 21:00 | 22:00 | 4975 | 4985 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLAPWD (TP 5 1/2") |  | 01:00 | 10 |  | 60 |  | 60 | 1 | 10
2024-08-13 | 2024-08-13 | 22:00 | 23:00 | 4985 | 4996 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLAPWD (TP 5 1/2") | N/A | 01:00 | 11 |  | 60 |  | 60 | 1 | 11
2024-08-13 | 2024-08-13 | 23:00 | 23:07 | 4996 | 4996 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo |  | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12
2024-08-13 | 2024-08-13 | 23:07 | 23:16 | 4996 | 4999 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLAPWD (TP 5 1/2") | N/A | 00:09 | 3 |  | 9 |  | 9 | 0.15 | 20
2024-08-13 | 2024-08-13 | 23:16 | 23:28 | 4999 | 4999 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 0.39°) | N/A | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2 | [10 empty] | 4,999.0 | 0.73 | 0 | 0 | 0 | 6.95 | 4.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12
2024-08-13 | 2024-08-14 | 23:28 | 00:00 | 4999 | 5001 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLAPWD (TP 5 1/2") |  | 00:32 | 2 |  | 32 |  | 32 | 0.53 | 3.75
2024-08-14 | 2024-08-14 | 00:00 | 01:00 | 5001 | 5013 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLAPWD (TP 5 1/2") |  | 01:00 | 12 |  | 60 |  | 60 | 1 | 12
2024-08-14 | 2024-08-14 | 01:00 | 01:55 | 5013 | 5025 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLAPWD (TP 5 1/2") |  | 00:55 | 12 |  | 55 |  | 55 | 0.92 | 13.09
2024-08-14 | 2024-08-14 | 01:55 | 02:02 | 5025 | 5025 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo |  | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12
2024-08-14 | 2024-08-14 | 02:02 | 02:07 | 5025 | 5028 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLAPWD (TP 5 1/2") |  | 00:05 | 3 |  | 5 |  | 5 | 0.08 | 36
2024-08-14 | 2024-08-14 | 02:07 | 02:21 | 5028 | 5028 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 0.39°) | N/A | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23 | [10 empty] | 5,028.0 | 1.47 | 0 | 0 | 0 | 6.35 | 6.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14
2024-08-14 | 2024-08-14 | 02:21 | 03:00 | 5028 | 5035 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLAPWD (TP 5 1/2") |  | 00:39 | 7 |  | 39 |  | 39 | 0.65 | 10.77
2024-08-14 | 2024-08-14 | 03:00 | 04:00 | 5035 | 5047 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLAPWD (TP 5 1/2") |  | 01:00 | 12 |  | 60 |  | 60 | 1 | 12
2024-08-14 | 2024-08-14 | 04:00 | 04:33 | 5047 | 5054 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLAPWD (TP 5 1/2") |  | 00:33 | 7 |  | 33 |  | 33 | 0.55 | 12.73
2024-08-14 | 2024-08-14 | 04:33 | 04:41 | 5054 | 5054 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo |  | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13
2024-08-14 | 2024-08-14 | 04:41 | 04:47 | 5054 | 5057 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLAPWD (TP 5 1/2") | N/A | 00:06 | 3 |  | 6 |  | 6 | 0.1 | 30
2024-08-14 | 2024-08-14 | 04:47 | 05:00 | 5057 | 5057 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 0.39°) | N/A | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22 | [10 empty] | 5,057.0 | 1.23 | 0 | 0 | 0 | 6.89 | 4.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13
2024-08-14 | 2024-08-14 | 05:00 | 06:00 | 5057 | 5068 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLAPWD (TP 5 1/2") |  | 01:00 | 11 |  | 60 |  | 60 | 1 | 11
2024-08-14 | 2024-08-14 | 06:00 | 07:00 | 5068 | 5078 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLAPWD (TP 5 1/2") | N/A | 01:00 | 10 |  | 60 |  | 60 | 1 | 10
2024-08-14 | 2024-08-14 | 07:00 | 07:39 | 5078 | 5085 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLAPWD (TP 5 1/2") | N/A | 00:39 | 7 |  | 39 |  | 39 | 0.65 | 10.77
2024-08-14 | 2024-08-14 | 07:39 | 07:52 | 5085 | 5085 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo | N/A | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22
2024-08-14 | 2024-08-14 | 07:52 | 07:57 | 5085 | 5086 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLAPWD (TP 5 1/2") | N/A | 00:05 | 1 |  | 5 |  | 5 | 0.08 | 12
2024-08-14 | 2024-08-14 | 07:57 | 08:10 | 5086 | 5086 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 0.21°) | N/A | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22 | [10 empty] | 5,086.0 | 1.04 | 0 | 0 | 0 | 6.77 | 5.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13
2024-08-14 | 2024-08-14 | 08:10 | 08:21 | 5086 | 5088 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLAPWD (TP 5 1/2") |  | 00:11 | 2 |  | 11 |  | 11 | 0.18 | 10.91
2024-08-14 | 2024-08-14 | 08:21 | 08:33 | 5088 | 5088 | TP |  | N/A | N/A | Toma survey | N/A | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2
2024-08-14 | 2024-08-14 | 08:33 | 09:00 | 5088 | 5091 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLAPWD (TP 5 1/2") |  | 00:27 | 3 |  | 27 |  | 27 | 0.45 | 6.67
2024-08-14 | 2024-08-14 | 09:00 | 09:32 | 5091 | 5091 | TP |  | N/A | Circula | Circula pozo |  | 00:32 |  |  |  |  | 32 | 0.53
2024-08-14 | 2024-08-14 | 09:32 | 10:00 | 5091 | 5095 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLAPWD (TP 5 1/2") |  | 00:28 | 4 |  | 28 |  | 28 | 0.47 | 8.57
2024-08-14 | 2024-08-14 | 10:00 | 11:00 | 5095 | 5104 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLAPWD (TP 5 1/2") |  | 01:00 | 9 |  | 60 |  | 60 | 1 | 9
2024-08-14 | 2024-08-14 | 11:00 | 12:00 | 5104 | 5113 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLAPWD (TP 5 1/2") | N/A | 01:00 | 9 |  | 60 |  | 60 | 1 | 9
2024-08-14 | 2024-08-14 | 12:00 | 12:05 | 5113 | 5114 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLAPWD (TP 5 1/2") |  | 00:05 | 1 |  | 5 |  | 5 | 0.08 | 12
2024-08-14 | 2024-08-14 | 12:05 | 12:21 | 5114 | 5114 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo |  | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27
2024-08-14 | 2024-08-14 | 12:21 | 12:27 | 5114 | 5116 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLAPWD (TP 5 1/2") | N/A | 00:06 | 2 |  | 6 |  | 6 | 0.1 | 20
2024-08-14 | 2024-08-14 | 12:27 | 12:56 | 5116 | 5116 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 0.21°) | N/A | 00:29 |  |  |  |  | 29 | 0.48 | [10 empty] | 5,116.0 | 2.17 | 0 | 0 | 0 | 10.85 | 4.99 | 0 | 10.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29
2024-08-14 | 2024-08-14 | 12:56 | 13:00 | 5116 | 5117 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLAPWD (TP 5 1/2") | N/A | 00:04 | 1 |  | 4 |  | 4 | 0.07 | 15
2024-08-14 | 2024-08-14 | 13:00 | 14:00 | 5117 | 5126 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLAPWD (TP 5 1/2") | N/A | 01:00 | 9 |  | 60 |  | 60 | 1 | 9
2024-08-14 | 2024-08-14 | 14:00 | 15:00 | 5126 | 5134 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLAPWD (TP 5 1/2") |  | 01:00 | 8 |  | 60 |  | 60 | 1 | 8
2024-08-14 | 2024-08-14 | 15:00 | 16:00 | 5134 | 5142 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLAPWD (TP 5 1/2") |  | 01:00 | 8 |  | 60 |  | 60 | 1 | 8
2024-08-14 | 2024-08-14 | 16:00 | 16:02 | 5142 | 5142 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLAPWD (TP 5 1/2") | N/A | 00:02 | 0 |  | 2 |  | 2 | 0.03 | 0
2024-08-14 | 2024-08-14 | 16:02 | 16:29 | 5142 | 5142 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo |  | 00:27 |  |  |  |  | 27 | 0.45
2024-08-14 | 2024-08-14 | 16:29 | 16:47 | 5142 | 5145 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLAPWD (TP 5 1/2") | N/A | 00:18 | 3 |  | 18 |  | 18 | 0.3 | 10
2024-08-14 | 2024-08-14 | 16:47 | 17:13 | 5145 | 5145 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 0.21°) | N/A | 00:26 |  |  |  |  | 26 | 0.43 | [10 empty] | 5,145.0 | 1.64 | 0 | 0 | 0 | 9.3 | 5.05 | 0 | 10.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26
2024-08-14 | 2024-08-14 | 17:13 | 18:00 | 5145 | 5151 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLAPWD (TP 5 1/2") | N/A | 00:47 | 6 |  | 47 |  | 47 | 0.78 | 7.66
2024-08-14 | 2024-08-14 | 18:00 | 19:00 | 5151 | 5161 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLAPWD (TP 5 1/2") |  | 01:00 | 10 |  | 60 |  | 60 | 1 | 10
2024-08-14 | 2024-08-14 | 19:00 | 20:00 | 5161 | 5169 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLAPWD (TP 5 1/2") |  | 01:00 | 8 |  | 60 |  | 60 | 1 | 8
2024-08-14 | 2024-08-14 | 20:00 | 20:22 | 5169 | 5171 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLAPWD (TP 5 1/2") |  | 00:22 | 2 |  | 22 |  | 22 | 0.37 | 5.45
2024-08-14 | 2024-08-14 | 20:22 | 20:48 | 5171 | 5171 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo |  | 00:26 |  |  |  |  | 26 | 0.43
2024-08-14 | 2024-08-14 | 20:48 | 21:00 | 5171 | 5172 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLAPWD (TP 5 1/2") |  | 00:12 | 1 |  | 12 |  | 12 | 0.2 | 5
2024-08-14 | 2024-08-14 | 21:00 | 21:12 | 5172 | 5174 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLAPWD (TP 5 1/2") | N/A | 00:12 | 2 |  | 12 |  | 12 | 0.2 | 10
2024-08-14 | 2024-08-14 | 21:12 | 21:31 | 5174 | 5174 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 0.23°) | N/A | 00:19 |  |  |  |  | 19 | 0.32 | [10 empty] | 5,174.0 | 0.73 | 0 | 0 | 5.78 | 8.7 | 3.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19
2024-08-14 | 2024-08-14 | 21:31 | 22:00 | 5174 | 5179 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLAPWD (TP 5 1/2") | N/A | 00:29 | 5 |  | 29 |  | 29 | 0.48 | 10.34
2024-08-14 | 2024-08-14 | 22:00 | 23:00 | 5179 | 5191 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLAPWD (TP 5 1/2") |  | 01:00 | 12 |  | 60 |  | 60 | 1 | 12
2024-08-14 | 2024-08-15 | 23:00 | 00:00 | 5191 | 5200 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLAPWD (TP 5 1/2") |  | 01:00 | 9 |  | 60 |  | 60 | 1 | 9
2024-08-15 | 2024-08-15 | 00:00 | 00:07 | 5200 | 5203 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLAPWD (TP 5 1/2") | N/A | 00:07 | 3 |  | 7 |  | 7 | 0.12 | 25.71
2024-08-15 | 2024-08-15 | 00:07 | 00:43 | 5203 | 5203 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 0.23°) | N/A | 00:36 |  |  |  |  | 36 | 0.6 | [10 empty] | 5,203.0 | 1.45 | 0 | 0 | 13.09 | 12.96 | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36
2024-08-15 | 2024-08-15 | 00:43 | 01:00 | 5203 | 5204 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLAPWD (TP 5 1/2") | N/A | 00:17 | 1 |  | 17 |  | 17 | 0.28 | 3.53
2024-08-15 | 2024-08-15 | 01:00 | 02:00 | 5204 | 5214 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLAPWD (TP 5 1/2") |  | 01:00 | 10 |  | 60 |  | 60 | 1 | 10
2024-08-15 | 2024-08-15 | 02:00 | 03:00 | 5214 | 5226 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLAPWD (TP 5 1/2") |  | 01:00 | 12 |  | 60 |  | 60 | 1 | 12
2024-08-15 | 2024-08-15 | 03:00 | 03:31 | 5226 | 5232 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLAPWD (TP 5 1/2") | N/A | 00:31 | 6 |  | 31 |  | 31 | 0.52 | 11.61
2024-08-15 | 2024-08-15 | 03:31 | 04:02 | 5232 | 5232 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 0.23°) | N/A | 00:31 |  |  |  |  | 31 | 0.52 | [10 empty] | 5,232.0 | 1.45 | 0 | 0 | 7.69 | 11.89 | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.77 | 0 | 31
2024-08-15 | 2024-08-15 | 04:02 | 05:00 | 5232 | 5244 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLAPWD (TP 5 1/2") | N/A | 00:58 | 12 |  | 58 |  | 58 | 0.97 | 12.41
2024-08-15 | 2024-08-15 | 05:00 | 06:00 | 5244 | 5250 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLAPWD (TP 5 1/2") |  | 01:00 | 6 |  | 60 |  | 60 | 1 | 6
2024-08-15 | 2024-08-15 | 06:00 | 07:00 | 5250 | 5261 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLAPWD (TP 5 1/2") | N/A | 01:00 | 11 |  | 60 |  | 60 | 1 | 11
2024-08-15 | 2024-08-15 | 07:00 | 07:19 | 5261 | 5261 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 0.23°) | N/A | 00:19 |  |  |  |  | 19 | 0.32 | [10 empty] | 5,261.0 | 8.08 | 0 | 0 | 0 | 7.69 | 3.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19
2024-08-15 | 2024-08-15 | 07:19 | 07:34 | 5261 | 5262 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLAPWD (TP 5 1/2") | N/A | 00:15 | 1 |  | 15 |  | 15 | 0.25 | 4
2024-08-15 | 2024-08-15 | 07:34 | 07:49 | 5262 | 5262 | TP |  | N/A | N/A | Toma survey |  | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25
2024-08-15 | 2024-08-15 | 07:49 | 08:00 | 5262 | 5264 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLAPWD (TP 5 1/2") |  | 00:11 | 2 |  | 11 |  | 11 | 0.18 | 10.91
2024-08-15 | 2024-08-15 | 08:00 | 09:00 | 5264 | 5270 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLAPWD (TP 5 1/2") | N/A | 01:00 | 6 |  | 60 |  | 60 | 1 | 6
2024-08-15 | 2024-08-15 | 09:00 | 10:00 | 5270 | 5279 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLAPWD (TP 5 1/2") | N/A | 01:00 | 9 |  | 60 |  | 60 | 1 | 9
2024-08-15 | 2024-08-15 | 10:00 | 11:00 | 5279 | 5288 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLAPWD (TP 5 1/2") | N/A | 01:00 | 9 |  | 60 |  | 60 | 1 | 9
2024-08-15 | 2024-08-15 | 11:00 | 11:04 | 5288 | 5291 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLAPWD (TP 5 1/2") | N/A | 00:04 | 3 |  | 4 |  | 4 | 0.07 | 45
2024-08-15 | 2024-08-15 | 11:04 | 12:05 | 5291 | 5291 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 0.23°) | N/A | 01:01 |  |  |  |  | 61 | 1.02 | [10 empty] | 5,291.0 | 19.76 | 0 | 0 | 0 | 13.74 | 14.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.61 | 0 | 61
2024-08-15 | 2024-08-15 | 12:05 | 12:14 | 5291 | 5291 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLAPWD (TP 5 1/2") | N/A | 00:09 | 0 |  | 9 |  | 9 | 0.15 | 0
2024-08-15 | 2024-08-15 | 12:14 | 12:23 | 5291 | 5291 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parámetros. |  | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15
2024-08-15 | 2024-08-15 | 12:23 | 13:00 | 5291 | 5296 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLAPWD (TP 5 1/2") | N/A | 00:37 | 5 |  | 37 |  | 37 | 0.62 | 8.11
2024-08-15 | 2024-08-15 | 13:00 | 14:00 | 5296 | 5305 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLAPWD (TP 5 1/2") |  | 01:00 | 9 |  | 60 |  | 60 | 1 | 9
2024-08-15 | 2024-08-15 | 14:00 | 15:00 | 5305 | 5315 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLAPWD (TP 5 1/2") |  | 01:00 | 10 |  | 60 |  | 60 | 1 | 10
2024-08-15 | 2024-08-15 | 15:00 | 15:11 | 5315 | 5320 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLAPWD (TP 5 1/2") | N/A | 00:11 | 5 |  | 11 |  | 11 | 0.18 | 27.27
2024-08-15 | 2024-08-15 | 15:11 | 15:48 | 5320 | 5320 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 0.23°) | N/A | 00:37 |  |  |  |  | 37 | 0.62 | [10 empty] | 5,320.0 | 13.55 | 0 | 0 | 0 | 10.28 | 13.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37
2024-08-15 | 2024-08-15 | 15:48 | 15:53 | 5320 | 5320 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLAPWD (TP 5 1/2") | N/A | 00:05 | 0 |  | 5 |  | 5 | 0.08 | 0
2024-08-15 | 2024-08-15 | 15:53 | 15:55 | 5320 | 5320 | TP |  | N/A | N/A | Verifica parámetros | N/A | 00:02 |  |  |  |  | 2 | 0.03
2024-08-15 | 2024-08-15 | 15:55 | 16:00 | 5320 | 5320 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLAPWD (TP 5 1/2") |  | 00:05 | 0 |  | 5 |  | 5 | 0.08 | 0
2024-08-15 | 2024-08-15 | 16:00 | 16:01 | 5320 | 5320 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLAPWD (TP 5 1/2") |  | 00:01 | 0 |  | 1 |  | 1 | 0.02 | 0
2024-08-15 | 2024-08-15 | 16:01 | 16:21 | 5320 | 5320 | TP |  | N/A | Circula | Circula bomebando bache | N/A | 00:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33
2024-08-15 | 2024-08-15 | 16:21 | 17:00 | 5320 | 5326 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLAPWD (TP 5 1/2") |  | 00:39 | 6 |  | 39 |  | 39 | 0.65 | 9.23
2024-08-15 | 2024-08-15 | 17:00 | 18:00 | 5326 | 5334 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLAPWD (TP 5 1/2") |  | 01:00 | 8 |  | 60 |  | 60 | 1 | 8
2024-08-15 | 2024-08-15 | 18:00 | 19:00 | 5334 | 5344 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLAPWD (TP 5 1/2") |  | 01:00 | 10 |  | 60 |  | 60 | 1 | 10
2024-08-15 | 2024-08-15 | 19:00 | 19:17 | 5344 | 5349 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLAPWD (TP 5 1/2") | N/A | 00:17 | 5 |  | 17 |  | 17 | 0.28 | 17.65
2024-08-15 | 2024-08-15 | 19:17 | 19:43 | 5349 | 5349 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 0.23°) | N/A | 00:26 |  |  |  |  | 26 | 0.43 | [10 empty] | 5,349.0 | 1.29 | 0 | 0 | 10.1 | 10.36 | 4.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26
2024-08-15 | 2024-08-15 | 19:43 | 20:00 | 5349 | 5352 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLAPWD (TP 5 1/2") | N/A | 00:17 | 3 |  | 17 |  | 17 | 0.28 | 10.59
2024-08-15 | 2024-08-15 | 20:00 | 21:00 | 5352 | 5361 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLAPWD (TP 5 1/2") |  | 01:00 | 9 |  | 60 |  | 60 | 1 | 9
2024-08-15 | 2024-08-15 | 21:00 | 22:00 | 5361 | 5370 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLAPWD (TP 5 1/2") |  | 01:00 | 9 |  | 60 |  | 60 | 1 | 9
2024-08-15 | 2024-08-15 | 22:00 | 22:38 | 5370 | 5374 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLAPWD (TP 5 1/2") | N/A | 00:38 | 4 |  | 38 |  | 38 | 0.63 | 6.32
2024-08-15 | 2024-08-16 | 22:38 | 00:00 | 5374 | 5374 | TP |  | N/A | N/A | Sin transmisión de datos en tiempo real | N/A | 01:22 |  |  |  |  | 82 | 1.37
2024-08-16 | 2024-08-16 | 00:00 | 00:12 | 5374 | 5374 | TP |  | N/A | N/A | Sin transmisión de datos en tiempo real | N/A | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2
2024-08-16 | 2024-08-16 | 00:12 | 00:20 | 5374 | 5378 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLAPWD (TP 5 1/2") | N/A | 00:08 | 4 |  | 8 |  | 8 | 0.13 | 30
2024-08-16 | 2024-08-16 | 00:20 | 00:32 | 5378 | 5378 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 0.23°) | N/A | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2 | [10 empty] | 5,378.0 | 1.45 | 0 | 0 | 0 | 7.78 | 2.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12
2024-08-16 | 2024-08-16 | 00:32 | 00:48 | 5378 | 5380 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLAPWD (TP 5 1/2") | N/A | 00:16 | 2 |  | 16 |  | 16 | 0.27 | 7.5
2024-08-16 | 2024-08-16 | 00:48 | 01:03 | 5380 | 5380 | TP |  | N/A | N/A | Toma survey | N/A | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25
2024-08-16 | 2024-08-16 | 01:03 | 02:00 | 5380 | 5388 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLAPWD (TP 5 1/2") | N/A | 00:57 | 8 |  | 57 |  | 57 | 0.95 | 8.42
2024-08-16 | 2024-08-16 | 02:00 | 03:00 | 5388 | 5396 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLAPWD (TP 5 1/2") |  | 01:00 | 8 |  | 60 |  | 60 | 1 | 8
2024-08-16 | 2024-08-16 | 03:00 | 04:00 | 5396 | 5403 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLAPWD (TP 5 1/2") |  | 01:00 | 7 |  | 60 |  | 60 | 1 | 7
2024-08-16 | 2024-08-16 | 04:00 | 04:21 | 5403 | 5407 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLAPWD (TP 5 1/2") | N/A | 00:21 | 4 |  | 21 |  | 21 | 0.35 | 11.43
2024-08-16 | 2024-08-16 | 04:21 | 04:54 | 5407 | 5407 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 0.20°) | N/A | 00:33 |  |  |  |  | 33 | 0.55 | [10 empty] | 5,407.0 | 0.94 | 0 | 0 | 9.51 | 12.28 | 10.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33
2024-08-16 | 2024-08-16 | 04:54 | 05:00 | 5407 | 5408 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLAPWD (TP 5 1/2") | N/A | 00:06 | 1 |  | 6 |  | 6 | 0.1 | 10
2024-08-16 | 2024-08-16 | 05:00 | 06:00 | 5408 | 5415 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLAPWD (TP 5 1/2") | N/A | 01:00 | 7 |  | 60 |  | 60 | 1 | 7
2024-08-16 | 2024-08-16 | 06:00 | 07:00 | 5415 | 5423 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLAPWD (TP 5 1/2") |  | 01:00 | 8 |  | 60 |  | 60 | 1 | 8
2024-08-16 | 2024-08-16 | 07:00 | 08:00 | 5423 | 5430 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLAPWD (TP 5 1/2") |  | 01:00 | 7 |  | 60 |  | 60 | 1 | 7
2024-08-16 | 2024-08-16 | 08:00 | 08:50 | 5430 | 5436 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLAPWD (TP 5 1/2") | N/A | 00:50 | 6 |  | 50 |  | 50 | 0.83 | 7.2
2024-08-16 | 2024-08-16 | 08:50 | 09:29 | 5436 | 5436 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 0.20°) (Engrasa tubo lavador) | N/A | 00:39 |  |  |  |  | 39 | 0.65 | [10 empty] | 5,436.0 | 0.76 | 0 | 0 | 11.3 | 6.67 | 9.85 | 0 | 0 | 0 | 10.42 | 0 | 0 | 0 | 39
2024-08-16 | 2024-08-16 | 09:29 | 09:46 | 5436 | 5437 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLAPWD (TP 5 1/2") |  | 00:17 | 1 |  | 17 |  | 17 | 0.28 | 3.53
2024-08-16 | 2024-08-16 | 09:46 | 10:18 | 5437 | 5437 | TP |  | N/A | Circula | Circula bombeando bache |  | 00:32 |  |  |  |  | 32 | 0.53
2024-08-16 | 2024-08-16 | 10:18 | 11:00 | 5437 | 5443 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLAPWD (TP 5 1/2") |  | 00:42 | 6 |  | 42 |  | 42 | 0.7 | 8.57
2024-08-16 | 2024-08-16 | 11:00 | 12:00 | 5443 | 5449 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLAPWD (TP 5 1/2") |  | 01:00 | 6 |  | 60 |  | 60 | 1 | 6
2024-08-16 | 2024-08-16 | 12:00 | 13:00 | 5449 | 5455 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLAPWD (TP 5 1/2") |  | 01:00 | 6 |  | 60 |  | 60 | 1 | 6
2024-08-16 | 2024-08-16 | 13:00 | 14:00 | 5455 | 5462 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLAPWD (TP 5 1/2") |  | 01:00 | 7 |  | 60 |  | 60 | 1 | 7
2024-08-16 | 2024-08-16 | 14:00 | 14:14 | 5462 | 5465 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLAPWD (TP 5 1/2") |  | 00:14 | 3 |  | 14 |  | 14 | 0.23 | 12.86
2024-08-16 | 2024-08-16 | 14:14 | 14:26 | 5465 | 5465 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo |  | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2
2024-08-16 | 2024-08-16 | 14:26 | 14:36 | 5465 | 5466 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLAPWD (TP 5 1/2") |  | 00:10 | 1 |  | 10 |  | 10 | 0.17 | 6
2024-08-16 | 2024-08-16 | 14:36 | 14:55 | 5466 | 5466 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 0.20°) | N/A | 00:19 |  |  |  |  | 19 | 0.32 | [10 empty] | 5,466.0 | 3.62 | 0 | 0 | 0 | 8.42 | 6.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19
2024-08-16 | 2024-08-16 | 14:55 | 15:00 | 5466 | 5466 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLAPWD (TP 5 1/2") |  | 00:05 | 0 |  | 5 |  | 5 | 0.08 | 0
2024-08-16 | 2024-08-16 | 15:00 | 15:13 | 5466 | 5467 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLAPWD (TP 5 1/2") |  | 00:13 | 1 |  | 13 |  | 13 | 0.22 | 4.62
2024-08-16 | 2024-08-16 | 15:13 | 15:22 | 5467 | 5467 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parámetros, (TP 5 1/2") |  | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15
2024-08-16 | 2024-08-16 | 15:22 | 16:00 | 5467 | 5472 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLAPWD (TP 5 1/2") |  | 00:38 | 5 |  | 38 |  | 38 | 0.63 | 7.89
2024-08-16 | 2024-08-16 | 16:00 | 17:00 | 5472 | 5479 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLAPWD (TP 5 1/2") |  | 01:00 | 7 |  | 60 |  | 60 | 1 | 7
2024-08-16 | 2024-08-16 | 17:00 | 18:00 | 5479 | 5485 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLAPWD (TP 5 1/2") | N/A | 01:00 | 6 |  | 60 |  | 60 | 1 | 6
2024-08-16 | 2024-08-16 | 18:00 | 19:00 | 5485 | 5493 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLAPWD (TP 5 1/2") | N/A | 01:00 | 8 |  | 60 |  | 60 | 1 | 8
2024-08-16 | 2024-08-16 | 19:00 | 19:06 | 5493 | 5493 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLAPWD (TP 5 1/2") | N/A | 00:06 | 0 |  | 6 |  | 6 | 0.1 | 0
2024-08-16 | 2024-08-16 | 19:06 | 19:19 | 5493 | 5493 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo |  | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22
2024-08-16 | 2024-08-16 | 19:19 | 19:30 | 5493 | 5495 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLAPWD (TP 5 1/2") | N/A | 00:11 | 2 |  | 11 |  | 11 | 0.18 | 10.91
2024-08-16 | 2024-08-16 | 19:30 | 19:49 | 5495 | 5495 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 0.18°) | N/A | 00:19 |  |  |  |  | 19 | 0.32 | [10 empty] | 5,495.0 | 2.99 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 5.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19
2024-08-16 | 2024-08-16 | 19:49 | 20:00 | 5495 | 5496 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLAPWD (TP 5 1/2") | N/A | 00:11 | 1 |  | 11 |  | 11 | 0.18 | 5.45
2024-08-16 | 2024-08-16 | 20:00 | 20:21 | 5496 | 5496 | TP |  | N/A | N/A | Toma survey |  | 00:21 |  |  |  |  | 21 | 0.35
2024-08-16 | 2024-08-16 | 20:21 | 21:00 | 5496 | 5501 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLAPWD (TP 5 1/2") |  | 00:39 | 5 |  | 39 |  | 39 | 0.65 | 7.69
2024-08-16 | 2024-08-16 | 21:00 | 22:00 | 5501 | 5507 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLAPWD (TP 5 1/2") |  | 01:00 | 6 |  | 60 |  | 60 | 1 | 6
2024-08-16 | 2024-08-16 | 22:00 | 23:00 | 5507 | 5516 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLAPWD (TP 5 1/2") |  | 01:00 | 9 |  | 60 |  | 60 | 1 | 9
2024-08-16 | 2024-08-16 | 23:00 | 23:54 | 5516 | 5524 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLAPWD (TP 5 1/2") | N/A | 00:54 | 8 |  | 54 |  | 54 | 0.9 | 8.89
2024-08-16 | 2024-08-17 | 23:54 | 00:25 | 5524 | 5524 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 0.37°) | N/A | 00:31 |  |  |  |  | 31 | 0.52 | [10 empty] | 5,524.0 | 2.15 | 0 | 0 | 8.69 | 14.11 | 6.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31
2024-08-17 | 2024-08-17 | 00:25 | 01:00 | 5524 | 5528 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLAPWD (TP 5 1/2") | N/A | 00:35 | 4 |  | 35 |  | 35 | 0.58 | 6.86
2024-08-17 | 2024-08-17 | 01:00 | 01:13 | 5528 | 5530 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLAPWD (TP 5 1/2") |  | 00:13 | 2 |  | 13 |  | 13 | 0.22 | 9.23
2024-08-17 | 2024-08-17 | 01:13 | 01:44 | 5530 | 5530 | TNP |  | N/A | N/A | Trabaja sarta |  | 00:31 |  |  |  |  | 31 | 0.52
2024-08-17 | 2024-08-17 | 01:44 | 04:44 | 5530 | 5530 | TNP |  | N/A | Circula | Circula bombeando bache | N/A | 03:00 |  |  |  |  | 180 | 3
2024-08-17 | 2024-08-17 | 04:44 | 05:00 | 5530 | 5531 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLAPWD (TP 5 1/2") |  | 00:16 | 1 |  | 16 |  | 16 | 0.27 | 3.75
2024-08-17 | 2024-08-17 | 05:00 | 05:22 | 5531 | 5532 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLAPWD (TP 5 1/2") |  | 00:22 | 1 |  | 22 |  | 22 | 0.37 | 2.73
2024-08-17 | 2024-08-17 | 05:22 | 05:29 | 5532 | 5532 | TP |  | N/A | N/A | Verifica parámetros |  | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12
2024-08-17 | 2024-08-17 | 05:29 | 06:00 | 5532 | 5532.5 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLAPWD (TP 5 1/2") |  | 00:31 | 0.5 |  | 31 |  | 31 | 0.52 | 0.97
2024-08-17 | 2024-08-17 | 06:00 | 06:18 | 5532.5 | 5533 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLAPWD (TP 5 1/2") | N/A | 00:18 | 0.5 |  | 18 |  | 18 | 0.3 | 1.67
2024-08-17 | 2024-08-17 | 06:18 | 06:24 | 5533 | 5533 | TP |  | N/A | N/A | Verifica parámetros | N/A | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1
2024-08-17 | 2024-08-17 | 06:24 | 07:00 | 5533 | 5534 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLAPWD (TP 5 1/2") | N/A | 00:36 | 1 |  | 36 |  | 36 | 0.6 | 1.67
2024-08-17 | 2024-08-17 | 07:00 | 08:00 | 5534 | 5535 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLAPWD (TP 5 1/2") | N/A | 01:00 | 1 |  | 60 |  | 60 | 1 | 1
2024-08-17 | 2024-08-17 | 08:00 | 08:51 | 5535 | 5536 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLAPWD (TP 5 1/2") | N/A | 00:51 | 1 |  | 51 |  | 51 | 0.85 | 1.18
2024-08-17 | 2024-08-17 | 08:51 | 08:55 | 5536 | 5536 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parámetros | N/A | 00:04 |  |  |  |  | 4 | 0.07 | 0
2024-08-17 | 2024-08-17 | 08:55 | 09:00 | 5536 | 5536 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLAPWD (TP 5 1/2") | N/A | 00:05 | 0 |  | 5 |  | 5 | 0.08 | 0
2024-08-17 | 2024-08-17 | 09:00 | 10:00 | 5536 | 5538 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLAPWD (TP 5 1/2") | N/A | 01:00 | 2 |  | 60 |  | 60 | 1 | 2
2024-08-17 | 2024-08-17 | 10:00 | 11:00 | 5538 | 5542 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLAPWD (TP 5 1/2") | N/A | 01:00 | 4 |  | 60 |  | 60 | 1 | 4
2024-08-17 | 2024-08-17 | 11:00 | 11:05 | 5542 | 5542 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLAPWD (TP 5 1/2") | N/A | 00:05 | 0 |  | 5 |  | 5 | 0.08 | 0
2024-08-17 | 2024-08-17 | 11:05 | 11:21 | 5542 | 5542 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parámetros |  | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27
2024-08-17 | 2024-08-17 | 11:21 | 12:00 | 5542 | 5545 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLAPWD (TP 5 1/2") |  | 00:39 | 3 |  | 39 |  | 39 | 0.65 | 4.62
2024-08-17 | 2024-08-17 | 12:00 | 13:00 | 5545 | 5550 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLAPWD (TP 5 1/2") |  | 01:00 | 5 |  | 60 |  | 60 | 1 | 5
2024-08-17 | 2024-08-17 | 13:00 | 13:02 | 5550 | 5550 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLAPWD (TP 5 1/2") |  | 00:02 | 0 |  | 2 |  | 2 | 0.03 | 0
2024-08-17 | 2024-08-17 | 13:02 | 13:13 | 5550 | 5550 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo |  | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18
2024-08-17 | 2024-08-17 | 13:13 | 13:40 | 5550 | 5553 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLAPWD ( TP 5 1/2") |  | 00:27 | 3 |  | 27 |  | 27 | 0.45 | 6.67
2024-08-17 | 2024-08-17 | 13:40 | 13:58 | 5553 | 5553 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 0.37°) | N/A | 00:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3 | [10 empty] | 5,553.0 | 0.97 | 0 | 0 | 0 | 8.83 | 8.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18
2024-08-17 | 2024-08-17 | 13:58 | 14:00 | 5553 | 5553 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLAPWD ( TP 5 1/2") |  | 00:02 | 0 |  | 2 |  | 2 | 0.03 | 0
2024-08-17 | 2024-08-17 | 14:00 | 14:29 | 5553 | 5555 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLAPWD ( TP 5 1/2") |  | 00:29 | 2 |  | 29 |  | 29 | 0.48 | 4.14
2024-08-17 | 2024-08-17 | 14:29 | 14:40 | 5555 | 5555 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parámetros |  | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18
2024-08-17 | 2024-08-17 | 14:40 | 15:00 | 5555 | 5556 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLAPWD (TP 5 1/2") | N/A | 00:20 | 1 |  | 20 |  | 20 | 0.33 | 3
2024-08-17 | 2024-08-17 | 15:00 | 16:00 | 5556 | 5562 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLAPWD (TP 5 1/2") |  | 01:00 | 6 |  | 60 |  | 60 | 1 | 6
2024-08-17 | 2024-08-17 | 16:00 | 16:55 | 5562 | 5566 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLAPWD (TP 5 1/2") |  | 00:55 | 4 |  | 55 |  | 55 | 0.92 | 4.36
2024-08-17 | 2024-08-17 | 16:55 | 17:06 | 5566 | 5566 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parámetros |  | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18
2024-08-17 | 2024-08-17 | 17:06 | 18:00 | 5566 | 5570 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLAPWD (TP 5 1/2") |  | 00:54 | 4 |  | 54 |  | 54 | 0.9 | 4.44
2024-08-17 | 2024-08-17 | 18:00 | 19:00 | 5570 | 5574 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLAPWD (TP 5 1/2") |  | 01:00 | 4 |  | 60 |  | 60 | 1 | 4
2024-08-17 | 2024-08-17 | 19:00 | 20:00 | 5574 | 5577 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLAPWD (TP 5 1/2") |  | 01:00 | 3 |  | 60 |  | 60 | 1 | 3
2024-08-17 | 2024-08-17 | 20:00 | 20:53 | 5577 | 5580 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLAPWD (TP 5 1/2") |  | 00:53 | 3 |  | 53 |  | 53 | 0.88 | 3.4
2024-08-17 | 2024-08-17 | 20:53 | 21:09 | 5580 | 5580 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo |  | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27
2024-08-17 | 2024-08-17 | 21:09 | 21:21 | 5580 | 5582 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLAPWD (TP 5 1/2") |  | 00:12 | 2 |  | 12 |  | 12 | 0.2 | 10
2024-08-17 | 2024-08-17 | 21:21 | 21:37 | 5582 | 5582 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 0.58°) | N/A | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27 | [10 empty] | 5,582.0 | 1.05 | 0 | 0 | 0 | 9.32 | 5.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16
2024-08-17 | 2024-08-17 | 21:37 | 22:00 | 5582 | 5584 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLAPWD) (TP 5 1/2") |  | 00:23 | 2 |  | 23 |  | 23 | 0.38 | 5.22
2024-08-17 | 2024-08-17 | 22:00 | 23:00 | 5584 | 5588 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLAPWD) (TP 5 1/2") |  | 01:00 | 4 |  | 60 |  | 60 | 1 | 4
2024-08-17 | 2024-08-18 | 23:00 | 00:00 | 5588 | 5595 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLAPWD) (TP 5 1/2") | N/A | 01:00 | 7 |  | 60 |  | 60 | 1 | 7
2024-08-18 | 2024-08-18 | 00:00 | 00:18 | 5595 | 5596 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLAPWD (TP 5 1/2") |  | 00:18 | 1 |  | 18 |  | 18 | 0.3 | 3.33
2024-08-18 | 2024-08-18 | 00:18 | 00:25 | 5596 | 5596 | TP |  | N/A | N/A | Cambio de bombas | N/A | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12
2024-08-18 | 2024-08-18 | 00:25 | 01:00 | 5596 | 5598 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLAPWD (TP 5 1/2") |  | 00:35 | 2 |  | 35 |  | 35 | 0.58 | 3.43
2024-08-18 | 2024-08-18 | 01:00 | 02:00 | 5598 | 5603 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLAPWD (TP 5 1/2") |  | 01:00 | 5 |  | 60 |  | 60 | 1 | 5
2024-08-18 | 2024-08-18 | 02:00 | 03:00 | 5603 | 5607 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLAPWD (TP 5 1/2") |  | 01:00 | 4 |  | 60 |  | 60 | 1 | 4
2024-08-18 | 2024-08-18 | 03:00 | 03:31 | 5607 | 5609 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLAPWD (TP 5 1/2") |  | 00:31 | 2 |  | 31 |  | 31 | 0.52 | 3.87
2024-08-18 | 2024-08-18 | 03:31 | 03:37 | 5609 | 5609 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo |  | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1
2024-08-18 | 2024-08-18 | 03:37 | 04:00 | 5609 | 5610 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLAPWD (TP 5 1/2") |  | 00:23 | 1 |  | 23 |  | 23 | 0.38 | 2.61
2024-08-18 | 2024-08-18 | 04:00 | 04:37 | 5610 | 5611 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLAPWD (TP 5 1/2") |  | 00:37 | 1 |  | 37 |  | 37 | 0.62 | 1.62
2024-08-18 | 2024-08-18 | 04:37 | 04:57 | 5611 | 5611 | TP |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 0.58°) (Tubo frío) | Tubo frío | 00:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33 | [10 empty] | 5,611.0 | 5.54 | 0 | 0 | 0 | 8.53 | 5.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20
2024-08-18 | 2024-08-18 | 04:57 | 05:00 | 5611 | 5611 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLAPWD (TP 5 1/2") |  | 00:03 | 0 |  | 3 |  | 3 | 0.05 | 0
2024-08-18 | 2024-08-18 | 05:00 | 05:30 | 5611 | 5612 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLAPWD (TP 5 1/2") |  | 00:30 | 1 |  | 30 |  | 30 | 0.5 | 2
2024-08-18 | 2024-08-18 | 05:30 | 15:22 | 5612 | 5611 | TP |  | N/A | Circula | Circula limpiando pozo (Reciprocando sarta y levanta 1 ling) | N/A | 09:52 |  |  |  |  | 592 | 9.87
2024-08-18 | 2024-08-18 | 15:22 | 16:00 | 5611 | 5494 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLAPWD (TP 5 1/2") | N/A | 00:38 |  |  |  |  | 38 | 0.63 |  |  |  |  | 117 | 185 | 4 | 29.25 | 7.87
2024-08-18 | 2024-08-18 | 16:00 | 17:00 | 5494 | 5290 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLAPWD (TP 5 1/2") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 204 | 204 | 7 | 29.14 | 5.98
2024-08-18 | 2024-08-18 | 17:00 | 18:00 | 5290 | 5057 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLAPWD (TP 5 1/2") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 233 | 233 | 8 | 29.13 | 4.8
2024-08-18 | 2024-08-18 | 18:00 | 19:00 | 5057 | 4795 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLAPWD (TP 5 1/2") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 262 | 262 | 9 | 29.11 | 4.88
2024-08-18 | 2024-08-18 | 19:00 | 20:00 | 4795 | 4533 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLAPWD (TP 5 1/2") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 262 | 262 | 9 | 29.11 | 4.48
2024-08-18 | 2024-08-18 | 20:00 | 21:00 | 4533 | 4330 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLAPWD (TP 5 1/2") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 203 | 203 | 7 | 29 | 6.32
2024-08-18 | 2024-08-18 | 21:00 | 22:00 | 4330 | 4043 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLAPWD (TP 5 1/2") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 287 | 287 | 10 | 28.7 | 4.5
2024-08-18 | 2024-08-18 | 22:00 | 22:12 | 4043 | 3959 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLAPWD (TP 5 1/2") | N/A | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2 |  |  |  |  | 84 | 420 | 3 | 28 | 3
2024-08-18 | 2024-08-19 | 22:12 | 00:00 | 3959 | 3954 | TP |  | N/A | N/A | Elimina elemento sellante | N/A | 01:48 |  |  |  |  | 108 | 1.8
2024-08-19 | 2024-08-19 | 00:00 | 00:23 | 3954 | 3954 | TP |  | N/A | N/A | Elimina elemento sellante |  | 00:23 |  |  |  |  | 23 | 0.38
2024-08-19 | 2024-08-19 | 00:23 | 01:00 | 3954 | 3727 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLAPWD (TP 5 1/2") | N/A | 00:37 |  |  |  |  | 37 | 0.62 |  |  |  |  | 227 | 368 | 8 | 28.38 | 4
2024-08-19 | 2024-08-19 | 01:00 | 02:00 | 3727 | 3268 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLAPWD (TP 5 1/2") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 459 | 459 | 16 | 28.69 | 2.85
2024-08-19 | 2024-08-19 | 02:00 | 03:00 | 3268 | 2809 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLAPWD (TP 5 1/2") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 459 | 459 | 16 | 28.69 | 2.82
2024-08-19 | 2024-08-19 | 03:00 | 04:00 | 2809 | 2350 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLAPWD (TP 5 1/2") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 459 | 459 | 16 | 28.69 | 2.83
2024-08-19 | 2024-08-19 | 04:00 | 05:00 | 2350 | 1973 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLAPWD (TP 5 1/2") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 377 | 377 | 13 | 29 | 3.4
2024-08-19 | 2024-08-19 | 05:00 | 06:00 | 1973 | 1571 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLAPWD (TP 5 1/2") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 402 | 402 | 15 | 26.8 | 3.13
2024-08-19 | 2024-08-19 | 06:00 | 07:00 | 1571 | 1255 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLAPWD (TP 5 1/2") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 316 | 316 | 11 | 28.73 | 4.5
2024-08-19 | 2024-08-19 | 07:00 | 08:00 | 1255 | 825 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLAPWD (TP 5 1/2") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 430 | 430 | 15 | 28.67 | 3.1
2024-08-19 | 2024-08-19 | 08:00 | 09:00 | 825 | 498 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLAPWD (TP 5 1/2") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 327 | 327 | 11 | 29.73 | 4.2
2024-08-19 | 2024-08-19 | 09:00 | 09:07 | 498 | 441 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLAPWD (TP 5 1/2") | N/A | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12 |  |  |  |  | 57 | 489 | 2 | 28.5 | 3
2024-08-19 | 2024-08-19 | 09:07 | 09:41 | 441 | 441 | TP |  | N/A | N/A | Cambio de guardia | N/A | 00:34 |  |  |  |  | 34 | 0.57
2024-08-19 | 2024-08-19 | 09:41 | 10:00 | 441 | 354 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLAPWD (TP 5 1/2") | N/A | 00:19 |  |  |  |  | 19 | 0.32 |  |  |  |  | 87 | 275 | 3 | 29 | 3.8
2024-08-19 | 2024-08-19 | 10:00 | 10:05 | 354 | 325 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLAPWD ( levanta 1 ling, sin conexion ) (TP 5 1/2") | N/A | 00:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08 |  |  |  |  | 29 | 348 | 1 | 29 | 0
2024-08-19 | 2024-08-19 | 10:05 | 18:10 | 325 | 0 | TP-TNPI |  | BHA | N/A | Desarma barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLAPWD | N/A | 08:05 |  |  |  |  | 485 | 8.08 | [9 empty] | 3
2024-08-19 | 2024-08-19 | 18:10 | 19:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Orden y limpieza | N/A | 00:50 |  |  |  |  | 50 | 0.83
2024-08-19 | 2024-08-19 | 19:00 | 21:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Preparativos para armado de bha | N/A | 02:00 |  |  |  |  | 120 | 2
2024-08-19 | 2024-08-19 | 21:00 | 22:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Cambio de guardia |  | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-08-19 | 2024-08-20 | 22:00 | 02:41 | 0 | 221 | TP-TNPI |  | BHA | N/A | Arma molino 8 1/2" y sarta de limpieza. | N/A | 04:41 |  |  |  |  | 281 | 4.68 | [9 empty] | 6
2024-08-20 | 2024-08-20 | 02:41 | 03:00 | 221 | 363 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino 8 1/2" y sarta de limpieza. (TP 5") | N/A | 00:19 |  |  |  |  | 19 | 0.32 |  |  |  |  | 142 | 448 | 5 | 28.4 | 2.67
2024-08-20 | 2024-08-20 | 03:00 | 03:42 | 363 | 676 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino 8 1/2" y sarta de limpieza. (TP 5") | N/A | 00:42 |  |  |  |  | 42 | 0.7 |  |  |  |  | 313 | 447 | 11 | 28.45 | 2.68
2024-08-20 | 2024-08-20 | 03:42 | 03:46 | 676 | 676 | TP |  | N/A | N/A | Combinación |  | 00:04 |  |  |  |  | 4 | 0.07
2024-08-20 | 2024-08-20 | 03:46 | 04:18 | 676 | 676 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando TP | N/A | 00:32 |  |  |  |  | 32 | 0.53
2024-08-20 | 2024-08-20 | 04:18 | 05:02 | 676 | 1049 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino 8 1/2" y sarta de limpieza (TP 5 1/2") | N/A | 00:44 |  |  |  |  | 44 | 0.73 |  |  |  |  | 373 | 509 | 13 | 28.69 | 2.5
2024-08-20 | 2024-08-20 | 05:02 | 05:35 | 1049 | 1049 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior TP |  | 00:33 |  |  |  |  | 33 | 0.55
2024-08-20 | 2024-08-20 | 05:35 | 06:00 | 1049 | 1250 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino 8 1/2" y sarta de limpieza (TP 5 1/2") | N/A | 00:25 |  |  |  |  | 25 | 0.42 |  |  |  |  | 201 | 482 | 7 | 28.71 | 2.47
2024-08-20 | 2024-08-20 | 06:00 | 07:00 | 1250 | 1793 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino 8 1/2" y sarta de limpieza (TP 5 1/2") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 543 | 543 | 19 | 28.58 | 2.03
2024-08-20 | 2024-08-20 | 07:00 | 07:06 | 1793 | 1850 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino 8 1/2" y sarta de limpieza (TP 5 1/2") | N/A | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1 |  |  |  |  | 57 | 570 | 2 | 28.5 | 1.93
2024-08-20 | 2024-08-20 | 07:06 | 07:39 | 1850 | 1850 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior TP |  | 00:33 |  |  |  |  | 33 | 0.55
2024-08-20 | 2024-08-20 | 07:39 | 08:00 | 1850 | 1968 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino 8 1/2" y sarta de limpieza (TP 5 1/2") | N/A | 00:21 |  |  |  |  | 21 | 0.35 |  |  |  |  | 118 | 337 | 4 | 29.5 | 3
2024-08-20 | 2024-08-20 | 08:00 | 09:00 | 1968 | 2355 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino 8 1/2" y sarta de limpieza (TP 5 1/2") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 387 | 387 | 13 | 29.77 | 2.73
2024-08-20 | 2024-08-20 | 09:00 | 09:02 | 2355 | 2384 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino 8 1/2" y sarta de limpieza (TP 5 1/2") | N/A | 00:02 |  |  |  |  | 2 | 0.03 |  |  |  |  | 29 | 870 | 1 | 29 | 0
2024-08-20 | 2024-08-20 | 09:02 | 09:54 | 2384 | 2384 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior TP | N/A | 00:52 |  |  |  |  | 52 | 0.87
2024-08-20 | 2024-08-20 | 09:54 | 10:00 | 2384 | 2413 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino 8 1/2" y sarta de limpieza (TP 5 1/2") | N/A | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1 |  |  |  |  | 29 | 290 | 1 | 29 | 3.6
2024-08-20 | 2024-08-20 | 10:00 | 11:00 | 2413 | 2699 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino 8 1/2" y sarta de limpieza (TP 5 1/2") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 286 | 286 | 10 | 28.6 | 4.7
2024-08-20 | 2024-08-20 | 11:00 | 11:54 | 2699 | 3100 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino 8 1/2" y sarta de limpieza (TP 5 1/2") | N/A | 00:54 |  |  |  |  | 54 | 0.9 |  |  |  |  | 401 | 446 | 14 | 28.64 | 2.6
2024-08-20 | 2024-08-20 | 11:54 | 12:32 | 3100 | 3102 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior TP |  | 00:38 |  |  |  |  | 38 | 0.63
2024-08-20 | 2024-08-20 | 12:32 | 13:00 | 3102 | 3302 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino 8 1/2" y sarta de limpieza (TP 5 1/2") | N/A | 00:28 |  |  |  |  | 28 | 0.47 |  |  |  |  | 200 | 429 | 7 | 28.57 | 3.13
2024-08-20 | 2024-08-20 | 13:00 | 14:00 | 3302 | 3733 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino 8 1/2" y sarta de limpieza (TP 5 1/2") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 431 | 431 | 15 | 28.73 | 2.67
2024-08-20 | 2024-08-20 | 14:00 | 14:08 | 3733 | 3791 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino 8 1/2" y sarta de limpieza (TP 5 1/2") | N/A | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13 |  |  |  |  | 58 | 435 | 2 | 29 | 2.43
2024-08-20 | 2024-08-20 | 14:08 | 14:57 | 3791 | 3791 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior TP | N/A | 00:49 |  |  |  |  | 49 | 0.82
2024-08-20 | 2024-08-20 | 14:57 | 19:18 | 3791 | 3906 | TP |  | N/A | N/A | Escarea TR | N/A | 04:21 |  |  |  |  | 261 | 4.35
2024-08-20 | 2024-08-20 | 19:18 | 21:25 | 3906 | 3906 | TP |  | N/A | Circula | Circula limpiando pozo | N/A | 02:07 |  |  |  |  | 127 | 2.12
2024-08-20 | 2024-08-20 | 21:25 | 22:00 | 3906 | 3822 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta molino 8 1/2" y sarta de limpieza (TP 5 1/2") | N/A | 00:35 |  |  |  |  | 35 | 0.58 |  |  |  |  | 84 | 144 | 3 | 28 | 5.78
2024-08-20 | 2024-08-20 | 22:00 | 23:00 | 3822 | 3476 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta molino 8 1/2" y sarta de limpieza (TP 5 1/2") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 346 | 346 | 12 | 28.83 | 3.73
2024-08-20 | 2024-08-21 | 23:00 | 00:00 | 3476 | 3101 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta molino 8 1/2" y sarta de limpieza (TP 5 1/2") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 375 | 375 | 13 | 28.85 | 3.35
2024-08-21 | 2024-08-21 | 00:00 | 01:00 | 3101 | 2756 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta molino 8 1/2" y sarta de limpieza (TP 5 1/2") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 345 | 345 | 12 | 28.75 | 3.3
2024-08-21 | 2024-08-21 | 01:00 | 02:00 | 2756 | 2381 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta molino 8 1/2" y sarta de limpieza (TP 5 1/2") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 375 | 375 | 13 | 28.85 | 3.9
2024-08-21 | 2024-08-21 | 02:00 | 03:00 | 2381 | 2003 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta molino 8 1/2" y sarta de limpieza (TP 5 1/2") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 378 | 378 | 13 | 29.08 | 3.4
2024-08-21 | 2024-08-21 | 03:00 | 03:21 | 2003 | 1857 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta molino 8 1/2" y sarta de limpieza (TP 5 1/2") | N/A | 00:21 |  |  |  |  | 21 | 0.35 |  |  |  |  | 146 | 417 | 5 | 29.2 | 3.12
2024-08-21 | 2024-08-21 | 03:21 | 03:36 | 1857 | 1857 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados |  | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25
2024-08-21 | 2024-08-21 | 03:36 | 04:00 | 1857 | 1713 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta molino 8 1/2" y sarta de limpieza (TP 5 1/2") | N/A | 00:24 |  |  |  |  | 24 | 0.4 |  |  |  |  | 144 | 360 | 5 | 28.8 | 4.45
2024-08-21 | 2024-08-21 | 04:00 | 05:00 | 1713 | 1337 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta molino 8 1/2" y sarta de limpieza (TP 5 1/2") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 376 | 376 | 13 | 28.92 | 3.55
2024-08-21 | 2024-08-21 | 05:00 | 05:54 | 1337 | 993 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta molino 8 1/2" y sarta de limpieza (TP 5 1/2") | N/A | 00:54 |  |  |  |  | 54 | 0.9 |  |  |  |  | 344 | 382 | 12 | 28.67 | 3.33
2024-08-21 | 2024-08-21 | 05:54 | 11:37 | 993 | 993 | TP |  | N/A | N/A | Corte y deslizado de cable | N/A | 05:43 |  |  |  |  | 343 | 5.72
2024-08-21 | 2024-08-21 | 11:37 | 12:00 | 993 | 879 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta molino 8 1/2" y sarta de limpieza (TP 5 1/2") | N/A | 00:23 |  |  |  |  | 23 | 0.38 |  |  |  |  | 114 | 297 | 4 | 28.5 | 4.1
2024-08-21 | 2024-08-21 | 12:00 | 12:34 | 879 | 648 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta molino 8 1/2" y sarta de limpieza (TP 5 1/2") | N/A | 00:34 |  |  |  |  | 34 | 0.57 |  |  |  |  | 231 | 408 | 8 | 28.88 | 3.5
2024-08-21 | 2024-08-21 | 12:34 | 12:55 | 648 | 648 | TP |  | N/A | N/A | Elimina combinación |  | 00:21 |  |  |  |  | 21 | 0.35
2024-08-21 | 2024-08-21 | 12:55 | 13:00 | 648 | 638 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta molino 8 1/2" y sarta de limpieza, TxT (TP 5") | N/A | 00:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08 |  |  |  |  | 10 | 120 | 1 | 10 | 4.5
2024-08-21 | 2024-08-21 | 13:00 | 14:00 | 638 | 560 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta molino 8 1/2" y sarta de limpieza, TxT (TP 5") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 78 | 78 | 8 | 9.75 | 7.1
2024-08-21 | 2024-08-21 | 14:00 | 15:00 | 560 | 454 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta molino 8 1/2" y sarta de limpieza, TxT (TP 5") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 106 | 106 | 11 | 9.64 | 4.2
2024-08-21 | 2024-08-21 | 15:00 | 16:00 | 454 | 348 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta molino 8 1/2" y sarta de limpieza, TxT (TP 5") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 106 | 106 | 11 | 9.64 | 4.2
2024-08-21 | 2024-08-21 | 16:00 | 17:00 | 348 | 231 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta molino 8 1/2" y sarta de limpieza, TxT (TP 5") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 117 | 117 | 13 | 9 | 3.6
2024-08-21 | 2024-08-21 | 17:00 | 17:02 | 231 | 221 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta molino 8 1/2" y sarta de limpieza, TxT (TP 5") | N/A | 00:02 |  |  |  |  | 2 | 0.03 |  |  |  |  | 10 | 300 | 1 | 10 | 0
2024-08-21 | 2024-08-21 | 17:02 | 23:02 | 221 | 0 | TP-TNPI |  | BHA | N/A | Desarma molino 8 1/2" y sarta de limpieza | N/A | 06:00 |  |  |  |  | 360 | 6 | [9 empty] | 6
2024-08-21 | 2024-08-21 | 23:02 | 23:22 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Orden y limpieza |  | 00:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33
2024-08-21 | 2024-08-22 | 23:22 | 00:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Recupera buje de desgaste | N/A | 00:38 |  |  |  |  | 38 | 0.63
2024-08-22 | 2024-08-22 | 00:00 | 00:43 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Recupera buje de desgaste | N/A | 00:43 |  |  |  |  | 43 | 0.72
2024-08-22 | 2024-08-22 | 00:43 | 13:30 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Cambio de Rams | N/A | 12:47 |  |  |  |  | 767 | 12.78
2024-08-22 | 2024-08-22 | 13:30 | 14:30 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Instala buje de desgaste |  | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-08-22 | 2024-08-22 | 14:30 | 19:52 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Preparativos para introducción de LN 7" | N/A | 05:22 |  |  |  |  | 322 | 5.37
2024-08-22 | 2024-08-22 | 19:52 | 21:08 | 0 | 67 | TP |  | N/A | N/A | Arma zapata perforadora 8 1/2" con liner de 7" | N/A | 01:16 |  |  |  |  | 76 | 1.27
2024-08-22 | 2024-08-22 | 21:08 | 22:00 | 67 | 131 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 8 1/2" con liner de 7" TxT (Velocidad Simulada 130 m/h) | N/A | 00:52 |  |  |  |  | 52 | 0.87 |  |  | Liner 7" TxT | 130 | 64 | 74 | 5 | 12.8 | 7.1
2024-08-22 | 2024-08-22 | 22:00 | 23:00 | 131 | 222 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 8 1/2" con liner de 7" TxT (Velocidad Simulada 130 m/h) | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner 7" TxT | 130 | 91 | 91 | 7 | 13 | 5.52
2024-08-22 | 2024-08-23 | 23:00 | 00:00 | 222 | 342 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 8 1/2" con liner de 7" TxT (Velocidad Simulada 130 m/h) | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner 7" TxT | 130 | 120 | 120 | 9 | 13.33 | 4.9
2024-08-23 | 2024-08-23 | 00:00 | 01:00 | 342 | 449 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 8 1/2" con liner de 7" TxT (Velocidad Simulada 130 m/h) | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner 7" TxT | 130 | 107 | 107 | 8 | 13.38 | 5.12
2024-08-23 | 2024-08-23 | 01:00 | 02:00 | 449 | 570 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 8 1/2" con liner de 7" TxT (Velocidad Simulada 130 m/h) | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner 7" TxT | 130 | 121 | 121 | 9 | 13.44 | 4.8
2024-08-23 | 2024-08-23 | 02:00 | 03:00 | 570 | 689 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 8 1/2" con liner de 7" TxT (Velocidad Simulada 130 m/h) | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner 7" TxT | 130 | 119 | 119 | 9 | 13.22 | 4.7
2024-08-23 | 2024-08-23 | 03:00 | 04:00 | 689 | 798 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 8 1/2" con liner de 7" TxT (Velocidad Simulada 130 m/h) | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner 7" TxT | 130 | 109 | 109 | 8 | 13.63 | 5.6
2024-08-23 | 2024-08-23 | 04:00 | 05:00 | 798 | 895 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 8 1/2" con liner de 7" TxT (Velocidad Simulada 130 m/h) | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner 7" TxT | 130 | 97 | 97 | 7 | 13.86 | 6.22
2024-08-23 | 2024-08-23 | 05:00 | 06:00 | 895 | 1004 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 8 1/2" con liner de 7" TxT (Velocidad Simulada 130 m/h) | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner 7" TxT | 130 | 109 | 109 | 8 | 13.63 | 5.6
2024-08-23 | 2024-08-23 | 06:00 | 07:00 | 1004 | 1097 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 8 1/2" con liner de 7" TxT (Velocidad Simulada 130 m/h) | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner 7" TxT | 130 | 93 | 93 | 7 | 13.29 | 6.2
2024-08-23 | 2024-08-23 | 07:00 | 08:00 | 1097 | 1207 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 8 1/2" con liner de 7" TxT (Velocidad Simulada 130 m/h) | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner 7" TxT | 130 | 110 | 110 | 9 | 12.22 | 4.9
2024-08-23 | 2024-08-23 | 08:00 | 09:00 | 1207 | 1319 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 8 1/2" con liner de 7" TxT (Velocidad Simulada 130 m/h) | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner 7" TxT | 130 | 112 | 112 | 8 | 14 | 4.4
2024-08-23 | 2024-08-23 | 09:00 | 10:00 | 1319 | 1455 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 8 1/2" con liner de 7" TxT (Velocidad Simulada 130 m/h) | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner 7" TxT | 130 | 136 | 136 | 10 | 13.6 | 4.5
2024-08-23 | 2024-08-23 | 10:00 | 10:40 | 1455 | 1553 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 8 1/2" con liner de 7" TxT (Velocidad Simulada 130 m/h) | N/A | 00:40 |  |  |  |  | 40 | 0.67 |  |  | Liner 7" TxT | 130 | 98 | 147 | 7 | 14 | 5
2024-08-23 | 2024-08-23 | 10:40 | 11:43 | 1553 | 1553 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados | N/A | 01:03 |  |  |  |  | 63 | 1.05
2024-08-23 | 2024-08-23 | 11:43 | 12:00 | 1553 | 1595 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 8 1/2" con liner de 7" TxT (Velocidad Simulada 130 m/h) | N/A | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28 |  |  | Liner 7" TxT | 130 | 42 | 148 | 3 | 14 | 4.6
2024-08-23 | 2024-08-23 | 12:00 | 12:52 | 1595 | 1737 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 8 1/2" con liner de 7" TxT (Velocidad Simulada 130 m/h) | N/A | 00:52 |  |  |  |  | 52 | 0.87 |  |  | Liner 7" TxT | 130 | 142 | 164 | 10 | 14.2 | 4.05
2024-08-23 | 2024-08-23 | 12:52 | 16:00 | 1737 | 1737 | TP |  | N/A | N/A | Elimina equipo CRT |  | 03:08 |  |  |  |  | 188 | 3.13
2024-08-23 | 2024-08-23 | 16:00 | 19:00 | 1737 | 1763 | TP |  | N/A | N/A | Instala conjunto colgador soltador | N/A | 03:00 |  |  |  |  | 180 | 3
2024-08-23 | 2024-08-23 | 19:00 | 20:12 | 1763 | 1763 | TP |  | N/A | N/A | Orden y limpieza |  | 01:12 |  |  |  |  | 72 | 1.2
2024-08-23 | 2024-08-23 | 20:12 | 20:43 | 1763 | 1848 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 8 1/2" con liner de 7" (TP 5 1/2") | N/A | 00:31 |  |  |  |  | 31 | 0.52 |  |  | Liner 7" Lingadas | 242 | 85 | 165 | 3 | 28.33 | 5.68
2024-08-23 | 2024-08-23 | 20:43 | 21:15 | 1848 | 1848 | TP |  | N/A | N/A | Cambio de guardia | N/A | 00:32 |  |  |  |  | 32 | 0.53
2024-08-23 | 2024-08-23 | 21:15 | 22:00 | 1848 | 1964 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 8 1/2" con liner de 7" (TP 5 1/2") | N/A | 00:45 |  |  |  |  | 45 | 0.75 |  |  | Liner 7" Lingadas | 242 | 116 | 155 | 4 | 29 | 4.9
2024-08-23 | 2024-08-23 | 22:00 | 23:00 | 1964 | 2139 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 8 1/2" con liner de 7" (TP 5 1/2") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner 7" Lingadas | 242 | 175 | 175 | 6 | 29.17 | 5.07
2024-08-23 | 2024-08-24 | 23:00 | 00:00 | 2139 | 2284 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 8 1/2" con liner de 7" (TP 5 1/2") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner 7" Lingadas | 242 | 145 | 145 | 5 | 29 | 4.4
2024-08-24 | 2024-08-24 | 00:00 | 01:00 | 2284 | 2458 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 8 1/2" con liner de 7" (TP 5 1/2") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner 7" Lingadas | 242 | 174 | 174 | 6 | 29 | 4.8
2024-08-24 | 2024-08-24 | 01:00 | 02:00 | 2458 | 2631 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 8 1/2" con liner de 7" (TP 5 1/2") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner 7" Lingadas | 242 | 173 | 173 | 6 | 28.83 | 4.4
2024-08-24 | 2024-08-24 | 02:00 | 03:00 | 2631 | 2776 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 8 1/2" con liner de 7" (TP 5 1/2") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner 7" Lingadas | 242 | 145 | 145 | 5 | 29 | 4.42
2024-08-24 | 2024-08-24 | 03:00 | 04:00 | 2776 | 2950 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 8 1/2" con liner de 7" (TP 5 1/2") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner 7" Lingadas | 242 | 174 | 174 | 6 | 29 | 4.37
2024-08-24 | 2024-08-24 | 04:00 | 05:00 | 2950 | 3094 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 8 1/2" con liner de 7" (TP 5 1/2") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner 7" Lingadas | 242 | 144 | 144 | 5 | 28.8 | 5.2
2024-08-24 | 2024-08-24 | 05:00 | 06:00 | 3094 | 3239 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 8 1/2" con liner de 7" (TP 5 1/2") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner 7" Lingadas | 242 | 145 | 145 | 5 | 29 | 5.02
2024-08-24 | 2024-08-24 | 06:00 | 07:00 | 3239 | 3383 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 8 1/2" con liner de 7" (TP 5 1/2") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner 7" Lingadas | 242 | 144 | 144 | 5 | 28.8 | 5.6
2024-08-24 | 2024-08-24 | 07:00 | 08:00 | 3383 | 3519 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 8 1/2" con liner de 7" (TP 5 1/2") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner 7" Lingadas | 242 | 136 | 136 | 5 | 27.2 | 4.5
2024-08-24 | 2024-08-24 | 08:00 | 09:00 | 3519 | 3663 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 8 1/2" con liner de 7" (TP 5 1/2") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner 7" Lingadas | 242 | 144 | 144 | 5 | 28.8 | 5.2
2024-08-24 | 2024-08-24 | 09:00 | 10:00 | 3663 | 3808 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 8 1/2" con liner de 7" (TP 5 1/2") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner 7" Lingadas | 242 | 145 | 145 | 5 | 29 | 4.9
2024-08-24 | 2024-08-24 | 10:00 | 10:51 | 3808 | 3951 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 8 1/2" con liner de 7" (TP 5 1/2") | N/A | 00:51 |  |  |  |  | 51 | 0.85 |  |  | Liner 7" Lingadas | 242 | 143 | 168 | 5 | 28.6 | 4.6
2024-08-24 | 2024-08-24 | 10:51 | 16:29 | 3951 | 3951 | TP |  | N/A | N/A | Realiza reacomodo de lingadas estibadas en peines | N/A | 05:38 |  |  |  |  | 338 | 5.63
2024-08-24 | 2024-08-24 | 16:29 | 16:39 | 3951 | 3980 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 8 1/2" con liner de 7" (TP 5 1/2", mete una lingada sin conexion) | N/A | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17 |  |  | Liner 7" Lingadas | 242 | 29 | 174 | 1 | 29 | 0
2024-08-24 | 2024-08-24 | 16:39 | 17:20 | 3980 | 3980 | TNP |  | N/A | N/A | Falla de equipo (Falla en conversión de cople, sin éxito) | N/A | 00:41 |  |  |  |  | 41 | 0.68
2024-08-24 | 2024-08-24 | 17:20 | 18:22 | 3980 | 4009 | TP |  | N/A | N/A | Verifica parámetros (Toma peso y mete lingada para salir a AD) |  | 01:02 |  |  |  |  | 62 | 1.03
2024-08-24 | 2024-08-24 | 18:22 | 19:00 | 4009 | 4124 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 8 1/2" con liner de 7" (TP 5 1/2") | N/A | 00:38 |  |  |  |  | 38 | 0.63 |  |  | Liner 7" Lingadas | 242 | 115 | 182 | 4 | 28.75 | 4.6
2024-08-24 | 2024-08-24 | 19:00 | 20:00 | 4124 | 4270 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 8 1/2" con liner de 7" (TP 5 1/2") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner 7" Lingadas | 242 | 146 | 146 | 5 | 29.2 | 5.92
2024-08-24 | 2024-08-24 | 20:00 | 21:00 | 4270 | 4415 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 8 1/2" con liner de 7" (TP 5 1/2") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner 7" Lingadas | 242 | 145 | 145 | 5 | 29 | 4.6
2024-08-24 | 2024-08-24 | 21:00 | 22:00 | 4415 | 4561 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 8 1/2" con liner de 7" (TP 5 1/2") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner 7" Lingadas | 242 | 146 | 146 | 5 | 29.2 | 5.07
2024-08-24 | 2024-08-24 | 22:00 | 23:00 | 4561 | 4707 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 8 1/2" con liner de 7" (TP 5 1/2") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner 7" Lingadas | 242 | 146 | 146 | 5 | 29.2 | 4.8
2024-08-24 | 2024-08-25 | 23:00 | 00:00 | 4707 | 4824 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 8 1/2" con liner de 7" (TP 5 1/2") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner 7" Lingadas | 242 | 117 | 117 | 4 | 29.25 | 5
2024-08-25 | 2024-08-25 | 00:00 | 01:00 | 4824 | 4970 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 8 1/2" con liner de 7" (TP 5 1/2") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner 7" Lingadas | 242 | 146 | 146 | 5 | 29.2 | 5.08
2024-08-25 | 2024-08-25 | 01:00 | 02:00 | 4970 | 5117 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 8 1/2" con liner de 7" (TP 5 1/2") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner 7" Lingadas | 242 | 147 | 147 | 5 | 29.4 | 4.92
2024-08-25 | 2024-08-25 | 02:00 | 02:33 | 5117 | 5175 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 8 1/2" con liner de 7" (TP 5 1/2") | N/A | 00:33 |  |  |  |  | 33 | 0.55 |  |  | Liner 7" Lingadas | 242 | 58 | 105 | 2 | 29 | 4.78
2024-08-25 | 2024-08-25 | 02:33 | 03:00 | 5175 | 5197 | TP | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 8 1/2" con liner de 7", rotación y bombeo (TP 5 1/2") | Rotación y bombeo | 00:27 |  |  |  |  | 27 | 0.45 |  |  | Liner 7" Lingadas | 242 | 22 | 49 | 0 |  | 0
2024-08-25 | 2024-08-25 | 03:00 | 04:00 | 5197 | 5200 | TP | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 8 1/2" con liner de 7", rotación y bombeo (TP 5 1/2") | Rotación y bombeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner 7" Lingadas | 242 | 3 | 3 | 0 |  | 0
2024-08-25 | 2024-08-25 | 04:00 | 04:38 | 5200 | 5205 | TP | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 8 1/2" con liner de 7", rotación y bombeo (TP 5 1/2") | Rotación y bombeo | 00:38 |  |  |  |  | 38 | 0.63 |  |  | Liner 7" Lingadas | 242 | 5 | 8 | 1 | 5 | 10.7
2024-08-25 | 2024-08-25 | 04:38 | 05:00 | 5205 | 5234 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 8 1/2" con liner de 7" (TP 5 1/2") | N/A | 00:22 |  |  |  |  | 22 | 0.37 |  |  | Liner 7" Lingadas | 242 | 29 | 79 | 1 | 29 | 7.38
2024-08-25 | 2024-08-25 | 05:00 | 06:00 | 5234 | 5351 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 8 1/2" con liner de 7" (TP 5 1/2") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner 7" Lingadas | 242 | 117 | 117 | 4 | 29.25 | 5
2024-08-25 | 2024-08-25 | 06:00 | 07:00 | 5351 | 5493 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 8 1/2" con liner de 7" (TP 5 1/2") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner 7" Lingadas | 242 | 142 | 142 | 5 | 28.4 | 4.78
2024-08-25 | 2024-08-25 | 07:00 | 07:35 | 5493 | 5581 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 8 1/2" con liner de 7" (TP 5 1/2") | N/A | 00:35 |  |  |  |  | 35 | 0.58 |  |  | Liner 7" Lingadas | 242 | 88 | 151 | 3 | 29.33 | 5.33
2024-08-25 | 2024-08-25 | 07:35 | 08:02 | 5581 | 5581 | TP |  | N/A | Circula | Circula en reposo | N/A | 00:27 |  |  |  |  | 27 | 0.45
2024-08-25 | 2024-08-25 | 08:02 | 08:15 | 5581 | 5609 | TP | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 8 1/2" con liner de 7", rotación y bombeo. (TP 5 1/2") (meten una lingada sin conexión) | Rotación y bombeo | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22 |  |  | Liner 7" Lingadas | 242 | 28 | 129 | 1 | 28 | 0
2024-08-25 | 2024-08-25 | 08:15 | 09:32 | 5609 | 5612 | TP |  | N/A | N/A | Ajustes para cementar | N/A | 01:17 |  |  |  |  | 77 | 1.28
2024-08-25 | 2024-08-25 | 09:32 | 11:20 | 5612 | 5612 | TP |  | N/A | N/A | Instala cabeza de cementar | N/A | 01:48 |  |  |  |  | 108 | 1.8
2024-08-25 | 2024-08-25 | 11:20 | 15:30 | 5612 | 5612 | TP |  | N/A | Circula | Circula en reposo | N/A | 04:10 |  |  |  |  | 250 | 4.17
2024-08-25 | 2024-08-25 | 15:30 | 18:20 | 5612 | 5612 | TP |  | N/A | N/A | Prueba de líneas | N/A | 02:50 |  |  |  |  | 170 | 2.83
2024-08-25 | 2024-08-25 | 18:20 | 22:37 | 5612 | 5612 | TP |  | N/A | Circula | Circula pozo | N/A | 04:17 |  |  |  |  | 257 | 4.28
2024-08-25 | 2024-08-25 | 22:37 | 23:30 | 5612 | 5612 | TP |  | N/A | N/A | Preparativos para cementar |  | 00:53 |  |  |  |  | 53 | 0.88
2024-08-25 | 2024-08-26 | 23:30 | 00:00 | 5612 | 5612 | TP |  | N/A | N/A | Cementa |  | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5
2024-08-26 | 2024-08-26 | 00:00 | 04:00 | 5612 | 5612 | TP |  | N/A | N/A | Cementa | N/A | 04:00 |  |  |  |  | 240 | 4
2024-08-26 | 2024-08-26 | 04:00 | 04:36 | 5612 | 5612 | TP |  | N/A | N/A | Elimina cabeza de cementar. |  | 00:36 |  |  |  |  | 36 | 0.6
2024-08-26 | 2024-08-26 | 04:36 | 05:23 | 5612 | 3849 | TP |  | N/A | N/A | Desconecta soltador | N/A | 00:47 |  |  |  |  | 47 | 0.78
2024-08-26 | 2024-08-26 | 05:23 | 05:38 | 3849 | 3792 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta soltador, ajusta profundidad levanta 2 lingadas (TP 5 1/2") | N/A | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25 |  |  |  |  | 57 | 228 | 2 | 28.5 | 6
2024-08-26 | 2024-08-26 | 05:38 | 09:51 | 3792 | 3792 | TP |  | N/A | Circula | Circula en inversa | N/A | 04:13 |  |  |  |  | 253 | 4.22
2024-08-26 | 2024-08-26 | 09:51 | 10:00 | 3792 | 3734 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta soltador (TP 5 1/2", se omite 1 ling) | N/A | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15 |  |  |  |  | 58 | 387 | 2 | 29 | 3.67
2024-08-26 | 2024-08-26 | 10:00 | 11:00 | 3734 | 3380 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta soltador (TP 5 1/2") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 354 | 354 | 12 | 29.5 | 3.93
2024-08-26 | 2024-08-26 | 11:00 | 12:00 | 3380 | 3003 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta soltador (TP 5 1/2", se omite 1 ling) | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 377 | 377 | 13 | 29 | 3.82
2024-08-26 | 2024-08-26 | 12:00 | 13:00 | 3003 | 2652 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta soltador (TP 5 1/2") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 351 | 351 | 12 | 29.25 | 3.95
2024-08-26 | 2024-08-26 | 13:00 | 14:00 | 2652 | 2360 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta soltador (TP 5 1/2") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 292 | 292 | 10 | 29.2 | 4.98
2024-08-26 | 2024-08-26 | 14:00 | 14:21 | 2360 | 2212 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta soltador (TP 5 1/2") | N/A | 00:21 |  |  |  |  | 21 | 0.35 |  |  |  |  | 148 | 423 | 5 | 29.6 | 3.48
2024-08-26 | 2024-08-26 | 14:21 | 15:08 | 2212 | 2212 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados | N/A | 00:47 |  |  |  |  | 47 | 0.78
2024-08-26 | 2024-08-26 | 15:08 | 16:00 | 2212 | 2011 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta soltador (TP 5 1/2") | N/A | 00:52 |  |  |  |  | 52 | 0.87 |  |  |  |  | 201 | 232 | 7 | 28.71 | 6.6
2024-08-26 | 2024-08-26 | 16:00 | 17:00 | 2011 | 1569 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta soltador (TP 5 1/2") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 442 | 442 | 15 | 29.47 | 3.23
2024-08-26 | 2024-08-26 | 17:00 | 17:56 | 1569 | 1214 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta soltador (TP 5 1/2") | N/A | 00:56 |  |  |  |  | 56 | 0.93 |  |  |  |  | 355 | 380 | 12 | 29.58 | 4.5
2024-08-26 | 2024-08-26 | 17:56 | 18:09 | 1214 | 1214 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados | N/A | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22
2024-08-26 | 2024-08-26 | 18:09 | 19:00 | 1214 | 831 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta soltador ( TP 5 1/2") | N/A | 00:51 |  |  |  |  | 51 | 0.85 |  |  |  |  | 383 | 451 | 13 | 29.46 | 3.17
2024-08-26 | 2024-08-26 | 19:00 | 20:00 | 831 | 415 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta soltador ( TP 5 1/2") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 416 | 416 | 14 | 29.71 | 3.42
2024-08-26 | 2024-08-26 | 20:00 | 20:40 | 415 | 148 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta soltador ( TP 5 1/2") | N/A | 00:40 |  |  |  |  | 40 | 0.67 |  |  |  |  | 267 | 401 | 9 | 29.67 | 3.23
2024-08-26 | 2024-08-26 | 20:40 | 21:18 | 148 | 148 | TP |  | N/A | N/A | Realiza cambio de guardia | N/A | 00:38 |  |  |  |  | 38 | 0.63
2024-08-26 | 2024-08-26 | 21:18 | 21:43 | 148 | 29 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta soltador (TP 5 1/2") | N/A | 00:25 |  |  |  |  | 25 | 0.42 |  |  |  |  | 119 | 286 | 4 | 29.75 | 4.93
2024-08-26 | 2024-08-26 | 21:43 | 22:44 | 29 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Recupera soltador | N/A | 01:01 |  |  |  |  | 61 | 1.02
2024-08-26 | 2024-08-27 | 22:44 | 02:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Elimina tramos de ajuste de liner | N/A | 03:16 |  |  |  |  | 196 | 3.27
2024-08-27 | 2024-08-27 | 02:00 | 03:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Preparativos para cambio de RAMS |  | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-08-27 | 2024-08-27 | 03:00 | 06:30 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Realiza cambio de RAMS | N/A | 03:30 |  |  |  |  | 210 | 3.5
2024-08-27 | 2024-08-27 | 06:30 | 08:30 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Recupera buje de desgaste | N/A | 02:00 |  |  |  |  | 120 | 2
2024-08-27 | 2024-08-27 | 08:30 | 09:30 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Arma sarta prueba | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-08-27 | 2024-08-27 | 09:30 | 12:30 | 0 | 0 | TP-TNPI |  | BOP | N/A | Prueba de BOP´s | N/A | 03:00 |  |  |  |  | 180 | 3
2024-08-27 | 2024-08-27 | 12:30 | 13:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Desarma sarta prueba |  | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5
2024-08-27 | 2024-08-27 | 13:00 | 14:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Instala buje de desgaste |  | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-08-27 | 2024-08-27 | 14:00 | 19:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Mide, calibra y reacomoda tubería | N/A | 05:00 |  |  |  |  | 300 | 5