## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-08-06 | 2024-08-06 | 11:00 | 15:00 | 0 | 240 | TP-TNPI |  | BHA | N/A | Arma barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLAPWD | N/A | 2 | Arma BHA | 04:00 |  |  |  |  | 240 | 4 | [9 empty] | 3
2024-08-06 | 2024-08-06 | 15:00 | 17:00 | 240 | 240 | TNP |  | N/A | N/A | Recibe, mide y calibra 12 tramos de TPHW 5 7/8", XT 57 | N/A | 49 | Mide y Calibra herramientas/ reacomoda tuberia | 02:00 |  |  |  |  | 120 | 2
2024-08-06 | 2024-08-06 | 17:00 | 18:30 | 240 | 338 | TP-TNPI |  | BHA | N/A | Arma barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLAPWD | N/A | 2 | Arma BHA | 01:30 |  |  |  |  | 90 | 1.5 | [9 empty] | 3
2024-08-06 | 2024-08-07 | 18:30 | 00:00 | 338 | 500 | TP-TNPI |  | N/A | N/A | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLAPWD (TxT sin datos en tiempo real) | N/A | 105 | Sin datos | 05:30 |  |  |  |  | 330 | 5.5