## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-08-06 | 2024-08-08 | 18:30 | 11:08 | 338 | 3979 | TP |  | N/A | N/A | Sin transmisión de parámetros en tiempo real | N/A | 105 | Sin datos | 40:38 |  |  |  |  | 2438 | 40.63
2024-08-08 | 2024-08-08 | 11:08 | 13:00 | 3979 | 3979 | TP |  | N/A | N/A | Prueba hermeticidad de TR 9 7/8" x 10 1/8” |  | 30 | Prueba de integridad TR | 01:52 |  |  |  |  | 112 | 1.87
2024-08-08 | 2024-08-08 | 13:00 | 14:00 | 3979 | 3973 | TP |  | N/A | N/A | Preparativos para instalar elemento sellante y calibrar coriolis del MPD | N/A | 87 | Preparativos para (la actividad) | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-08-08 | 2024-08-08 | 14:00 | 18:23 | 3973 | 3983 | TP |  | N/A | N/A | Instala elemento sellante y calibra coriolis del MPD | N/A | 81 | Cambia balero a MPD | 04:23 |  |  |  |  | 263 | 4.38
2024-08-08 | 2024-08-08 | 18:23 | 19:00 | 3983 | 3996 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios | N/A | 51 | Rebaja cemento | 00:37 |  |  |  |  | 37 | 0.62 | 21.08 | 13
2024-08-08 | 2024-08-08 | 19:00 | 19:40 | 3996 | 4000 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios |  | 51 | Rebaja cemento | 00:40 |  |  |  |  | 40 | 0.67 | 6 | 4
2024-08-08 | 2024-08-08 | 19:40 | 20:00 | 4000 | 4004 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLAPWD |  | 1 | Perfora | 00:20 | 4 |  | 20 |  | 20 | 0.33 | 12
2024-08-08 | 2024-08-08 | 20:00 | 21:00 | 4004 | 4007 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLAPWD |  | 1 | Perfora | 01:00 | 3 |  | 60 |  | 60 | 1 | 3
2024-08-08 | 2024-08-08 | 21:00 | 21:16 | 4007 | 4010 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLAPWD | N/A | 1 | Perfora | 00:16 | 3 |  | 16 |  | 16 | 0.27 | 11.25
2024-08-08 | 2024-08-08 | 21:16 | 21:30 | 4010 | 4010 | TP |  | N/A | N/A | Repaso intervalo | N/A | 76 | Repaso | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23
2024-08-08 | 2024-08-08 | 21:30 | 21:34 | 4010 | 4011 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLAPWD |  | 1 | Perfora | 00:04 | 1 |  | 4 |  | 4 | 0.07 | 15
2024-08-08 | 2024-08-08 | 21:34 | 21:49 | 4011 | 4011 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (inc 31.80) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25 | [10 empty] | 4,011.0 | 1.79 | 0 | 0 | 0 | 6.69 | 6.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 31.8
2024-08-08 | 2024-08-08 | 21:49 | 21:58 | 4011 | 4013 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLAPWD |  | 1 | Perfora | 00:09 | 2 |  | 9 |  | 9 | 0.15 | 13.33
2024-08-08 | 2024-08-08 | 21:58 | 22:14 | 4013 | 4013 | TP |  | N/A | N/A | Toma survey |  | 77 | Survey | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27
2024-08-08 | 2024-08-08 | 22:14 | 23:00 | 4013 | 4026 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLAPWD |  | 1 | Perfora | 00:46 | 13 |  | 46 |  | 46 | 0.77 | 16.96
2024-08-08 | 2024-08-09 | 23:00 | 00:00 | 4026 | 4038 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLAPWD |  | 1 | Perfora | 01:00 | 12 |  | 60 |  | 60 | 1 | 12